Begehbare Querverbindungen (ca. km

Vorgaben

Sperrungen und Arbeitszeiten

- Vorarbeiten: 2+1 Fahrspur in Tagarbeiten

- Hauptarbeiten Ausbrucharbeiten: 2+0 nur Nachtarbeit

Ziel: Auswirkungen, Behinderungen in Bezug auf den Verkehrs möglichst gering halten

Baustellenerschliessung

- Direkt beim Südportal des Ebenraintunnels befindet sich eine Werkszufahrt zur FBBS, d.h. direkte Erschliessung des abgesperrten Bereichs

- Zufahrt über die Nationalstrasse zum abgesperrten Bereich

Installationsplätze

- Direkt beim Südportal des Ebenraintunnels

- Weiter möglicher Standorte ggf. im Bereich Werkhof Sissach

Ver- und Entsorgung Wasser

Während Bauzeit:

- Wasserbezug über Hydranten im Tunnel

- Entsorgung über mobile Absetzbecken (An- u. Abtransport in jeder Nachtschicht) und tagsüber über best. Strassenentwässerung (Einlauftassen), welche auf der Überholspur FBBS vorhanden sind (Vorteil beim Angriff von FBBS)

Nach Fertigstellung (Betriebszustand):

- Wasserbezug über Hydranten im Tunnel (Reinigungsarbeiten)

- Ableiten von Bergwasser, d.h. Anschluss an die best. Strassenentwässerungsschächte in der FB sowohl BS als auch LZ (Querverbindung wird als Dachgefälle 1% ausgebildet). 
 Zur Ausführung bedarf es Wochenendsperrungen !!!

Normen, Richtlinien u. Fachhandbuch

Lichtraumprofil

Breite min. 2.00 m, Höhe min. 2.50 m                            SIA 197/2, Abs. 8.8.4.1

Breite min.                                          Fachhandbuch

Türen

Breite min. 1.00 m, Höhe min. 2.00 m                            SIA 197/2, Abs. 8.8.4.2

In begründeten Fällen Schiebetüren  vorgesehen sind Schiebetüren

Bauvorgang

- Vorarbeiten: Baufeld freimachen, (BSA) d.h. best. Leitungen u. Einbauten sind wenn möglich umzulegen

- Rahmen zur Gewölbeabfangung, 
Begründung: Best. Gewölbe ist nicht bewehrt und ist teilweise  .

Gewölbeform

Hufeisenform mit flachem Sohlgewölbe (keine tiefe Sohle)

Gewölbesicherung

Spritzbeton, Matten, ggf. Anker und Gitterbogen

Abdichtung

Vollabdichtung mit Sickerschächten jeweils bei den Tunnelanschlüssen zur Vermeidung von Wasseraufstau. Begründung erforderlich da best. Tunnel lediglich eine Regenschirmabdichtung hat (Unterhalt, Versinterung)

Innengewölbe

(Ja/Nein) Ja, Stahlbetongewölbe

Messtechnische Überwachung

Gewölbekontrolle (Deformationen)  Gewölbe gerissen

Es stellt sich die Frage der Fernüberwacht, automatischer Theodolit, (Solexperts)

Ausrüstung Fluchtweg

Beidseitige Schiebetüren

Beleuchtung

Lage des Querschlags

In Abhängigkeit von:

- Fluchttechnisch sinnvoll (Tunnelmitte)

- Geologische Situation 
Erste Stellungnahme von Pfirter, Nyfeler + Partner AG, Hr. Nyfeler Jürg liegt vor. Die Lage km

- Örtlicher Bestand, Schäden am Gewölbe, Bankettentwässerung, Ulmendrainage (BWK, Profiltyp, Tunnelausrüstung)

- Ableitmöglichkeit von Bergwasser

Weitere Untersuchungen

BSA

- Best. Werkleitung (EL-Leitungen) z.B.

- Kabelkanal im Bankett; um welche Leitungen handelt es sich dabei, können diese vorgängig umgelegt werden oder sind diese zu schützen.

- Brandmeldekabel?

- Schützen oder umlegen der Durchfahrtsbeleuchtung, örtlich im Baustellenbereich

Antrag BSA Mandat (z.B. M. Leipert) für weitere Abklärungen

Ausführung