## 311.035.QFO
Auftrag Projektteam
Grundlage: Leistungsliste INGE EPSI | [25 empty] | Angaben in Std.
9246.300 / ASTRA, N02, EP SIEP
Phase Massnahmenkonzept (MK), Modul 7 |  | Grundleistungen Einarbeitung, etc. |  | Grundlagenpläne Digitalisierung von pdf |  |  | Allg. Dok Dossier |  | NV |  |  | Staische Überprüfung und Überprüfungsbericht |  |  |  | PB |  |  |  | TB (inkl. Risikoanalyse) |  |  | Pläne |  | KV
Tätigkeit (Leistungen gem. Projektierungshandbuch ASTRA, TMP 22 001-22210) | [6 empty] | K0, K1.1, K1.2, K8.4, K9.1 |  | K3.1 |  |  | K2, K9.8 |  |  |  | K3.2 |  |  |  | K4, K7 |  |  | K8.1, K8.2, K8.5 |  | K6
MA-Aufteilung AeBo |  | Vertrag | FL | Vertrag | Har | ST | Vertrag | SJe | Vertrag | FL | SJe | Vertrag | FL | BiE | SJe | Vertrag | FL | BiE | SJe | Vertrag | FL | SJe | Vertrag | Lehrl. | Vertrag | SJe
[5 empty] | 80% | 20% |  |  |  | 20% | 80% |  | 20% | 50% | 30% |  | 20% | 50% | 30% |  | 20% | 80%
Dossier MK
ÜF Steinler | 1.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÜF Sperrmatt | 1.671 | 7.225 | 7.225 | 21.675 | 17.34 | 4.335 | 0 | 0 | 7.225 | 1.445 | 5.78 | 72.25 | 14.45 | 36.125 | 21.675 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 21.675 | 4.335 | 17.34 | 14.45 | 14.45 | 7.225 | 7.225
ÜF Bisnacht | 1.674 | 7.225 | 7.225 | 21.675 | 17.34 | 4.335 | 0 | 0 | 7.225 | 1.445 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.675 | 4.335 | 17.34 | 14.45 | 14.45 | 7.225 | 7.225 | Tage | Soll
ÜF Mitteldiegten | 1.680 | 7.225 | 7.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.225 | 1.445 | 5.78 | 36.125 | 7.225 | 18.0625 | 10.8375 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41
UF AS Diegten | 1.683.1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF Bleimatten | 2.672 | 7.225 | 7.225 | 21.675 | 17.34 | 4.335 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 57.8 | 11.56 | 28.9 | 17.34 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 14.45 | 2.89 | 11.56 | 14.45 | 14.45 | 7.225 | 7.225
UF Wasenhaus | 2.673 | 7.225 | 7.225 | 21.675 | 17.34 | 4.335 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 57.8 | 11.56 | 28.9 | 17.34 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 14.45 | 2.89 | 11.56 | 14.45 | 14.45 | 7.225 | 7.225
UF Eimatt | 2.677 | 7.225 | 7.225 | 10.8375 | 8.67 | 2.1675 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 57.8 | 11.56 | 28.9 | 17.34 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF Niederdiegten | 2.678 | 7.225 | 7.225 | 10.8375 | 8.67 | 2.1675 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 57.8 | 11.56 | 28.9 | 17.34 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF Gemeindehaus Diegten | 2.679 | 7.225 | 7.225 | 21.675 | 17.34 | 4.335 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 57.8 | 11.56 | 28.9 | 17.34 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 14.45 | 2.89 | 11.56 | 14.45 | 14.45 | 7.225 | 7.225
UF Mühle Diegten | 2.681 | 7.225 | 7.225 | 10.8375 | 8.67 | 2.1675 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 57.8 | 11.56 | 28.9 | 17.34 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF Oberdiegten | 2.682 | 7.225 | 7.225 | 21.675 | 17.34 | 4.335 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 57.8 | 11.56 | 28.9 | 17.34 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 14.45 | 2.89 | 11.56 | 14.45 | 14.45 | 7.225 | 7.225 | 110 | 110
DL Hefletenbächli | 7.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DL Diegterbach Bachmatt | 7.302 | 7.225 | 7.225 | 10.8375 | 8.67 | 2.1675 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 57.8 | 11.56 | 28.9 | 17.34 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DL Diegterbach Mühlematt | 7.303 | 7.225 | 7.225 | 10.8375 | 8.67 | 2.1675 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 57.8 | 11.56 | 28.9 | 17.34 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DL Talbächli | 7.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DL Rischmattbächli | 7.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DL Eibächli | 7.306 | 7.225 | 7.225 | 14.45 | 11.56 | 2.89 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 2.89 | 11.56 | 14.45 | 14.45 | 7.225 | 7.225
DL Helgenmattbächli | 7.307 | 7.225 | 7.225 | 14.45 | 11.56 | 2.89 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 2.89 | 11.56 | 14.45 | 14.45 | 7.225 | 7.225
DL Diegterbach unter Rutsch Edelweiss | 7.308.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DL Diegterbach unter Rutsch Oberburg (Oberburg) | 7.308.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DL Diegterbach unter Rutsch Oberburg (Brücke) | 7.308.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geschiebesammler Rutsch Eptingen | 7.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Untere Fassung Edelweiss | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bachverbauung Diegterbach km 27.0 | Keine Nr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bachverbauung Diegterbach km 31.8 | Keine Nr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DL Rintelnbächlein | 7.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41
Alle fünf ELT's | 15.301 - 15.305 | 14.45 | 14.45 | 7.225 | 5.78 | 1.445 | 0 | 8 | 7.225 | 1.445 | 5.78 | 14.45 | 2.89 | 7.225 | 4.335 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 36.125 | 7.225 | 28.9 | 36.125 | 36.125 | 7.225 | 7.225 | 18 | 18
| Std-Dach Anteil AeBo, Total | 115.6 | 115.6 | 220.3625 | 176.29 | 44.0725 | 0 | 8 | 68.6375 | 13.7275 | 54.91 | 643.025 | 128.605 | 321.5125 | 192.9075 | 86.7 | 17.34 | 43.35 | 26.01 | 166.175 | 33.235 | 132.94 | 151.725 | 151.725 | 65.025 | 65.025
[24 empty] | Tot. | Vertrag | 1517.25
Projektsitzungen extern, etc. mit Anteil PL | [22 empty] | entspricht | 1785 | abzgl. 15% für PL
[23 empty] | Anteil PL: | 267.75 | h |  |  | Legende: | K8 - Pläne
[28 empty] | K0 - Dossierinhalt | K8.1 Übersichtsplan (Kartenausschnitt) 1:25'000
[28 empty] | K1.1 - Inventarobjektplan / Genehmigungsplan / Projektperimeter | K8.2 Bauwerksskizzen A4-Blätter
[28 empty] | K1.2 - Auflagen EK-Genehmigung, Umsetzung Auflagen EK-Genehmigung | K8.3 Schadenplan/-pläne 1:500 od. 1:200 / 1:100
[28 empty] | K2 - Überprüfungsbericht | K8.4 Synoptischer Plan Normkonformität oder Tabelle
[28 empty] | K3.1 - Nutzungsvereinbarung | K8.5 Massnahmenplan/-pläne
[28 empty] | K3.2 - Projektbasis (Entwurf) | K8.6 Bauphasen und Verkehrsführung
K4 - Technischer Bericht
[28 empty] | K5 - Terminplan | K9 - Anhänge
[28 empty] | K6 - Kostenvoranschlag ±15 % | K9.1 Projektspezifische Grundlagen Dossier K
[28 empty] | K7 - Risikoanalyse | K9.2 Bericht geologie / Geotechnik
K9.3 Überwachungsplan
K9.5 Expertenbericht
K9.6 Prüfbericht
K9.7 Basuellenlogistikkonzept
K9.9 Stellungsnahme EP, GE SiBe, usw.
Verteiler: Projektteam
Note on C8: FL: Leistungstabelle INGE -15% für PL
Note on B11: Falzone Lorenzo: (Instandsetzung 1999 durch AeBo / 5547)
Note on B13: Falzone Lorenzo: (Instandsetzung 1999 durch AeBo / 5546)
Note on B14: Falzone Lorenzo: (Instandsetzung 1995 durch AeBo / 5278)
Note on B15: Falzone Lorenzo: (Instands.1991 Gruner, evtl. CAD nachfragen)
Note on B24: Falzone Lorenzo: (Lärmschutz Tenniken 1996 AeBo / 5286)