## 311.035.QFO
Auftrag Projektteam
Grundlage: Leistungsliste INGE EPSI | [25 empty] | Angaben in Std.
9246.300 / ASTRA, N02, EP SIEP
Phase Massnahmenkonzept (MK), Modul 7 |  | Grundleistungen Einarbeitung, etc. |  | Grundlagenpläne Digitalisierung von pdf |  |  | Allg. Dok Dossier |  | NV |  |  | Staische Überprüfung und Überprüfungsbericht |  |  |  | PB |  |  |  | TB (inkl. Risikoanalyse) |  |  | Pläne |  | KV
Tätigkeit (Leistungen gem. Projektierungshandbuch ASTRA, TMP 22 001-22210) | [6 empty] | K0, K1.1, K1.2, K8.4, K9.1 |  | K3.1 |  |  | K2, K9.8 |  |  |  | K3.2 |  |  |  | K4, K7 |  |  | K8.1, K8.2, K8.5 |  | K6
MA-Aufteilung AeBo |  | Vertrag | FL | Vertrag | Har | ST | Vertrag | SJe | Vertrag | FL | SJe | Vertrag | FL | BiE | SJe | Vertrag | FL | BiE | SJe | Vertrag | FL | SJe | Vertrag | Lehrl. | Vertrag | SJe
[5 empty] | 80% | 20% |  |  |  | 20% | 80% |  | 20% | 50% | 30% |  | 20% | 50% | 30% |  | 20% | 80%
Dossier MK
ÜF Steinler | 1.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÜF Sperrmatt | 1.671 | 7.225 | 7.225 | 21.675 | 17.34 | 4.335 | 0 | 0 | 7.225 | 1.445 | 5.78 | 72.25 | 14.45 | 36.125 | 21.675 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 21.675 | 4.335 | 17.34 | 14.45 | 14.45 | 7.225 | 7.225
ÜF Bisnacht | 1.674 | 7.225 | 7.225 | 21.675 | 17.34 | 4.335 | 0 | 0 | 7.225 | 1.445 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.675 | 4.335 | 17.34 | 14.45 | 14.45 | 7.225 | 7.225 | Tage | Soll
ÜF Mitteldiegten | 1.680 | 7.225 | 7.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.225 | 1.445 | 5.78 | 36.125 | 7.225 | 18.0625 | 10.8375 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41
UF AS Diegten | 1.683.1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF Bleimatten | 2.672 | 7.225 | 7.225 | 21.675 | 17.34 | 4.335 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 57.8 | 11.56 | 28.9 | 17.34 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 14.45 | 2.89 | 11.56 | 14.45 | 14.45 | 7.225 | 7.225
UF Wasenhaus | 2.673 | 7.225 | 7.225 | 21.675 | 17.34 | 4.335 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 57.8 | 11.56 | 28.9 | 17.34 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 14.45 | 2.89 | 11.56 | 14.45 | 14.45 | 7.225 | 7.225
UF Eimatt | 2.677 | 7.225 | 7.225 | 10.8375 | 8.67 | 2.1675 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 57.8 | 11.56 | 28.9 | 17.34 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF Niederdiegten | 2.678 | 7.225 | 7.225 | 10.8375 | 8.67 | 2.1675 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 57.8 | 11.56 | 28.9 | 17.34 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF Gemeindehaus Diegten | 2.679 | 7.225 | 7.225 | 21.675 | 17.34 | 4.335 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 57.8 | 11.56 | 28.9 | 17.34 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 14.45 | 2.89 | 11.56 | 14.45 | 14.45 | 7.225 | 7.225
UF Mühle Diegten | 2.681 | 7.225 | 7.225 | 10.8375 | 8.67 | 2.1675 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 57.8 | 11.56 | 28.9 | 17.34 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF Oberdiegten | 2.682 | 7.225 | 7.225 | 21.675 | 17.34 | 4.335 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 57.8 | 11.56 | 28.9 | 17.34 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 14.45 | 2.89 | 11.56 | 14.45 | 14.45 | 7.225 | 7.225 | 110 | 110
DL Hefletenbächli | 7.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DL Diegterbach Bachmatt | 7.302 | 7.225 | 7.225 | 10.8375 | 8.67 | 2.1675 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 57.8 | 11.56 | 28.9 | 17.34 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DL Diegterbach Mühlematt | 7.303 | 7.225 | 7.225 | 10.8375 | 8.67 | 2.1675 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 57.8 | 11.56 | 28.9 | 17.34 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DL Talbächli | 7.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DL Rischmattbächli | 7.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DL Eibächli | 7.306 | 7.225 | 7.225 | 14.45 | 11.56 | 2.89 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 2.89 | 11.56 | 14.45 | 14.45 | 7.225 | 7.225
DL Helgenmattbächli | 7.307 | 7.225 | 7.225 | 14.45 | 11.56 | 2.89 | 0 | 0 | 3.6125 | 0.7225 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 2.89 | 11.56 | 14.45 | 14.45 | 7.225 | 7.225
DL Diegterbach unter Rutsch Edelweiss | 7.308.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DL Diegterbach unter Rutsch Oberburg (Oberburg) | 7.308.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DL Diegterbach unter Rutsch Oberburg (Brücke) | 7.308.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geschiebesammler Rutsch Eptingen | 7.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Untere Fassung Edelweiss | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bachverbauung Diegterbach km 27.0 | Keine Nr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bachverbauung Diegterbach km 31.8 | Keine Nr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DL Rintelnbächlein | 7.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41
Alle fünf ELT's | 15.301 - 15.305 | 14.45 | 14.45 | 7.225 | 5.78 | 1.445 | 0 | 8 | 7.225 | 1.445 | 5.78 | 14.45 | 2.89 | 7.225 | 4.335 | 7.225 | 1.445 | 3.6125 | 2.1675 | 36.125 | 7.225 | 28.9 | 36.125 | 36.125 | 7.225 | 7.225 | 18 | 18
| Std-Dach Anteil AeBo, Total | 115.6 | 115.6 | 220.3625 | 176.29 | 44.0725 | 0 | 8 | 68.6375 | 13.7275 | 54.91 | 643.025 | 128.605 | 321.5125 | 192.9075 | 86.7 | 17.34 | 43.35 | 26.01 | 166.175 | 33.235 | 132.94 | 151.725 | 151.725 | 65.025 | 65.025
[24 empty] | Tot. | Vertrag | 1517.25
Projektsitzungen extern, etc. mit Anteil PL | [22 empty] | entspricht | 1785 | abzgl. 15% für PL
| Honorar-/Kostencontrolling Anteil AeBo | [21 empty] | Anteil PL: | 267.75 | h |  |  | Legende: | K8 - Pläne
|  | FL | SJe | BiE | Har | ST | Kk | Zr | GH | Adm. | Bd | BP | TS | Lehr | Total | [12 empty] | K0 - Dossierinhalt | K8.1 Übersichtsplan (Kartenausschnitt) 1:25'000
| KBOB-Kat. | B | D | D | D | F | B | D | B | D | D | C | G | G
| Budget | 308.5075 | 479.7925 | 364.8625 | 176.29 | 44.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373.525 | %-kum.zu Vertrag | kum. CHF | [10 empty] | K1.1 - Inventarobjektplan / Genehmigungsplan / Projektperimeter | K8.2 Bauwerksskizzen A4-Blätter
| Jan-Apr 2013 | FL B: 2.5 | 2.5 | 0.182% | 2.5 | [10 empty] | K1.2 - Auflagen EK-Genehmigung, Umsetzung Auflagen EK-Genehmigung | K8.3 Schadenplan/-pläne 1:500 od. 1:200 / 1:100
| Mai 2013 | FL B: 24.75; GH B: 2.5 | 27.25 | 2.166% | 29.75
| Jun 2013 | FL B: 28.5; BiE D: 2; Har D: 33.25; ST F: 8.5; Bd D: 2 | 74.25 | 7.572% | 104 | [10 empty] | K2 - Überprüfungsbericht | K8.4 Synoptischer Plan Normkonformität oder Tabelle
| Jul 2013 | FL B: 15; Har D: 101.5; ST F: 63; Zr D: 6 | 185.5 | 21.08% | 289.5 | [10 empty] | K3.1 - Nutzungsvereinbarung | K8.5 Massnahmenplan/-pläne
| Aug 2013 | FL B: 57; Har D: 144.75; Zr D: 0.5 | 202.25 | 35.8% | 491.75 | [10 empty] | K3.2 - Projektbasis (Entwurf) | K8.6 Bauphasen und Verkehrsführung
| Sep 2013 | FL B: 26.75; BiE D: 149.5; Har D: 75.75; Kk B: 12 | 264 | 55.02% | 755.75 | [10 empty] | K4 - Technischer Bericht
| Okt 2013 | FL B: 18.5; BiE D: 115.5; Kk B: 7.5; Zr D: 3 | 144.5 | 65.54% | 900.25 | [10 empty] | K5 - Terminplan | K9 - Anhänge
| Nov 2013 | FL B: 20; SJe D: 121.25; BiE D: 24; Kk B: 14; Zr D: 10.5; Adm. D: 3; BP C: 1.5 | 194.25 | 79.69% | 1094.5 | 875 | 1969.5 | 595.975 | Bewertung per 1.12.2013 | [6 empty] | K6 - Kostenvoranschlag ±15 % | K9.1 Projektspezifische Grundlagen Dossier K
| Dez 2013 | FL B: 20; SJe D: 82.5; BiE D: 22.5; Kk B: 6.25; Zr D: 2 | 133.25 | 89.39% | 1227.75 | [10 empty] | K7 - Risikoanalyse | K9.2 Bericht geologie / Geotechnik
| Jan 2014 | BiE D: 58; Kk B: 3.5; Zr D: 3.75 | 65.25 | 94.14% | 1293
| Feb 2014 | SJe D: 64.25; BiE D: 123.25; Kk B: 14.75 | 202.25 | 108.9% | 1495.25
| Mär 2014 | FL B: 20.5; SJe D: 39; BiE D: 87; Kk B: 26.75 | 173.25 | 121.5% | 1668.5
| Apr 2014 | FL B: 8.5; SJe D: 35.75; BiE D: 66.5; Kk B: 18.25; Zr D: 5.75; TS G: 71.5; Lehr G: 26.25 | 232.5 | 138.4% | 1901 | 370 | 2271 | 897.475 | Bewertung per 1.5.2014
| Mai 2014 | [13 empty] | 0 | 138.4% | 1901
| Juni 2014 | [13 empty] | 0 | 138.4% | 1901
| Juli 2014 | [13 empty] | 0 | 138.4% | 1901
| Aug 2014 | [13 empty] | 0 | 138.4% | 1901
| Sep 2014 | [13 empty] | 0 | 138.4% | 1901
| Okt 2014 | [13 empty] | 0 | 138.4% | 1901
| Nov 2014 | [13 empty] | 0 | 138.4% | 1901
| Total | 242 | 342.75 | 648.25 | 355.25 | 71.5 | 103 | 31.5 | 2.5 | 3 | 2 | 1.5 | 71.5 | 26.25 | 1901 | 138.4% | Total | [11 empty] | K9.5 Expertenbericht
| verbleibend | 66.5075 | 137.0425 | -283.3875 | -178.96 | -27.4275 | -103 | -31.5 | -2.5 | -3 | -2 | -1.5 | -71.5 | -26.25 | -527.475 | -38.4% | Rest | [11 empty] | K9.6 Prüfbericht
K9.7 Basuellenlogistikkonzept
| CHF/h | 140 | 100 | 100 | 100 | 60 | 140 | 100 | 140 | 100 | 100 | 118 | 35 | 35 | [14 empty] | K9.9 Stellungsnahme EP, GE SiBe, usw.
| Total CHF | 33880 | 34275 | 64825 | 35525 | 4290 | 14420 | 3150 | 350 | 300 | 200 | 177 | 2502.5 | 918.75 | 193894.5 | MSA: | 101.9961 | CHF/h
Verteiler: Projektteam
Restaufwandscätzung
PrognoseAufwand bis ENde MK
Mehraufwand
Note on C8: FL: Leistungstabelle INGE -15% für PL
Note on B11: Falzone Lorenzo: (Instandsetzung 1999 durch AeBo / 5547)
Note on B13: Falzone Lorenzo: (Instandsetzung 1999 durch AeBo / 5546)
Note on B14: Falzone Lorenzo: (Instandsetzung 1995 durch AeBo / 5278)
Note on B15: Falzone Lorenzo: (Instands.1991 Gruner, evtl. CAD nachfragen)
Note on B24: Falzone Lorenzo: (Lärmschutz Tenniken 1996 AeBo / 5286)

## Tabelle1
Überige K | [5 empty] | WÜF | Summe
|  | [Tage] | [Std.] | [CHF]
Vertrag INGE |  | 210 | 1785
Soll h AeBo (Tot-15% PL) | = Budget für übr. K |  | 1515 |  |  | 760 | 2275
Abzgl. 5% PL |  | 79.325 | 674.2625 |  | 19 | 161.5 | 835.7625
nicht zuweisbare Leistungen |  |  | 200
Zusätzl. NO WÜF | [5 empty] | 250
Neues Std.-Dach mit NO |  |  | 2389.2625 |  |  | 1171.5 | 3560.7625
Geleistet per 30.04.2014 |  |  | 1901 | 193894.5 |  | 710 | 2611
Restaufwandschätzung ab 1.5.2014 |  |  | 408 | 36878.75 |  | 600 | 1008
Prognose bis Ende MK |  |  | 2309 | 230773.25 |  | 1310 | 3619
Differenz zu "Std.-Dach nach NO" |  |  | -80.2625 |  |  | 138.5 | 58.2375
308.2375
Nachtrag (NO Nr. 5) |  | 83.5 | 709.75 |  | 20 | 170