## Tabelle1
Obj. | Genehmigung durch FU? | Alte-Nr. | Massnahmen MK | MK-Plan vorhanden? | CAD-Plan | Aufwand Ing. | Aufwand Lehrling | Summe | ZMT D 100.- G 35.- | D | 100
Lärmschutzwände (ohne Ersatz Holzbrettwand) | nein | div. | Lokale bautechnischen Reparaturen, lärmtechnische Ausbesserungen | nein | Noch offen, Idee FL: - Detailsheft mit wichtigsten Details - Anagaben in pfd's Objektskizzen - 1 Plan (HEFT) mit Titelblatt + Einzelbätter (A4/A3) | 78 | 182 | 260 | 54.5 | G | 35
LSW AS Eptingen FBBS km 32.800-33.540 | nein | 10.302 / 10.308 | Ersatz Holzbrettwand durch LSW | nein | Nur 1 Plan mit Situation 1:100, Ansicht 1:100, NS 1:20, Details | 20 | 85 | 105 | 47.381
UEF Steinler Zunzgen | nein | 1.67 | Betonins. + OS Widerlagerwände Signalisation Lastbeschr. | nein | Darstellung nur auf PDF-Übersichtsplan wie im Projekt 9536/SJe (SBB) | 5 | 20 | 25 | 48
UEF Bisnachtweg Tenniken | nein | 1.674 | Betonins. + OS Widerlagerwände Kanal. WL | nein | dito 1.670 | 5 | 20 | 25 | 48
UNT AS Diegten, inkl. LSW | nein | 1.683.1+.2 | Ersatz Deckbelag N2, FBÜs, Massnahmen an Lager | ja | - Detailplan mit Details 1:5 Belagsränder, FBÜ - Ev. Detailplan Lager | 15 | 80 | 95 | 45.2632
UEF Sperrmatt Zunzgen | ja | 1.671 | Gesamtinstandsetzung | ja | 1. Plan (Grundlage Plan MK mit Ergänzungen): -> siehe Plan EP OT 9262/210 - Brückenaufsicht - Längesschnitt + Gerüste - QS neu 1:20 + Gerüste 2. Plan: - Details 1:5 + "Text Instandsetzung" (wie EP OT 9262/211) - Konsolkopf Hochpunkt + Tiefpunkt - FBÜ 1 (Polyflex, siehe 9262/240) - FBÜ 2: Lösung mit HV-Fuge siehe Freiburgerstrassenbrücke 9523 alte Version) - Übergang Schleppplatte-Widerlagerplatte (gilt beide Seite) | 15.2 | 60.8 | 76 | 48
UEF Hohli Gass Diegten | ja | 1.68 | Betonins. + OS Widerlagerwände Erdbebenertücht. | ja | Plan Phase MK anpassen (keine Erdbebenert.) + Details Instandsetzung + Angaben OS wie 9536/SJe (SBB) | 8.2 | 32.8 | 41 | 48
UNF Wasenhaus Zunzgen/Tenniken | ja | 2.673 | Gesamtinstandsetzung | ja | 1. Plan (Grundlage Plan MK mit Ergänzungen): -> siehe Plan EP OT 9262/210 - Brückenaufsicht - Längesschnitt 2. Plan: - QS 1:20 + "Text Instandsetzung" + Gerüste 3. Plan: - Details 1:5 - Randbord FB BS - Mittleres Bankett - Randbord FB LU - Übergang Schleppplatte (gilt für beide Seite) | 15.2 | 60.8 | 76 | 48
DL Mühlematt Nord Diegterbach Tenniken | ja | 7.302 | Verstärkung UK Decke, Instandsetzung Dilafugen | ja | Objektskizze digitalisieren 1. Plan (Anpassen MK-Plan) - Brückenaufsicht - Längsschnitt 2. Plan - Querschnitt + Gerüste - Text Instandsetzung - Details Instandsetzung Dila-Fugen | 10 | 40 | 50 | 48
DL Mühlematt Nord Diegterbach Tenniken | ja | 7.303 | Verstärkung UK Decke, Instandsetzung Dilafugen | ja | dito 7.302 | 10 | 40 | 50 | 48
[6 empty] | 181.6 | 621.4 | 803 | 49.6999