## H-Schätzung MP
Auftrag Projektteam
Grundlage: Leistungsliste INGE EPSI
9246 / ASTRA, N02, EP SIEP
Phase Massnahmenprojekt (MP) |  |  |  | H-Schätzung MP [Std.] | [19 empty] | Anteil "übrige K" (AeBo) ohne WÜF
REVIDIERT: 6.5.2015/FL |  |  |  | Grundleistungen Sitzungen, etc. | Allg. Dok Dossier | Überprüfungs-bericht | NV |  | Staische Überprüfung |  |  | PB |  | TB |  | Pläne |  | Bauprogramm | KV | Anhänge | Total
K mit Massnahmen gemäss MK |  |  |  |  | K0, K1, K8.1 | K2 | K3.1 |  | K9.8 |  |  | K3.2 |  | K4, K7 |  | K8.1, K8.2, K8.5 |  | K5 | K6 | K9 |  |  |  | Budget gemäss Leistungsliste [Std.]
|  |  |  | FL | SJe | SJe | FL | SJe | FL | BiE | SJe | FL | SJe | FL | SJe | Zeichn. | Lehrl. | FL | SJe | SJe |  |  |  | Grund-leistungen | NV | Statik | PB | TB | Pläne | Kosten | Total
|  | Baukosten gem. KV MK | Geplante Massnahmen MK | B | D | D | B | D | B | D | D | B | D | B | D | F | 3/4G | B | D | D
ÜF Steinler Zunzgen | 1.670 | 43000 | Betonins. + OS Widerlagerwände Signalisation Lastbeschr. | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 25 | 0 | 2 | 8 | 3 | 73 | ÜF Steinler Zunzgen | 1.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÜF Sperrmatt Zunzgen | 1.671 | 505000 | Gesamtinstandsetzung | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | - | - | 1 |  | 1 | 25 | 8 | 90 |  | 6 | 10 | 3 | 164 | ÜF Sperrmatt Zunzgen | 1.671 | 0 | 4 | 34 | 4 | 17 | 119 | 8.5 | 186.5
ÜF Bisnachtweg Tenniken | 1.674 | 76000 | Betonins. + OS Widerlagerwände Kanal. WL | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 30 | 0 | 2 | 8 | 3 | 83 | ÜF Bisnachtweg Tenniken | 1.674 | 0 | 4 | 34 | 4 | 17 | 119 | 8.5 | 186.5
ÜF Holi Gass Diegten | 1.680 | 50000 | Betonins. + OS Widerlagerwände Erdbebenertücht. | 10 | 4 | 2 |  | 1 |  | - | 30 |  | 1 | 20 | 8 | 35 | 0 | 2 | 8 | 3 | 124 | ÜF Holi Gass Diegten | 1.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNF AS Diegten | 1.683.1+2 | 630000 | Belag A2, FBÜs, Lager, FRZS | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 50 | - | 2 | 5 | 20 | 5 | 50 | 66 | 2 | 10 | 3 | 236 | UNF AS Diegten | 1.683.1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNF Wasenhaus | 2.673 | 300000 | Gesamtinstandsetzung | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | 1 |  | 1 | 20 | 5 | 50 | 60 | 2 | 10 | 3 | 170 | UNF Wasenhaus | 2.673 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 119 | 8.5 | 148.5
DL Mühlenmatt Nord | 7.302 | 318000 | Instandsetzung/ Verstärkung UK Decke, Dilafugen, | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20 | - | 2 | 2 | 15 | 8 | 40 |  | 2 | 10 | 3 | 125 | DL Mühlenmatt Nord | 7.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DL Mühlenmatt Süd | 7.303 | 370000 | dito 7.302 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20 | - | 2 | 2 | 15 | 8 | 40 |  | 2 | 10 | 3 | 125 | DL Mühlenmatt Süd | 7.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521.5
Restliche UNF | [21 empty] | Restliche UNF |  | 0 | 12.5 | 17 | 4 | 51 | 323 | 25.5 | 433
Restliche DL | [21 empty] | Restliche DL |  | 0 | 8.5 | 68 | 8.5 | 34 | 204 | 17 | 340
ELT | [21 empty] | ELT |  | 17 | 8.5 | 17 | 8.5 | 34 | 51 | 17 | 153
|  | 2292000 |  | 80 | 32 | 18 | 0 | 13 | 15 | 90 | 34 | 8 | 14 | 140 | 52 | 360 | 126 | 20 | 74 | 24 | [10 empty] | 926
|  |  | Ansatz EPSI | [16 empty] | Summe | 1100
B | 263 | 23.91% | 140 | 36820 | [26 empty] | 1447.5
C | 0 | 0% | 118 | 0
D | 351 | 31.91% | 100 | 35100
E | 0 | 0% | 75 | 0
F | 360 | 32.73% | 60 | 21600
G | 0 | 0% | 35 | 0
3/4G | 126 | 11.45% | 26.25 | 3307.5 | MSA [Fr./h]
| 1100 | 100% |  | 96827.5 | 88.025
Legende:
K0 - Dossierinhalt |  |  |  |  | K8 - Pläne
K8.1 Übersichtsplan (Kartenausschnitt) 1:25'000
K1.1 - Inventarobjektplan / Genehmigungsplan / Projektperimeter
K1.2 - Auflagen EK-Genehmigung, Umsetzung Auflagen EK-Genehmigung |  |  |  |  | K8.2 Bauwerksskizzen A4-Blätter
K8.3 Schadenplan/-pläne 1:500 od. 1:200 / 1:100
K2 - Überprüfungsbericht
K3.1 - Nutzungsvereinbarung |  |  |  |  | K8.4 Synoptischer Plan Normkonformität oder Tabelle
K3.2 - Projektbasis (Entwurf) |  |  |  |  | K8.5 Massnahmenplan/-pläne
K4 - Technischer Bericht |  |  |  |  | K8.6 Bauphasen und Verkehrsführung
K5 - Terminplan
K6 - Kostenvoranschlag ±15 % |  |  |  |  | K9 - Anhänge
K7 - Risikoanalyse |  |  |  |  | K9.1 Projektspezifische Grundlagen Dossier K
K9.2 Bericht geologie / Geotechnik
K9.3 Überwachungsplan
K9.5 Expertenbericht
K9.6 Prüfbericht
K9.7 Basuellenlogistikkonzept
K9.9 Stellungsnahme EP, GE SiBe, usw.
Note on B11: Falzone Lorenzo: (Instandsetzung 1999 durch AeBo / 5547)
Note on Y11: Falzone Lorenzo: (Instandsetzung 1999 durch AeBo / 5547)
Note on B13: Falzone Lorenzo: (Instandsetzung 1999 durch AeBo / 5546)
Note on Y13: Falzone Lorenzo: (Instandsetzung 1999 durch AeBo / 5546)
Note on B14: Falzone Lorenzo: (Instandsetzung 1995 durch AeBo / 5278)
Note on Y14: Falzone Lorenzo: (Instandsetzung 1995 durch AeBo / 5278)
Note on B15: Falzone Lorenzo: (Instands.1991 Gruner, evtl. CAD nachfragen)
Note on Y15: Falzone Lorenzo: (Instands.1991 Gruner, evtl. CAD nachfragen)
Note on B17: Falzone Lorenzo: (Lärmschutz Tenniken 1996 AeBo / 5286)
Note on Y17: Falzone Lorenzo: (Lärmschutz Tenniken 1996 AeBo / 5286)

## Anzahl_K
Inventarobjekt | IO-Nummer | Baukosten EK II | Baukosten MK
|  | [Mio CHF] | [Mio CHF]
BR Lindenacker | 1.405.1 + 2 | 0.678 | 4.5052
BR Zunzgen | 1.406.1 + 2 | 0.388 | 1.9819
BR Oberburg | 1.407.1 + 2 | 0.44 | 0.54879
BR Eptingen | 1.421.1 + 2 |  | 0.42768
ÜF Zubringer AS Sissach | 1.53 |  | 0.06798
UNF Rampe 100 + 300 AS Sissach inkl. LSW | 1.662.1 + 2 | 0.101 | 0.24277
ÜF Steinler | 1.67 |  | 0.04323
ÜF Sperrmatt | 1.671 | 0.613 | 0.46596
ÜF Bisnacht | 1.674 | 0.424 | 0.07062
ÜF Mitteldiegten | 1.68 |  | 0.04389
UF Bleimatten | 2.672 | 0.356
UF Wasenhaus | 2.673 | 0.273 | 0.27885
UF Eimatt | 2.677
UF Niederdiegten | 2.678
UF Gemeindehaus Diegten | 2.679 | 0.177
UF Mühle Diegten | 2.681
UF AS Diegten | 1.683.1 + 2 |  | 0.5808
UF Oberdiegten | 2.682 | 0.42
DL Hefletenbächli | 7.301
DL Diegterbach Bachmatt | 7.302 |  | 0.195
DL Diegterbach Mühlematt | 7.303 |  | 0.21
DL Talbächli | 7.304
DL Rischmattbächli | 7.305
DL Eibächli | 7.306 | 0.318
DL Helgenmattbächli | 7.307 | 0.37
DL Diegterbach unter Rutsch Edelweiss | 7.308.1
DL Diegterbach unter Rutsch Oberburg (Oberburg) | 7.308.2
DL Diegterbach unter Rutsch Oberburg (Brücke) | 7.308.3
Geschiebesammler Rutsch Eptingen | 7.309
Untere Fassung Edelweiss | 7.31
Bachverbauung Diegterbach km 27.0 | Keine Nr.
Bachverbauung Diegterbach km 31.8 | Keine Nr.
DL Rintelnbächlein | 7.313
TR Energieleitungstunnel (5 Stk.) | 13.02.16.302.02 | 0.08
Total= | 34
Anzahl Objekte | mit Massnahmen (Bausumme >0) | 13 | 14
| Summe Kosten | 4.638 | 9.6626
Wildtierüberführung |  | 11

## Tabelle1
|  |  | Leistungen Phase MK / AP (SIA 31) | [10 empty] | Leistungen Phase MP / DP (SIA 32)
Leistungstabelle EPSI (Anteil übrige K) |  |  |  |  | Dossier | [9 empty] | Dossier
|  |  | Grundleistung | Grundlagenpläne | NV | Statik | PB | TB | Pläne | Kosten | Summe | TOTAL Tage | TOTAL Std | Grundleistung | NV | Statik | PB | TB | Pläne | Kosten | PGV |  | TOTAL Tage | TOTAL Std
Inventarobjekt | IO-Nummer | Baukosten EK II | - Einarbeiten - Begehung - Administrativ - digitale Ablage | - digitalisieren Plan | [7 empty] | 210 | 1785 | - Einarbeiten - Begehung - weitere Unters./UL - Administrativ - digitale Ablage | [8 empty] | 170.5 | 1449.25
|  |  | 14 | 29.5 | 8.5 | 87 | 11 | 18 | 16 | 8 |  | 192 | 1632 | 0 | 4 | 18 | 2.5 | 16 | 104 | 8 | 0 |  | 152.5 | 1296.25
ÜF Steinler | 1.67 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
ÜF Sperrmatt | 1.671 | 0.613 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.5 | 4 | 0.5 | 2 | 14 | 1 |  | 22
ÜF Bisnacht | 1.674 | 0.424 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 2 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0.5 | 4 | 0.5 | 2 | 14 | 1 |  | 22
ÜF Mitteldiegten | 1.68 |  | 1 |  | 1 | 5 | 1 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
UF Bleimatten | 2.672 | 0.356 | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 2 | 14 | 1 |  | 17.5
UF Wasenhaus | 2.673 | 0.273 | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 2 | 14 | 1 |  | 17.5
UF Eimatt | 2.677 |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
UF Niederdiegten | 2.678 |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
UF Gemeindehaus Diegten | 2.679 | 0.177 | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 10 | 1 |  | 16
UF Mühle Diegten | 2.681 |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
UF AS Diegten | 1.683.1 + 2 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
UF Oberdiegten | 2.682 | 0.42 | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 2 | 14 | 1 |  | 17.5
DL Diegterbach Bachmatt | 7.302 |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
DL Diegterbach Mühlematt | 7.303 |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
DL Eibächli | 7.306 | 0.318 | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 2 | 2 | 1 | 8.5 |  |  | 0 | 0.5 | 4 | 0.5 | 2 | 12 | 1 |  | 20
DL Helgenmattbächli | 7.307 | 0.37 | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 2 | 2 | 1 | 8.5 |  |  | 0 | 0.5 | 4 | 0.5 | 2 | 12 | 1 |  | 20
|  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 |  | 18 | 153 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 |  | 18 | 153
TR Energieleitungstunnel | 13.02.16.302.02 | 0.08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 18 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 18
|  | Phase EK II | Phase MP
Anzahl Objekte mit Massnahmen (Bausumme >0): |  | 9 | 8 | ÜF Steinler Zunzgen | 1.670
|  |  |  | ÜF Sperrmatt Zunzgen | 1.671
|  |  |  | ÜF Bisnachtweg Tenniken | 1.674
|  |  |  | ÜF Holi Gass Diegten | 1.680
|  |  |  | UNF AS Diegten | 1.683.1+2
|  |  |  | UNF Wasenhaus | 2.673
|  |  |  | DL Mühlenmatt Nord | 7.302
|  |  |  | DL Mühlenmatt Süd | 7.303