## MP-DP
EP SiEp
Erste Kalkulationsabschätzung Phase MP / DP |  |  |  |  | Stand 04.05.2015 | [5 empty] | Meldung der TPL
[8 empty] | Ausgangslage (Honorarofferte) |  |  | MP Aktuell (Stand 04.05.15)
Fachbereich | Ausgangslage (Honorarofferte) |  | MP Aktuell (Stand 04.05.15) |  | Begründung zu Anpassung | Differenz |  |  | 10 |  |  | 10
| Feststellung | [h] | Feststellung | [h] |  |  |  | [h] |  |  | [h]
TP 1 - Tunnel / Geotechnik |  | 4007.75 |  | 6499.9 |  | 2492.15 | 62.18% | 4007.75 | 400.775 | 3606.975 | 5909 | 590.9 | 6499.9
T/G, Teil AeBo | 2 Objekte, BS 4 Mio | 1151.325 | 2 Objekte, BS 9.3 Mio | 3200 | Weitergehende Massnahmen Bankett, Löschwasserleitung, Deckbelagsersatz, Wandbeschichtung etc. kein sep. Dossier Löschwasserleitung. | 2048.675 | 177.9% | 1279.25 | 127.925 | 1151.325 | 3200 | 320 | 3520
-Tunnel
T/G, Teil PNP-JS
-Schutzbauten | 15 Objekte, BS 1 Mio | 696.15 | 6 Objekte, BS 1 Mio | 300 | Deutlich weniger Objekte, darum weniger Aufwand. | -396.15 | -56.91% | 773.5 | 77.35 | 696.15 | 300 | 30 | 330 | 301
-Rutschhänge | 10 Objekte, BS 3 Mio | 286.875 | 5 Objekte, BS 0.6 Mio | 409 | Mehraufwand durch neue Sackung Zunzgen. | 122.125 | 42.57% | 318.75 | 31.875 | 286.875 | 409 | 40.9 | 449.9 | 408
-Stützbauwerke | 14 Objekte, BS 12.6 Mio | 1472.625 | 9 Objekte, BS 5.9 Mio | 2000 | Noch in Bearbeitung [Berücksichtigt sind dabei auch alle Zusatzuntersuchungen (erdseitige Bewehrung, etc.)]. | 527.375 | 35.81% | 1636.25 | 163.625 | 1472.625 | 2000 | 200 | 2200
Anteil Projektleitung jeweils ca. 10% |  | 400.775 |  | 590.9 | --- | 190.125 | 47.44% | 0 | 400.775 |  |  | 590.9
TP 2 - Trasse / Umwelt |  | 3102.5 |  | 4235 |  | 1132.5 | 36.5% | 3102.5 | 310.25 | 2792.25 | 3850 | 385 | 4235
T/U Teil AeBo | Instandsetzung plus Wandverlängerungen | 497.25 | Instandsetzung plus | 900 | Erheblich höhere Anforderungen bezgl. Dokumentation. Aufwandschätzung basiert auf: Anteil MP T-U / 1 Doss. K-light für Wandersatz / 1 Dossier SSF (nicht gem. FHB). | 402.75 | 81% | 552.5 | 55.25 | 497.25 | 900 | 90 | 990
-Lärm
T/U Teil AeBo | Keine Längsunterteilung | 298.35 | 2 Längsetappen | 400 | Zusätzliche Etappen. | 101.65 | 34.07% | 331.5 | 33.15 | 298.35 | 400 | 40 | 440
-Verkehr/Umwelt
T/U Teil JS | Kostenbetrachtung in etwa vergleichbar. | 1996.65 | Div. Punkte aus MK werden erst im MP untersucht (Zäune, FZRS, etc.) | 2550 | Viele Elemente werden bereits aus der Phase 51 im MP erstellt um dabei eine Stabilität in der Submission zu erlangen. Zusätzlich beinhaltet das T/U auch die Sammlung der Unterlagen. | 553.35 | 27.71% | 2218.5 | 221.85 | 1996.65 | 2550 | 255 | 2805
-Trasse/Umwelt
Anteil Projektleitung jeweils ca. 10% |  | 310.25 |  | 385 | --- | 74.75 | 24.09% | 0 | 310.25 |  |  | 385
TP 3 - Kunstbauten |  | 4339.25 |  | 5419.7 |  | 1080.45 | 24.9% | 4339.25 | 433.925 | 3905.325 | 4927 | 492.7 | 5419.7
K, Teil JS | 5 Objekte, BS 1.6 Mio | 543.15 | 5 Objekte, BS 7.8 Mio | 2227 | Wesentlich umfangreichere und komplexere Massnahmen bei allen Objekten. | 1683.85 | 310% | 603.5 | 60.35 | 543.15 | 2227 | 222.7 | 2449.7 | 2225
K, Teil AeBo | 9 Objekte mit BS 3.0 Mio | 1258.425 | 8 Objekte mit BS 2.0 Mio | 1300 | Komplexität gleichwertig / Anpassung über Anz. Objekte (ca. 30%). | 41.575 | 3.304% | 1398.25 | 139.825 | 1258.425 | 1300 | 130 | 1430
K, Teil AeBo; WQ | 1 Überführung, BS 12 Mio | 2103.75 | 1 Unterführung mit Bach, BS 7 Mio | 1400 | Statisch einfacher, Etappierung aufwendiger, zusätzl. Dossier DP T-U, "zusätzlicher Bauherr" über alles Reduktion ca. 25% | -703.75 | -33.45% | 2337.5 | 233.75 | 2103.75 | 1400 | 140 | 1540
Anteil Projektleitung jeweils ca. 10% |  | 433.925 |  | 492.7 | --- | 58.775 | 13.54% |  | 433.925 |  |  | 492.7
Zwischentotal |  | 11449.5 |  | 16154.6 | Mehraufwand: | 4705.1 | 41.09% | 11449.5 | 1144.95 | 0 | 14686 | 1468.6 | 0
Bemerkung: | [7 empty] | 11450
Die Angaben bez. Stützbauwerke fehlen noch, abhängig der Resultate aus der PFS vom 30.04.15