## Restaufwand ab 1.12.2013
Schätzung Restaufwand ab 1.12.2013
|  | Angaben in Std. | [8 empty] | Zusatzleistungen
9246.300 / ASTRA, N02, EP SIEP
Phase Massnahmenkonzept (MK), Modul 7 |  | TPL, Sitzungen, etc. | Begehungen |  | Ü-B |  | NV |  | Stat. Überpr. |  |  | PB |  |  | TB |  | KV |  | Pläne |  | Allg. Dokumente Dossier
Tätigkeit gem. PHB ASTRA, TMP 22 001-22210) | [18 empty] | Objektskizze mit CAD | MK-Pläne | K0, K1.1, K1.2, K8.4, K9.1
MA-Aufteilung AeBo |  | FL | FL | SJe | FL | SJe | FL | SJe | Kk | BiE | SJe | FL | BiE | SJe | FL | SJe | FL | SJe | Lehrl. | Lehrl. | SJe
Allgemein |  | 30 | [19 empty] | 30
Dossier MK
ÜF Steinler | 1.670 | - | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | - | - | 2 | 6 | 40 | 0.25 | - | 15 | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 85
ÜF Sperrmatt | 1.671 | - | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | - | - | 6 | 45 | - | 0.25 | 15 | - | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 16 | 2 | 105.5
ÜF Bisnacht | 1.674 | - | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | - | - | 2 | 6 | 40 | 0.25 | - | 10 | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 80
ÜF Mitteldiegten | 1.680 | - | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | - | - | 2 | 6 | 40 | 0.25 | - | 10 | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 80
UF AS Diegten | 1.683.1+2 | - | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | - | - | 6 | 70 | - | 0.25 | 15 | - | 2 | 4 | 0.5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 117
UF Bleimatten | 2.672 | - | 0.75 | 0.75 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 3 | 3 | 6 | 2 | 17.6071
UF Wasenhaus | 2.673 | - | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  | 2 | 40 | - | [5 empty] | 0.25 | 8 | 3 | 6 | 2 | 64.6071
UF Eimatt | 2.677 | - | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | 0.25 | 3 | 3 | 6 | 2 | 17.6071
UF Niederdiegten | 2.678 | - | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | 0.25 | 3 | 3 | 6 | 2 | 17.6071
UF Gemeindehaus Diegten | 2.679 | - | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | 0.25 | 3 | 3 | 6 | 2 | 17.6071
UF Mühle Diegten | 2.681 | - | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | 0.25 | 3 | 3 | 6 | 2 | 17.6071
UF Oberdiegten | 2.682 | - | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | 0.25 | 3 | 3 | 6 | 2 | 17.6071
DL Hefletenbächli | 7.301 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 15 | 4 | 12 | - | - | - | - |  | 3.2
DL Diegterbach Bachmatt | 7.302 | - | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 10 | - | [5 empty] | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 40.2
DL Diegterbach Mühlematt | 7.303 | - | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 35 | [5 empty] | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 67.2
DL Talbächli | 7.304 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - |  | 3.2
DL Rischmattbächli | 7.305 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - |  | 3.2
DL Eibächli | 7.306 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - |  | 3.2
DL Helgenmattbächli | 7.307 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - |  | 3.2
DL Diegterbach unter Rutsch Edelweiss | 7.308.1 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - |  | 3.2
DL Diegterbach unter Rutsch Oberburg (Oberburg) | 7.308.2 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - |  | 3.2
DL Diegterbach unter Rutsch Oberburg (Brücke) | 7.308.3 | - | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - |  | 4.7
Geschiebesammler Rutsch Eptingen | 7.309 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - |  | 3.2
Untere Fassung Edelweiss | 7.310 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - |  | 3.2
Bachverbauung Diegterbach km 27.0 | Keine Nr. | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - |  | 3.2
Bachverbauung Diegterbach km 31.8 | Keine Nr. | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - |  | 3.2
DL Rintelnbächlein | 7.313 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - |  | 3.2
Alle fünf ELT's | 15.301 - .305 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | 30 | - | 4 | 57
| Total | 30 | 11.75 | 11.75 | 4.25 | 12.5 | 4 | 14 | 24 | 185 | 155 | 3.25 | 32 | 52 | 18 | 44 | 7.75 | 56 | 78 | 100 | 32 | 875.25 | h
|  |  | 23.5 |  | 16.75 |  | 18 |  | 364 |  |  | 87.25 |  |  | 62 |  | 63.75 |  | 178
| KBOB | B | B | D | B | D | B | D | B | D | D | B | D | D | B | D | B | D | G | G | D
| CHF/h (Vertrag) | 140 | 140 | 100 | 140 | 100 | 140 | 100 | 140 | 100 | 100 | 140 | 100 | 100 | 140 | 100 | 140 | 100 | 35 | 35 | 100
| CHF | 4200 | 1645 | 1175 | 595 | 1250 | 560 | 1400 | 3360 | 18500 | 15500 | 455 | 3200 | 5200 | 2520 | 4400 | 1085 | 5600 | 2730 | 3500 | 3200 | 80075 | CHF
| 178 D: MSA: | 91.4881 | CHF/h
| I-Ansätze AeBo | 135 | 135 | 109 | 135 | 109 | 135 | 109 | 159 | 109 | 109 | 135 | 109 | 109 | 135 | 109 | 135 | 109 | 66 | 66 | 109
| CHF | 4050 | 1586.25 | 1280.75 | 573.75 | 1362.5 | 540 | 1526 | 3816 | 20165 | 16895 | 438.75 | 3488 | 5668 | 2430 | 4796 | 1046.25 | 6104 | 5148 | 6600 |  | 87514.25
[22 empty] | 99.9877 | CHF/h
|  | FL | SJe | Kk | BiE | Lehrl.
| Tot. h | 79 | 377.25 | 24 | 217 | 178
Note on B11: Falzone Lorenzo: (Instandsetzung 1999 durch AeBo / 5547)
Note on B13: Falzone Lorenzo: (Instandsetzung 1999 durch AeBo / 5546)
Note on B14: Falzone Lorenzo: (Instandsetzung 1995 durch AeBo / 5278)
Note on B15: Falzone Lorenzo: (Instands.1991 Gruner, evtl. CAD nachfragen)
Note on B24: Falzone Lorenzo: (Lärmschutz Tenniken 1996 AeBo / 5286)
Note on B47: Falzone Lorenzo: nicht Kategorie sondern MA bezogen!

## Bewertung Sokrates per 31.12.13
KuBa + WTÜ
9246.3 | bis herige Restaufwandschätzung | Intern | 23962
|  | extern | 16226
|  |  | KuBa | WTÜ |  |  | Total
| Geschätzer Restaufwand |  |  | CHF/h | h-Schätzung
|  | Intern | 87514.25 | 157.5 | 80 | 12600 | 100114.25
|  | extern | 80075 | 120 | 80 | 9600 | 89675
|  |  | KuBa | WTÜ | Total (gerundet)
| Bewertung per 31.12.2013: | Intern | 87514.25 | 12600 | 100100
|  | extern | 24022.5 | 4800 | 28800 | 45026
16226
Note on F7: Falzone Lorenzo: Annahme MSA 50%A + 50%D => Intern = 157.5 CHF/h extern = 120.- CHF/h
Note on G7: Falzone Lorenzo: Zusätzlich gemäss Shd
Note on E14: Falzone Lorenzo: Annahme auf sichere Seite: nur 30% wird genehmigt
Note on F14: Falzone Lorenzo: Annahme: 50% wird genehmigt

## Leistungen MK
K0 - Dossierinhalt
K1.1 - Inventarobjektplan / Genehmigungsplan / Projektperimeter
K1.2 - Auflagen EK-Genehmigung, Umsetzung Auflagen EK-Genehmigung
K2 - Überprüfungsbericht
K3.1 - Nutzungsvereinbarung
K3.2 - Projektbasis (Entwurf)
K4 - Technischer Bericht
K5 - Terminplan
K6 - Kostenvoranschlag ±15 %
K7 - Risikoanalyse
K8 - Pläne
K8.1 Übersichtsplan (Kartenausschnitt) 1:25'000
K8.2 Bauwerksskizzen A4-Blätter
K8.3 Schadenplan/-pläne 1:500 od. 1:200 / 1:100
K8.4 Synoptischer Plan Normkonformität oder Tabelle
K8.5 Massnahmenplan/-pläne
K8.6 Bauphasen und Verkehrsführung
K9 - Anhänge
K9.1 Projektspezifische Grundlagen Dossier K
K9.2 Bericht geologie / Geotechnik
K9.3 Überwachungsplan
K9.5 Expertenbericht
K9.6 Prüfbericht
K9.7 Basuellenlogistikkonzept
K9.9 Stellungsnahme EP, GE SiBe, usw.