## Restaufwand ab 1.5.2014
Schätzung Restaufwand ab 1.5.2014
|  | Angaben in Std. | [9 empty] | Zusatzleistungen
9246.300 / ASTRA, N02, EP SIEP
Phase Massnahmenkonzept (MK), Modul 7 |  | TPL, Sitzungen, etc. | Begehungen |  | Ü-B |  | NV |  | Stat. Überpr. |  |  |  | PB |  |  | TB |  | KV |  | Pläne |  |  |  | Allg. Dokumente Dossier
Tätigkeit gem. PHB ASTRA, TMP 22 001-22210) | [19 empty] | Objektskizze mit CAD | Übersicht | Angaben, Korr. MK-Pläne | MK-Pläne | K0, K1.1, K1.2, K8.4, K9.1
MA-Aufteilung AeBo |  | FL | FL | SJe | FL | SJe | FL | SJe | Kk | FL | BiE | SJe | FL | BiE | SJe | FL | SJe | FL | SJe | Lehrl. | Lehrl. | SJe, FL | Lehrl. | SJe | Summe | Summe Zusatz
Allgemein |  | FL: 30 | [5 empty] | 30
Dossier MK
ÜF Steinler | 1.670 | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 2 | 0.25 | - | 3.5 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 0.5 | 15.75 | 15.75
ÜF Sperrmatt | 1.671 | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 2 | 0.25 | 3 | 1 | - | - | 1 | 4 | 12 | 2 | 15 | - | 2 | 6 | 16 | 0.5 | 67.25
ÜF Bisnacht | 1.674 | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 2 | 0.25 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 0.5 | 16.25 | 7.25
ÜF Mitteldiegten | 1.680 | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | - | 5 | - | - | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 8 | 0.5 | 44.25 | 8
UF AS Diegten | 1.683.1+2 | - | 0.25 | 0.25 | 3 | 1 | 1 | 0.25 | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 8 | 0.5 | 44.25 | 44.25
UF Bleimatten | 2.672 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | - | 0.125 | - | 0.125 | - | - | 0.125 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 0.25 | - | - | 0.5 | 3.375 | 0.5
UF Wasenhaus | 2.673 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | - | 0.125 | - | 0.125 | - | - | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 2 | 6 | - | 0.25 | - | - | 0.5 | 11.375 | 0.5
UF Eimatt | 2.677 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | - | 0.125 | - | 0.125 | - | - | 0.125 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 0.25 | - | - | 0.5 | 3.375 | 2.25
UF Niederdiegten | 2.678 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | - | 0.125 | - | 0.125 | - | - | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | - | 0.25 | 4 | 8 | 0.5 | 19.875 | 18.75
UF Gemeindehaus Diegten | 2.679 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | - | 0.125 | - | 0.125 | - | - | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | - | 0.25 | 4 | 8 | 0.5 | 19.875 | 0.5
UF Mühle Diegten | 2.681 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | - | 0.125 | - | 0.125 | - | - | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | - | 0.25 | 4 | 8 | 0.5 | 19.875 | 18.75
UF Oberdiegten | 2.682 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | - | 0.125 | - | 0.125 | - | - | 0.125 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 0.25 | - | - | 0.5 | 3.375
DL Hefletenbächli | 7.301 | [18 empty] | - | - | - | - | 0.5 | 2.2667 | 0 | bar: FL to SJe
DL Diegterbach Bachmatt | 7.302 | - | - | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 6 | - | - | - | 0.25 | 4 | 4 | 1 | 6 | - | 2 | 4 | 8 | 0.5 | 32.5167 | 36.25
DL Diegterbach Mühlematt | 7.303 | - | - | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 6 | - | - | - | 0.25 | 4 | 4 | 1 | 6 | - | 2 | 4 | 8 | 0.5 | 32.5167 | 36.25
DL Talbächli | 7.304 | [18 empty] | - | - | - | - | 0.5 | 2.2667 | 0 | bar: FL to SJe
DL Rischmattbächli | 7.305 | [18 empty] | - | - | - | - | 0.5 | 2.2667 | 0 | bar: FL to SJe
DL Eibächli | 7.306 | [18 empty] | - | - | - | - | 0.5 | 2.2667 | bar: FL to SJe
DL Helgenmattbächli | 7.307 | [18 empty] | - | - | - | - | 0.5 | 2.2667 | 0 | bar: FL to SJe
DL Diegterbach unter Rutsch Edelweiss | 7.308.1 | [18 empty] | - | - | - | - | 0.5 | 2.2667 | 0 | bar: FL to SJe
DL Diegterbach unter Rutsch Oberburg (Oberburg) | 7.308.2 | [18 empty] | - | - | - | - | 0.5 | 2.2667 | 0 | bar: FL to SJe
DL Diegterbach unter Rutsch Oberburg (Brücke) | 7.308.3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 4.2667 | 1
Geschiebesammler Rutsch Eptingen | 7.309 | [18 empty] | - | - | - | - | 0.5 | 2.2667 | 0 | bar: FL to SJe
Untere Fassung Edelweiss | 7.310 | [18 empty] | - | - | - | - | 0.5 | 2.2667 | 0 | bar: FL to SJe
Bachverbauung Diegterbach km 27.0 | Keine Nr. | [18 empty] | - | - | - | - | 0.5 | 3.2667 | 1 | bar: FL to SJe
Bachverbauung Diegterbach km 31.8 | Keine Nr. | [18 empty] | - | - | - | - | 0.5 | 3.2667 | 1 | bar: FL to SJe
DL Rintelnbächlein | 7.313 | [18 empty] | - | - | - | - | 0.5 | 2.2667 | 0 | bar: FL to SJe
Alle fünf ELT's | 15.301 - .305 | - | - | - | - | 0.25 | 0.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 0.5 | 10.25
| Total | 30 | 2 | 10 | 10.75 | 14 | 3.875 | 5.625 | 14 | 3.375 | 24 | 13.375 | 1 | 1 | 6.375 | 31.5 | 39.5 | 10.5 | 53 | 0 | 17.75 | 30 | 72 | 14 | 408 | 192
|  | FL: 12; FL: 24.75; FL: 9.5; Kk: 54.75; FL: 8.375; FL: 71; FL: 63.5 | 119.75
| KBOB | [18 empty] | G | G | D | G | D | bar: FL to SJe
| CHF/h (Vertrag) | 140 | 140 | 100 | 140 | 100 | 140 | 100 | 140 | 140 | 100 | 100 | 140 | 100 | 100 | 140 | 100 | 140 | 100 | 35 | 35 | 100 | 35 | 100
| CHF | 4200 | 280 | 1000 | 1505 | 1400 | 542.5 | 562.5 | 1960 | 472.5 | 2400 | 1337.5 | 140 | 100 | 637.5 | 4410 | 3950 | 1470 | 5300 | 0 | 621.25 | 3000 | 2520 | 1400 | 39208.75 | CHF
[24 empty] | MSA: | 96.0999 | CHF/h
| I-Ansätze AeBo | 135 | 135 | 109 | 135 | 109 | 135 | 109 | 159 | 135 | 109 | 109 | 135 | 109 | 109 | 135 | 109 | 135 | 109 | 15 | 15 | 109 | 15 | 109
| CHF | 4050 | 270 | 1090 | 1451.25 | 1526 | 523.125 | 613.125 | 2226 | 455.625 | 2616 | 1457.875 | 135 | 109 | 694.875 | 4252.5 | 4305.5 | 1417.5 | 5777 | 0 | 266.25 | 3270 | 1080 |  | 37586.625
[25 empty] | 92.1241 | CHF/h
|  | FL | SJe | Kk | BiE | Lehrl.
| Tot. h | FL: 93; FL: 155.875; SJe: 14; FL: 25; SJe: 89.75
Note on B11: Falzone Lorenzo: (Instandsetzung 1999 durch AeBo / 5547)
Note on H11: Falzone Lorenzo: Schlusskontrolle
Note on I11: Falzone Lorenzo: Bereinigung Layout, etc. bei allen Objekten
Note on B13: Falzone Lorenzo: (Instandsetzung 1999 durch AeBo / 5546)
Note on B14: Falzone Lorenzo: (Instandsetzung 1995 durch AeBo / 5278)
Note on B15: Falzone Lorenzo: (Instands.1991 Gruner, evtl. CAD nachfragen)
Note on F15: Falzone Lorenzo: Kontrolle Verfassung SJe, Ergänzung aufgrund Statik und Begehungen vor Ort
Note on G16: Falzone Lorenzo: Bereinigung IO-Nr und Layout
Note on H16: Falzone Lorenzo: Schlusskontrolle
Note on I16: Falzone Lorenzo: Bereinigung IO-Nr und Layout (bei allen Obj.)
Note on B24: Falzone Lorenzo: (Lärmschutz Tenniken 1996 AeBo / 5286)
Note on F24: Falzone Lorenzo: integration Ergebnisse Statik, Schlusskontrolle
Note on G24: Falzone Lorenzo: Layout, etc.
Note on P24: Falzone Lorenzo: Layout
Note on F25: Falzone Lorenzo: integration Ergebnisse Statik
Note on G32: Falzone Lorenzo: integration Ergebnisse Inspektion / Begehung vor Ort
Note on G35: Falzone Lorenzo: integration Ergebnisse Inspektion / Begehung vor Ort
Note on G36: Falzone Lorenzo: integration Ergebnisse Inspektion / Begehung vor Ort
Note on H38: Falzone Lorenzo: Schlusskontrolle
Note on I38: Falzone Lorenzo: Abklärung / Integration Werkleitung + Layout
Note on B47: Falzone Lorenzo: nicht Kategorie sondern MA bezogen!

## Bewertung
9245.3 | Honorar Phase 31
FB | Objekte | PL AeBo | h Brutto | Anteil PL | h-Anteil PL | Offerierte MSA | Budget Extern | Geschätzter MSA Intern | Budget Intern
|  |  | [h] |  | [h] | [CHF/h] | [CHF]
K | übrige K | FL | 1505 | 15% | 1279.25 | 85.7 | 109600 | 115 | 147113.75
K | WÜF | FL | 765 | 15% | 650.25 | 85.7 | 55700 | 115 | 74778.75
|  |  | 2270 |  | 1929.5 |  | 165300 |  | 221892.5
per 31.08.2014
Genehmigte NO: |  | Budget Extern | Diff. Ansätze int./extern | Budget Intern
|  | [CHF] | bis heute | [CHF]
| Vertrag | 165300 | 20% | 198360
| NO inkl. Abzug 15% PL | 118035.25 | 20% | 141642.3
|  | 283335.25 |  | 340002.3 | -56667.05 | 120%
| Restaufwand | MSA Intern | Restaufwand Intern
| [h] | [CHF/h] | [CHF]
übrige K | 200 | 92 | 18400
WÜF | 125 | 130 | 16250
|  |  | 34650 | <--- Angaben in Sokrates
Verrechnenbar
Vertrag + NO | 283335.25
bereits abgerechnet | 219000
Diff | 64335.25 | Rest verrecherbar
Note on C23: Falzone Lorenzo: gemäss Auswertung Sokrates

## Tabelle1
NO 3.5.2014
Anteil AeBo
Kap. | B | C | D | E | F | G
3.1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
3.2 | 65 | 65 | 130 | 0 | 0 | 0
3.3 | 21.25 | 21.25 | 42.5 | 0 | 0 | 0
3.4 | 12.75 | 12.75 | 25.5 | 0 | 0 | 0
3.5 | 36 | 18 | 72 | 44 | 43 | 44
3.6 | 7.5 | 7.5 | 15 | 0 | 0 | 0
3.7 | 31 | 15.5 | 64 | 38 | 34.5 | 38
3.8 | 102.5 | 102.5 | 205 | 0 | 0 | 0
| 292 | 242.5 | 557 | 82 | 77.5 | 82
Ext. Ansatz | 140 | 118 | 100 | 75 | 60 | 35
Int. Ansatz | 162 | 135 | 112 | 93 | 73 | 66
0
Betrag ext. | 40880 | 28615 | 55700 | 6150 | 4650 | 2870 | 138865
Betrag int. | 47304 | 32737.5 | 62384 | 7626 | 5657.5 | 5412 | 161121
116%
Total NO | 279340
Anteil AeBo | 138865 | 49.71%
Anteil JSAG | 140475 | 50.29%