## 311.035.QFO
Auftrag Projektteam | [21 empty] | Angaben in Std.
Grundlage: Leistungsliste INGE EPSI
9246.300 / ASTRA, N02, EP SIEP | [5 empty] | Kursiv = nicht in Leistungstabelle INGE enthalten
Phase Massnahmenkonzept (MK), Modul 7 |  | Grundleistung Einarbeitung | Grundlagenpläne Digitalisierung von pdf |  |  | Allg. Dok Dossier | NV |  |  | Staische Überprüfung und Überprüfungsbericht |  |  |  | PB |  |  |  | TB (inkl. Risikoanalyse) |  |  | M-Pläne | KV
Tätigkeit (Leistungen gem. Projektierungshandbuch ASTRA, TMP 22 001-22210) | [5 empty] | K0, K1.1, K1.2, K8.4, K9.1 | K3.1 |  |  | K2, K9.8 |  |  |  | K3.2 |  |  |  | K4, K7 |  |  | K8.1, K8.2, K8.5 | K6
MA-Aufteilung AeBo |  | FL | Alle / Total Std. | Har | ST | SJe | Alle / Total Std. | FL | SJe | Alle / Total Std. | FL | BiE | SJe | Alle / Total Std. | FL | BiE | SJe | Alle / Total Std. | FL | SJe | Lehrl. | SJe
|  |  |  | 80% | 20% | [5 empty] | 20% | 50% | 30% |  | 20% | 50% | 30% |  | 20% | 80%
Interne Sitzungen
Projektsitzungen extern
Dossier MK
ÜF Steinler | 1.670 (Instandsetzung 1999 durch AeBo / 5547) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÜF Sperrmatt | 1.671 | 7 | 20 | 16 | 4 | 0 | 7 | 7 |  | 68 | 13.6 | 34 | 20.4 | 7 | 1.4 | 3.5 | 2.1 | 20 | 4 | 16 | 14 | 7
ÜF Bisnacht | 1.674 (Instandsetzung 1999 durch AeBo / 5546) | 7 | 20 | 16 | 4 | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 14 | 7
ÜF Mitteldiegten | 1.680 (Instandsetzung 1995 durch AeBo / 5278) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |  | 34 | 6.8 | 17 | 10.2 | 7 | 1.4 | 3.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF AS Diegten | 1.683.1+2 (Instands.1991 Gruner, evtl. CAD nachfragen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF Bleimatten | 2.672 | 7 | 20 | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 |  | 54 | 10.8 | 27 | 16.2 | 7 | 1.4 | 3.5 | 2.1 | 14 | 2.8 | 11.2 | 14 | 7
UF Wasenhaus | 2.673 | 7 | 20 | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 |  | 54 | 10.8 | 27 | 16.2 | 7 | 1.4 | 3.5 | 2.1 | 14 | 2.8 | 11.2 | 14 | 7
UF Eimatt | 2.677 | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 |  | 54 | 10.8 | 27 | 16.2 | 7 | 1.4 | 3.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF Niederdiegten | 2.678 | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 |  | 54 | 10.8 | 27 | 16.2 | 7 | 1.4 | 3.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF Gemeindehaus Diegten | 2.679 | 7 | 20 | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 |  | 54 | 10.8 | 27 | 16.2 | 7 | 1.4 | 3.5 | 2.1 | 14 | 2.8 | 11.2 | 14 | 7
UF Mühle Diegten | 2.681 | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 |  | 54 | 10.8 | 27 | 16.2 | 7 | 1.4 | 3.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF Oberdiegten | 2.682 | 7 | 20 | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 |  | 54 | 10.8 | 27 | 16.2 | 7 | 1.4 | 3.5 | 2.1 | 14 | 2.8 | 11.2 | 14 | 7
DL Diegterbach Bachmatt | 7.302 (Lärmschutz Tenniken 1996 AeBo / 5286) | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 |  | 3 | 54 | 10.8 | 27 | 16.2 | 7 | 1.4 | 3.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DL Diegterbach Mühlematt | 7.303 | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 |  | 3 | 54 | 10.8 | 27 | 16.2 | 7 | 1.4 | 3.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DL Eibächli | 7.306 | 7 | 14 | 11.2 | 2.8 | 0 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.8 | 11.2 | 14 | 7
DL Helgenmattbächli | 7.307 | 7 | 14 | 11.2 | 2.8 | 0 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.8 | 11.2 | 14 | 7
| Std-Dach Anteil AeBo, Total | 98 | 198 | 158.4 | 39.6 | 0 | 54 | 42 | 12 | 588 | 117.6 | 294 | 176.4 | 77 | 15.4 | 38.5 | 23.1 | 124 | 24.8 | 99.2 | 112 | 56
[21 empty] | Tot. | 1307
Bemerkung FL: kein Budget für weitere DL und ELT!!! Diese werden jedoch bearbeitet. |  |  |  |  | gelb = offen
[10 empty] | Legende: | [6 empty] | K8 - Pläne
| Honorar-/Kostencontrolling Anteil AeBo | [8 empty] | K0 - Dossierinhalt | [6 empty] | K8.1 Übersichtsplan (Kartenausschnitt) 1:25'000
|  | FL | SJe | BiE | Har | ST | Lehrl. | Total |  | K1.1 - Inventarobjektplan / Genehmigungsplan / Projektperimeter | [6 empty] | K8.2 Bauwerksskizzen A4-Blätter
| Budget pro MA | 297.8 | 366.7 | 332.5 | 158.4 | 39.6 | 112 | 1307 | 100% | K1.2 - Auflagen EK-Genehmigung, Umsetzung Auflagen EK-Genehmigung | [6 empty] | K8.3 Schadenplan/-pläne 1:500 od. 1:200 / 1:100
| Mai 2013 | 24.75 | [5 empty] | 24.75 | 1.894% | K2 - Überprüfungsbericht | [6 empty] | K8.4 Synoptischer Plan Normkonformität oder Tabelle
| Juni 2013 | 28.5 |  |  | 33.25 | 8.5 |  | 70.25 | 5.375% | K3.1 - Nutzungsvereinbarung | [6 empty] | K8.5 Massnahmenplan/-pläne
| Juli 2013 | 15 |  |  | 101.5 | 63 |  | 179.5 | 13.73% | K3.2 - Projektbasis (Entwurf) | [6 empty] | K8.6 Bauphasen und Verkehrsführung
| August 2013 | 16.5 | [5 empty] | 16.5 | 1.262% | K4 - Technischer Bericht
| September 2013 | 26.75 |  | 149.5 | 75.75 |  |  | 252 | 19.28% | K5 - Terminplan | [6 empty] | K9 - Anhänge
| Oktober 2013 | 18.5 |  | 115.5 |  |  |  | 134 | 10.25% | K6 - Kostenvoranschlag ±15 % | [6 empty] | K9.1 Projektspezifische Grundlagen Dossier K
| November 2013 | [8 empty] | K7 - Risikoanalyse | [6 empty] | K9.2 Bericht geologie / Geotechnik
| Dezember 2013 | [15 empty] | K9.3 Überwachungsplan
K9.4 Metodik Naturgefahren
K9.5 Expertenbericht
K9.6 Prüfbericht
K9.7 Basuellenlogistikkonzept
K9.8 Statische Berechnungen
K9.9 Stellungsnahme EP, GE SiBe, usw.
| Total | 130 | 0 | 265 | 210.5 | 71.5 | 0 | 677 | 51.8%
| verbleibend | 167.8 | 366.7 | 67.5 | -52.1 | -31.9 | 112 | 630 | 48.2%
Verteiler: Projektteam

## Tabelle2
ÜF Steinler | 1.67
ÜF Sperrmatt | 1.671
ÜF Bisnacht | 1.674
ÜF Mitteldiegten | 1.68
UF Bleimatten | 2.672
UF Wasenhaus | 2.673
UF Eimatt | 2.677
UF Niederdiegten | 2.678
UF Gemeindehaus Diegten | 2.679
UF Mühle Diegten | 2.681
UF AS Diegten | 1.683.1 + 2
UF Oberdiegten | 2.682
DL Diegterbach Bachmatt | 7.302
DL Diegterbach Mühlematt | 7.303
DL Eibächli | 7.306
DL Helgenmattbächli | 7.307

## 311.035.QFO(2)
Auftrag Projektteam
Auftrag an: | Datum / Visum:
Problemstellung/Beschreibung
Grundlagen (spez. Grundlagen, z.B. EDV-Daten siehe evtl. separate Liste)
Ziel/Erwartetes Ergebnis
Bemerkungen/Ergebnis Zwischenbesprechungen
Ablage: Original ® Auftraggeber, Kopien gem. Verteiler
Abkürzungen:
PW: Personalwesen
BH: Buchhaltung

## Bsp - 311.035.QFO (1)
Auftrag Projektteam
Auftragsdaten
Auftrag : |  |  | Auftragsnummer: | 9999.200
Ölabscheider Güllen
PL : |  | OR | Datum / Visum: | 31.11.1999 / Ro
Projektphase/-periode : |  |  |  | Detailprojekt
Fkt. | Kat. | Tätigkeit (nach Funktionsklassen geordnet) |  | Termin | verantw. | Soll-h | Ist-h | Budget Fr. | Aufwand Fr. | ü | Ansatz pro Stunde
PL | B | Projektleitung |  |  | OR | 50 |  | 7250 | 0 |  | 145
PL | B | Sitzungen Bauherr | 4 Besprechungen |  | OR | 20 |  | 2900 | 0 |  | 145
|  | Erarbeitung Detailprojekt | [5 empty] | 0 | 0
ING | C | Überarbeitung Situationen / LP / QP |  |  | HB | 30 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
ING | D | Erarbeitung Detailpläne |  |  | CM | 20 |  | 2000 | 0 |  | 100
ING | D | Technischer Bericht |  |  | CM | 30 |  | 3000 | 0 |  | 100
ING | D | Kostenschätzung |  |  | CM | 60 |  | 6000 | 0 |  | 100
STAT | C | Statik generell |  |  | Wx | 30 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
STAT | C | Nutzungs - und Sicherheitplan |  |  | Wx | 40 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
VER | C | Vermessung: Topoaufnahmen |  |  | GM | 50 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
VER | F | Vermessung: Topoaufnahmen |  |  | Shu | 30 |  | 2250 | 0 |  | 75
[8 empty] | 0 | 0
|  | Pläne | [5 empty] | 0 | 0
ZEI | D | Situationspläne | 4 Pläne |  | Mx | 60 |  | 6000 | 0 |  | 100
ZEI | E | Längenprofile | 11 Pläne |  | Lp | 30 |  | 2550 | 0 |  | 85
ZEI | E | Querprofile | 30 St |  | Lp | 40 |  | 3400 | 0 |  | 85
ZEI | F | Stützendetails | 40 Pläne |  | Vc | 200 |  | 15000 | 0 |  | 75
ZEI | G | Flachfundamente | 30 Pläne |  | Hg | 150 |  | 9300 | 0 |  | 62
[8 empty] | 0 | 0
|  | Diverses | [5 empty] | 0 | 0
SEK | E | Schreibarbeiten |  |  |  | 50 |  | 4250 | 0 |  | 85
[8 empty] | 0 | 0
RES | D | Reserve |  |  |  | 100 |  | 10000 | 0 |  | 100
0
|  | Zusammenstellung | [6 empty] | 0
PL |  | Projektleitung / Sachbearbeitung Ing. |  |  |  | 70 | 0 | 10150 | 0
ING |  | Ingenieur-SB |  |  |  | 140 | 0 | #REF! | #REF!
STAT |  | Ingenieur-SB |  |  |  | 70 | 0 | #REF! | #REF!
ZEI |  | Zeichner |  |  |  | 480 | 0 | 36250 | 0
VER |  | Vermessung |  |  |  | 80 | 0 | #REF! | #REF!
SEK |  | Sekretariat |  |  |  | 50 | 0 | 4250
RES |  | Reserve |  |  |  | 100 | 0 | 10000 | 0
0
Gesamttotal | [5 empty] | 990 | 0 | #REF! | #REF!
Pauschale gemäss Offerte / Vertrag |  |  | (174'000.- abzgl. Stand 1.12.99: 81330) |  |  |  | 0 | 92670
Verteiler: GL, Projektteam | [9 empty] | (i.d.R. Projektteam)
Tarifstruktur - Aufwand:
|  | KBOB-2000 | intern 2000
Kat. | A | 180 | 178
Kat. | B | 145 | 143
Kat. | C | 120 | 111
Kat. | D | 100 | 91.5
Kat. | E | 85 | 75
Kat. | F | 75 | 68
Kat. | G | 62 | 57.5
Abkürzungen:
PW: Personalwesen
BH: Buchhaltung
Bemerkungen zur Anwendung:
l Zur Planung der Projektierungs- / Bauleitungstätigkeit
mit dem Projektteam oder zur Erteilung von
Einzelaufträgen.
l Aufstellung durch den Projektleiter, Besprechung im
Projektteam
l Neben den allgemeingültigen Angaben,Grundlagen,
Zielen jeder Projektphase können auf der Rückseite
auch funktionsspezifische Angaben zum Auftrag an ein
Teammitglied gemacht werden.
l Angabe der Ist-h durch die Projektteammitglieder
l Auswertung / Vergleich Soll-Ist Stunden pro Funktion am
Ende der Projektphase
(Hilfsmittel zu deren Ermittlung: Sokrates, Zeichner-
tagebuch, Agenda, etc.)

## Bsp - 311.035.QFO (2)
Auftrag Projektteam
Auftragsdaten
Auftrag: |  |  | Auftragsnummer: | 9999.200
Ölabscheider Güllen
PL: |  | OR | Datum / Visum: | 31.11.1999 / 31.4.2000 / Ro
Projektphase/-periode: |  |  |  | Detailprojekt
Fkt. | Kat. | Tätigkeit (nach Funktionsklassen geordnet) |  | Termin | verantw. | Soll-h | Ist-h | Budget Fr. | Aufwand Fr. | ü | Ansatz pro Stunde
PL | B | Projektleitung |  |  | OR | 50 | 67 | 7250 | 9715 |  | 145
PL | B | Sitzungen Bauherr | 4 Besprechungen |  | OR | 20 | 33 | 2900 | 4785 |  | 145
|  | Erarbeitung Detailprojekt | [5 empty] | 0 | 0
ING | C | Überarbeitung Situationen / LP / QP |  |  | HB | 30 | 45 | #REF! | #REF! |  | #REF!
ING | D | Erarbeitung Detailpläne |  |  | CM | 20 | 33 | 2000 | 3300 |  | 100
ING | D | Technischer Bericht |  |  | CM | 30 | 17 | 3000 | 1700 |  | 100
ING | D | Kostenschätzung |  |  | CM | 60 | 45 | 6000 | 4500 |  | 100
STAT | C | Statik generell |  |  | Wx | 30 | 33 | #REF! | #REF! |  | #REF!
STAT | C | Nutzungs - und Sicherheitplan |  |  | Wx | 40 | 47 | #REF! | #REF! |  | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
VER | C | Vermessung: Topoaufnahmen |  |  | GM | 50 | 89 | #REF! | #REF! |  | #REF!
VER | F | Vermessung: Topoaufnahmen |  |  | Shu | 30 | 46 | 2250 | 3450 |  | 75
[8 empty] | 0 | 0
|  | Pläne | [5 empty] | 0 | 0
ZEI | D | Situationspläne | 4 Pläne |  | Mx | 60 | 54 | 6000 | 5400 |  | 100
ZEI | E | Längenprofile | 11 Pläne |  | Lp | 30 | 32 | 2550 | 2720 |  | 85
ZEI | E | Querprofile | 30 St |  | Lp | 40 | 47 | 3400 | 3995 |  | 85
ZEI | F | Stützendetails | 40 Pläne |  | Vc | 200 | 156 | 15000 | 11700 |  | 75
ZEI | G | Flachfundamente | 30 Pläne |  | Hg | 150 | 217 | 9300 | 13454 |  | 62
[8 empty] | 0 | 0
|  | Diverses | [5 empty] | 0 | 0
SEK | E | Schreibarbeiten |  |  |  | 50 | 57 | 4250 | 4845 |  | 85
[8 empty] | 0 | 0
RES | D | Reserve |  |  |  | 100 |  | 10000 | 0 |  | 100
0
|  | Zusammenstellung | [6 empty] | 0
PL |  | Projektleitung / Sachbearbeitung Ing. |  |  |  | 70 | 100 | 10150 | 14500
ING |  | Ingenieur-SB |  |  |  | 140 | 140 | #REF! | #REF!
STAT |  | Ingenieur-SB |  |  |  | 70 | 80 | #REF! | #REF!
ZEI |  | Zeichner |  |  |  | 480 | 506 | 36250 | 37269
VER |  | Vermessung |  |  |  | 80 | 135 | #REF! | #REF!
SEK |  | Sekretariat |  |  |  | 50 | 57 | 4250
RES |  | Reserve |  |  |  | 100 | 0 | 10000 | 0
0
Gesamttotal | [5 empty] | 990 | 1018 | #REF! | #REF!
Pauschale gemäss Offerte / Vertrag |  |  | (174'000.- abzgl. Stand 1.12.99: 81330) |  |  |  | 1051 | 92670
Verteiler: GL, Projektteam | [9 empty] | (i.d.R. Projektteam)
Tarifstruktur - Aufwand:
|  | KBOB-2000 | intern 2000
Kat. | A | 180 | 178
Kat. | B | 145 | 143
Kat. | C | 120 | 111
Kat. | D | 100 | 91.5
Kat. | E | 85 | 75
Kat. | F | 75 | 68
Kat. | G | 62 | 57.5
Abkürzungen:
PW: Personalwesen
BH: Buchhaltung
Bemerkungen zur Anwendung:
l Zur Planung der Projektierungs- / Bauleitungstätigkeit
mit dem Projektteam oder zur Erteilung von
Einzelaufträgen.
l Aufstellung durch den Projektleiter, Besprechung im
Projektteam
l Neben den allgemeingültigen Angaben,Grundlagen,
Zielen jeder Projektphase können auf der Rückseite
auch funktionsspezifische Angaben zum Auftrag an ein
Teammitglied gemacht werden.
l Angabe der Ist-h durch die Projektteammitglieder
l Auswertung / Vergleich Soll-Ist Stunden pro Funktion am
Ende der Projektphase
(Hilfsmittel zu deren Ermittlung: Sokrates, Zeichner-
tagebuch, Agenda, etc.)

## Bsp - 311.035.QFO -S2
Auftrag Projektteam
Auftrag an: | Datum / Visum:
Vermessung
Problemstellung/Beschreibung
Für die Erstellung /Zeichnung der Situationen / Querprofile fehlen noch
einige Angaben.
Grundlagen (spez. Grundlagen, z.B. EDV-Daten siehe evtl. separate Liste)
Aufnahmen zu den Grundlagenplänen
Skizzen von Querprofilen mit den verlangten, eingetragenen Punkten
(gemäss Beilage)
Situation 1:200 mit den verlangten Querprofilen
Ziel/Erwartetes Ergebnis
Koordinaten (Lage, Höhe) der Punkte : Liste zum Einlesen auf MS
Genauigkeit: +/- 1cm
Km / Abstand ab Hauptachse der aufgenommenen Punkte (Liste)
Bemerkungen/Ergebnis Zwischenbesprechungen
TERMIN: | 1998-11-15
Ablage: Original ® Auftraggeber, Kopien gem. Verteiler
Abkürzungen:
PW: Personalwesen
BH: Buchhaltung

## Tabelle1
Kategorie | Offerte | INTERN 2013 | DIfferenz
A | - | 206
B | 124 | 159 | -35
C | 115 | 133 | -18
D | 98 | 109 | -11
E | 82 | 91 | -9
F | 68 | 72 | -4
G | 40 | 60 | -20
1/2 G | 40 | 15 | 25
3/4 G | 40 | 15 | 25