## ZL 9246.210
EP Sissach Eptingen
9246.210 Phase MP
Verkehrsführung, Mehrleistungen
| Beschrieb | Anzahl | Stunden | Gesamt-stunden | davon
[5 empty] | Zeichner | Ingenieur
1 | Übergeordnet
| Zwei zusätzliche Besprechungen mit ASTRA bzw. Gebietseinheit inkl. Vorbereitung | 2 | 5 | 10 | 2 | 8
2 | Verifikation AS Sissach
| Darstellung der Verkehrsführung en Détail für den Anschluss Sissach (2 Pläne mit je 3 Bauphasen pro Richtung), Abgleich mit NSNW | 2 | 50 | 100 | 90 | 10
| Abstimmung AS Sissach mit Fachgebiet K | 1 | 5 | 5 |  | 5
| Überarbeitung von zugehörigen Plänen mit Erkenntnissen AS Sissach (1x Plan Querprofile) | 1 | 10 | 10 | 10
3 | Auftrag Wechsel Verkehrsführung
| Arbeitspapier Version 1 erstellen (10+5 Seiten) | 1 | 35 | 35 | 5 | 30
| Koreferat intern | 1 | 11 | 11 |  | 11
| Korrespondenz und Rücksprache mit BHU/GPL zu Version 1 | 1 | 4 | 4 |  | 4
| Einarbeiten weiterer Argumente zur geänderten Verkehrsführung in Arbeitspapier Version 2 (10+6 Seiten), differenzierte Kostenbetrachtung | 1 | 8 | 8 |  | 8
| Korrespondenz und Rücksprache mit BHU/GPL zu Version 2 | 1 | 4 | 4 |  | 4
| Jeweiligen Arbeitsstand in allen Plänen für Besprechungen aktualisieren bzw. im Nachgang anpassen | 6 | 9 | 54 | 50 | 4
| Definitive Anpassung der geänderten Verkehrsführung in Situations-/ bzw. Schemaplänen | 6 | 5 | 30 | 30
| Definitive Anpassung der geänderten Verkehrsführung in allen Querprofilen | 2 | 12 | 24 | 22 | 2
|  | Summe |  | 295 | 209 | 86 | 295

## Total 9246.210
Periode
Monat | MA | [13 empty] | Summe
| AV | BN | BoJ | FCh | Har | KiC | NiF | RL | SA | ST | Shd | SCe | SD | SJe
2016-01-01 | MA FCh: 2.25; MA NiF: 1.5 | 401
2016-02-01 | MA SD: 5.25
2016-03-01 | MA NiF: 1.75
2016-04-01 | bar: MA NiF
2016-05-01 | MA BN: 22.75; MA FCh: 7; MA Har: 2
2016-06-01 | MA BN: 24; MA FCh: 7.25; MA RL: 2
2016-07-01 | MA BN: 18.5; MA FCh: 14.5; MA NiF: 25.75; MA ST: 1.5; MA SCe: 55.75
2016-08-01 | MA BN: 4.5; MA FCh: 7.25; MA KiC: 2.5; MA NiF: 8.25; MA RL: 1; MA SA: 10.75; MA SJe: 2.5
2016-09-01 | MA AV: 4.5; MA FCh: 26; MA KiC: 76.75; MA NiF: 32.5; MA SA: 32.75
2016-10-01 | MA FCh: 20.75; MA NiF: 10; MA SA: 32.75; MA Shd: 4; MA SCe: 21.25 | 334.75 | 297
2016-11-01 | MA BoJ: 3; MA FCh: 27.5; MA NiF: 6.5; MA SA: 38; MA Shd: 4; MA SCe: 62.25
2016-12-01 | MA FCh: 19.25; MA NiF: 9; MA SA: 2.5; MA Shd: 3; MA SCe: 18
2017-01-01 | MA FCh: 6.25; MA NiF: 4
2017-02-01 | MA FCh: 7.75; MA NiF: 8.25; MA SCe: 22.5
2017-03-01 | MA FCh: 4.25
2017-04-01 | bar: MA NiF
| 0 | 0 | 3 | 85.75 | 0 | 0 | 37.75 | 0 | 73.25 | 0 | 11 | 124 | 0 | 0
| 4.5 | 69.75 | 3 | 150 | 2 | 79.25 | 107.5 | 3 | 116.75 | 1.5 | 11 | 179.75 | 5.25 | 2.5 | 735.75