## Tabelle1
EP SiEp
Bewertung per 30.04.17
Tunnel Ebenrain und Oberburg
Restarbeiten MP:
| Ausschreibung | MP
Projekt-Nr. | 9246.42 | 9246.41
| [h] | [h]
Bis 31.03.17 | 0 | 1997
01.-30.04.17 | 489 - 30 = 459 | 30 | Umbuchen
Ausstehend |  | 50 | QV, Anpassungen Ausschreibung LV Ausbruchsicherung (NP)
Ausstehend |  | 60 | QV, Anpassungen Pläne (Bewehrung, Schalung etc.) (AB)
Ausstehend |  | 60 | QV, Anpassungen Statik (FrL)
Ausstehend |  | 50 | Kontrolle Anpassungen (BäM)
Ausstehend |  | 40 | Neue Tunnelachse Fahrbahnrand Bankette (Wi)
Ausstehend |  | 30 | VoMa, Restarbeiten (NP)
Ausstehend |  | 150 | MP, Überarbeiten
|  | 200 | Diverses (Shd zieht wieder ab)
| 459 | 2667
|  | 2670 | Gerundet
|  | 3000 | Bisher veranschlagt
|  | 330 | Diff