## Tabelle1
N02, EP SiEp
Bewertung per 31.08.2016, Phase AP/MK
Index | Was | Honorar |  |  |  |  | Aufwand |  |  |  | Prognose
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Budget | verrechnet | Abgrenzung | Rest | Tot. 2+3+4 | Budget | bisher | Rest | Tot. 7+8 | 5-9
0.1 | PL MK | 47200 | 47200 |  | 0 | 47200 | 75500 | 75500 | 0 | 75500 | -28300
0.2 | T-U | 75100 | 73600 | 1500 | 0 | 75100 | 82200 | 92200 | 0 | 92200 | -17100
0.3 | K | 443000 | 441700 | 1300 | 0 | 443000 | 504000 | 504000 | 0 | 504000 | -61000
0.4 | T-G | 251100 | 251100 |  | 0 | 251100 | 337000 | 337000 | 0 | 337000 | -85900
0.51 | HI | 25300 | 25300 | 0 | 0 | 25300 | 23600 | 23600 | 0 | 23600 | 1700
0.511 | Verm | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4400 | 4400 | 0 | 4400 | 100
0.512 | Akustik | 146600 | 146600 | 0 | 0 | 146600 | 138800 | 138800 | 0 | 138800 | 7800
0.513 | Ak. n. Aufw. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | Honorar | 992800 | 990000 | 2800 | 0 | 992800 | 1165500 | 1175500 | 0 | 1175500 | -182700
0.2 | FK |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0.512 | FK |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0.9 | NK, n.vrb *2 | 0 |  |  |  | 0 | 18000 | 13200 | 4800 | 18000 | -18000
0.991 | NK, vrb. *2 | 21000 | 5900 |  | 15100 | 21000 | 10700 | 16500 | 4500 | 21000 | 0
Total | H+FK+NK | 1013800 | 995900 | 2800 | 15100 | 1013800 | 1194200 | 1205200 | 9300 | 1214500 | -200700
verrechnet: bis inkl April 2016, exkl PL | bar: Honorar 1 to Honorar 2
bis 31.12.2015 | bar: Honorar 1
*2: | gesamthaft für alle Phasen
Bewertung per 31.08.2016, Phase MP/DP
Index | Was | Honorar 1: Honorar; Aufwand 6: Aufwand; Prognose 10: Prognose
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Budget | verrechnet | Abgrenzung | Rest | Tot. 2+3+4 | Budget | bisher | Rest | Tot. 7+8 | 5-9
0.1 | PL MP *1 | 47200 | 47200 |  | 0 | 47200 | 75500 | 75500 | 0 | 75500 | -28300
0.1 | PL MP *1 | 24000 | 0 | 0 |  | 0 | 34500 | 0 |  | 0 | 0
0.1 | Total PL | 71200 | 52583 | 6000 | 12617 | 71200 | 110000 | 89900 | 20100 | 110000 | -38800
0.21 | T-U | 38500 | 0 | 0 | 38500 | 38500 | 45000 | 20200 | 24800 | 45000 | -6500
0.31 | K | 304000 | 16700 | 25000 | 262300 | 304000 | 340000 | 49300 | 290700 | 340000 | -36000
0.41 | T-G | 220000 | 30000 | 64000 | 126000 | 220000 | 245000 | 87400 | 157600 | 245000 | -25000
Total | Honorar | 633700 | 0 | 0 | 439417 | 633700 | 740000 | 246800 | 493200 | 740000 | -78000
*1: | Leistungen bis 31.12.2015 (von Tab. MK/AP übernommen)
*2: | Leistungen ab 1.1.2016
verrechnet bis inkl April 2017 |  | Aufwand 8: inkl Anteil PL aus nur Phase MP
Bewertung über Fertigungsgrad (per 31.8.2016)
|  | Budget | Fert.grad | Noch zu erbringen exkl 15% für Bereinigung |  |  |  |  | Zu Verfügung
|  |  |  | % | CHF
0.21 | T-U | Honorar 1: 38500
0.31 | K | Honorar 1: 166000; Honorar 2: 50; Honorar 3: 35; Honorar 4: 58100; Aufwand 8: 151000
0.41 | T-G | Honorar 1: 220000; Honorar 2: 50; Honorar 3: 35; Honorar 4: 77000; Aufwand 8: 187600
bei K exkl WTK
Zusammenstellung alle Phasen
MK/AP |  | 1004700 | 938400 | 61400 | 4900 | 1004700 | 1129600 | 1170300 | 4700 | 1175000 | -170300
MP/DP |  | 578000 | 0 | 0 | 578000 | 578000 | 657000 | 0 | 657000 | 657000 | -79000
Total |  | 1582700 | 938400 | 61400 | 582900 | 1582700 | 1786600 | 1170300 | 661700 | 1832000 | -249300