## Tabelle1
N02, EP SiEp
Bewertung per 30.04.2017, Phase AP/MK
Index | Was | Honorar |  |  |  |  | Aufwand |  |  |  | Prognose | Prognos.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sokrates
|  | Budget | verrechnet | Abgr. | Rest | Tot. 2+3+4 | Budget | bisher | Rest | Tot. 7+8 | 5-9
0.2 | T-U | 75200 | 75228 |  | 0 | 75228 | 92200 | 92200 | 0 | 92200 | -16972 | -18600
0.3 | K | 502000 | 452201 |  | 30000 | 482201 | 574000 | 516000 | 60000 | 576000 | -93799 | -94100
0.4 | T-G | 249600 | 249555 |  | 0 | 249555 | 337000 | 337000 | 0 | 337000 | -87445 | -87400
0.51 | HI | 25300 | 25312 | 0 | 0 | 25312 | 23600 | 23600 | 0 | 23600 | 1712 | 1100
0.511 | Verm | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4400 | 4400 | 0 | 4400 | 100 | 0
0.512 | Akustik | 154400 | 154369 | 0 | 0 | 154369 | 138800 | 154400 | 0 | 154400 | -31 | 0
0.513 | Ak. n. Aufw. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 0 | 5500 | -5500 | -5400
Total | Honorar | 1011000 | 961165 | 0 | 30000 | 991165 | 1170000 | 1133100 | 60000 | 1193100 | -201935 | -204400
0.2 | FK |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0.512 | FK |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
verrechnet: bis inkl April 2017, gem. Liste 491 (unverändert zu Dez 16); im Vgl zu Liste Beu: Total verr. gem Beu: +4'000.- / NK -6'500.-
bis 30.04.2017, unverändert zu 31.12.16 |  | Honorar 4: für ausstehende Leistungen WTK AP, vertraglich Honorar noch nicht gesichert, desh. auf 30'000 reduz.
*2: | gesamthaft für alle Phasen
Bewertung per 30.04.2017, Phase MP/DP
Index | Was | Honorar 1: Honorar; Aufwand 6: Aufwand; Prognose 10: Prognose
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Budget | verrechnet | Abgr. | Rest | Tot. 2+3+4 | Budget | bisher | Rest | Tot. 7+8 | 5-9
0.1 | PL MP *1 | 47200 | 47200 |  | 0 | 47200 | 75500 |  | 0 | 0
0.1 | PL MP *2 | 24000 | 0 | 0 |  | 0 | 34500 | 0 |  | 0 | 0
0.1 | Total PL | 70500 | 57513 |  | 13000 | 70513 | 115000 | 95200 | 20000 | 115200 | -44687
0.21 | T-U | 58000 | 50764 | 0 | 7000 | 57764 | 72800 | 62800 | 10000 | 72800 | -15036
0.31 | K | 244000 | 98534 |  | 145000 | 243534 | 266000 | 96300 | 170000 | 266300 | -22766
0.41 | T-G | 220000 | 180711 |  | 40000 | 220711 | 238300 | 183300 | 55000 | 238300 | -17589
Total | Honorar | 592500 | 0 | 0 | 205000 | 592522 | 692100 | 437600 | 255000 | 692600 | -100078
*1: | Leistungen bis 31.12.2015 (von Tab. MK/AP übernommen)
*2: | Leistungen ab 1.1.2016, neu inklusive geschätzten Anteil an Submission (Anteil Honorar 12'000.-, Aufwand 18'000.-)
Budget aktulisiert mit erforderlichen Anteilen aus noch nicht genehm. NO 9 | bar: Honorar 1 to Honorar 4
verrechnet bis inkl Dez 2016: gem. Liste Beu | bar: Honorar 1 to Honorar 2
Rest: 5% für übrige K und 140'000.- für WTK (DP) / T-G mit Berücksichtigung der dringl VoMa / T-G für Verkehrsführung | bar: Honorar 1 to Aufwand 8
Bewertung per 31.12.2016, Phase Submission
Index | Was | Honorar 1: Honorar; Aufwand 6: Aufwand; Prognose 10: Prognose
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Budget | verrechnet | Abgr. | Rest | Tot. 2+3+4 | Budget | bisher | Rest | Tot. 7+8 | 5-9
0.7 | Submission | 200000 | 0 |  | 200000 | 200000 | 240000 | 0 | 240000 | 240000 | -40000
Total | Honorar | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 240000 | 0 | 240000 | 240000 | -40000
Nebenkosten gesamthaft über alle Phasen
0.9 | NK, n.vrb *2 | 0 |  |  |  | 0 | 18000 | 14800 | 3200 | 18000 | -18000
0.991 | NK, vrb. *2 | 21000 | 6480 |  | 14520 | 21000 | 10700 | 17400 | 3600 | 21000 | 0
Nicht verrechenbare Stunden
0.999 |  | Aufwand 6: 10000; Aufwand 7: 10000; Aufwand 8: 0; Aufwand 9: 10000; Prognose 10: -10000
Zusammenstellung alle Phasen
MK/AP |  | 1011000 | 961165 | 0 | 30000 | 991165 | 1170000 | 1133100 | 60000 | 1193100 | -201935
MP/DP |  | 592500 | 0 | 0 | 205000 | 592522 | 692100 | 437600 | 255000 | 692600 | -100078
Submisson |  | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 240000 | 0 | 240000 | 240000 | -40000
NK |  | 21000 | 6480 | 0 | 14520 | 21000 | 28700 | 32200 | 6800 | 39000 | -18000
N.verr. Stunden |  | Aufwand 6: 10000; Aufwand 7: 10000; Aufwand 8: 0; Aufwand 9: 10000; Prognose 10: -10000
Total |  | 1824500 | 967645 | 0 | 449520 | 1804687 | 2140800 | 1612900 | 561800 | 2174700 | -370013