## Tabelle1
EP SiEp
Bewertung per 30.04.2017
1. Phase MK/AP
Honorar | [7 empty] | Honorar
| 1 | 2 | 3 | 2+3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2+3 | 4 | 5 | 6
| Budget | verrechn. | verrechn. | verrechn. | Rest | Total | Diff. 1-5 | Budget | verrechn. | Rest | Total 2+3+4 | Diff. 1-5
|  | per 31.3. | April | per 30.4. |  |  |  |  | per 30.4.
T-U (.200) | [7 empty] | 82519 | 82519 | 0 | 82519 | 0
K (.300) | [7 empty] | 510000 | 460349 | 50000 | 510349 | -349
T-G (.400) | [7 empty] | 303957 | 303957 | 0 | 303957 | 0
HI (.510) | [7 empty] | 25200 | 25200 | 0 | 25200 | 0
Verm (.511) | [7 empty] | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0
Akust (.512) | [7 empty] | 154400 | 154400 | 0 | 154400 | 0
Ak n A (.513) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Angaben AeBo (Liste 491)
2. Phase MP/DP
Honorar | [7 empty] | Honorar
| 1 | 2 | 3 | 2+3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2+3 | 4 | 5 | 6
| Budget | verrechn. | verrechn. | verrechn. | Rest | Total 2+3+4 | Diff. 1-5 | Budget | verrechn. | Rest | Total 2+3+4 | Diff. 1-5
|  | per 31.3. | April | per 30.4. |  |  |  |  | per 30.4.
PL (.100) | 30036 | 14325 | 1850 | 16175 | 5000 | 21175 | 8861 | 97200 | 76087 | 5000 | 81087 | 16113
T-U (.210) | 48885 | 64152 | 0 | 64152 | 5000 | 69152 | -20267 | 81800 | 58753 | 17500 | 76253 | 5547
K (.310) | 293071 | 105464 | 0 | 105464 | 188000 | 293464 | -393 | 266700 | 106164 | 161200 | 267364 | -664
T-G (.410) | 269858 | 214736 | 0 | 214736 | 25000 | 239736 | 30122 | 245400 | 214659 | 30700 | 245359 | 41
Angaben gemäss Kostenkontrolle JS (SR) | [7 empty] | Angaben AeBo (Liste 491)
korrigiertes Budget nach Bewertung, bei PL über Ph 31+32
- Betrachtung NO 9 zu KK JS |  |  | Vertr + N09 |  | KK JS | Differenz | Bemerkung
| 87.61 |  | Std | CHF |  | KK - (V+NO)
T-U: |  |  | 561 | 49149.21 | 48885 | -264.21 | inkl 120h für SSF
K | übrige Brücken |  | 1210
| LS inkl SSF |  | 748
| WTQ |  | 1760
| Total K |  | 3718 | 325733.98 | 293071 | -32662.98 | unklar
T-G |  |  | 3000 | 262830 | 269858 | 7028 | unklar, jedoch kleiner Betrag
Differenz zwischen Auflistung AeBo und Liste JS unklar. Insbesondere zu klären: 357h für PGV?? Lässt sich das für AP WTQ umbuchen?
0
Betrachtung K (ausgehend von KK JS) |  |  |  | Tab. JS |  | aufgel ext.
Erbrachte Stunden per 31.3.2017 |  |  |  | 1283 |  | 1124
Ausstehend Bereinigung MP |  |  |  | 80 |  |  |  | Rest: (1760 + 80)h x 87.6/h |  |  |  | 161200
Ausstehend WTQ |  |  |  | 1760
Total Bedarf |  |  |  | 3123 |  |  |  | Budget Honorar neu: 1'283hx82.2 + 1'840hx87.6.-/h =
Total zu Verfügung gem KK JS |  |  |  | 3345 | [7 empty] | 266700
Differenz Umbuchen auf MK/AP |  |  |  | 222 | Umbuchen mit Begründung PGV. NO9rev in Höhe unverändert
Betrachtung T-U
Erbrachte Stunden per 31.3.2017 |  |  |  | 789
Ausstehend Bereinigung MP |  |  |  | 80 |  |  |  | Rest: 200h x 87.6/h |  |  |  | 17500
Ausstehend SSF |  |  |  | 120
Total Bedarf |  |  |  | 989 |  |  |  | Budget Honorar neu: 789hx81.4.-/h + 200hx87.6.-/h
Total zu Verfügung gem KK JS |  |  |  | 558 | [7 empty] | 81800
Differenz |  |  |  | -431 | Begründung: temp. Verkehrsführung
Differenz inkl 10% PL |  |  |  | -474.1 | in NO9rev. anmelden
Betrachtung T-G
Erbrachte Stunden per 31.3.2017 |  |  |  | 1997
Ausstehend Bereinigung MP |  |  |  | 150
Ausstehend Fertigstellung VoMa, Entw. Ebenrain |  |  |  | 50 |  |  |  | Rest: 350h x 87.6/h |  |  |  | 30700
Ausstehend Anp. Statik und Pläne an neue Geotechnik |  |  |  | 150
Total Bedarf |  |  |  | 2347 |  |  |  | Budget Honorar neu: 1'997h x 107.5 + 350hx87.6.-/h
Total zu Verfügung gem KK JS |  |  |  | 3078 | [7 empty] | 245400
Differenz |  |  |  | 731 | Minderaufwand überwiegt Mehrleistungen.
Differenz inkl 10% PL |  |  |  | 804.1
In NO9 angemeldete Mehrleistung im Umfang von 2'021h kann um 804 hreduziert werden auf 1'217h