## Tabelle1
N02, EP Si-Ep
Bewertung per 30.04.2020
Index | Was | Honorar |  |  | int. Aufwand |  |  | Faktor | Prognose | Bemerkung
|  | bisher verr. | Rest | Total | aufgel. | Rest | Total | int/ext
0.1 | PL | 94900 | 8300 | 103200 | 134800 | 11100 | 145900 | 1.4138 | -42700 | zu erhöhen mit Eröffnung Phase 51 / In Myparm nvb Spesen von 5'400.-
0.22 | T/U Subm | 15500 | 3000 | 18500 | 16500 | 12200 | 28700 | 1.5514 | -10200 | überfakturiert 1'669.- / Restaufw. 4'200 für Auswertung Subm.und 8'000.-
fiktiv für Vorbezug Negativergebnis UfA T-U
0.23 | T/U UfA |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | noch zu eröffnen, IG-Budget noch nicht zugeteilt, Vertrag T/U+K tot. 655'100.-
0.32 | K Subm | 59600 | 3000 | 62600 | 59400 | 12200 | 71600 | 1.1438 | -9000 | überfakturiert 2'820.- / Restaufw. 4'200.- für Auswertung Subm.und 8'000.-
fiktiv für Vorbezug Negativergebnis UfA K
0.33 | K UfA |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | noch zu eröffnen, IG-Budget noch nicht zugeteilt, Vertrag T/U+K tot. 655'100.-
0.42 | T/G Subm | 225221 | 3000 | 228221 | 257600 | 12900 | 270500 | 1.1853 | -42279 | Restauf. 4'900.- für Auswertung Subm. und 8'000.-
fiktiv für Vorbezug Negativergebnis UfA T-G
0.43 | T/G UfA |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | noch zu eröffnen, IG-Budget noch nicht zugeteilt, Vertrag tot. 701'360.-
0.7 | Bauleitung |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | noch zu eröffnen, IG-Budget noch nicht zugeteilt, Vertrag tot. 1'618'450.-
| Total | 395221 | 17300 | 412521 | 468300 | 48400 | 516700 | 1.2525 | -104179
Aufgeführt sind aktive Indizes (Indizes mit Restaufwand 0 sind nicht berücksichtigt)
Spalte Honorar bisher verrechnet mit z.T. Differenzen zu abgegrenztem Honorar aufgelaufen extern