## Tabelle1
N02, EP Si-Ep
Bewertung per 31.08.2020
Index | Was | Honorar |  |  | int. Aufwand |  |  | Faktor | Prognose | Bemerkung
|  | bisher verr. | Rest | Total | aufgel. | Rest | Total | int/ext
0.1 | PL | 96700 | 10000 | 106700 | 155400 | 13500 | 168900 | 1.5829 | -62200 | zu erhöhen mit Eröffnung Phase 51 / In Myparm nvb Spesen von 5'400.-
0.22 | T/U Subm | 15500 | 3000 | 18500 | 16500 | 12200 | 28700 | 1.5514 | -10200 | überfakturiert 1'669.- / Restaufw. 4'200 für Auswertung Subm.und 8'000.-
fiktiv für Vorbezug Negativergebnis UfA T-U
0.23 | T/U UfA |  | 10000 | 10000 |  | 14000 | 14000 | 1.4 | -4000 | IG-Budget noch nicht zugeteilt, Anteil Annahme. Muss im Jan 2021 angepasst werden
0.32 | K Subm | 59600 | 4000 | 63600 | 59400 | 5400 | 64800 | 1.0189 | -1200 | Rest. Auswertung Subm. (Fragenkatalog…)
0.33 | K UfA |  | 10000 | 10000 |  | 14000 | 14000 | 1.4 | -4000 | IG-Budget noch nicht zugeteilt, Anteil Annahme. Muss im Jan 2021 angepasst werden
0.42 | T/G Subm | 225221 | 3000 | 228221 | 257600 | 12900 | 270500 | 1.1853 | -42279 | Restauf. 4'900.- für Auswertung Subm. und 8'000.-
0.43 | T/G UfA |  | 10000 | 10000 |  | 14000 |  | 0 | 10000 | IG-Budget noch nicht zugeteilt, Anteil Annahme. Muss im Jan 2021 angepasst werden
0.7 | Bauleitung |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | noch zu eröffnen, IG-Budget noch nicht zugeteilt, Vertrag tot. 1'618'450.-
| Total | 397021 | 50000 | 447021 | 488900 | 86000 | 560900 | 1.2548 | -113879
Aufgeführt sind aktive Indizes (Indizes mit Restaufwand 0 sind nicht berücksichtigt)
Spalte Honorar bisher verrechnet mit z.T. Differenzen zu abgegrenztem Honorar aufgelaufen extern