## Tabelle1
N02, EP Si-Ep
Bewertung per 31.12.2020
Index | Was | Honorar |  |  | int. Aufwand |  |  | Faktor | Prognose | Bemerkung
|  | bisher verr. | Rest | Total | aufgel. | Rest | Total | int/ext
100 | PL |  | 60700 | 60700 |  | 81945 | 81945 | 1.5 | -21245 | 3/4 vom Budget gemäss Tabelle Budget 51, Rest wird später berücksichtigt, d.h. während Bauausführung
230 | T/U UfA |  | 30800 | 30800 |  | 43120 | 43120 | 1.3 | -12320 | 3/4 vom Budget gemäss Tabelle Budget 51, Rest wird später berücksichtigt, d.h. während Bauausführung
330 | K UfA |  | 86300 | 86300 |  | 120820 | 120820 | 1.3 | -34520 | 3/4 vom Budget gemäss Tabelle Budget 51, Rest wird später berücksichtigt, d.h. während Bauausführung
430 | T/G UfA |  | 68000 | 68000 |  | 95200 | 95200 | 1.3 | -27200 | 3/4 vom Budget gemäss Tabelle Budget 51, Rest wird später berücksichtigt, d.h. während Bauausführung
700 | Bauleitung |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | noch zu eröffnen, IG-Budget noch nicht zugeteilt
| Total | 0 | 245800 | 245800 | 0 | 341085 | 341085 | 1.3877 | -95285
Aufgeführt sind aktive Indizes (Indizes mit Restaufwand 0 sind nicht berücksichtigt)
Spalte Honorar bisher verrechnet mit z.T. Differenzen zu abgegrenztem Honorar aufgelaufen extern
Note on I6: Falzone Lorenzo: vorerst mit Annhame, dann durch (Total aufgelaufen / Total Honorar) ermitteln