## Tabelle1
N02, EP Si-Ep
Bewertung per 31.12.2020
Index | Was | Honorar |  |  | int. Aufwand |  |  | Faktor | Prognose | Bemerkung
|  | Anmerkung | Rest | Total | aufgel. | Rest | Total | int/ext
100 | PL |  | 60700 | 60700 |  | 81945 | 81945 | 1.5 | -21245 | 3/4 vom Budget gemäss Tabelle Budget 51, Rest wird später berücksichtigt, d.h. während Bauausführung
230 | T/U UfA |  | 30800 | 30800 |  | 43120 | 43120 | 1.3 | -12320 | 3/4 vom Budget gemäss Tabelle Budget 51, Rest wird später berücksichtigt, d.h. während Bauausführung
250 | T/U öBL | NO ausstehend bzgl. NMB | 3660 | #VALUE! |  | 5124 | 5124 | 1.3 | #VALUE! | immer kontrollieren, ob es aktuell ist (Jahr)
330 | K UfA |  | 86300 | 86300 |  | 120820 | 120820 | 1.3 | -34520 | 3/4 vom Budget gemäss Tabelle Budget 51, Rest wird später berücksichtigt, d.h. während Bauausführung
350 | K öBL |  | 6328 | 6328 |  | 8859.2 | 8859.2 | 1.3 | -2531.2 | immer kontrollieren, ob es aktuell ist (Jahr)
430 | T/G UfA |  | 68000 | 68000 |  | 95200 | 95200 | 1.3 | -27200 | 3/4 vom Budget gemäss Tabelle Budget 51, Rest wird später berücksichtigt, d.h. während Bauausführung |  | Phase 52 gemäss INGE Aufteilung
[12 empty] | Gesamt-Std. AeBo |  |  |  |  | Aufteilung pro Jahr
450 | T/G öBL |  | 29928 | 29928 |  | 41899.2 | 41899.2 | 1.3 | -11971.2 | immer kontrollieren, ob es aktuell ist (Jahr) | [5 empty] | Total | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
[14 empty] | Fr/h |  | Fr. | 10% | 20% | 20% | 20% | 20%
| Total | 0 | 285716 | #VALUE! | 0 | 396967.4 | 396967.4 | #VALUE! | #VALUE! |  | 50% je K+T/G | PL FL | Kat. B | 140 | 904 | 126560 | 12656 | 25312 | 25312 | 25312 | 25312
[17 empty] | 5% | 40% | 40% | 15% | 0%
[11 empty] | T/G | öBL Be | Kat. C | 118 | 4000 | 472000 | 23600 | 188800 | 188800 | 70800 | 0
[17 empty] | 0% | 40% | 40% | 20% | 0%
[11 empty] | K | öBL SCe K | Kat. D | 100 | 1130 | 113000 | 0 | 45200 | 45200 | 22600 | 0
[17 empty] | 20% | 20% | 40% | 20% | 0%
[11 empty] | T/U | öBL SCe T/U | Kat. D | 100 | 183 | 18300 | 3660 | 3660 | 7320 | 3660 | 0
[17 empty] | 0% | 40% | 40% | 20% | 0%
[11 empty] | 50% je K+T/G | FBL, Fach-BL | Kat. C | 118 | 601 | 70918 | 0 | 28367.2 | 28367.2 | 14183.6 | 0
[15 empty] | 6818 | 800778 | 39916 | 291339.2 | 294999.2 | 136555.6 | 25312
[15 empty] | h | Fr.
[17 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
[14 empty] | 9246.25 | T/U |  | 3660 | 3660 | 7320 | 3660 | 0
[14 empty] | 9246.35 | K |  | 6328 | 72039.6 | 72039.6 | 42347.8 | 12656
[14 empty] | 9246.45 | T/G |  | 29928 | 215639.6 | 215639.6 | 90547.8 | 12656
Note on I6: Falzone Lorenzo: vorerst mit Annhame, dann durch (Total aufgelaufen / Total Honorar) ermitteln
Note on D12: Falzone Lorenzo: immer kontrollieren, ob es aktuell ist (Jahr)