## Tabelle1
N02, EP Si-Ep
Bewertung per 31.12.2020
Index | Was |  | Honorar | int. Aufwand |  |  | Faktor | Bemerkung
|  | Anmerkung | Rest | aufgel. | Rest | Total | int/ext
100 | PL | gemäss Anpassung 12.01.2022 mit JS sr und fg besprochen (Teilbudget PL verteilt Nur Rest ab 1.1.2022 | 57000 |  | 79800 | 79800 | 1.4 | 3/4 vom Budget gemäss Tabelle Budget 51, Rest wird später berücksichtigt, d.h. während Bauausführung
230 | T/U UfA | gemäss Anpassung 12.01.2022 mit JS sr und fg besprochen (Teilbudget PL verteilt Nur Rest ab 1.1.2022 | 51900 |  | 67470 | 67470 | 1.3 | 3/4 vom Budget gemäss Tabelle Budget 51, Rest wird später berücksichtigt, d.h. während Bauausführung
231 | T/U NMB | Annahme, NO ausstehend | 40000 |  | 44000 | 44000 | 1.1 | immer kontrollieren, ob es aktuell ist (Jahr)
250 | T/U öBL |  | 3660 |  | 4758 | 4758 | 1.3 | immer kontrollieren, ob es aktuell ist (Jahr)
330 | K UfA |  | 86300 |  | 99245 | 99245 | 1.15 | 3/4 vom Budget gemäss Tabelle Budget 51, Rest wird später berücksichtigt, d.h. während Bauausführung
331 | K UfA | NO K - Phase 51 GHGW noch offen, prov. Betrag in MyParm | 5000 |  | 5000 | 5000 | 1 | Betrag muss dann noch angepasst werden
332 | K UfA | NO K - Phase 51 Ersatz/Neubau LSW Diegten noch offen, prov. Betrag in MyParm | 5000 |  | 5000 | 5000 | 1 | Betrag muss dann noch angepasst werden
333 | K UfA | NO K - Phase 51 Stat. Verstärkung UEF Sperrmatt noch offen, prov. Betrag in MyParm | 5000 |  | 5000 | 5000 | 1 | Betrag muss dann noch angepasst werden
350 | K öBL |  | 6328 |  | 8226.4 | 8226.4 | 1.3 | immer kontrollieren, ob es aktuell ist (Jahr)
430 | T/G UfA |  | 82000 |  | 106600 | 106600 | 1.3 | 3/4 vom Budget gemäss Tabelle Budget 51, Rest wird später berücksichtigt, d.h. während Bauausführung |  | Phase 52 gemäss INGE Aufteilung
[10 empty] | Gesamt-Std. AeBo |  |  |  |  | Aufteilung pro Jahr
450 | T/G öBL |  | 107800 |  | 140140 | 140140 | 1.3 | 1/2 vom Budget gemäss Tabelle Rest wird später berücksichtigt, d.h. während Bauausführung | [5 empty] | Total | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
[12 empty] | Fr/h |  | Fr. | 10% | 20% | 20% | 20% | 20%
| Total | 0 | 449988 | 0 | 565239.4 | 565239.4 | 1.2561 |  | 50% je K+T/G | PL FL | Kat. B | 140 | 904 | 126560 | 12656 | 25312 | 25312 | 25312 | 25312
[15 empty] | 5% | 40% | 40% | 15% | 0%
[9 empty] | T/G | öBL Be | Kat. C | 118 | 4000 | 472000 | 23600 | 188800 | 188800 | 70800 | 0
[15 empty] | 0% | 40% | 40% | 20% | 0%
[9 empty] | K | öBL SCe K | Kat. D | 100 | 1130 | 113000 | 0 | 45200 | 45200 | 22600 | 0
[15 empty] | 20% | 20% | 40% | 20% | 0%
[9 empty] | T/U | öBL SCe T/U | Kat. D | 100 | 183 | 18300 | 3660 | 3660 | 7320 | 3660 | 0
[15 empty] | 0% | 40% | 40% | 20% | 0%
[9 empty] | 50% je K+T/G | FBL, Fach-BL | Kat. C | 118 | 601 | 70918 | 0 | 28367.2 | 28367.2 | 14183.6 | 0
[13 empty] | 6818 | 800778 | 39916 | 291339.2 | 294999.2 | 136555.6 | 25312
[13 empty] | h | Fr.
[15 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
[12 empty] | 9246.25 | T/U |  | 3660 | 3660 | 7320 | 3660 | 0
[12 empty] | 9246.35 | K |  | 6328 | 72039.6 | 72039.6 | 42347.8 | 12656
[12 empty] | 9246.45 | T/G |  | 29928 | 215639.6 | 215639.6 | 90547.8 | 12656
Note on H6: Falzone Lorenzo: vorerst mit Annhame, dann durch (Total aufgelaufen / Total Honorar) ermitteln