## Tabelle1
N02, EP Si-Ep
Bewertung per 31.08.2022
Index | Was |  | Honorar | int. Aufwand |  |  | Faktor | Bemerkung
|  | Anmerkung | Rest | aufgel. | Rest | Total | int/ext
100 | PL | gemäss Anpassung 12.01.2022 mit JS sr und fg besprochen (Teilbudget PL verteilt Nur Rest ab 1.1.2022 | 57000 |  | 79800 | 79800 | 1.4 | 3/4 vom Budget gemäss Tabelle Budget 51, Rest wird später berücksichtigt, d.h. während Bauausführung
230 | T/U UfA | gemäss Anpassung 12.01.2022 mit JS sr und fg besprochen (Teilbudget PL verteilt Nur Rest ab 1.1.2022 | 51900 |  | 67470 | 67470 | 1.3
231 | T/U NMB | NO13 | 80000 |  | 88000 | 88000 | 1.1 | immer kontrollieren, ob es aktuell ist (Jahr)
250 | T/U öBL |  | 2745 |  | 3568.5 | 3568.5 | 1.3 | immer kontrollieren, ob es aktuell ist (Jahr)
330 | K UfA |  | 109373 |  | 125778.95 | 125778.95 | 1.15
331 | K UfA | NO13 | 12000 |  | 13800 | 13800 | 1.15 | nur 25% von 60 TCH derzeit in MyParm
332 | K UfA | NO13 | 15000 |  | 17250 | 17250 | 1.15
333 | K UfA | NO13 | 13000 |  | 14950 | 14950 | 1.15
350 | K öBL |  | 6328 |  | 8226.4 | 8226.4 | 1.3 | immer kontrollieren, ob es aktuell ist (Jahr)
430 | T/G UfA |  | 109373 |  | 131247.6 | 131247.6 | 1.2 |  |  | Phase 52 gemäss INGE Aufteilung
[10 empty] | Gesamt-Std. AeBo |  |  |  |  | Aufteilung pro Jahr
450 | T/G öBL |  | 215639.6 |  | 276018.688 | 276018.688 | 1.28 | [6 empty] | Total | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
[12 empty] | Fr/h |  | Fr. | 10% | 20% | 20% | 20% | 20%
| Total | 0 | 672358.6 | 0 | 826110.138 | 826110.138 | 1.2287 |  | 50% je K+T/G | PL FL | Kat. B | 140 | 904 | 126560 | 12656 | 25312 | 25312 | 25312 | 25312
[15 empty] | 5% | 40% | 40% | 15% | 0%
[9 empty] | T/G | öBL Be | Kat. C | 118 | 4000 | 472000 | 23600 | 188800 | 188800 | 70800 | 0
[15 empty] | 0% | 40% | 40% | 20% | 0%
[9 empty] | K | öBL SCe K | Kat. D | 100 | 1130 | 113000 | 0 | 45200 | 45200 | 22600 | 0
[15 empty] | 20% | 20% | 40% | 20% | 0%
[9 empty] | T/U | öBL SCe T/U | Kat. E | 75 | 183 | 13725 | 2745 | 2745 | 5490 | 2745 | 0
[15 empty] | 0% | 40% | 40% | 20% | 0%
[9 empty] | 50% je K+T/G | FBL, Fach-BL | Kat. C | 118 | 601 | 70918 | 0 | 28367.2 | 28367.2 | 14183.6 | 0
[13 empty] | 6818 | 796203 | 39001 | 290424.2 | 293169.2 | 135640.6 | 25312
[13 empty] | h | Fr.
[15 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
[12 empty] | 9246.25 | T/U |  | 2745 | 2745 | 5490 | 2745 | 0
[12 empty] | 9246.35 | K |  | 6328 | 72039.6 | 72039.6 | 42347.8 | 12656
[12 empty] | 9246.45 | T/G |  | 29928 | 215639.6 | 215639.6 | 90547.8 | 12656
Note on H6: Falzone Lorenzo: vorerst mit Annhame, dann durch (Total aufgelaufen / Total Honorar) ermitteln
Note on D10: Falzone Lorenzo: mit FF JSAG noch abzuklären