## Tabelle1
N02, EP SiEp
Bewertung per 31.12.2015, Phase AP/MK
Index | Was | Honorar |  |  |  |  | Aufwand |  |  |  | Prognose
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Budget | verrechnet | Abgrenzung | Rest | Tot. 2+3+4 | Budget | bisher | Rest | Tot. 7+8 | 5-9
0.1 | PL MK | 50000 | 47200 | 2800 | 0 | 50000 | 72300 | 72300 | 0 | 72300 | -22300
0.2 | T-U | 76900 | 72300 | 4600 | 0 | 76900 | 60100 | 60100 | 0 | 60100 | 16800
0.3 | K | 432600 | 405600 | 27000 | 0 | 432600 | 491200 | 491200 | 0 | 491200 | -58600
0.4 | T-G | 258100 | 231100 | 27000 | 0 | 258100 | 328500 | 328500 | 0 | 328500 | -70400
0.51 | HI | 25300 | 25300 | 0 | 0 | 25300 | 23600 | 23600 | 0 | 23600 | 1700
0.511 | Verm | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4400 | 4400 | 0 | 4400 | 100
0.512 | Akustik | 146600 | 146600 | 0 | 0 | 146600 | 138800 | 138800 | 0 | 138800 | 7800
0.513 | Ak. n. Aufw. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | Honorar | 994000 | 932600 | 61400 | 0 | 994000 | 1118900 | 1118900 | 0 | 1118900 | -124900
0.2 | FK |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26200 | 0 | 26200 | -26200
0.512 | FK |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7500 | 0 | 7500 | -7500
0.9 | NK, n.vrb *2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 11700 | 0 | 11700 | -11700
0.991 | NK, vrb. *2 | 10700 | 5800 |  | 4900 | 10700 | 10700 | 6000 | 4700 | 10700 | 0
Total | H+FK+NK | 1004700 | 938400 | 61400 | 4900 | 1004700 | 1129600 | 1170300 | 4700 | 1175000 | -170300
*2: | gesamthaft für alle Phasen
Bewertung per 31.12.2015, Phase MP/DP
Index | Was | Honorar 1: Honorar; Aufwand 6: Aufwand; Prognose 10: Prognose
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Budget | verrechnet | Abgrenzung | Rest | Tot. 2+3+4 | Budget | bisher | Rest | Tot. 7+8 | 5-9
0.1 | PL MP *1 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 32000 | 0 | 32000 | 32000 | -9000
0.21 | T-U | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | -5000
0.31 | K | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | 320000 | 0 | 320000 | 320000 | -40000
0.41 | T-G | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 275000 | 0 | 275000 | 275000 | -25000
Total | Honorar | 578000 | 0 | 0 | 578000 | 578000 | 657000 | 0 | 657000 | 657000 | -79000
*1: | Leistungen ab 1.1.2016
Zusammenstellung alle Phasen
MK/AP |  | 1004700 | 938400 | 61400 | 4900 | 1004700 | 1129600 | 1170300 | 4700 | 1175000 | -170300
MP/DP |  | 578000 | 0 | 0 | 578000 | 578000 | 657000 | 0 | 657000 | 657000 | -79000
Total |  | 1582700 | 938400 | 61400 | 582900 | 1582700 | 1786600 | 1170300 | 661700 | 1832000 | -249300