## Bew. 30.4.14
EP Si-Ep
9246 / Bewertung per 30.4.2014
Phase MK / AP
Index | Was | Leiter | Honorar inkl NK |  | Arbeiten aufgelaufen |  | Arbeiten Rest |  | Arbeiten Total |  | NK total |  | Prognose |  | Bemerkung
|  |  | Vorper. | Akt. Per. | Vorper. | Akt. Per. | Vorper. | Akt. Per. | Vorper. | Akt. Per. | Vorper. | Akt. Per. | Vorper. | Akt. Per.
.100 | PL | Shd | 25000 | 25000 | 32000 | 42000 | 1000 | 15000 | 33000 | 57000 |  |  | -8000 | -32000 | ohne NO 3
.200 | T/U | FCh | 37000 |  | 11000 |  | 39000 |  | 50000 | 0 |  |  | -13000 | 0
.300 | K | FL | 165000 |  | 199000 |  | 100000 |  | 299000 | 0 |  |  | -134000 | 0 | mit 70% NO3
.400 | T/G | BäM | 80000 |  | 28000 |  | 80000 |  | 108000 | 0 |  |  | -28000 | 0 | ohne NO3
.500 | Zusatzl. | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
.510 | HI | Shd |  | 24000 | 24000 | 24000 | -24000 | 0 | 0 | 24000 |  |  | 0 | 0 | Reserve aus NO1
.511 | Verm. | Shd | 6000 |  | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | -6000
.512 | Akustik | RL | 91000 | 91000 | 13000 |  | 73000 |  | 86000 | 0 |  |  | 5000 | 91000
.513 | NK Ak. | RL | 5000 | [5 empty] | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | -5000
.900 | NK n.v.b. | Shd | [6 empty] | 0 | 0 | 9000 | 9000 | -9000 | -9000
.991 | NK v.bar | Shd | 11000 | [5 empty] | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | -11000
Total
NO1 |  |  | JSAG | AeBo | AeBo-Sub | Dritte | Total | Bemerkung
- Vermessung |  |  |  | 4300 | 1790 |  | 6090
- Hauptinspekt. |  |  | 39566 | 59349 |  |  | 98915 | Annahme 60%/40% AeBo/JSAG / Reserve AeBo: nicht beansprucht: 59'000 - 24'000.-
Total NO1 |  |  | 39566 | 63649 | 1790 | 0 | 105005
0
NO2 | [6 empty] | 0
- Akustik |  |  | 47000 | 91000 |  |  | 138000
0
0
0
0
Alle Zahlen exkl MWST

## Bew. 31.08.14
EP Si-Ep
9246 / Bewertung per 31.08.2014
Phase MK / AP
Index | Was | Leiter | Honorar inkl NK |  | Arbeiten aufgelaufen |  | Arbeiten Rest |  | Arbeiten Total |  | NK total |  | Prognose |  | Bemerkung
|  |  | Vorper. | Akt. Per. | Vorper. | Akt. Per. | Vorper. | Akt. Per. | Vorper. | Akt. Per. | Vorper. | Akt. Per. | Vorper. | Akt. Per.
.100 | PL | Shd | 25000 | 25000 | 42000 | 50000 | 1000 | 7000 | 43000 | 57000 |  |  | -18000 | -32000
.200 | T/U | FCh | 37000 | 37000 | 11000 | 44000 | 39000 | 6000 | 50000 | 50000 |  |  | -13000 | -13000
.300 | K | FL | 165000 | 283000 | 199000 | 367000 | 100000 | 33000 | 299000 | 400000 |  |  | -134000 | -117000 | mit NO4
.400 | T/G | BäM | 80000 | 100000 | 28000 | 234000 | 80000 | 15000 | 108000 | 249000 |  |  | -28000 | -149000 | mit 30% NO5 (20000)
.500 | Zusatzl. | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
.510 | HI | Shd |  | 24000 | 24000 | 24000 | -24000 | 0 | 0 | 24000 |  |  | 0 | 0 | Reserve aus NO1
.511 | Verm. | Shd | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0
.512 | Akustik | RL | 91000 | 85000 | 13000 | 94000 | 73000 | 2000 | 86000 | 96000 |  |  | 5000 | -11000
.513 | NK Ak. | RL | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
.900 | NK n.v.b. | Shd | [6 empty] | 0 | 0 | 9000 | 9000 | -9000 | -9000
.991 | NK v.bar | Shd | 11000 | 11000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0
Total |  |  |  | 576000 | 321000 | 817000 | 271000 | 65000 | 592000 | 882000 | 25000 | 25000 | -197000 | -331000
NO1 |  |  | JSAG | AeBo | AeBo-Sub | Dritte | Total | Bemerkung
- Vermessung |  |  |  | 4300 | 1790 |  | 6090
- Hauptinspekt. |  |  | 39566 | 59349 |  |  | 98915 | Annahme 60%/40% AeBo/JSAG / Reserve AeBo: nicht beansprucht: 59'000 - 24'000.-
Total NO1 |  |  | 39566 | 63649 | 1790 | 0 | 105005
0
NO2 | [6 empty] | 0
- Akustik |  |  | 47000 | 91000 |  |  | 138000
0
N03? | [6 empty] | 0
0
N04 | [6 empty] | 0
Diverse, Anteil K |  |  | 140475 | 138865 |  |  | 279340
Alle Zahlen exkl MWST