## Tabelle1
EP SiEp
Kalkulation Phase MP (ENTWURF)
Fachbereich | Ausgangslage |  | MP Aktuell |  | Begründung zu Anpassung | Differenz
| Feststellung | [h] | Feststellung | [h]
K, Teil AeBo | 9 Objekte mit BS 3.0 Mio | 1449 | 8 Objekte mit BS 2.0 Mio | 1300 | Komplexität gleichwertig / Anpassung über Anz. | -150
Objekte ( ca 10%)
K, Teil WQ | 1 Überführung, BS 12 Mio | 2075 | 1 Unterführung mit Bach, | 1400 | Statisch einfacher, Etappierung aufwendiger, zusätzl. | -575
|  |  | BS 7 Mio |  | Dossier DP T-U, "zusätzlicher Bauherr"
über alles Reduktion ca 30%
T/G, Teil AeBo | 2 Objekte, BS 4 Mio | 1500 | 2 Objekte, BS 9.3 Mio | 3200 | weitergehende Massnahmen Bankett, Löschwasser- | +1'700
leitung, Deckbelagsersatz, Wandbeschichtung etc.
kein sep. Dossier Löschwasserleitung
Mehraufwand ca 120%
T/U Lärm |  | 550 |  | 850 | erheblich höhere Anforderungen bezügl. Dokumentation | +300
Aufwandschätzung basiert auf: Anteil MP T-U / 1 Doss.
K-light für Wandersatz / 1 Dossier SSF (nicht gem. FHB)
T/U Teil AeBo | Keine Längsunterteilung | 330 | 2 Längsetappen | 400 | zusätzliche Etappen | + 70
Verkehr/Umwelt
Begründungen zu Anpassung:
- unterschiedliche Komplexität / veränderter Leistungsumfang bei gleicher Bausumme
- Bausumme bzw Honorargrundprozentsatz p
- Anzahl Objekte
- Weiteres??