## MP-DP Lärm
EP Sissach-Eptingen, MP/DP Lärmschutz, Aufwandabschätzung
Massnahmenprojekt T/U (Instandsetzung von 10 LSW)
Gegenstand: Instandsetzung von 10 Lärmschutzwänden
Dok.-Nr. | Dok.-Bez | Bemerkungen |  | Zeitaufwand (Std)
|  |  | pro Objekt | gesamt
10.3 | Technischer Bericht | Beschreibung der Massnahmen, Textbausteine | 1 | 10
10.5 | Terminplan mit Bauablauf | Koordination mit Verkehrsführung, Bauablauf | 4 | 40
10.6 | Kostenvoranschlag | Ermittlung der Baukosten | 4 | 40
80.1 | Technischer Bericht Lärmschutz | Detaillierte Beschreibung pro Objekt | 8 | 80
80.X | Pläne | Darstellung/Nummerierung der Instandsetzungen | 4 | 40
Summe |  |  |  | 210
| Überarbeitung Vernehmlassung |  |  | 30
| TP-Leitung, Sitzungswesen |  |  | 20
| Projektadministration |  |  | 10
Total |  |  | Std | 270
Kostendach (Stundenansatz 88.10 CHF/Std) |  |  | CHF | 23787
Berücksichtigt: 300h (ext) mit h-Mix von 110.-/h somit eff. 300h x d(88/110) = 240h (int)
Massnahmenprojekt K (Erstellung 1 neue LSW)
Gegenstand: Erstellung einer neuen, 70m langen und 2.5m hohen Lärmschutzwand (Ersatz Holzbretterwand)
(Annahme Ersatz Holzbretterwand durch neue LSW wird im MP K als Einzelobjekt behandelt)
Dok.-Nr. | Dok.-Bez | Bemerkungen |  | Zeitaufwand
gesamt
K0 | Dossierinhalt | A4-Blatt inkl. diesbezügliche Abklärungen |  | 5
K1 | Auflagen MK-Genehmigung |  |  | 5
K2 | Überprüfungsbericht | nicht erforderlich |  | 0
K3.1 | Nutzungsvereinbarung |  |  | 15
K3.2 | Projektbasis |  |  | 15
K4 | Technischer Bericht | inkl. alle Überlegungen zur Materialisierung |  | 70
K5 | Bauprogramm |  |  | 10
K6 | Kostenvoranschlag |  |  | 15
K7 | Risikoanalyse |  |  | 5
K8 | Pläne | Übersichtspläne, Detailpläne, Schnitte, Ansichten, Fundament |  | 100
K9.3 | Überwachungs- und Unterhaltsplan |  |  | 10
K9.8 | Statische Berechnungen | Wand + Fundament |  | 40
K9.X | Nicht zugeordnete Leistungen | Akustische Dimensionierung / Optimierung (Berechnungen) |  | 10
Summe |  |  |  | 300
| Überarbeitung Vernehmlassung |  |  | 45
| TP-Leitung, Sitzungswesen |  |  | 30
| Projektadministration |  |  | 15
Total |  |  | Std | 390
Kostendach (Stundenansatz 88.10 CHF/Std) |  |  | CHF | 34359
Berücksichtigt: 470h (ext) mit h-Mix von 100.-/h somit eff. 470h x d(88/100) = 410h (int)
Detailprojekt SSF (Schallschutzfenster)
Gegenstand: Einbau von Schallschutzfenstern in 2 Gebäuden
(Annahme: Kein vollständiges Dossier DP Lärmschutz gemäss FHB, sondern nur DP Schallschutzfenster)
Dok.-Nr. | Dok.-Bez | Bemerkungen |  | Zeitaufwand
gesamt
80.2.1 | Teilauftrag SSF + Plangenehmigungs-Verfügung | kurz, 1 Seite, Übernahme Text aus AP |  | 5
80.2.2 | Erleichterungen gemäss Plangenehmigungs-Verfügung | kurz, 1 Absatz, und/oder Übernahme Objektblätter aus AP |  | 5
80.2.3 | DP SSF Gebäudedossier | Fensteraufnahmen vor Ort, Dokumentation der Massnahmen |  | 40
80.2.4 | Vereinbarungen | Ausgefüllte und unterzeichnete Vereinbarungen |  | 5
80.2.5 | Zusammenstellung der abgeschätzten Gesamtkosten des DP SSF | kurz, 1 Tabelle A4 |  | 5
80.2.6 | Übersichtsplan | kurz, 1 Blatt A4 |  | 5
80.3.5 | Aktualisierung MISTRA LBK |  |  | 5
Summe |  |  |  | 70
| Überarbeitung Vernehmlassung |  |  | 20
| TP-Leitung, Sitzungswesen |  |  | 5
| Projektadministration |  |  | 5
Total |  |  | Std | 100
Kostendach (Stundenansatz 88.10 CHF/Std) |  |  | CHF | 8810
Berücksichtigt: 130h (ext) mit h-Mix von 115.-/h somit eff. 130h x d(88/115) = 100h (int)
Zusammenstellung Leistungen für |  |  | extern | intern
MP, Leistungen Lärmschutz (Std) |  |  | 770 | 650
DP, Leistungen Lärmschutz (Std) |  |  | 130 | 100
MP/DP, Leistungen Lärmschutz (Std) |  |  | 900 | 750