## ARZW eigenständig
EP SiEp
Antirezirkulationswand Tunnel Ebenrain
Aufwandschätzung Detailprojekt
Dossier T/G
Nr. | Titel | Bemerkung | Ing | Z
0 | Dossierinhalt |  | 2
1 | Inventarobjektplan / Genehmig.plan | von MK-AP | 0
2 | Auflagen AP, Umsetzung |  | 3
3 | Nutzungsvereinbarung | Aktualisieren | 5
4 | Projektbasis | Aktualisieren | 5
5 | Technischer Bericht | Gem. FHB (Zus.fsg, Einleitung, Lösungsbeschr.., | 40
Stat. Kurzbeschrieb, Materialien, Ausführung,
Termine, Kostenübersicht
5 | Bauprogramm |  | 2
6 | Kostenvoranschlag +/- 10% |  | 5
7 | Risikoanalyse | nicht erforderlich
8.1 | Auszug aus Landeskarte | 1:25'000; von AP übernehmen |  | 5
8.2 | Bauwerksskizze | A4; neu erstellen |  | 10
8.3 | Übersichtsplan des Objektes | 1:5'000; von AP übernehmen |  | 5
8.4 | Normalprofil | s. 8.5
8.5 | Situationspläne / Längenprofile | 1;1'000; Ansicht, QS und Situation 1; 100 | 5 | 40
8.6 | Ausbruchsicherung | nicht erforderlich
8.7 | Entwässerung | nicht erforderlich
8.8 | Angabe Bewehrungsprinzip |  | 2 | 15
8.9 | Abdichtungskonzept | nicht erforderlich
8.1 | Schemaplan BSA | nicht erforderlich
9 | Anhänge
9.1 | Liste projektspez. Grundlagen |  | 3
9.2 | Bericht Geologie / Geotechnik | nicht erforderlich | 0 | 0
9.3 | Entw. Überw.-, Unterh.-, Kontrollplan |  | 15
9.4 | Methodik Naturgefahren | nicht relevant
9.5 | Expertenbericht | nicht erforderlich
9.6 | Baustellenlogistikkonzept | im Techn. Bericht | 3
9.7 | Stellungnahme EP-GE |  | 15
9.8 | Stat. Berechnungen |  | 5
| Überarbeitung Vernehmlassung |  | 20 | 20
| TP-Leitung, Sitzungswesen |  | 40
| Projektadministration |  | 40
| Total |  | 210 | 95
| Gesamttotal |  | 305
| Kostendach: | 310 h x 88.10 CHF | 27300
Projektteam:
FW/BiE 65% (Kat C/D) plus Har/LL 35% (Kat D/G)
0.30 x 118.-+ 0.40 x 100.- + 0.3 x (100.- + 35.-)/2 = 95.7/h
Somit eff. Stunden zu Verfügung: 305 x (88/96) = 280

## ARZW in T-G integriert
EP SiEp
Antirezirkulationswand Tunnel Ebenrain
Phase MP, in Dossier TG Ebenrain integriert
Dossier T/G
Nr. | Titel | Bemerkung | Ing | Z
0 | Dossierinhalt | n.erf.
1 | Inventarobjektplan / Genehmig.plan | n.erf. | 0
2 | Auflagen AP, Umsetzung | n.erf. | 0
3 | Nutzungsvereinbarung | vgl Statik, kein eigenständiges Dok. | 0
4 | Projektbasis | vgl Statik, kein eigenständiges Dok. | 0
5 | Technischer Bericht | Textbausteine zu Lösungsbeschrieb | 15
Stat. Kurzbeschrieb, Materialien, Ausführung,
Termine, Kostenübersicht
5 | Bauprogramm | s. Techn. Bericht | 0
6 | Kostenvoranschlag +/- 10% | als Elemente im KV T-G (Ausbau) | 5
7 | Risikoanalyse | nicht erforderlich
8.1 | Auszug aus Landeskarte | n.erf.
8.2 | Bauwerksskizze | Ergänzen BWS TU Ebenrain |  | 5
8.3 | Übersichtsplan des Objektes | n.erf.
8.4 | Normalprofil | s. 8.5
8.5 | Situationspläne / Längenprofile | 1;1'000; Ansicht, QS und Situation 1; 100 | 5 | 40
8.6 | Ausbruchsicherung | nicht erforderlich
8.7 | Entwässerung | nicht erforderlich
8.8 | Angabe Bewehrungsprinzip |  | 2 | 15
8.9 | Abdichtungskonzept | nicht erforderlich
8.1 | Schemaplan BSA | nicht erforderlich
9 | Anhänge
9.1 | Liste projektspez. Grundlagen | n.erf. | 0
9.2 | Bericht Geologie / Geotechnik | n.erf. | 0 | 0
9.3 | Entw. Überw.-, Unterh.-, Kontrollplan | n.erf. | 0
9.4 | Methodik Naturgefahren | nicht relevant
9.5 | Expertenbericht | nicht erforderlich
9.6 | Baustellenlogistikkonzept | im Techn. Bericht | 3
9.7 | Stellungnahme EP-GE |  | 10
9.8 | Stat. Berechnungen | inkl Kenndaten zu NV/PB | 15
| Überarbeitung Vernehmlassung |  | 15 | 20
| TP-Leitung, Sitzungswesen |  | 25
| Projektadministration |  |  | 25
| Total |  | 95 | 105
| Gesamttotal |  | 200
| Kostendach: | 200 h x 87.60 CHF | 17520
Projektteam:
FW/BiE 65% (Kat C/D) plus Har/LL 35% (Kat D/G)
0.30 x 118.-+ 0.40 x 100.- + 0.3 x (100.- + 35.-)/2 = 95.7/h
Somit eff. Stunden zu Verfügung: 200 x (88/96) = 180

## WQ
EP SiEp
Wildtierquerung
Aufwandschätzung Detailprojekt
Dossier T-U
Nr. | Titel | Bemerkung | Ing | Z
10.1 | Genehmigung AP Projektauftrag |  | 2
10.2 | Projektorganisation und Struktur |  | 3
10.3 | Technischer Bericht | inkl Engineering | 80
10.4 | Nutzungsvereinbarung | Aktualisieren | 5
10.5 | Terminplan und Bauablauf | Aktualisieren | 5
10.6 | Kostenvoranschlag +/- 10% |  | 20
10.7 | Übersichtsplan | aus AP übernehmen |  | 5
10.8 | Objektverzeichnis K | nicht relevant
10.9 | Genehmigungen |  | 5
11.1 | Umweltnotiz | Version AP aktualisieren | 20
11.2 | Landschaftspflegerischer Begleitplan | Zuleistrukturen inkl Renaturierung Talbächli |  | 25
11.3 | Überwachungskonzept Gewässer | Version AP aktualisieren | 5
11.4 | Altlasten | nicht relevant
11.5 | Abfall- und Materialbew.konzept | Kap. in Dok 10.3
11.6 | Erdbew. und Rekultuvierungskonzept | Kap. in Dok 10.3
12 | Verkehrsführung | nicht relevant
20 | Strassenbau
20.1 | Situationen | Talbächli und Gestaltungsplan |  | 40
20.2 | Längenprpofile | Talbächli und Gestaltungsplan |  | 20
20.3 | Normalprofile | Talbächli |  | 30
20.4 | Querprofile | in 20.3 enthalten | 0 | 0
30-70 | Entwässerung bis S+M | nicht relevant
| Überarbeitung Vernehmlassung |  | 20 | 20
| TP-Leitung, Sitzungswesen, Koordination Wildtierspezialist |  | 60
| Projektadministration |  | 20
| Total |  | 245 | 140
| Gesamttotal |  | 385
| Kostendach: | 385 h x 88.10 CHF | 34000
Projektteam:
NP 65% (Kat C) plus SCe/LL 35% (Kat F/G)
0.65 x 118.- + 0.35 x (60.- + 35.-) = 94.-/h
Somit eff. Stunden zu Verfügung: 1'020 x (88/94) = 360