## Dossier K
EP SiEp
Wildtierquerung
Aufwandschätzung Detailprojekt
Dossier K
Nr. | Titel | Bemerkung | Ing | Z
K0 | Dossierinhalt |  | 2
K1 | Umsetzung Auflagen AP (PGV) |  | 15
K2 | ---
K3.1 | Nutzungsvereinbarung | Aktualisieren | 5
K3.2 | Projektbasis | Aktualisieren | 10
K4 | Technischer Bericht | Gem. FHB (Zus.fsg, Einleitung, Lösungsbeschreib., | 60
Stat. Kurzbeschrieb, Materialien, Ausführung,
Termine, Kostenübersicht
K5 | Bauprogramm |  | 15
K6 | Kostenvoranschlag +/- 10% |  | 30
K7 | Risikoanalyse | zu prüfen | 20
K8.1 | Übersichtsplan | von AP übernehmen |  | 5
K8.2 | Bauwerksskizze |  |  | 20
K8.3 | Übersichtsplan des Objektes | aus AP übernehmen, erweitern |  | 20
K8.4 | Bauphasen und Verkehrsführung |  |  | 40
K8.5 | Detailpläne | Situation
Längs- / Querschnitt
Detailplan
Bauteile: Bohrpfahlwand, Decke inkl Konsolkopf und
Sichtschutzwand, Flügelwände, Kieskoffer für
|  | Grundwasser. Annahme 5 Pl a 30h |  | 150
K9.1 | Liste projektspez. Grundlagen |  | 3
K9.2 | Bericht Geologie / Geotechnik | Bericht PNP | 0 | 0
K9.3 | Überwachungs- / Unterhaltsplan |  | 15
K9.4 | Methodik Naturgefahren | nicht relevant
K9.5 | Expertenbericht | nicht erforderlich
K9.6 | Prüfbericht | nicht erforderlich
K9.7 | Baustellenlogistikkonzept |  | 15
K9.8 | Statische Berechnung |  | 150
K9.9 | Stellungnahme EP-GE |  | 15
K9.10 | Allf. Bewillig. Dritter (SBB etc) | nicht erforderlich
K9.11 | Sitzungsprotokolle
| Überarbeitung Vernehmlassung |  | 50 | 30
| TP-Leitung, Sitzungswesen |  | 150
| Projektadministration |  | 80
| Total |  | 635 | 265
| Gesamttotal |  | 900

## Dossier T-U
EP SiEp
Wildtierquerung
Aufwandschätzung Detailprojekt
Dossier T-U
Nr. | Titel | Bemerkung | Ing | Z
10.1 | Genehmigung AP Projektauftrag |  | 2
10.2 | Projektorganisation und Struktur |  | 3
10.3 | Technischer Bericht | inkl Engineering | 80
10.4 | Nutzungsvereinbarung | Aktualisieren | 5
10.5 | Terminplan und Bauablauf | Aktualisieren | 5
10.6 | Kostenvoranschlag +/- 10% |  | 20
10.7 | Übersichtsplan | aus AP übernehmen |  | 5
10.8 | Objektverzeichnis K | nicht relevant
10.9 | Genehmigungen |  | 5
11.1 | Umweltnotiz | Version AP aktualisieren | 20
11.2 | Landschaftspflegerischer Begleitplan | Zuleistrukturen inkl Renaturierung Talbächli |  | 25
11.3 | Überwachungskonzept Gewässer | Version AP aktualisieren | 5
11.4 | Altlasten | nicht relevant
11.5 | Abfall- und Materialbew.konzept | Kap. in Dok 10.3
11.6 | Erdbew. und Rekultuvierungskonzept | Kap. in Dok 10.3
12 | Verkehrsführung | nicht relevant
20 | Strassenbau
20.1 | Situationen | Talbächli und Gestaltungsplan |  | 40
20.2 | Längenprpofile | Talbächli und Gestaltungsplan |  | 20
20.3 | Normalprofile | Talbächli |  | 30
20.4 | Querprofile | in 20.3 enthalten | 0 | 0
30-70 | Entwässerung bis S+M | nicht relevant
| Überarbeitung Vernehmlassung |  | 20 | 20
| TP-Leitung, Sitzungswesen |  | 40
| Projektadministration |  | 20
| Total |  | 225 | 140
| Gesamttotal |  | 365

## Dossier T-G
EP SiEp
Tunnel Oberburg
Aufwandschätzung Detailprojekt
Dossier Tunnel/Geolgie
Nr. | Titel | Bemerkung | Ing | Z
T0 | Dossierinhalt |  | 10
T1 | ---
T2 | Allf. Bewillig. Dritter |  | 15
T3 | Überprüfungsbericht | Neu | 25
T4 | Nutzungsvereinbarung | Neu | 25
T5 | Projektbasis | Neu | 25
T6 | Technischer Bericht | Gem. FHB (Löschwasserleitung, BSA, Rauchtrennw. | 50
Stat. Kurzbeschrieb, Materialien, Ausführung,
Termine, Kostenübersicht
XX | Problemanalyse |  | 30
T7 | Bauprogramm |  | 20
T8 | Kostenvoranschlag +/- 10% |  | 20
T9 | Risikoanalyse | zu prüfen | 0
T10.1 | Übersichtsplan | von MK übernehmen | 10 | 20
T10.2 | Bauwerksskizze | von MK übernehmen | 25 | 50
T10.3 | Schadensplan | von MK übernehmen | 25 | 50
T10.4 | Massnahmenplan | von MK übernehmen, ergänzen | 25 | 50
T10.5 | Bauphasen und Verkehrsführung |  | 25 | 50
T10.6 | Schemaplan BSA | Situation | 0
|  | Detailplan | 0
|  | Abstimmung BSA | 20
T10.7 | Schemaplan Löschwasserplan
T10.8 | Baugrundmodell (inkl. Grundw.)
T10.9 | Detailpläne | Situation
Längs- / Querschnitt
|  | Detailplan | 25 | 50
T10.10 | Angabe des Bew.-prinzip |  | 0
A1 | Liste projektspez. Grundlagen |  | 10
A2 | Bericht Geologie / Geotechnik | Bericht PNP | 0 | 0
A3 | Überwachungs- / Unterhaltsplan |  | 15
A4 | Methodik Naturgefahren | nicht relevant | 0
A5 | Expertenbericht | nicht erforderlich | 0
A6 | Prüfbericht | nicht erforderlich | 0
A7 | Baustellenlogistikkonzept |  | 15
A8 | Statische Berechnung |  | 0
A9 | Sicherheitsbericht |  | 0
A10 | Umweltnotiz |  | 0
A11.1 | Stellungnahme EP-GE |  | 20
A11.2 | Allf. Bewillig. Dritte |  | 0
| Sitzungsprotokolle |  | 0
| Begehungen |  | 20
| Überarbeitung Vernehmlassung |  | 20 | 20
| TP-Leitung, Sitzungswesen |  | 50
| Projektadministration |  | 30
| Total |  | 555 | 290
| Gesamttotal |  | 845