## Dossier T-G
EP SiEp
Tunnel Ebenrain und Oberburg (exkl ARZW)
Aufwandschätzung Massnahmenprojekt |  |  | Ebenrain |  | Oberburg
Nr. | Titel | Bemerkung | Ing | Z | Ing | Z
T0 | Dossierinhalt |  | 5 |  | 5
T1 | Inventarobjektplan | von MK-AP
T2 | Aufl. MK-Genehm. / Umsetzung |  | 15 |  | 10
T3 | Überprüfungsbericht | Aktualisieren | 10 |  | 10
T4 | Nutzungsvereinbarung | Aktualisieren | 10 |  | 10
T5 | Projektbasis | Aktualisieren | 25 |  | 15
T6 | Technischer Bericht | Gem. FHB (Zsfsg, Einleitung, Zsfsg ÜB / Statik, | 90 |  | 50
Massnahmenbeschrieb, Ausführung, Verkehr,
Termine, Konzept BSA, KV)
T7 | Bauprogramm |  | 30 |  | 20
T8 | Kostenvoranschlag +/- 10% |  | 50 |  | 20
T9 | Risikoanalyse | zu prüfen | 40 |  | 0
| Pläne |  |  |  | 0
T10.1 | Übersichtsplan | von MK übernehmen | 0 | 5 | 0 | 5
T10.2 | Bauwerksskizze | von MK übernehmen | 0 | 5 | 0 | 5
T10.3 | Schadenplan | von MK übernehmen | 0 | 5 | 0 | 5
T10.4 | Massnahmenplan | von MK übernehmen, ergänzen | 30 | 60 | 15 | 60
T10.5 | Bauphasen / Verkehrsführung | s. Techn. Bericht | 5 |  | 5
T10.6 | Schemaplan BSA | nicht erf.; Schnittstellenbearbeitung, -prüfung | 50 | 0 | 10 | 0
T10.7 | Schemaplan Löschwasservers. | nicht erforderlich | 0 | 0 | 0 | 0
T10.8 | Baugrundmodell (inkl. Grundw.) | nicht erf., bzw. Angaben aus MK übernehmen | 0 | 0 | 0 | 0
T10.9 | Detailpläne | Situation, Längs- und Querschnitt |  |  | 25 | 80
Bauteile: Querverb., Unterfangung, Ausbruchs.
|  | Querverbindung Bauvorgang | 30 | 40
|  | Querverb. Ausbruchs. (Kalotte, Strosse Sohle) | 30 | 80
|  | Querverb. Innengew. (Kalotte, Strosse Sohle) | 30 | 60
|  | Unterfangung 2 versch. Gewölbe Schalung | 30 | 60
|  | Schlitzrinne / Siphonschächte | 30 | 55
|  | Leitungsinstandsetzung | 30 | 50
|  | Aufweiten Blockfugen | 15 | 40
|  | Entlastungsbohrungen | 15 | 40
|  | Tunnelbeschichtung | 50 | 40
|  | Ausinjizieren von Rissen | 15 | 20
|  | Bankettersatz 4 versch. | 100 | 160
T10.10 | Angabe des Bew.-prinzip | für massgebende Bauteile | 20 | 80 | 0 | 0
A1 | Liste projektspez. Grundlagen |  | 5 |  | 5
A2 | Bericht Geologie / Geotechnik | Bericht PNP | 0 | 0 | 0 | 0
A3 | Überwachungs- / Unterhaltsplan |  | 30 |  | 15
A4 | Methodik Naturgefahren | nicht relevant | 0 |  | 0
A5 | Expertenbericht | nicht erforderlich | 0 |  | 0
A6 | Prüfbericht | nicht erforderlich | 0 |  | 0
A7 | Baustellenlogistikkonzept | s. Techn. Bericht | 15 |  | 15
A8 | Statische Berechnung |  | 120 |  | 0
A9 | Sicherheitsbericht |  | 0 |  | 0
A10 | Umweltnotiz |  | 30 |  | 10
A11.1 | Stellungnahme EP-GE |  | 20 |  | 10
| Begehungen, TU Ebenrain Thematik Wasserversorgung Schloss Ebenrain |  | 60 | 20 | 10
| Überarbeitung Vernehmlassung |  | 40 | 60 | 20 | 20
| TP-Leitung, Sitzungswesen |  | 160 |  | 40
| Projektadministration |  |  | 150 |  | 40
| Total |  | 1235 | 1030 | 320 | 215
| Gesamttotal |  | 2265 |  | 535
| Gesamttotal gerundet |  | 2800
| Kostendach: | 2'800 h x 87.60 | CHF |  | 245280
Projektteam: 10% Kat B / 70% Kat D / 10% Kat E / 10% Kat G
Somit eff. Stunden zu Verfügung: 2'800 x (88/95) = 2'600