## Dossier K
EP SiEp
Wildtierquerung
Restaufwandschätzung Ausführungsprojekt
Leistungen ab April 2015
Dossier K
Titel | Bemerkung | Ing | Z
Dossierinhalt |  | 2
Bereinigen NV / PV |  | 10
Statik, Konstruktion UNF |  | 40
Renaturierung Talbächli | inkl Rückbau Geschiebesammler und Querung Feldweg | 5
Dok k1, l | Landerwerb, Installationen | 10 | 30
Dok g1 | Technischer Bericht | 50
Dok g2 | Koreferat Bericht Vernetzungsmassnahmen | 10
Dok i | Umweltnotiz | 50
m-Dokumente | m1, m6, m8, m9, m10 | 50
Dok a | Übersichtsplan |  | 10
Dok b1, b2, b3 | Situationen |  | 70
Dok c / d1 | Längenprofil / NP UNF |  | 20
Dok d2 | NP Talbächli |  | 30
Dok j | Kostenvoranschlag | 20
Überarbeitung Vernehmlassung |  | 20 | 20
TP-Leitung, Sitzungswesen | Sitzungen mit ASTRA und Kanton (3) | 40
Projektadministration |  | 43
Total |  | 350 | 180
Gesamttotal |  | 530
Effektive Leistungserbringung | 350h x 118.-/h + 180h x 70.-/h | 53900
effektiver Mittelansatz | 53'900.- / 530h = 101.70
Mittelansatz gem. Vertrag | 84.95/h
Erford. Stunden für MA 84.95 | 53'900.- / 84.95.-/h = | 630
Anmeldung der Zusatzleistungen mit erhöhtem Koordinationsbedarf und somit speziellem
Leistungsmix, basierend auf 530h