## MP-DP
EP SiEp
Erste Kalkulationsabschätzung Phase MP / DP |  |  |  |  | Stand 18.05.2015 | [5 empty] | Meldung der TPL
[8 empty] | Ausgangslage (Honorarofferte) |  |  | MP Aktuell (Stand 04.05.15)
Fachbereich | Ausgangslage (Honorarofferte) |  | MP Aktuell (Stand 04.05.15) |  | Begründung zu Anpassung | Differenz |  |  | 10 |  |  | 10
| Feststellung | [h] | Feststellung | [h] |  |  |  | [h] |  |  | [h]
TP 1 - Tunnel / Geotechnik |  | 4007.75 |  | 5760.7 |  | 1752.95 | 43.74% | 4007.75 | 400.775 | 3606.975 | 5237 | 523.7 | 5760.7
T/G, Teil AeBo | 2 Objekte, BS 4 Mio | 1151.325 | 2 Objekte, BS 8.5 Mio. | 3200 | Weitergehende Massnahmen Bankett, Löschwasserleitung, Deckbelagsersatz, Wandbeschichtung etc. kein sep. Dossier Löschwasserleitung. | 2048.675 | 177.9% | 1279.25 | 127.925 | 1151.325 | 3200 | 320 | 3520
-Tunnel
T/G, Teil PNP-JS
-Schutzbauten | 15 Objekte, BS 0.8 Mio | 696.15 | 6 Objekte, BS 1 Mio. | 289 | Deutlich weniger Objekte, deshalb weniger Aufwand. | -407.15 | -58.49% | 773.5 | 77.35 | 696.15 | 289 | 28.9 | 317.9 | 301
-Rutschhänge | 10 Objekte, BS 3.2 Mio | 286.875 | 5 Objekte, BS 0.6 Mio. | 346 | Mehraufwand durch neue Sackung Zunzgen. | 59.125 | 20.61% | 318.75 | 31.875 | 286.875 | 346 | 34.6 | 380.6 | 408
-Stützbauwerke | 14 Objekte, BS 12.6 Mio | 1472.625 | 9 Objekte, BS 6.0 Mio. | 1402 | Weniger Objekte und weniger Bausumme, jedoch die Bearbeitung ist komplexer und deshalb die Reduktion nicht sehr gross. Die Zustandserfassung Obj. 720.18, 720.14 und 720.2 sind in den Stunden nicht enthalten und betragen sep. ca. 150h. | -70.625 | -4.796% | 1636.25 | 163.625 | 1472.625 | 1402 | 140.2 | 1542.2
Anteil Projektleitung jeweils ca. 10% |  | 400.775 |  | 523.7 | --- | 122.925 | 30.67% | 0 | 400.775 |  |  | 523.7
TP 2 - Trasse / Umwelt |  | 3102.5 |  | 3626.7 |  | 524.2 | 16.9% | 3102.5 | 310.25 | 2792.25 | 3297 | 329.7 | 3626.7
T/U Teil AeBo | Instandsetzung plus Wandverlängerungen; BS 2.6 Mio. | 497.25 | Instandsetzung plus; BS 0.7 Mio. | 900 | Erheblich höhere Anforderungen bezgl. Dokumentation. Aufwandschätzung basiert auf: Anteil MP T-U / 1 Doss. K-light für Wandersatz / 1 Dossier SSF (nicht gem. FHB). | 402.75 | 81% | 552.5 | 55.25 | 497.25 | 900 | 90 | 990
-Lärm
T/U Teil AeBo | Kostenbetrachtung in etwa vergleichbar; BS 19.9 Mio. | 298.35 | Detaillierung wird begrenzt und stark an MK orientiert (keine weiteren vertieften Untersuchungen); BS 20.5 Mio. | 400 | Zusätzliche Etappen. | 101.65 | 34.07% | 331.5 | 33.15 | 298.35 | 400 | 40 | 440
-Verkehr/Umwelt
T/U Teil JS |  | 1996.65 |  | 1997 | Im MP T/U, werden wir lediglich die Positionen weiterführen, welche gem. MK eine Instandsetzung erfordern. Abgeschlossene Bereiche (z.B. Grundwasserschutzmauern oder Abschnitte ohne Massnahmen bei Zäunen und FZRS, etc.) werden nicht weiter bearbeitet. | 0.35 | 0.01753% | 2218.5 | 221.85 | 1996.65 | 1997 | 199.7 | 2196.7
-Trasse/Umwelt
Anteil Projektleitung jeweils ca. 10% |  | 310.25 |  | 329.7 | --- | 19.45 | 6.269% | 0 | 310.25 |  |  | 329.7
TP 3 - Kunstbauten |  | 4339.25 |  | 5024.8 |  | 685.55 | 15.8% | 4339.25 | 433.925 | 3905.325 | 4568 | 456.8 | 5024.8
K, Teil JS | 5 Objekte, BS 1.6 Mio | 543.15 | 5 Objekte, BS 7.8 Mio | 1868 | Wesentlich umfangreichere und komplexere Massnahmen bei allen Objekten. | 1324.85 | 243.9% | 603.5 | 60.35 | 543.15 | 1868 | 186.8 | 2054.8 | 2225
K, Teil AeBo | 9 Objekte mit BS 3.0 Mio | 1258.425 | 8 Objekte mit BS 2.0 Mio | 1300 | Komplexität gleichwertig / Anpassung über Anz. Objekte (ca. 30%). | 41.575 | 3.304% | 1398.25 | 139.825 | 1258.425 | 1300 | 130 | 1430
K, Teil AeBo; WQ | 1 Überführung, BS 11 Mio | 2103.75 | 1 Unterführung mit Bach, BS 7 Mio | 1400 | Statisch einfacher, Etappierung aufwendiger, zusätzl. Dossier DP T-U, "zusätzlicher Bauherr" über alles Reduktion ca. 25% | -703.75 | -33.45% | 2337.5 | 233.75 | 2103.75 | 1400 | 140 | 1540
Anteil Projektleitung jeweils ca. 10% |  | 433.925 |  | 456.8 | --- | 22.875 | 5.272% |  | 433.925 |  |  | 456.8
Zwischentotal |  | 11449.5 |  | 14412.2 | Mehraufwand: | 2962.7 | 25.88% | 11449.5 | 1144.95 | 0 | 13102 | 1310.2 | 0
11450

## Endkostenprognose
EP SiEp
Erste Endkostenprognose |  |  |  |  | Stand 18.05.2015
Fachbereich | Honorar |  |  |  | Bemerkungen
| [CHF] | [h] | CHF | [h]
Grundauftrag | 5813340 | 65150 |  | 0
MK / AP | 830170 | 9600 | 86.476 |  | Es existieren hierfür die NO 1-7, zudem ist auf den Abschnitt "Prognose der Möglichen Veränderungen" verwiesen.
MP / DP | 1003165 | 11450 | 87.6127 |  | Siehe Abschnitt "Prognose der möglichen Veränderungen" und separat eingereichtes Blatt "Erste Kalkulationsabschätzung Phase MP / DP".
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag | 505800 | 5700 | 88.7368 |  | Derzeit keine Veränderung zu erwarten.
Unterlagen für die Ausführung | 1356470 | 16500 | 82.2103 |  | Aus heutiger Sicht keine Veränderungen zu erwarten, je nach Auslegung der Phase MP/DP könnten hier Leistungen vorbezogen werden.
Bau / Massnahmenausführung | 1618450 | 16500 | 98.0879 |  | Als Folge der Bauzeitverlängerung von ca. 2 Jahren auf ca. 4 Jahre, ergibt sich eine Veränderung. Siehe Abschnitt "Prognose der möglichen Veränderungen".
Honorarzuschläge (T/G für Nacht und Wochenende) | 45000 | --- |  |  | -
Zusatzleistungen | 184200 | 2000 | 92.1 |  | Diese können noch freigegeben werden.
Inbetriebnahme, Abschluss | 270085 | 3400 | 79.4368 |  | Derzeit keine Veränderung zu erwarten.
Eingereichte und genehmigte Nachträge | 1220757 | 11154 |  | 0
NO 1 - 6 - Objekt- und fachspezifische Zusatzleistungen | 953270 | 9030 | 105.567 |  | Siehe sep. NO
NO 6 - Organisatorische Zusatzleistungen | 213277 | 1594 | 133.7999 |  | Siehe sep. NO
NO 7 - Wildtierquerung | 54210 | 530 | 102.283 |  | Eingereichte NO 7, Stand 04.05.15
Prognose der möglichen Veränderungen | 1559523.3874 | 16212.7 |  | 0
Mehraufwendungen für die Phase MK/AP | 44428.5 | 450 | 98.73 |  | Anlässlich der PS 19/15 vom 04.05.15 wurde das Blatt "Erste Kalkulationsabschätzung Phasenabschluss MK/AP" gem. anstehender Überarbeitung eingereicht.
Mehraufwendungen für die Phase MP/DP | 259570.0389 | 2962.7 | 87.6127 |  | Siehe separat eingereichtes Blatt "Erste Kalkulationsabschätzung Phase MP / DP".
Verlängerung der Bauleitung | 1255524.8485 | 12800 | 98.0879 |  | Als Folge der Bauzeitverlängerung von ca. 2 Jahren auf ca. 4 Jahre, ergibt sich eine Veränderung. Wir haben dabei basierend auf dem Grundauftrag eine Hochrechnung und Ausblickprognose gemacht. Anstelle der 16'500 Stunden gehen wir von Total 29'300 Stunden aus.
Erste Endkostenprognose | 8593620.3874 | 92516.7 |  | 0
"50%-Regel" | 8720010 |  |  |  | (Grundauftrag + 50%)
Derzeitiges Delta zur "50%-Regel" | 126389.6126 | ("+" unter dem Kostendach der "50%-Regel" / "-" über dem Kostendach der "50%-Regel")
Bemerkungen:
Zustandserfassung (ca. 150 Stunden) der Objekte 720.18, 720.14 und 720.2 wären als separate Aufträge denkbar.