## Tabelle1
Std.-Budget INGE für die Phase 51 "Unterlagen für die Ausführung"
[9 empty] | Stand: | 24.11.2020 / FL
[9 empty] | geht an: | TPL INGE EPSI
Hauptvertrag: |  | 16500 | h
Korrektur NO12 (Minderleistungen) |  | -1760 | h
Korrektur NO12 (WTQ) |  | -1700 | h
Neue Vertragssumme |  | 13040 | h
ZMT gemäss Hauptauftrag |  | 82.2 | CHF/h
Honorar (Kostendach) |  | 1071888 | CHF | [5 empty] | Annahme Anzahl Monate: | 12
[7 empty] | per 31.10.2020 |  |  | abr 01.11.2020
TP | Fachbereich | Hefte Submission Baumeister |  |  | INGE-Partner | H-Schätzung gem. TPL | bisher abgelaufen | Std.-Budget | durchschn. Std. mit ZMT 82.20 Fr/h | Kostendach je Partner
[6 empty] | [h] | [h] |  | [h/Mo] | [h]
TP 1 | Tunnel / Geotechnik | Tunnels (11, 12, 13) |  |  | AeBo-TG | 1300 | 197 | 1103 | 90 | 90670
|  | Stützmauer (14), Schutzbauten / Rutschhänge (15) |  |  | PNP-TG, JS-TG | 1500 | 57 | 1443 | 120 | 118610
[6 empty] | 2800 | 254 | 2546 | 210
TP 2 | Trasse / Umwelt | 22, 23, 24 |  |  | JS-TU | 3700 | 371 | 3329 | 280 | 273640
| Prov. Verkehrsführung | 22 |  |  | AeBo-TU | 500 | 0 | 500 | 40 | 41100
| (inkl. Akustik) |  |  |  |  | 4200 | 371 | 3829 | 320
TP 3 | Kunstbauten | Brücken (31), UEF (34) |  |  | JS-K | 1450 | 181 | 1269 | 110 | 104310
|  | BDL (32), UNF (33), UEF (34), LSW (35) |  |  | AeBo-K | 1400 | 0 | 1400 | 120 | 115080
[6 empty] | 2850 | 181 | 2669 | 230
[6 empty] | 9850 | 806 | 9044 | 750
|  |  |  | Aufwendungen Projektleitung | 20% | 1970
[11 empty] | Ansatz | effektiv
|  |  |  | Aufteilung PL zw. AeBoJA (nicht fix): |  |  |  | Std.-Budget | [h/Mo] |  | [CHF/h] | [h/Mo]
|  |  |  | PL AeBo | 50% | 985 | 0 | 985 | 80 | 80970 | 140 | 48
|  |  |  | PL-Stv. + FF JS | 50% | 985 |  | 985 | 80 | 80970 | 100 | 67
[6 empty] | 1970 | 0 | 1970 | 160 | 905350
Zusammenstellung: |  | [h]
Bisherige Leistungen |  | 806
Std-Budget UfA |  | 9850
PL |  | 1970
12626
Reserve |  | 414
| Total | 13040