## Abschätzung Phase 51
Planverzeichnis
Projektbezeichung: |  |  | N02, Erhaltungsprojekt Sissach - Eptingen
Projektkurzbezeichnung: |  |  | EP SiEp
Projektnummer: |  |  | 070017
Projektphase: |  |  | Ausschreibung
Leistungsabschätzung Phase 51 (Trassee ==> Teil JS)
[8 empty] | Leistungsschätzung [h] |  |  | Bemerkungen
Nr. | Index | Bezeichnung | Massstab | Plan-Nr. (ASTRA) | Büro | Datum |  | Ingenieur | Admin. | Zeichner
20'000 TP 2 - Trasse / Umwelt (Heft 2)
20'000 Übergeordnetes | [7 empty] | 620 | 105 | 458
20101 | - | bis 20'299 (AeBo)
20301 | - | bis 20'499 (PNP)
20501 | - | bis 20'699 (JSMu)
20701 | - | bis 20'899 (JSBa)
|  | Umweltnotiz | [5 empty] | AeBo |  |  | Ergänzen und aktualisieren UN aus MP/DP
|  | Überwachungskonzept Gewässer | [5 empty] | AeBo |  |  | Ergänzen und aktualisieren Dok. aus MP/DP
|  | Abfall und Materialbewirtschaftungskonzept | [5 empty] | AeBo |  |  | Ergänzen und aktualisieren Dok. aus MP/DP
|  | Aufarbeitung der Geometrie gem. Befahrung, Zurverfügungstellen der Daten | [5 empty] | 80 |  | 160 | Aktualisierung der div. Pläne als Folge des DGM
|  | Aus KV die Basis für die Bauleitung schaffen | [5 empty] | 30 | 10
|  | Aufarbeitung aus Phase DP und Erkenntnissen aus UN-Submission | [5 empty] | 20 | 20 | 30
|  | Teilnahme an Projektsitzung und Protokoll | [5 empty] | 240 | 60 |  | Okt. 2020 - Ende 2022 ==> ca. 30 Sitzungen (3h + 5h), eine Person | 240
|  | Teilnahme an interen und ext. Arbeitssitzungen | [5 empty] | 90 |  |  | Okt. 2020 - Ende 2022 ==> ca. 30 Sitzungen (3h), eine Person | 90
|  | Diverse Projektbearbeitungen, derzeit noch nicht bekannt. ==> 15% der Stunden | [5 empty] | 160 | 15 | 268
21'000 Gesamtprojekt | [7 empty] | 22 | 0 | 66
21'000 Übergeordnetes
21001 | - | Übersichtsplan | 1:25'000 | 21001-Übersichtsplan | JSMu | 2017-05-23 |  | 1 |  | 2 | Plan aktualisieren und ergänzen
21002 | - | Genehmigungsplan / Inventarobjektplan | 1:5'000 | 21002-Genehmigungsplan | Rapp | 2017-05-23 |  |  |  |  | Plan ist wieder durch Rapp Infra anzupassen
21003 | - | Synoptischer Plan T/U | - | 21003-Synoptisch T/U | JSMu | 2017-05-23 |  | 5 |  | 8 | Plan aktualisieren und ergänzen
21011 | - | Übersicht Ausschreibungszuteilung | 1:25'000 | 21011-Ausschreibungszuteilung | JSMu | 2017-05-23 |  |  |  |  | nicht erforderlich
21'100 Bauinstallationsflächen, Baustellenzufahrten, Landbedarf
21101 | - | Bauinstallationsflächen, Baustellenzufahrten und Landbedarf km 23.000 - 25.600 | 1:2'500 | 21101-Installation 1 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan aktualisieren und ergänzen, Info UN
21102 | - | Bauinstallationsflächen, Baustellenzufahrten und Landbedarf km 25.600 - 28.200 | 1:2'500 | 21102-Installation 2 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan aktualisieren und ergänzen, Info UN
21103 | - | Bauinstallationsflächen, Baustellenzufahrten und Landbedarf km 28.200 - 31.200 | 1:2'500 | 21103-Installation 3 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan aktualisieren und ergänzen, Info UN
21104 | - | Bauinstallationsflächen, Baustellenzufahrten und Landbedarf km 31.200 - 34.000 | 1:2'500 | 21104-Installation 4 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan aktualisieren und ergänzen, Info UN
21'200 Beweissicherung (nicht Bestandteil der Submissionsunterlagen)
21201 | - | Beweissicherung km 23.000 - 25.600 | 1:2'500 | 21201-Beweissicherung 1 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 6 | Plan ist laufend anzupassen
21202 | - | Beweissicherung km 25.600 - 28.200 | 1:2'500 | 21202-Beweissicherung 2 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 6 | Plan ist laufend anzupassen
21203 | - | Beweissicherung km 28.200 - 31.200 | 1:2'500 | 21203-Beweissicherung 3 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 6 | Plan ist laufend anzupassen
21204 | - | Beweissicherung km 31.200 - 34.000 | 1:2'500 | 21204-Beweissicherung 4 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 6 | Plan ist laufend anzupassen
22'000 Strassenbau | [7 empty] | 228 | 10 | 670
22'100 Situationen
22101 | - | Situation km 23.000 - 24.500 | 1:1'000 | 22101-Sit StrBau 1 | JSMu | 2017-05-23 |  | 6 |  | 24 | Plan aktualisieren und ergänzen, nicht neu erstellen, Bereinigung Geometrie ==> DGM.
22102 | - | Situation km 24.500 - 26.000 | 1:1'000 | 22102-Sit StrBau 2 | JSMu | 2017-05-23 |  | 6 |  | 24 | Plan aktualisieren und ergänzen, nicht neu erstellen, Bereinigung Geometrie ==> DGM.
22103 | - | Situation km 26.000 - 27.400 | 1:1'000 | 22103-Sit StrBau 3 | JSMu | 2017-05-23 |  | 6 |  | 24 | Plan aktualisieren und ergänzen, nicht neu erstellen, Bereinigung Geometrie ==> DGM.
22104 | - | Situation km 27.400 - 28.800 | 1:1'000 | 22104-Sit StrBau 4 | JSMu | 2017-05-23 |  | 6 |  | 24 | Plan aktualisieren und ergänzen, nicht neu erstellen, Bereinigung Geometrie ==> DGM.
22105 | - | Situation km 28.800 - 30.200 | 1:1'000 | 22105-Sit StrBau 5 | JSMu | 2017-05-23 |  | 6 |  | 24 | Plan aktualisieren und ergänzen, nicht neu erstellen, Bereinigung Geometrie ==> DGM.
22106 | - | Situation km 30.200 - 31.700 | 1:1'000 | 22106-Sit StrBau 6 | JSMu | 2017-05-23 |  | 6 |  | 24 | Plan aktualisieren und ergänzen, nicht neu erstellen, Bereinigung Geometrie ==> DGM.
22107 | - | Situation km 31.700 - 32.900 | 1:1'000 | 22107-Sit StrBau 7 | JSMu | 2017-05-23 |  | 6 |  | 24 | Plan aktualisieren und ergänzen, nicht neu erstellen, Bereinigung Geometrie ==> DGM.
22108 | - | Situation km 32.900 - 34.000 | 1:1'000 | 22108-Sit StrBau 8 | JSMu | 2017-05-23 |  | 6 |  | 24 | Plan aktualisieren und ergänzen, nicht neu erstellen, Bereinigung Geometrie ==> DGM.
| - | Absteckungspunkte für Trasse, Schächte, Buchten, Signalfundamente, Markierung |  |  | JSMu |  |  | 60 | 10 | 160 | 10'000m ==> alle 20m ein Schnitt ==> pro Schnitt ca. 10Punkte ==> Pro Punkt 2 Minute | 166.6667
22'400 Normalprofile
22401 | - | Normalprofile km 27.100, km 29.775 | 1:50 | 22401-NP 1 | JSMu | 2017-05-23 |  | 4 |  | 10
| - | Ev. zusätzlicher NP-Plan | 1:50 |  | JSMu |  |  | 16 |  | 32 | Annahme für erforderliche Details
22'500 Querprofile
22501 | - | Querprofile km 23.690 - 32.700 | 1:100 | 22501-QP 1 | JSMu | 2017-05-23 |  | 12 |  | 18 | Anpassung gem. DGM
|  | Verdichtung Querprofile km 23.690 - 32.700, Aufgrund der neuen Vermessung möglich, ca. alle 50m | 1:100 |  | JSMu |  |  | 20 |  | 100 | 10'000m ==> alle 50m ein QP ==> Pro Qp 30 Minute | 100
22'600 Detailpläne
22601 | - | Detailplan neue Mittelstreifenüberfahrt Sperrmatt Zunzgen (Plan 1) | Div. | 22601-MSÜ Sperrmatt 1 | JSMu | 2017-05-23 |  | 8 |  | 16 | Vertiefte Detailierung des best. Planes
22602 | - | Detailplan neue Mittelstreifenüberfahrt Sperrmatt Zunzgen (Plan 2) | 1:300 | 22602-MSÜ Sperrmatt 2 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 6 | Vertiefte Detailierung des best. Planes
22603 | - | Detailplan neue Mittelstreifenüberfahrt Sperrmatt Zunzgen (Plan 3) | 1:300 | 22603-MSÜ Sperrmatt 3 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 6 | Vertiefte Detailierung des best. Planes
22621 | - | Temp. Nothaltebucht Zunzgen FBLU, km 26.300 | Div. | 22621-Bucht km 26.3 | JSMu | 2017-05-23 |  | 8 |  | 16 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan
22622 | - | Temp. Nothaltebucht Diegten FBLU, km 29.300 | Div. | 22622-Bucht km 29.3 | JSMu | 2017-05-23 |  | 8 |  | 16 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan
22623 | - | Temp. Nothaltebucht Diegten FBBS, km 29.850 | Div. | 22623-Bucht km 29.85 | JSMu | 2017-05-23 |  | 8 |  | 16 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan
22641 | - | Schemaplan Hocheinbau Belag UNF Rampe 100+300 AS Sissach | 1:500/5 | 22641-Hocheinbau 1 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 6 | Vertiefte Detailierung des best. Planes
22642 | - | Schemaplan Hocheinbau Belag Brücken Lindenacker Sissach | 1:500/5 | 22642 Hocheinbau 2 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 6 | Vertiefte Detailierung des best. Planes
22643 | - | Schemaplan Hocheinbau Belag Brücken Zunzgen | 1:500/5 | 22643-Hocheinbau 3 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 6 | Vertiefte Detailierung des best. Planes
22644 | - | Schemaplan Hocheinbau Belag Unterführung AS Diegten | 1:500/5 | 22644-Hocheinbau 4 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 6 | Vertiefte Detailierung des best. Planes
22661 | - | Befestigter Mittelstreifen bei UEF Hohli Gass Diegten | Div. | 22661-befestigter MS | JSMu | 2017-05-23 |  | 4 |  | 8 | Vertiefte Detailierung des best. Planes
22681 | - | Situ. MSÜ Sonnenberg km 22.800-22.880 | 1:200 | 22681-MSÜ Sonnenberg | JSMu | 2017-05-23 |  | 4 |  | 16 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan
22682 | - | Situ. MSÜ Rastplatz Mühlematt km 28.250-28.335 | 1:200 | 22682-MSÜ Rastplatz Mühlematt | JSMu | 2017-05-23 |  | 4 |  | 16 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan
22683 | - | Situ. MSÜ Oberburg Süd km 32.660-32.760 | 1:200 | 22683-MSÜ Oberburg Süd | JSMu | 2017-05-23 |  | 4 |  | 16 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan
22701 | - | Normalien Randabschlüsse | Div. | 22701-Normalien Rand | JSMu | 2017-05-23 |  | 4 |  | 2 | Nur nachführen
23'000 Entwässerung, Ölrückhaltebecken, Grundwasserschutzmauern | [7 empty] | 81 | 0 | 281
23'000 Übergeordnetes
23001 | - | Entwässerungssystem Ist-Zustand (Schema) | 1:10'000 | 23001-Entwässerungssystem | JSMu | 2017-05-23 |  | 1 |  | 3 | Nur nachführen
23'100 Situationen
23101 | - | Situation Entwässerung km 23.000 - 24.500 | 1:1'000 | 23101-Sit Entwässerung 1 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 10 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
23102 | - | Situation Entwässerung km 24.500 - 26.000 | 1:1'000 | 23102-Sit Entwässerung 2 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 10 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
23103 | - | Situation Entwässerung km 26.000 - 27.400 | 1:1'000 | 23103-Sit Entwässerung 3 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 10 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
23104 | - | Situation Entwässerung km 27.400 - 28.800 | 1:1'000 | 23104-Sit Entwässerung 4 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 10 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
23105 | - | Situation Entwässerung km 28.800 - 30.200 | 1:1'000 | 23105-Sit Entwässerung 5 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 10 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
23106 | - | Situation Entwässerung km 30.200 - 31.700 | 1:1'000 | 23106-Sit Entwässerung 6 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 10 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
23107 | - | Situation Entwässerung km 31.700 - 32.900 | 1:1'000 | 23107-Sit Entwässerung 7 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 10 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
23108 | - | Situation Entwässerung km 32.900 - 34.000 | 1:1'000 | 23108-Sit Entwässerung 8 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 10 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
23'400 Detailpläne
…. | - | Detailplan Teilersatz Leitung (140m) | Div. |  | JSMu |  |  | 4 |  | 16 | Für die neue Leitung/ ersatzeinen Situ. Inkl. Details
…. | - | Diverse Schachtpläne, ca. 20 Stk | Div. |  | JSMu |  |  | 10 |  | 80 | Annahme für erforderliche Detailpläne
23401 | - | ÖRB Speermattweg Zunzgen FBBS (8.301) | Div. | 23401-ÖRB 8.301 | JSMu | 2017-05-23 |  | 6 |  | 16 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan
23402 | - | ÖRB Bleimatt Zunzgen FBBS (8.302) | Div. | 23402-ÖRB 8.302 | JSMu | 2017-05-23 |  | 6 |  | 16 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan
23403 | - | ÖRB RP Mühlematt West Tenniken (8.303) | Div. | 23403-ÖRB 8.303 | JSMu | 2017-05-23 |  | 6 |  | 16 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan
23404 | - | ÖRB Rainmattgasse Diegten FBBS (8.304) | Div. | 23404-ÖRB 8.304 | JSMu | 2017-05-23 |  | 6 |  | 16 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan
23405 | - | ÖRB AS Diegten FBBS (8.305) | Div. | 23405-ÖRB 8.305 | JSMu | 2017-05-23 |  | 6 |  | 18 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan
23406 | - | ÖRB AS Diegten FBBS (8.306) | Div. | 23406-ÖRB 8.306 | JSMu | 2017-05-23 |  | 6 |  | 16 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan
23421 | - | Detailplan Schachtabdeckungen | Div. | 23421-Schachtabdeckung | JSMu | 2017-05-23 |  | 6 |  | 4 | Vertiefte Detailierung des best. Planes
24'000 BSA-Tiefbau | [7 empty] | 132 | 0 | 298
24'100 Situationen
24101 | - | Situation BSA-Tiefbau km 23.000 - 24.500 | 1:1'000 | 24101-Sit BSA-Tiefbau 1 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
24102 | - | Situation BSA-Tiefbau km 24.500 - 26.000 | 1:1'000 | 24102-Sit BSA-Tiefbau 2 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
24103 | - | Situation BSA-Tiefbau km 26.000 - 27.400 | 1:1'000 | 24103-Sit BSA-Tiefbau 3 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
24104 | - | Situation BSA-Tiefbau km 27.400 - 28.800 | 1:1'000 | 24104-Sit BSA-Tiefbau 4 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
24105 | - | Situation BSA-Tiefbau km 28.800 - 30.200 | 1:1'000 | 24105-Sit BSA-Tiefbau 5 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
24106 | - | Situation BSA-Tiefbau km 30.200 - 31.700 | 1:1'000 | 24106-Sit BSA-Tiefbau 6 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
24107 | - | Situation BSA-Tiefbau km 31.700 - 32.900 | 1:1'000 | 24107-Sit BSA-Tiefbau 7 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
24108 | - | Situation BSA-Tiefbau km 32.900 - 34.000 | 1:1'000 | 24108-Sit BSA-Tiefbau 8 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
24'400 Detailpläne
…. | - | Diverse Schachtpläne, ca. 20 Stk | Div. |  | JSMu |  |  | 40 |  | 80 | Annahme für erforderliche Detailpläne
…. | - | Div. weiter Signalpläne/Fundamente: ca. 10 Pläne | Div. |  | JSMu |  |  | 20 |  | 60 | Annahme für erforderliche Detailpläne
24401 | - | Neues Signalportal, Nordportal Tunnel Ebenrain FBLU km 23.932 | Div. | 24401-Detail Portal km 23.932 | JSMu | 2017-05-23 |  | 6 |  | 12 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan (Schalung, Armierung)
24402 | - | Neues Signalportal, Nordportal Tunnel Ebenrain FBLU km 23.932 | 1:200 | 24402-Sit Portal km 23.932 | JSMu | 2017-05-23 |  | 6 |  | 12 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan (Schalung, Armierung)
24421 | - | Neues Signalportal, Südportal Tunnel Ebenrain FBBS km 24.572 | Div. | 24421-Detail Portal km 24.572 | JSMu | 2017-05-23 |  | 6 |  | 12 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan (Schalung, Armierung)
24422 | - | Neues Signalportal, Südportal Tunnel Ebenrain FBBS km 24.572 | 1:200 | 24421-Sit Portal km 24.572 | JSMu | 2017-05-23 |  | 6 |  | 12 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan (Schalung, Armierung)
24441 | - | Wegweiser Ausfahrt 12 Diegten / Eptingen FBLU | Div. | 24441-Wegweiser Ausfahrt 12 | JSMu | 2017-05-23 |  | 4 |  | 10 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan (Schalung, Armierung)
24461 | - | Detailplan Verlegung BSA Rohre | Div. | 24461-Verlegung BSA Rohre | JSMu | 2017-05-23 |  | 4 |  | 4 | Vertiefte Detailierung des best. Planes
24481 | - | Temporäre Sicherung Kabelschachtabdeckung | Div. | 24481-Sicherung Abdeckung | JSMu | 2017-05-23 |  | 8 |  | 8 | Vertiefte Detailierung des best. Planes
24501 | - | MSÜ Ebenrain Nord, Lage Fundamente mobile MÜLS | 1:200 |  | JSMu | 2017-05-23 |  | 8 |  | 12 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan (Schalung, Armierung)
24502 | - | MSÜ Ebenrain Süd, Lage Fundamente mobile MÜLS | 1:200 |  | JSMu | 2017-05-23 |  | 8 |  | 12 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan (Schalung, Armierung)
25'000 Fahrzeugrückhaltesysteme | [7 empty] | 114 | 0 | 218
25'100 Situationen
25101 | - | Situation FZRS km 23.000 - 24.500 | 1:1'000 | 25101-Sit FZRS 1 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
25102 | - | Situation FZRS km 24.500 - 26.000 | 1:1'000 | 25102-Sit FZRS 2 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
25103 | - | Situation FZRS km 26.000 - 27.400 | 1:1'000 | 25103-Sit FZRS 3 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
25104 | - | Situation FZRS km 27.400 - 28.800 | 1:1'000 | 25104-Sit FZRS 4 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
25105 | - | Situation FZRS km 28.800 - 30.200 | 1:1'000 | 25105-Sit FZRS 5 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
25106 | - | Situation FZRS km 30.200 - 31.700 | 1:1'000 | 25106-Sit FZRS 6 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
25107 | - | Situation FZRS km 31.700 - 32.900 | 1:1'000 | 25107-Sit FZRS 7 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
25108 | - | Situation FZRS km 32.900 - 34.000 | 1:1'000 | 25108-Sit FZRS 8 | JSMu | 2017-05-23 |  | 3 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
25'400 Detailpläne
…. | - | Diverse Übergänge und Enden von FZRS, ca. 20 Stk | Div. |  | JSMu |  |  | 20 |  | 40 | Annahme für erforderliche Detailpläne
…. | - | Es gibt 34 einzelne FZRS - Massnahmen als Plan zu erstellen | Div. |  | JSMu |  |  | 62 |  | 102 | Annahme für erforderliche Detailpläne
25401 | - | MSÜ Ebenrain Süd, neue Leitpfosten | Div. | 25401-MSÜ Ebenrain Süd | JSMu | 2017-05-23 |  | 8 |  | 12 | Weitere Detaillierung, ev. zusätzlicher Plan (Detailierung)
26'000 Zäune und Tore | [7 empty] | 96 | 0 | 194
26'100 Situationen
26101 | - | Situation Zäune km 23.000 - 24.500 | 1:1'000 | 26101-Sit Zäune 1 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
26102 | - | Situation Zäune km 24.500 - 26.000 | 1:1'000 | 26102-Sit Zäune 2 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
26103 | - | Situation Zäune km 26.000 - 27.400 | 1:1'000 | 26103-Sit Zäune 3 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
26104 | - | Situation Zäune km 27.400 - 28.800 | 1:1'000 | 26104-Sit Zäune 4 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
26105 | - | Situation Zäune km 28.800 - 30.200 | 1:1'000 | 26105-Sit Zäune 5 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
26106 | - | Situation Zäune km 30.200 - 31.700 | 1:1'000 | 26106-Sit Zäune 6 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
26107 | - | Situation Zäune km 31.700 - 32.900 | 1:1'000 | 26107-Sit Zäune 7 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
26108 | - | Situation Zäune km 32.900 - 34.000 | 1:1'000 | 26108-Sit Zäune 8 | JSMu | 2017-05-23 |  | 2 |  | 8 | Plan bleibt, nur nachführen keine weiter Detaillierung angedacht
26'400 Detailpläne
…. | - | Zaundetail | Div. |  | JSMu |  |  | 20 |  | 30 | Annahme für erforderliche Detailpläne
…. | - | Diverse Podest bei Fluchtweg | Div. |  | JSMu |  |  | 60 |  | 100 | Annahme für erforderliche Detailpläne
27'000 Signalisation und Markierung | [7 empty] | 32 | 0 | 64
27'100 Situationen Markierung
27101 | - | Situation Markierung km 23.000 - 24.500 | 1:1'000 | 27101-Sit Markierung 1 | JSMu | 2017-05-23 |  | 4 |  | 8 | Plan bleibt, muss mit DGM abgeglichen werden
27102 | - | Situation Markierung km 24.500 - 26.000 | 1:1'000 | 27102-Sit Markierung 2 | JSMu | 2017-05-23 |  | 4 |  | 8 | Plan bleibt, muss mit DGM abgeglichen werden
27103 | - | Situation Markierung km 26.000 - 27.400 | 1:1'000 | 27103-Sit Markierung 3 | JSMu | 2017-05-23 |  | 4 |  | 8 | Plan bleibt, muss mit DGM abgeglichen werden
27104 | - | Situation Markierung km 27.400 - 28.800 | 1:1'000 | 27104-Sit Markierung 4 | JSMu | 2017-05-23 |  | 4 |  | 8 | Plan bleibt, muss mit DGM abgeglichen werden
27105 | - | Situation Markierung km 28.800 - 30.200 | 1:1'000 | 27105-Sit Markierung 5 | JSMu | 2017-05-23 |  | 4 |  | 8 | Plan bleibt, muss mit DGM abgeglichen werden
27106 | - | Situation Markierung km 30.200 - 31.700 | 1:1'000 | 27106-Sit Markierung 6 | JSMu | 2017-05-23 |  | 4 |  | 8 | Plan bleibt, muss mit DGM abgeglichen werden
27107 | - | Situation Markierung km 31.700 - 32.900 | 1:1'000 | 27107-Sit Markierung 7 | JSMu | 2017-05-23 |  | 4 |  | 8 | Plan bleibt, muss mit DGM abgeglichen werden
27108 | - | Situation Markierung km 32.900 - 34.000 | 1:1'000 | 27108-Sit Markierung 8 | JSMu | 2017-05-23 |  | 4 |  | 8 | Plan bleibt, muss mit DGM abgeglichen werden
27'200 Situationen Signalisation
27201 | - | Übersicht Signalisations- und Betriebsmittel km 23.340 - 25.700 | 1:2'500 | 2017 06 23 Pla Sign Sissach-Zunzgen | RK&P | 2017-06-23 |  | RK&P
27202 | - | Übersicht Signalisations- und Betriebsmittel km 25.700 - 28.700 | 1:2'500 | 2017 06 21 Pla Sign Zunzgen-Tenniken | RK&P | 2017-06-21 |  | RK&P
27203 | - | Übersicht Signalisations- und Betriebsmittel km 28.700 - 30.600 | 1:2'500 | 2017 06 21 Pla Sign Tenniken-Diegten | RK&P | 2017-06-21 |  | RK&P
27204 | - | Übersicht Signalisations- und Betriebsmittel km 30.600 - 34.000 | 1:2'500 | 2017 06 21 Pla Sign Diegten-Eptingen | RK&P | 2017-06-21 |  | RK&P
27205 | - | Übersicht Signalisations- und Betriebsmittel km 22.000 - 23.340 | 1:2'500 | 2017 06 23 Pla Sign Sonnenberg | RK&P | 2017-06-23 |  | RK&P
28'000 Verkehrsführung | [7 empty] | 0 | 0 | 0
28001 | - | Verkehrsführung 2019 (Schema) | 1:10'000 | 28001-VKF2019 | AeBo | 2017-05-23 |  | Ch. Fuchs
28002 | - | Verkehrsführung 2020 (Schema) | 1:10'000 | 28002-VKF2020 | AeBo | 2017-05-23 |  | Ch. Fuchs
28003 | - | Verkehrsführung 2021 (Schema) | 1:10'000 | 28003-VKF2021 | AeBo | 2017-05-23 |  | Ch. Fuchs
28004 | - | Verkehrsführung 2022 (Schema) | 1:10'000 | 28004-VKF2022 | AeBo | 2017-05-23 |  | Ch. Fuchs
28005 | - | Verkehrsführung Querprofile 1-5 (Abschnitt 1) | 1:200 | 28005-VKFQP1-5 | AeBo | 2017-05-23 |  | Ch. Fuchs
28006 | - | Verkehrsführung Querprofile 6-10 (Abschnitt 2) | 1:200 | 28006-VKFQP6-10 | AeBo | 2017-05-23 |  | Ch. Fuchs
28007 | - | Verkehrsführung Wochenendsperrung AS Sissach (Situation) | 1:2'000 | 28007-VKFASSissach | AeBo | 2017-05-23 |  | Ch. Fuchs
28008 | - | Verkehrsführung Wochenendsperrung AS Diegten (Situation) | 1:2'000 | 28008-VKFASDiegten | AeBo | 2017-05-23 |  | Ch. Fuchs
28009 | - | Verkehrsführung AS Sissach und Brücke Lindenacker 2021 | 1:100/500 |  | AeBo | 2017-05-23 |  | Ch. Fuchs
28010 | - | Verkehrsführung AS Sissach und Brücke Lindenacker 2022 | 1:100/500 |  | AeBo | 2017-05-23 |  | Ch. Fuchs
30'000 TP 3 - Kunstbauten (Heft 3) | [7 empty] | AeBo
38'000 Lärmschutz | [7 empty] | AeBo
[8 empty] | Ingenieur | Admin. | Zeichner
[7 empty] | Σ Stunden | 1325 | 115 | 2249
[7 empty] | Σ Stunden | 3689
[8 empty] | 100 | 75 | 73
[8 empty] | 132500 | 8625 | 164177
[7 empty] | Σ CHF | 305302
[7 empty] | ZMT | 82.7601 |  |  | sollte etwa bei 82 - 84 CHF/h sein
Stand 28.07.2017