## Tabelle 1
|  |  |  | Funktion | TPL | Ing.Verk. | Vermess. | Ing. Geotechn. | Ing. Statik | Ing. | Z/K | Z/K | Z/K | Lehr. | Admin.
|  |  |  | MA | LT
IO mit Massnahmen (Sortierung nach Bausumme) |  | Baukosten MP | Massnahmen MP | H-Leistungen Phase 51 "Unterlagen für die Ausführung" | D | C | C | B | C | D | D | E | F | 3/4G | D | Tot.
UNF AS Diegten | 1.683.1+2 | 985000 | Belag N02, FBÜs, Lager, WL-Stabilisierung | Erstellung Konzept Überwachung während Anhebung, Detailplanung Stabilisierung WL, Kontrollplan, Bauvorgang Injektionen, etc. | 50 |  | 70 | 50 | 50 | 50 |  |  | 100 |  |  | 370
ÜF Sperrmatt Zunzgen | 1.671 | 445000 | Gesamtinstandsetzung | Überprüfung TESI StatIK: Prüfung Optimierung Verbinung WL-Platte mit Schleppplatte. Dann ev. Bewehrungspläne. Allg. Detailplanung, Kontrollplan. Abtragsplan mit Baulabor, etc. | LT D: 50; LT C: 20; LT C: 50; LT D: 50; LT D: 50 | 50 |  | 270
LSW AS Eptingen FBBS | 10.302+.308 | 370000 | Ersatz/Neubau | Vermessungsaufnahmen, Absteckungsplan Ausführungsstatik Schalungs-/Bewehrungspläne, Detailplanung LSW, Prüfung Werkstattpläne, etc. | 70 |  | 50 | 10 | 50 | 50 | 100 |  |  |  | 20 | 350
UNF Wasenhaus | 2.673 | 220000 | Gesamtinstandsetzung | Bewehrungspläne Mittelbord Allg. Detailplanung, Kontrollplan | LT D: 50; LT D: 50; LT D: 20 |  |  | 120
DL Mühlenmatt Nord | 7.302 | 97000 | UK: Wasserableitung Dilatationsfugen + Rissinj. | Detailplanung Gerüste / Schutzmassnahmen Gewässer. Detailplanung evtl. Optimierung Entwässerung Dila-Fugen | LT D: 30; LT D: 30 | 20 |  | 80
DL Mühlenmatt Süd | 7.303 | 97000 | dito 7.302 | dito 7.302 | LT D: 30; LT D: 30 | 20 |  | 80
ÜF Bisnachtweg Tenniken | 1.674 | 57000 | Widerlagerwände: lokale Betonins.+OS Endquerträger: Rissinjektionen | MP-Plan ausreichend. Detailplanung Rissinjekt. ansonsten praktisch keine weiteren Leistungen notwendig | LT D: 20 | 30 |  | 50
ÜF Steinler Zunzgen | 1.670 | 50000 | Widerlagerwände: lokale Betonins.+OS | MP-Plan ausreichend, praktisch keine weiteren Leistungen notwendig | LT D: 10 | 10 |  | 20
ÜF Holi Gass Diegten | 1.680 | 26000 | Widerlagerwände: lokale Betonins.+OS | MP-Plan ausreichend, praktisch keine weiteren Leistungen notwendig | LT D: 10 | 10 |  | 20
|  | 2347000 |  |  | 320 | 20 | 120 | 60 | 150 | 260 | 170 | 0 | 100 | 140 | 20 | 1360
[14 empty] | MSA [CHF/h]: |  | 95.0699
[14 empty] | H-Kosten: | 129295
[14 empty] | % zu Baukosten |  | 5.509%
[14 empty] | % zu Baukosten nach SIA 103 |  | 18%
[15 empty] | Vertrag INGE |  | AeBo Intern 2020
[5 empty] | LT E: B; LT F: 60 | 4.412% | 140 | 8400 | 154 | 9240
[5 empty] | LT E: C; LT F: 290 | 21.32% | 118 | 34220 | 122 | 35380
[5 empty] | LT E: D; LT F: 770 | 56.62% | 100 | 77000 | 101 | 77770
[5 empty] | LT E: E; LT F: 0 | 0% | 75 | 0 | 89 | 0
[5 empty] | LT E: F; LT F: 100 | 7.353% | 60 | 6000 | 71 | 7100
[5 empty] | LT E: G; LT F: 0 | 0% | 35 | 0 | 20 | 0
[5 empty] | LT E: 3/4G; LT F: 140 | 10.29% | 26.25 | 3675 | 15 | 2100 | MSA [CHF/h]
[5 empty] | LT F: 1360 | 100% | 129295 |  |  | 131590
[14 empty] | MSA [CHF/h] | Extern | 95.0699
[15 empty] | Intern | 96.7574