## Tabelle 1
|  |  |  | Funktion | TPL | Ing.Verk. | Vermess. | Ing. Geotechn. | Ing. Statik | Ing. | Z/K | Z/K | Z/K | Lehr. | Admin.
|  |  |  | MA | NP
IO mit Massnahmen (Sortierung nach Bausumme) |  | Baukosten MP | Massnahmen MP | H-Leistungen Phase 51 "Unterlagen für die Ausführung" | C | C | C | B | C | D | D | E | F | 3/4G | D | Tot.
Tunnel Oberburg | 1.683.1+2 | 485000 | Belag N02, Ersatz Schachtdeckel, Fugenaufweitung+Entlastungsbohrung, NEU Tunnelbeschichtung | Detailplanung Anschluss Sammelleitung Oströhre, Ergänzung Detail Fugenaufweitung | NP C: 33; NP F: 25 | 50 |  | 108
Tunnel Ebenrain | 1.671 | 8350000 | Belag N02, Ersatz Schachtdeckel, Fugenaufweitung+Entlastungsbohrung, Tunnelbeschichtung, Querverbindung, Rauchtrennwand | Ausführungsstatik Rauchtrennwand + QV, Schalungs-/Bewehrungspläne QV, Detailplanung Werkleitungen im Bankett, Absteckungsplan | NP C: 251; NP C: 55; NP D: 280 | 150 |  | 736
beide Tunnels |  |  |  | Allgemeine Leistungen / Grundleistungen (siehe PNP) | NP C: 100; NP B: 100; NP D: 100 |  | 50 | 350
[5 empty] | 384 | 0 | 0 | 100 | 55 | 0 | 380 | 0 | 25 | 200 | 50 | 1194
[5 empty] | NP E: B; NP F: 100 | 8.375% | 140 | 14000 | 154 | 15400
[5 empty] | NP E: C; NP F: 439 | 36.77% | 118 | 51802 | 122 | 53558
[5 empty] | NP E: D; NP F: 430 | 36.01% | 100 | 43000 | 101 | 43430
[5 empty] | NP E: E; NP F: 0 | 0% | 75 | 0 | 89 | 0
[5 empty] | NP E: F; NP F: 25 | 2.094% | 60 | 1500 | 71 | 1775
[5 empty] | NP E: G; NP F: 0 | 0% | 35 | 0 | 20 | 0
[5 empty] | NP E: 3/4G; NP F: 200 | 16.75% | 26.25 | 5250 | 15 | 3000 | MSA [CHF/h]
[5 empty] | NP F: 1194 | 100% | 115552 |  |  | 117163
[14 empty] | MSA [CHF/h] | Extern | 96.7772
[15 empty] | Intern | 98.1265

## Planliste
11'000 Tunnel Ebenrain | [6 empty] | Aufwand | Ing | Statik | Kons |  | Bemerkungen
11'100 Situation
11101 | B | Situation | 1:500 | 11101-Sitution | AeBo | 2018-12-14 |  | 5 |  | 2
11102 | A | Absteckung Fahrbahnrand | 1:200 | 11102-Absteckung Fahrbahnrand | AeBo | 2018-12-14 |  | 20 |  | 20 |  | Kontrolle neue Aufnahmedaten / Optimierung Achsen / Ergänzung Fahrbahnachse
11103 | A | Tabelle - Absteckung Fahrbahnrand | A4 | 11103-Absteckung Fahrbahnrand | AeBo | 2018-12-14
11104 | A | Bauinstallationsplan | 1:500 | 11104-Baustelleninstallation | AeBo | 2018-12-14 |  | 2 |  | 2 |  | Ergänzung Bezugsstelle Wasser
11111 | A | Weströhre Bankett West Tempo. Verkehrsführung | 1:1000 | 11111-Baustellensignalisation_W_W | AeBo | 2018-12-14 |  | 2 |  | 2
11112 | 0 | Baustellenmarkierung Weströhre 2/3 | 1:200 | 11112-Baustellenmarkierung_W_2/3 | AeBo | 2017-05-23 |  | 4 |  | 4
11113 | 0 | Baustellenmarkierung Weströhre 3/3 | 1:200 | 11113-Baustellenmarkierung_W_3/3 | AeBo | 2017-05-23 |  | 4 |  | 4
11114 | 0 | Baustellenmarkierung Oströhre 1/3 | 1:200 | 11114-Baustellenmarkierung_O_1/3 | AeBo | 2017-05-23 |  | 4 |  | 4
11115 | 0 | Baustellenmarkierung Oströhre 2/3 | 1:200 | 11115-Baustellenmarkierung_O_2/3 | AeBo | 2017-05-23 |  | 4 |  | 4
11116 | 0 | Baustellenmarkierung Oströhre 3/3 | 1:200 | 11116-Baustellenmarkierung_O_3/3 | AeBo | 2017-05-23 |  | 4 |  | 4
11121 | 0 | Baustellensignalisation Weströhre Bankett Ost | 1:1000 | 11121-Baustellensignalisation_W_O | AeBo | 2017-05-23 |  | 4 |  | 4
11122 | 0 | Baustellensignalisation Weströhre Bankett West | 1:1000 | 11122-Baustellensignalisation_W_W | AeBo | 2017-05-23 |  | 4 |  | 4
11123 | 0 | Baustellensignalisation Oströhre Bankett West | 1:1000 | 11123-Baustellensignalisation_O_W | AeBo | 2017-05-23 |  | 4 |  | 4
11124 | 0 | Baustellensignalisation Oströhre Bankett Ost | 1:1000 | 11124-Baustellensignalisation_O_O | AeBo | 2017-05-23 |  | 4 |  | 4
11'200 Normalprofile
11201 | B | Normalprofil + Schnitte Oströhre-BS | 1:10/20/50 | 11201-Normalprofil-Ostroehre-BS | AeBo | 2018-12-14 |  | 10 |  | 20 |  | Idee: Planauftteilen für Erhöhung Lesbarkeit
11202 | B | Normalprofil + Schnitte Weströhre-CHI | 1:10/20/50 | 11202-Normalprofil-Westroehre-CHI | AeBo | 2018-12-14 |  | 10 |  | 20 |  | Idee: Planauftteilen für Erhöhung Lesbarkeit
11203 | A | Bauablauf Einbau Trasse | 1:20 | 11203-Baulauf-Einbau-Trasse | AeBo | 2018-12-14 |  | 10 |  | 5
11211 | B | Verkehrsführung am Tag | 1:50 | 11211-Verkehrsführung-NP | AeBo | 2018-12-14 |  | 2 |  | 2
11'300 Detailpläne
11301 | B | Kontrollschacht bei QV | 1:10 | 11301-Kontrollschacht-QV | AeBo | 2018-12-14 |  | 10 |  | 7
11302 | B | Einlaufschacht (ES) - Weströhre | 1:10 | 11302-Einlaufschacht | AeBo | 2018-12-14 |  | 10 |  | 7
11303 | B | Kontrollschacht (KS) | 1:10 | 11303-Kontrollschacht | AeBo | 2018-12-14 |  | 10 |  | 7
11304 | B | Siphonschacht (SS) | 1:10 | 11304-Siphonschacht | AeBo | 2018-12-14 |  | 10 |  | 7
11305 | A | BSA-Kabelzugschacht klein | 1:10 | 11305-Kabelzugschacht-klein | AeBo | 2018-12-14 |  | 10 |  | 7 |  | Ergänzung Koten + Ausführungsdetails
11306 | A | BSA-Kabelzugschacht gross | 1:10 | 11306-Kabelzugschacht-gross | AeBo | 2018-12-14 |  | 10 |  | 7 |  | Ergänzung Koten + Ausführungsdetails
11307 | A | Bau Tunnelentwässerung | Schema | 11307-Schema-Entwässerung | AeBo | 2018-12-14 |  | 10 |  | 5 |  | Ergänzung Trennung Sauber+Schmutzwasser
11'400 Querverbindung
11401 | B | Querverbindung | 1:50/20 | 11401-Sit-Querverbindung | AeBo | 2018-12-14 |  | 20 | 20 | 10 |  | Kontrolle Ausführungsstatik, Kontrolle Ausführungsdetails
11402 | A | Querverbindung - Unterfangung Schalung | 1:50/20 | 11402-Unterfangung | AeBo | 2018-12-14 |  | 10 | 15 | 10 |  | Ergänzung Vermassung Lamellen
11403 | A | Querverbindung - Unterfangung Bewehrung | 1:20 | 11403-Bew-Unterfangung | AeBo | 2018-12-14 |  | 2 |  | 2
11404 | A | Querverbindung - Ausbruch / Bauablauf | 1:50/20 | 11404-Ausbruch-Querverbindung | AeBo | 2018-12-14 |  | 20 |  | 10
11405 | A | Querverbindung - Sohle Bewehrung | 1:50/20 | 11405-Bew-QV-Sohle | AeBo | 2018-12-14 |  | 10 |  | 40 |  | Kontrolle Bewehrungsaufbau durch erf. Konstrukteur
11406 | A | Querverbindung - Gewölbe | 1:50/20 | 11406-Bew-QV-Gewoeble | AeBo | 2018-12-14 |  | 10 |  | 40 |  | Kontrolle Bewehrungsaufbau durch erf. Konstrukteur
11'500 Antirezirkulationswand
11501 | A | Antirezirkulationswand Situation | 1:100 | 11501-Sit_Antirezirkulationswand | AeBo | 2018-12-14 |  | 5 | 20 | 5 |  | Kontrolle Auführungsstatik, Kontrolle Koten Terrain (ist wirklich kein Gefälle vorhanden?), Anpassung Schalung nach Wunsch UN
11502 | A | Antirezirkulationswand Schnitte | 1:50 | 11502-LP_Antirezirkulationswand | AeBo | 2018-12-14 |  | 2 |  | 2
11503 | A | Antirezirkulationswand Bewehrung | 1:20/50/100 | 11503-Bew_Antirezirkulationswand | AeBo | 2018-12-14 |  | 5 |  | 5
§
12'000 Tunnel Oberburg
12'100 Situation
12101 | B | Situation | 1:200 | 12101-Sitution | AeBo | 2018-12-14 | 9246/212 | 5 |  | 2
12102 | A | Bauinstallationsplan | 1:500 | 12102-Baustelleninstallation | AeBo | 2018-12-14 | 9246/218 | 1 |  | 1
12103 | B | Verkehrsführung | 1:50 | 12103-Baustelleninstallation | AeBo | 2018-12-14 | 9246/217 | 2 |  | 2
12'200 Normalprofile
12201 | A | Normalprofil Oströhre-BS | 1:50 | 12201-Normalprofil Oströhre-BS | AeBo | 2018-12-14 | 9246/252 | 5 |  | 5
12202 | A | Schnitte Oströhre-BS | 1:10 | 12202-Schnitte Oströhre-BS | AeBo | 2018-12-14 | 9246/253 | 10 |  | 5 |  | Ergänzung Schnitt 1-1 (Erstellung Draufsicht) + 5-5
12203 | A | Normalprofil Weströhre-CHI | 1:50/20 | 12203-Normalprofil Weströhre-CHI | AeBo | 2018-12-14 | 9246/254 | 10 |  | 10 |  | Ergänzung Anschluss Drainageschacht von Entwässerungsrinne
[5 empty] | Summe Total Ebenrain |  |  | 251 | 55 | 280 | 586
[5 empty] | Summe Total Oberburg |  |  | 33 | 0 | 25 | 58