## Tabelle1
Aufwandschätzung der INGE für die Phase 51 "Unterlagen für die Ausführung"
Stand: Ende Juli 2020
TP | Fachbereich | Hefte Submission Baumeister | INGE-Partner | bisher abgelaufen | H-Schätzung | Summe
ca.
|  |  |  | [h] | [h] | [h]
TP 1 | Tunnel / Geotechnik | Tunnels: 11, 12, 13 | AeBo |  | 1300
|  | Stützmauer (14), Schutzbauten / Rutschhänge (15) | PNP |  | 1500
|  |  |  | 270 | 2800 | 3070 | TP 1
TP 2 | Trasse / Umwelt | 22, 23, 24 | JS |  | 3700
| Prov. Verkehrsführung | 22 | AeBo |  | 500
| (inkl. Akustik) |  |  | 280 | 4200 | 4480 | TP 2
TP 3 | Kunstbauten | Brücken (31), UEF (34) | JS |  | 1450
|  | BDL (32), UNF (33), UEF (34), LSW (35) | AeBo |  | 1400
|  |  |  | 200 | 2850 | 3050 | TP 3
|  |  |  | 750 | 9850 | 10600
[6 empty] | [h] | [CHF]
|  |  | Aufwendungen Projektleitung + Reserve INGE | 25% |  | 2650 | ZMT = 83.- CHF/h
[5 empty] | ca. | 13300 | 1104000
|  |  |  | Vertrag |  | 16500 | 1335872
|  |  |  | Abzug Honorar INGE für WTQ Phase 51 |  | -1700 | -139757
[6 empty] | 14800 | 1196115
|  |  |  | Differenz | (+=Reserve) | 1500 | 92115

## 20
Aufwandschätzung der INGE für die Phase 51 "Unterlagen für die Ausführung"
Stand: Ende Juli 2020
TP | Fachbereich | Hefte Submission Baumeister | INGE-Partner | bisher abgelaufen | H-Schätzung | Summe
ca.
|  |  |  | [h] | [h] | [h]
TP 1 | Tunnel / Geotechnik | Tunnels: 11, 12, 13 | AeBo |  | 1300
|  | Stützmauer (14), Schutzbauten / Rutschhänge (15) | PNP |  | 1500
|  |  |  | 270 | 2800 | 3070 | TP 1
TP 2 | Trasse / Umwelt | 22, 23, 24 | JS |  | 3700
| Prov. Verkehrsführung | 22 | AeBo |  | 500
| (inkl. Akustik) |  |  | 280 | 4200 | 4480 | TP 2
TP 3 | Kunstbauten | Brücken (31), UEF (34) | JS |  | 1450
|  | BDL (32), UNF (33), UEF (34), LSW (35) | AeBo |  | 1400
|  |  |  | 200 | 2850 | 3050 | TP 3
|  |  |  | 750 | 9850 | 10600
794 h
[6 empty] | [h] | [CHF]
|  |  | Aufwendungen Projektleitung + Reserve INGE | 20% |  | 2120 | ZMT = 83.- CHF/h
[5 empty] | ca. | 12700 | 1054000
|  |  |  | Vertrag |  | 16500 | 1335872
|  |  |  | Abzug Honorar INGE für WTQ Phase 51 |  | -1700 | -139757
[6 empty] | 14800 | 1196115
|  |  |  | Differenz | (+=Reserve) | 2100 | 142115