## Übersicht
9246 EP SiEp
Honorarkostenübersicht
Übersicht |  |  |  | Aufteilung Honorar je Partner | [5 empty] | NK | Total kummuliert |  | Bemerkungen
Was | Total | T/G | T-U/K | JSAG PL | AeBo PL | JSAG | AeBo | PNP | Drittte | NK | exkl MWST | inkl MWST
Grundvertrag
Phase 31 | 830170 | 352440 | 477730 | 99620.352 | 24905.088 | 326801.8516 | 307854.56 | 70988.1484 |  |  |  |  | Basis: Leistungsl. aktual. mit 86.48Fr/h | 86.476
Phase 32 | 946790 | 391860 | 554930
PGV UVEK | 56375 |  | 56375
Phase 41 | 505800 | 221070 | 284730
Phase 51 | 1356470 | 701360 | 655110
Phase 52 | 1618450 | 693160 | 925290
Honorarzuschläge | 45000 | 45000
Phase 53 | 270085 | 114690 | 155395
Zusatzleistungen | 184200 | 92100 | 92100
Total Honorar | 5813340 | 2611680 | 3201660
Nebenkosten | 51400 | 15200 | 36200 | [6 empty] | 51400
Total Vergütung | 5864740 | 2626880 | 3237860 | [7 empty] | 5864740 | 6333919.2
NO 1 Zustandserfassung
Honorar | 94205 |  | 94205 |  |  | 45537 | 45480 | 3188
NK | 4710.25 |  | 4710.25 | [6 empty] | 4710.25
Total | 98915.25 |  | 98915.25 |  |  | 45537 | 45480 | 3188 |  | 4710.25 | 5963655.25 | 6440747.67
NO2, Vermessung
Honorar | 4100 |  | 4100
NK | 200 |  | 200
Total | 4300 |  | 4300 | [9 empty] | über separaten Auftrag
NO2a, Akustik
Honorar | 83165 |  | 83165 |  |  |  | 83165
NK | 7894.95 |  | 7894.95 | [6 empty] | 7894.95
Total | 91059.95 |  | 91059.95 |  |  |  | 83165 |  |  | 7894.95
NO2b, Archivaufbereitung
Honorar | 23515 |  |  |  |  | 23515
NK | 25175 | [8 empty] | 25175
Total | 48690 |  |  |  |  | 23515 |  |  |  | 25175
Total NO2 | 139749.95 |  | 91059.95 |  |  | 23515 | 83165 | 0 | 0 | 33069.95 | 6101628.15 | 6589758.402 | 137972.9
wurden erteilt, Differenz: -1'776.75
NO4?? | 12736.48 | [9 empty] | 6114364.63 | 6603513.8004 | Aufteilung pendenzt: -12'736.48
NO5
Honorar (T/G) | 20960 | 20960 | [10 empty] | Aufteilung pendent: -20'960
Honoraranteil K | 279340 |  | 279340 |  |  | 140730 | 138610
Hon.anteil T-U obj.spez. | 91845 |  | 91845 |  |  | 87175 | 4670
Hon.anteil T-U allgemein | 65114 |  | 65114 | 18560 | 3040 | 26243 | 17271
NK | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | keine NK aufgerechnet
Total NO5 | 457259 | 20960 | 436299 | 18560 | 3040 | 254148 | 160551 |  |  | 0 | 6571623.63 | 7097353.5204
Übertrag Nachträge | 708660.68 | 20960 | 626274.2 | 18560 | 3040 | 323200 | 289196 | 3188 |  | 37780.2 |  |  | Differenz aus pend. Auft.: -33'696.48
Übertrag Nachträge | 708660.68 | 20960 | 626274.2 | 18560 | 3040 | 323200 | 289196 | 3188 | 0 | 37780.2 |  |  | Differenz aus pend. Auft.: -33'696.48
NO6, Auftragsanpassung
Ant. T-G | 97650 | 97650 |  |  |  |  | 97650
Ant T-U | 29205 |  | 29205 |  |  | 29205
Ant. Akustik | 32510 |  | 32510 |  |  |  | 32510
Ant. K | 58700 |  | 58700 |  |  | 43720 | 14980
Anteil Allgemein | 11670 |  |  |  |  | 4668 | 4668 | 2334
Subtotal objekt-fachspez. | 229735 | 97650 | 120415 |  |  | 77593 | 149808 | 2334
Subtotal organisatorisch | 198453 |  |  |  |  | 89304 | 74420 | 34729
Honorar | 428188 | 97650 | 120415 |  |  | 166897 | 224228 | 37063
NK | 28062 | 7877 | 20185 | [6 empty] | 28062
Total NO6 | 456250 | 105527 | 140600 |  |  | 166897 | 224228 | 37063 |  | 28062 | 7027873.63 | 7590103.5204 | in N7, Pt.2.2, 7'586'431.-
aufgeführt. Differenz: -3'672.52 inkl
NO7, AP Wildtier
Honorar | 54210 |  | 54210 |  |  |  | 54210
NK | 0 |  | 0 | [9 empty] | keine NK aufgerechnet
Total NO7 | 54210 |  | 54210 |  |  |  | 54210 |  |  |  | 7082083.63 | 7648650.3204 | in N7,Pt.2.2, 7'644'977.80
aufgeführt. Differenz: -3'652.52 inkl
Zwtotal NO1 - NO7 | 1219120.68 |  |  | 18560 | 3040 | 490097 | 567634 | 40251 |  | 65842.2 |  |  | Differenz aus pend. Auft.: -33'696.48
Zwtot MK + (NO1-NO7) | 2049290.68 |  |  | 118180.352 | 27945.088 | 816898.8516 | 875488.56 | 111239.1484 | 0 | 65842.2 |  |  | Differenz aus pend. Auft.: -33'696.48
ohne Zuteilung auf Fachbereich
Subtotal objektspez. enthält neben T/G und T-U/K zusätzlich noch übergeordnete Leistungen

## AeBo
9246 EP SiEp
Honorarkostenübersicht, Aufteilung AeBo
Übersicht |  |  |  | Aufteilung AeBo | [6 empty] | NK | Honorar | Bemerkungen
Was | Total | T/G | T-U/K | PL | T/G | K | T/U | T/U | T/U | Spezial. | NK | AeBo
[7 empty] | Verk./LSW | Umwelt | Akustik | Verm. etc |  | exkl NK
Grundvertrag
Phase 32 | 830170 | 352440 | 477730 | 24905.088 | 78693.16 | 186009.876 | 37444.108 | 5707.416 |  |  |  | 332759.648
Phas2 33 | 946790 | 391860 | 554930
PGV UVEK | 56375 |  | 56375
Phase 41 | 505800 | 221070 | 284730
Phase 51 | 1356470 | 701360 | 655110
Phase 52 | 1618450 | 693160 | 925290
Honorarzuschläge | 45000 | 45000
Phase 53 | 270085 | 114690 | 155395
Zusatzleistungen | 184200 | 92100 | 92100
Total Honorar | 5813340 | 2611680 | 3201660
Nebenkosten | 51400 | 15200 | 36200 | [7 empty] | 51400
Total Vergütung | 5864740 | 2626880 | 3237860
NO 1 Zustandserfassung
Honorar | 94205 |  | 94205 |  |  | 45480 | [5 empty] | 45480
NK | 4710.25 |  | 4710.25 | [7 empty] | 4710.25
Total | 98915.25 |  | 98915.25 | 0 | 0 | 45480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4710.25 | 45480
NO2, Vermessung
Honorar | 4100 |  | 4100
NK | 200 |  | 200
Total | 4300 |  | 4300 | [9 empty] | über separaten Auftrag
NO2a, Akustik
Honorar | 83165 |  | 83165 | [5 empty] | 83165 |  |  | 83165
NK | 7894.95 |  | 7894.95 | [7 empty] | 7894.95
Total | 91059.95 |  | 91059.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83165 | 0 | 7894.95 | 83165
NO2b, Archivaufbereitung
Honorar | 23515
NK | 25175 | [9 empty] | 25175
Total | 48690 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 25175
Total NO2 | 139749.95 |  | 91059.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83165 | 0 | 33069.95 | 83165 | 137972.9
wurden erteilt, Differenz: -1'776.75
NO4?? | 12736.48 | [11 empty] | Aufteilung pendenzt: -12'736.48
NO5
Honorar (T/G) | 20960 | 20960 | [9 empty] | 0 | Aufteilung pendent: -20'960
Honoraranteil K | 279340 |  | 279340 |  |  | 138610 | [5 empty] | 138610
Hon.anteil T-U obj.spez. | 91845 |  | 91845 |  |  |  | 4670 |  |  |  |  | 4670
Hon.anteil T-U allgemein | 65114 |  | 65114 | 3040 |  |  |  |  | 17271 |  |  | 20311
NK | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | keine NK aufgerechnet
Total NO5 | 457259 | 20960 | 436299 | 3040 | 0 | 138610 | 4670 | 0 | 17271 | 0 | 0 | 163591
Übertrag Nachträge | 708660.68 | 20960 | 626274.2 | 3040 | 0 | 184090 | 4670 | 0 | 100436 |  | 37780.2 | 292236 | Differenz aus pend. Auft.: -33'696.48
Übertrag Nachträge | 708660.68 | 20960 | 626274.2 | 3040 | 0 | 184090 | 4670 | 0 | 100436 | 0 | 37780.2 | 292236 | Differenz aus pend. Auft.: -33'696.48
NO6, Auftragsanpassung
Ant. T-G | 97650 | 97650 |  |  | 97650 | [6 empty] | 97650
Ant T-U | 29205 |  | 29205 | [8 empty] | 0
Ant. Akustik | 32510 |  | 32510 | [5 empty] | 32510 |  |  | 32510
Ant. K | 58700 |  | 58700 |  |  | 14980 | [5 empty] | 14980
Anteil Allgemein | 11670 |  |  | 1556 | 1556 | 1556 | [5 empty] | 4668 | Auft: 33%/33%/33%
Subtotal objekt-fachspez. | 229735 | 97650 | 120415 | 1556 | 99206 | 16536 | 0 | 0 | 32510 |  |  | 149808
Subtotal organisatorisch | 198453 |  |  | 18605 | 18605 | 18605 | 6201.6667 | 6201.6667 | 6201.6667 |  |  | 74420 | Auft.: 25%/25%/25%/8.3%/8.3%/8.3%
Honorar | 428188 | 97650 | 120415 | 20161 | 117811 | 35141 | 6201.6667 | 6201.6667 | 38711.6667 |  |  | 224228
NK | 28062 | 7877 | 20185 | [7 empty] | 28062
Total NO6 | 456250 | 105527 | 140600 | 20161 | 117811 | 35141 | 6201.6667 | 6201.6667 | 38711.6667 |  | 28062 | 224228 | in N7, Pt.2.2, 7'586'431.-
aufgeführt. Differenz: -3'672.52 inkl
NO7, AP Wildtier
Honorar | 54210 |  | 54210 |  |  | 54210 | [5 empty] | 54210
NK | 0 |  | 0 | [9 empty] | keine NK aufgerechnet
Total NO7 | 54210 |  | 54210 |  |  | 54210 |  | 0 |  |  |  | 54210 | in N7,Pt.2.2, 7'644'977.80
aufgeführt. Differenz: -3'652.52 inkl
Zwtotal NO1 - NO7 | 1219120.68 |  |  | 23201 | 117811 | 273441 | 10871.6667 | 6201.6667 | 139147.6667 |  | 65842.2 | 570674 | Differenz aus pend. Auft.: -33'696.48
Zwtot MK + (NO1-NO7) | 2049290.68 |  |  | 48106.088 | 196504.16 | 459450.876 | 48315.7747 | 11909.0827 | 139147.6667 | 0 | 65842.2 | 903433.648 | Differenz aus pend. Auft.: -33'696.48
ohne Zuteilung auf Fachbereich
Subtotal objektspez. enthält neben T/G und T-U/K zusätzlich noch übergeordnete Leistungen

## Tabelle3
9246 EP SiEp
Honorarkostenübersicht, Details zu Aufteilung AeBo
Phase | PL | T/G | K | K | T/U | T/U | T/U | Spezial. | Total | Ansatz
|  |  |  | Wildtier | Verk./LSW | Umwelt | Akustik | Verm. etc
MK
- Grundvertrag | [9 empty] | Std: 9'600
- Stunden 100% |  | 1071 | 1770 | 761 | 204 | 76.5 | 306 |  | 4188.5 | Hon. 830'170
- Stunden 85% | 288 | 910 | 1504 | 647 | 173 | 66 | 260 |  | 3848 | 86.476
- Honorar | 24905.088 | 78693.16 | 130059.904 | 55949.972 | 14960.348 | 5707.416 | 22483.76 |  | 332759.648