## Kostenübersicht
Erhaltungsprojekt Sissach - Eptingen |  |  |  | Stand: 21.02.2023 / Ron | [24 empty] | Kostenangaben 2022
Vertragsnummer alt | Vertragsnummer BKM | Status | Name / Firma | Auftrag | Summe Vertrag CHF inkl. MWST | Finanzier- ungskonto | Teilprojekt | Kostenart | IO | bis Ende 2010 CHF inkl. MWST | 2011 CHF inkl. MWST | 2012 CHF inkl. MWST | 2013 CHF inkl. MWST | 2014 CHF inkl. MWST | 2015 CHF inkl. MWST | 2016 CHF inkl. MWST | 2017 CHF inkl. MWST | 2018 CHF inkl. MWST | 2019 CHF inkl. MWST | 2020 CHF inkl. MWST | 2021 CHF inkl. MWST | Aufgelaufene Kosten 2022 CHF inkl. MWST | Geplant 2022 CHF inkl. MWST | Aufgelaufene Kosten 2023 CHF inkl. MWST | Geplant 2023 CHF inkl. MWST | Geplant 2024 CHF inkl. MWST | Geplant 2025 CHF inkl. MWST | Geplant 2026 CHF inkl. MWST | Bemerkungen BHU | Total Rechnungen | Restbudget Vertrag | EKP
000001 (2009) | 1355046099 | Abg. | Kanton Basel-Landschaft | Frühere Kosten Kantone | 60242.18 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.02 | 60243.18 | [19 empty] | 60243.18 |  | 60243.18
000002 (2009) | 1355046144 | Abg. | Pöyry Infra AG | Projektierungsauftrag | 22120.2 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.02 | 1520.4 | [19 empty] | 1520.4 |  | 1520.4
000002 (2009) | 1355046144 | Abg. | Pöyry Infra AG | Projektierungsauftrag | 51879.8 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.02 | 51879.8 | [19 empty] | 51879.8 |  | 51879.8
000003 (2010) | 1355039440 | Abg. | Aegerter & Bosshardt AG | Akustische überprüfung Lärmschutz | 49484.7 | Ausbau | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | 47091.5 | 7341.65 | [18 empty] | 54433.15 |  | 54433.15
000004 (2009) | 1355040417 | Abg. | Jauslin + Stebler AG | Ingenieursubmission EK | 39557 | Unterhalt | TP0 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | 27628.35 | [19 empty] | 27628.35 |  | 27628.35
000005 (2010) | 1355004561 | Abg. | Aegerter & Bosshardt AG | Immissionsmessungen | 29257.05 | Ausbau | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | 29257.05 | [19 empty] | 29257.05 |  | 29257.05
000006 (2010) | 1355013702 | Abg. | Rapp AG | EK + Zusatzleistungen + NO 1-3 | 1150203.6 | Unterhalt | TP0 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | 225409.65 | 792935.55 | 107943.05 | 9287.45 | 315.9 | [15 empty] | 1135891.6 |  | 1135891.6
000006 (2010) | 1355013702 | Abg. | Rapp AG | EK + Zusatzleistungen | Teuerung | Unterhalt | TP0 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 |  |  |  |  | 16681.75 | [15 empty] | 16681.75 |  | 16681.75
000006 (2011) | 1355013702 | Aktiv | Rapp AG | BHU + NO4 | 1329602.05 | Unterhalt | TP0 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 |  | 111070.4 | 92084.85 | 97834.2 | 75500.1 | 58244.2 | 78442.1 | 68964.7 | 37749.15 | 35542.6 | 37002.05 | 54444.15 | 61759.75 |  |  | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | Annahme BHU | 808638.25 | 520963.8 | 1329602.05
000006 (2010) | 1355013702 | Abg. | Rapp AG | NK | 215200 | Unterhalt | TP0 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | 28810.35 | 36487 | 24251.1 | 8025.1 | 7613.1 | [15 empty] | 105186.65 |  | 105186.65
000006 (2010) | 1355013702 | Aktiv | Rapp AG | BHU+NK | Teuerung | Unterhalt | TP0 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 |  |  |  |  | 2119.05 | 9936.2 | 10082.95 | 6397.55 | 4790.95 | 2884.65 | 3701.55 | 3372.1 | 12449.25 |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | Teuerung | 55734.25 |  | 55734.25
000006 (2018) | 1355013702 | Aktiv | Rapp AG | OBL | 415443.6 | Unterhalt | TP0 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Annahme BHU | 0 | 415443.6 | 0
000007 (2010) |  | Abg. | Basler Baulabor | Belagsaufnahmen | 127135.85 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | 112652.9 | [19 empty] | 112652.9 |  | 112652.9
000009 (2010) | 1355005441 | Abg. | MÖKAH AG | Kanalaufnahmen | 176155.45 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | 152794.45 | [19 empty] | 152794.45 |  | 152794.45
000010 (2010) | 1355005984 | Abg. | NSNW AG | Zustandsaufnahmen | 29645.95 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | 2117.55 | 4671.45 | [18 empty] | 6789 |  | 6789
000010 (2010) | 1355005984 | Abg. | NSNW AG | Zustandsaufnahmen | 11362.55 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 |  | 4835.1 | [18 empty] | 4835.1 |  | 4835.1
000011 (2010) | 13550059996 | Abg. | Marquis AG | Kanalreinigung | 111894.1 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | 101523.6 | [19 empty] | 101523.6 |  | 101523.6
000012 (2010) | 1355007118 | Abg. | Rapp AG (Ammann AG) | Vermessungsaufnahmen | 138115.35 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 |  | 126438.6 | [18 empty] | 126438.6 |  | 126438.6
000013 (2010) | 1355007138 | Abg. | Ziegler AG | Tauchbögen | 92858.8 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | 75331.15 | [19 empty] | 75331.15 |  | 75331.15
000014 (2010) | 1355009051 | Abg. | Aegerter & Bosshardt AG | Zustandserfassung Lärm Eptingen | 30844.2 | Ausbau | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | 28285.25 | 5595.25 | [18 empty] | 33880.5 |  | 33880.5
000015 (2010) | 1355010160 | Abg. | LBP AG | EK BSA | 114961.65 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | 51269.15 | 30485.42 | 43468.27 | [17 empty] | 125222.84 |  | 125222.84
000016 (2010) | 1355013545 | Abg. | Kummler + Matter AG | Aufn. + Doku. Kabelschächte | 46533.05 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | 44753.15 | [19 empty] | 44753.15 |  | 44753.15
000017 (2010) | 1355014104 | Abg. | NSNW AG | Verkehrsführungen, Sperrungen | 77118.7 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 |  | 76697.65 | [18 empty] | 76697.65 |  | 76697.65
000018 (2016) |  | Abg. | Finanzverwaltung Kanton BL | Publikation Amtsblatt | 42 | Ausbau | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [6 empty] | 42 | [13 empty] | 42 |  | 42
000018 (2016) |  | Abg. | Schaub Medien AG | Publikation Volksstimme | 1030.75 | Ausbau | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [6 empty] | 1030.75 | [13 empty] | 1030.75 |  | 1030.75
000018 (2010) |  | Abg. | NSNW AG | Projektbegleitung BSA | 5646.85 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 |  | 5310.8 | [18 empty] | 5310.8 |  | 5310.8
000018 (2010) |  | Abg. | Schneider Consulting | CNI-Fassaden Rastplätze | 3694.2 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 |  | 4376.8 | 1403.8 | 2733.7 | [16 empty] | 8514.3 |  | 8514.3
000018 (2010) |  | Abg. | Amt für Geoinformation | Geoinformationen | 3334.35 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 |  | 3334.35 | [18 empty] | 3334.35 |  | 3334.35
000018 (2010) |  | Abg. | R.Keller & Partner AG | Abklärung LKW-Überholverbot | 4223.05 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 |  | 3128.05 | [18 empty] | 3128.05 |  | 3128.05
000018 (2011) |  | Abg. | Aegerter & Bosshardt AG | Bereinigung Erfassung ENIS | 10750 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 |  | 5925.6 | 5349.75 | [17 empty] | 11275.35 |  | 11275.35
000018 (2010) |  | Abg. | NSNW AG | Verkehrsführungen, Sperrungen BSA | 4800 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | 4800 | [19 empty] | 4800 |  | 4800
000018 (2013) |  | Abg. | TFB AG | Wasseranalyse | 920 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.02 |  |  |  |  | 894.25 | [15 empty] | 894.25 |  | 894.25
000018 (2013) |  | Abg. | INGE EPSI + Geotechn. Inst. | Aufnahmen LSW | 6584.85 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 |  |  |  | 6286.25 | [16 empty] | 6286.25 |  | 6286.25
000018 (2013) |  | Abg. | Rapp AG | Vermessungsaufnahmen "Loch" | 5177.25 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 |  |  |  | 5591.45 | [16 empty] | 5591.45 |  | 5591.45
000018 (2013) |  | Abg. | Gruner AG | Statik-Grundlagen | 308.55 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.430.18 |  |  |  | 308.55 | [16 empty] | 308.55 |  | 308.55
000018 (2014) |  | Abg. | Jermann AG | Leitungskataster | 237.6 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.02 |  |  |  |  | 237.6 | [15 empty] | 237.6 |  | 237.6
000018 (2014) |  | Abg. | Drillexpert AG | Rammsondierung AS Diegten | 10000 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.410.08 |  |  |  |  | 6539.83 | [15 empty] | 6539.83 |  | 6539.83
000018 (2014) |  | Abg. | Kanton Basel-Landschaft | Bewilligung Sondierbohrung AS Diegten | 150 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.410.08 |  |  |  |  | 150 | [15 empty] | 150 |  | 150
000018 (2014) |  | Abg. | Basler Baulabor | Rammsondierung AS Diegten | 3000 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.410.08 |  |  |  |  | 915.2 | [15 empty] | 915.2 |  | 915.2
000018 (2015) |  | Abg. | Diamantbohr AG | Sondierbohrung Tu Ebenrain | 3034.25 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.02 | [5 empty] | 3034.25 | [14 empty] | 3034.25 |  | 3034.25
000018 (2014) |  | Abg. | Aegerter & Bosshardt AG | Vermessung Holzbretterwand | 4671.15 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.711.20 | [5 empty] | 2986.8 | [14 empty] | 2986.8 |  | 2986.8
000018 (2015) |  | Abg. | NSNW AG | Sperrungen Sondierbohrungen | 5605.2 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [5 empty] | 2948.4 | [14 empty] | 2948.4 |  | 2948.4
000018 (2015) |  | Abg. | NSNW AG | Sperrungen Tunnel Ebenrain | 4341.6 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.02 | [5 empty] | 4341.6 | [14 empty] | 4341.6 |  | 4341.6
000018 (2015) |  | Abg. | Bachema AG | Bodenuntersuchung Analyse | 1200 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [5 empty] | 1130.75 | [14 empty] | 1130.75 |  | 1130.75
000018 (2015) |  | Abg. | Risk & Safety AG | Projektierung Störfall (MK/AP) | 1306.7 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [5 empty] | 1158 | [14 empty] | 1158 |  | 1158
000018 (2016) |  | Abg. | Basler Baulabor | Rammsondierungen Holzbretterwand (MP/DP) | 1374.85 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.711.02 | [6 empty] | 1374.85 | [13 empty] | 1374.85 |  | 1374.85
000018 (2016) |  | Abg. | IMP AG | Prüfungen Musterflächen | 9122.15 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.02 | [6 empty] | 6449.45 | [13 empty] | 6449.45 |  | 6449.45
000018 (2016) |  | Abg. | Hunziker Bauprofile AG | Profile ARZW | 697.45 | Ausbau | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [6 empty] | 318.6 | [13 empty] | 318.6 |  | 318.6
000019 (2010) | 1355019701 | Abg. | R.Keller & Partner AG | EK Signalisationskonzept | 35888.75 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 |  | 29503.05 | 6502.4 | [17 empty] | 36005.45 |  | 36005.45
000020 (2010) | 1355023964 | Abg. | Risk & Safety AG | EK Störfallbericht | 23408.55 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 |  |  | 21552.05 | [17 empty] | 21552.05 |  | 21552.05
000021 (2012) | 1355031217 | Abg. | TFB AG | Mat.techn. U. UEF, UNF, BDL | 151293.95 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.04 |  |  |  | 145158.94 | [16 empty] | 145158.94 |  | 145158.94
000021 (2012) | 1355031217 | Abg. | TFB AG | Mat.techn. U. UEF, UNF, BDL | 129085.91 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.430.18 |  |  | 112736.18 | [17 empty] | 112736.18 |  | 112736.18
000021 (2012) | 1355031217 | Abg. | TFB AG | Mat.techn. U. UEF, UNF, BDL | 74863.44 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.440.10 |  |  | 64516.18 | [17 empty] | 64516.18 |  | 64516.18
000022 (2012) | 1355031221 | Abg. | TFB AG | Mat.techn. U. Brücken | 258114.6 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.410.08 |  |  | 158991.1 | 86132.8 | [16 empty] | 245123.9 |  | 245123.9
000023 (2012) | 1355031224 | Abg. | TFB AG | Mat.techn. U. Tunnel/Geotechnik | 36926.29 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.02 |  |  |  | 41495.59 | [16 empty] | 41495.59 |  | 41495.59
000023 (2012) | 1355031224 | Abg. | TFB AG | Mat.techn. U. Tunnel/Geotechnik | 42244.21 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.03 |  |  |  | 47710.82 | [16 empty] | 47710.82 |  | 47710.82
000023 (2012) | 1355031224 | Abg. | TFB AG | Mat.techn. U. Tunnel/Geotechnik | 26287.2 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.720.21 |  |  | 19057.8 | 6782.94 | [16 empty] | 25840.74 |  | 25840.74
000024 (2012) | 1355042999 | Abg. | NSNW AG | Sperrungen Mat.techn.U. 2012 | 21097.3 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.410.08 |  |  | 14022.95 | [17 empty] | 14022.95 |  | 14022.95
000025 (2013) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Projektierung T/G+T&U+K (MK/AP) | 921207.6 | A+U | TP1-3 | 1.xxxx | INGE |  |  |  | 441055 | 1228667.1 | 318072.15 | 194307.06 | 1674 | [12 empty] | 2183775.31 |  | 2183775.31
000025 (2013) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Projektierung T/G+T&U+K (MK/AP) | Teuerung | A+U | TP1-3 | 1.xxxx | INGE | [6 empty] | 7445 | 2295.24 | [12 empty] | 9740.24 |  | 9740.24
000025 (2016) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Projektierung T/G+T&U+K (MP/DP) | 1043269.2 | A+U | TP1-3 | 1.xxxx | INGE | [6 empty] | 674458.4 | 438908.16 | 97958.85 | 30227.92 | 2584.8 | [9 empty] | 1244138.13 |  | 1244138.13
000025 (2016) | 1355043804 | Aktiv | INGE EPSI | Projektierung T/G+T&U+K (MP/DP) | Teuerung | Unterhalt | TP1-3 | 1.xxxx | INGE | [7 empty] | 31020.56 | 34329.45 | 6760.26 | 3626.05 | 8771.72 | 38277.46 | [6 empty] | Teuerung | 122785.5 |  | 122785.5
000025 (2016) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Projektierung (PGV) | 27945 | Ausbau | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [6 empty] | 2845.8 | 15834.15 | [12 empty] | 18679.95 |  | 18679.95
000025 (2016) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Projektierung (PGV) | Teuerung | Ausbau | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [7 empty] | 312.4 | [12 empty] | 312.4 |  | 312.4
000025 (2016) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Projektierung (PGV) | 32940 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [20 empty] | 0 |  | 0
000025 (2017) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Ausschreibung T&U+K + T/G | 553176 | A+U | TP1-3 | 1.xxxx | INGE | [7 empty] | 583464.61 | 82097.8 | 86898.83 | 178611.6 | [9 empty] | 931072.84 |  | 931072.84
000025 (2017) | 1355043804 | Aktiv | INGE EPSI | Unterlagen für Ausführung T&U+K+T/G | 1464987.6 | Unterhalt | TP1-3 | 1.xxxx | INGE | [7 empty] | 52615.15 | 4106.9 | 9411.95 | 1884.75 | 397846.75 | 406747.66 |  |  | 200000 | 200000 | 150000 |  | Annahme BHU | 872613.16 | 896088.44 | 1768701.6
000025 (2017) | 1355043804 | Aktiv | INGE EPSI | Bauleitung, ZL, I&A T&U+K+T/G | 2290393.8 | Unterhalt | TP1-3 | 1.xxxx | INGE | [11 empty] | 74708.8 | 535243.42 |  |  | 600000 | 600000 | 600000 | 509518.85 | Annahme BHU | 609952.22 | 2045279.638 | 2655231.858
000025 NO1 (2013) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Hauptinspektionen 2013 | 106828.45 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | INGE |  |  |  | 86998.25 | [16 empty] | 86998.25 |  | 86998.25
000025 NO2a (2013) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Projektierung Akustik (MK/AP) | 103384.75 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 |  |  |  | 5256.05 | 102451.95 | 39117.25 | 12359.54 | [13 empty] | 159184.79 |  | 159184.79
000025 NO2a (2013) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Projektierung Akustik (MK/AP) | Teuerung | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [6 empty] | 528.55 | 243.98 | [12 empty] | 772.53 |  | 772.53
000025 NO2b (2013) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Projektierung Archivaufbereitung | 50666 | Unterhalt | TP1-3 | 1.xxxx | INGE |  |  |  | 46210.15 | 1233.25 | [15 empty] | 47443.4 |  | 47443.4
000025 NO3 (2013) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | HI Ebmatt + Wasseranalyse | 13755.42 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | INGE |  |  |  | 1710.05 | 10555.8 | [15 empty] | 12265.85 |  | 12265.85
000025 NO4 (2014) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Nachtrag T/G+T&U+K (MK/AP) | 493839.7 | A+U | TP1-3 | 1.xxxx | INGE | [20 empty] | 0 |  | 0
000025 NO4 (2014) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Vorleistungen aus Folgephasen | 41196 | A+U | TP1-3 | 1.xxxx | INGE | [20 empty] | 0 |  | 0
000025 NO4 (2014) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Vorleistungen zu Phase MK/AP | -44491.68 | A+U | TP1-3 | 1.xxxx | INGE | [20 empty] | 0 |  | 0
000025 NO5 (2014) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Brücke Lindenacker (MK) | 26615 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | INGE | [20 empty] | 0 |  | 0
000025 NO6 (2014) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Mehrleistungen (MK/AP) | 462462.5 | A+U | TP1-3 | 1.xxxx | INGE | [20 empty] | 0 |  | 0
000025 NO7 (2014) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Wildtierunterführung (AP) | 58546.8 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | INGE | [20 empty] | 0 |  | 0
000025 NO8 (2016) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | ARZW, Ecoplan, ZU, WTQ, ZL | 202683.6 | A+U | TP1-3 | 1.xxxx | INGE | [20 empty] | 0 |  | 0
000025 NO8 (2016) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | ARZW, Ecoplan, ZU, WTQ, ZL | 40345.56 | A+U | TP1-3 | 1.xxxx | INGE | [20 empty] | 0 |  | 0
000025 NO9 (2017) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Kalkulierter Mehraufwand MP/DP | 196028.001 | A+U | TP1-3 | 1.xxxx | INGE | [20 empty] | 0 |  | 0
000025 NO10 (2018) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Kalkulierter Mehraufwand Subm. | 161001.797 | A+U | TP1-3 | 1.xxxx | INGE | [20 empty] | 0 |  | 0
000025 NO11 (2019) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Kalkulierter Mehraufwand Subm. | 219614.301 | A+U | TP1-3 | 1.xxxx | INGE | [20 empty] | 0 |  | 0
000025 NO12 (2020) | 1355043804 | Abg. | INGE EPSI | Kalkulierter Mehraufwand Bauleitung | 364838.058 | Unterhalt | TP1-3 | 1.xxxx | INGE | [20 empty] | 0 |  | 0
000025 NO13 (2022) | 1355043804 | geplant | INGE EPSI | Zusatzleistungen | 303714 | Unterhalt | TP1-3 | 1.xxxx | INGE | [20 empty] | 0 |  | 0
000026 (2013) | 135504407 | Abg. | Risk & Safety AG | Projektierung Störfall (MK/AP) | 12194.7 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 |  |  |  |  | 12343.4 | [15 empty] | 12343.4 |  | 12343.4
000027 (2013) | 1355048671 | Abg. | Bachhofner & Partner AG | BHU BSA (bis MK/AP) | 30118.25 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 |  |  |  | 2018.45 | 4332.8 | 570.65 | 24348.15 | [13 empty] | 31270.05 |  | 31270.05
000028 (2013) | 1055012518 | Abg. | Maltech.ch | Hebebühnen für HI 2013 | 3053.16 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.02 |  |  |  | 2190.25 | [16 empty] | 2190.25 |  | 2190.25
000028 (2013) | 1055012518 | Abg. | Maltech.ch | Hebebühnen für HI 2013 | 3053.16 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.03 |  |  |  | 2673 | [16 empty] | 2673 |  | 2673
000028 (2013) | 1055012518 | Abg. | Maltech.ch | Hebebühnen für HI 2013 | 11883.23 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.720.21 |  |  |  | 10352.9 | [16 empty] | 10352.9 |  | 10352.9
000029 (2013) | 13550116340 | Abg. | Schneider Consulting | Instandsetzung Fassaden Rastplätze | 15258.65 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 |  |  |  | 3061.45 | 3313.55 | [15 empty] | 6375 |  | 6375
000030 (2013) | 1355019090 | Abg. | PiU GmbH | Projektierung Wildtierökologie (AP) | 30212.35 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 |  |  |  |  | 9502.25 | 7309.45 | 7897.52 | 564 | [12 empty] | 25273.22 |  | 25273.22
000031 (2013) |  | Abg. | R.Keller & Partner AG | Projektierung Verkehr (MK/AP) | 138761.55 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 |  |  |  | 47412.9 | 76859.15 | 1037.75 | [14 empty] | 125309.8 |  | 125309.8
000032 (2013) | 1355022968 | Abg. | Pfirter Nyfeler + Partner | Projektierung Geologie (MK/AP) | 56337.25 | A+U | TP1-3 | 1.xxxx | PNP |  |  |  |  | 40645.35 | 14536.85 | 12942.9 | 1930.27 | 3943.33 | [11 empty] | 73998.7 |  | 73998.7
000032 NO1 (2015) | 1355022968 | Abg. | Pfirter Nyfeler + Partner | Zusatzleistungen Geologie (MK/AP) | 14365.65 | A+U | TP1-3 | 1.xxxx | PNP | [20 empty] | 0 |  | 0
000032 NO2 (2017) | 1355022968 | Aktiv | Pfirter Nyfeler + Partner | PV Geologie | 46479.636 | A+U | TP1-3 | 1.xxxx | PNP | [9 empty] | 715.07 |  | 2522.55 | 9865.36 |  |  | 10000 | 10000 | 7741.75 |  | Annahme BHU | 13102.98 | 33376.656 | 46479.636
000033 (2013) | 1355027132 | Abg. | NSNW AG | Sperrungen Mat.techn.U. 2013 | 104637.95 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 |  |  |  | 58825.35 | [16 empty] | 58825.35 |  | 58825.35
000034 (2014) | 1355033641 | Abg. | Walo | Untersuchungen Hüllrohre (Bau) | 17340.2 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.410.08 | [5 empty] | 14217.85 | [14 empty] | 14217.85 |  | 14217.85
000035 (2014) | 1355033646 | Abg. | Mageba SA | Untersuchungen Bückenlager | 21654 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.410.08 |  |  |  |  | 21654 | [15 empty] | 21654 |  | 21654
000036 (2014) | 1355034260 | Abg. | Ex Team | Untersuchungen Sickerleitungen | 46397.2 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 |  |  |  |  | 42866.95 | [15 empty] | 42866.95 |  | 42866.95
000037 (2014) | 1355036141 | Abg. | IUB Engineering AG | Projektierung BSA (MK/AP) | 80483.25 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 |  |  |  |  | 81483.3 | 23798.35 | [14 empty] | 105281.65 |  | 105281.65
000037 NO1 (2015) | 1355036141 | Abg. | IUB Engineering AG | Zusatzleistungen BSA (MK/AP) | 24798.4 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [20 empty] | 0 |  | 0
000038 (2014) | 1355036371 | Abg. | TFB AG | Untersuchungen Hüllrohre (Labor) | 14320.8 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.410.08 |  |  |  |  | 12031.2 | [15 empty] | 12031.2 |  | 12031.2
000039 (2014) | 1355037513 | Abg. | NSNW AG | Sperrungen für Untersuchungen | 44679.6 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.410.08 |  |  |  |  | 43732.5 | [15 empty] | 43732.5 |  | 43732.5
000040 (2014) | 1355037517 | Abg. | NSNW AG | Projektunterstützung MK/AP | 22929.5 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [5 empty] | 28108.9 | [14 empty] | 28108.9 |  | 28108.9
000040 NO1 (2015) | 1355037517 | Abg. | NSNW AG | Projektunterstützung ZL MK/AP | 7325.95 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [20 empty] | 0 |  | 0
000041 (2014) | 1355040702 | Abg. | Marti AG | Instandsetzung Fassaden Rastplätze | 25542 | Unterhalt | TP2 | 3.xxxx | 13.02.16.311.02 | [5 empty] | 25543.75 | [14 empty] | 25543.75 |  | 25543.75
000042 (2014) | 1355042117 | Abg. | GEOCAD+Partner AG | Bauteilvermessung Br Lindenacker | 25937.55 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.410.08 |  |  |  |  | 25914.05 | [15 empty] | 25914.05 |  | 25914.05
000043 (2015) |  | Abg. | Kanton Basel-Landschaft | Bewilligung Sondierbohrung WTQ | 150 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [5 empty] | 150 | [14 empty] | 150 |  | 150
000043 (2016) |  | Abg. | Hydrojet AG | Kernbohrungen SM (MP/DP) | 7496.65 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.720.21 | [6 empty] | 7649.64 | [13 empty] | 7649.64 |  | 7649.64
000043 (2016) |  | Abg. | IMP AG | Gitterschnittprüfung | 1813.45 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.02 | [6 empty] | 2992.1 | [13 empty] | 2992.1 |  | 2992.1
000043 (2017) |  | Abg. | Ex Team | Sickerleitungen reinigen Tu Ebenrain | 7837.55 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.02 | [7 empty] | 5466.7 | [12 empty] | 5466.7 |  | 5466.7
000043 (2017) |  | Abg. | Diamantbohr AG | Kontrollbohrungen Tu Ebenrain | 2138.4 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.02 | [7 empty] | 2138.4 | [12 empty] | 2138.4 |  | 2138.4
000043 (2017) |  | Abg. | NSNW AG | Arbeiten Radar Tenniken | 2245.75 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [8 empty] | 2926.9 | [11 empty] | 2926.9 |  | 2926.9
000043 (2017) |  | Abg. | NSNW AG | Montage Retrofit Tu Oberburg | 7085.55 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [7 empty] | 7169.2 | [12 empty] | 7169.2 |  | 7169.2
000043 (2020) |  | Abg. | NSNW AG | Signal Sissach | 8955.35 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [10 empty] | 8955.35 | [9 empty] | 8955.35 |  | 8955.35
000043 (2022) |  | Aktiv | Kanton Basel-Landschaft | Bohrbewilligung | 150 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [12 empty] | 150 | [7 empty] | 150 |  | 150
000043 (2022) |  | Aktiv | Norsonic Brechbühl AG | Mikrofon RP Mühlematt | 4846.5 | Unterhalt | TP2 | 3.xxxx | 13.02.16.311.02 | [12 empty] | 4846.5 | [7 empty] | 4846.5 |  | 4846.5
000043 (2022) |  | Aktiv | 24 Security | Verkehrsdienst | 9693 | Unterhalt | TP1 | 3.xxxx | 13.02.16.720.21 | [12 empty] | 2336.05 | 2663.95 |  | 4693 |  |  |  | Annahme BHU | 2336.05 | 7356.95 | 9693
000043 (2022) |  | Aktiv | Leuenberger AG | Unterhalt Kreisel Eiken | 969.3 | Unterhalt | TP2 | 3.xxxx | 13.02.16.311.02 | [12 empty] | 969.3 | [7 empty] | 969.3 |  | 969.3
000043 (2022) |  | Aktiv | John Haustechnik AG | Pumpenschächte | 3136.8 | Unterhalt | TP2 | 3.xxxx | 13.02.16.311.02 | [12 empty] | 3136.8 | [7 empty] | 3136.8 |  | 3136.8
000044 (2015) | 1355050400 | Abg. | Aegerter & Bosshardt AG | Vermessung LSW Z, WTQ, Tu Ebenrain | 24631.4 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.02 | [5 empty] | 20235.54 | 2057.65 | [13 empty] | 22293.19 |  | 22293.19
000044 (2015) | 1355050400 | Abg. | Aegerter & Bosshardt AG | Vermessung LSW Z, WTQ, Tu Ebenrain | 9711.85 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [5 empty] | 9709.71 | [14 empty] | 9709.71 |  | 9709.71
000045 (2015) | 1355002088 | Abg. | Anliker AG | Sondierbohrungen Wildtierquerung | 29994.85 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [5 empty] | 30013.5 | [14 empty] | 30013.5 |  | 30013.5
000046 (2015) | 1355002428 | Abg. | Ecoplan AG | Untersuchung Geschwindigkeitsred. | 18000 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [5 empty] | 18000 | [14 empty] | 18000 |  | 18000
000047 (2015) | 1355005938 | Abg. | Amberg Engineering AG | Risikoanalyse Tunnel Ebenrain | 26892 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.02 | [5 empty] | 26892 | [14 empty] | 26892 |  | 26892
000048 (2016) | 1355012172 | Abg. | Yaver I&S GmbH | Phase 32 BSA (MP/DP) | 157896 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [6 empty] | 102632.4 | 68711.43 | [12 empty] | 171343.83 |  | 171343.83
000048 (2017) | 1355012172 | Aktiv | Yaver I&S GmbH | Phase 41+51 BSA | 254340 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [7 empty] | 133132 | 9196.24 | 43906.61 | 45662.12 | 159746.04 | 41319.11 | [6 empty] | Annahme BHU BSA | 432962.12 | -95606.96 | 337355.16
000048 (2017) | 1355012172 | Aktiv | Yaver I&S GmbH | Phase 52-53 BSA | 380970 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [12 empty] | 117970.6 |  | 22132.35 | 177867.65 | 200000 | 100000 | 60000 | Annahme BHU BSA | 140102.95 | 240867.05 | 240867.05
000048 NO1 (2021) | 1355012172 | Abg. | Yaver I&S GmbH | Nachtrag Phase 41+51 BSA | 83015.16 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [20 empty] | 0 |  | 0
000049 (2016) | 1355015434 | Abg. | NSNW AG | Sperrungen ZU 2016 | 26719.2 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [6 empty] | 25157.2176 | [13 empty] | 25157.2176 |  | 25157.2176
000049 (2016) | 1355015434 | Abg. | NSNW AG | Projektunterstützung MP/DP | 22704.84 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [6 empty] | 26430.4188 | [13 empty] | 26430.4188 |  | 26430.4188
000049 NO1 (2016) | 1355015434 | Abg. | NSNW AG | Sperrungen Musterflächen | 15006.6 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.02 | [6 empty] | 12349.8 | [13 empty] | 12349.8 |  | 12349.8
000049 NO2 (2016) | 1355015434 | Abg. | NSNW AG | Sperrungen Tu | 3720.6 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [7 empty] | 4715.85 | [12 empty] | 4715.85 |  | 4715.85
000049 NO2 (2016) | 1355015434 | Abg. | NSNW AG | Projektunterstützung ZL MP/DP | 31795.2 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [7 empty] | 26778.45 | [12 empty] | 26778.45 |  | 26778.45
000050 (2016) | 1355017177 | Abg. | BSL Baustofflabor AG | Schichtprüfung Brücken (MP/DP) | 14107.5 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.410.08 | [6 empty] | 14107.5 | [13 empty] | 14107.5 |  | 14107.5
000051 (2016) | 1355017183 | Abg. | TFB AG | m.t.U. Ramsenhübel (MP/DP) | 11150.25 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.720.21 | [6 empty] | 11831.85 | [13 empty] | 11831.85 |  | 11831.85
000052 (2016) | 1355023636 | Aktiv | Pfirter Nyfeler + Partner | Spezialist Naturgefahren (MP/DP) | 87521.05 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.763.09 | [7 empty] | 91877.49 |  |  | 1310.97 | 14427.48 | 837.09 | [7 empty] | 108453.03 |  | 108453.03
000052 NO1 (2018) | 1355023636 | Abg. | Pfirter Nyfeler + Partner | Spezialist Naturgefahren (Bewilligung) | 13624.05 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.763.09 | [20 empty] | 0 |  | 0
000052 NO2 (2020) | 1355023636 | Abg. | Pfirter Nyfeler + Partner | Vorsubmission Netze | 10306.89 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.763.09 | [20 empty] | 0 |  | 0
000053 (2016) | 1355023648 | Abg. | Trauffer AG | Beschichtung Musterflächen | 17680.55 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.02 | [6 empty] | 17680.55 | [13 empty] | 17680.55 |  | 17680.55
000054 (2016) | 1355024041 | Abg. | R.Keller & Partner AG | Projektierung Verkehr (MP/DP) | 53420.6232 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [6 empty] | 23058.65 | 8105.6 | [12 empty] | 31164.25 |  | 31164.25
000054 (2017) | 1355024041 | Abg. | R.Keller & Partner AG | Projektierung Verkehr (Phase 41) | 15486.5088 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [10 empty] | 1017.5 | 10506.2 | [8 empty] | 11523.7 |  | 11523.7
000054 (2017) | 1355024041 | Aktiv | R.Keller & Partner AG | Projektierung Verkehr (Phase 52+53) | 36643.9248 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [12 empty] | 7765.25 | 2234.75 |  | 15000 | 20000 | 20000 | 2000 | Annahme BHU BSA | 7765.25 | 28878.6748 | 36643.9248
000055 (2016) | 1355024401 | Aktiv | Bachhofner & Partner AG | BHU BSA (bis Inbetriebnahme) | 92415.438 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [6 empty] | 16275.7 | 25691.4 | 6557.55 | 6711.15 | 14757.25 | 18839.1 | 29244.85 |  |  | 35000 | 30000 | 30000 | 20000 | Annahme BHU BSA | 118077 | 40772.7953 | 158849.7953
000055 NO1 | 1355024401 | Abg. | Bachhofner & Partner AG | NO1 | 66434.3573 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02
000056 (2016) | 1355025541 | Abg. | NSNW AG | ENIS-Daten | 18041.2 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [6 empty] | 14747.5 | 8011.7 | [12 empty] | 22759.2 |  | 22759.2
000056 NO1 (2017) | 1355025541 | Abg. | NSNW AG | ENIS-Daten | 4747.7 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [20 empty] | 0 |  | 0
000057 (2016) | 1355025919 | Abg. | Aegerter & Bosshardt AG | Aussteckung | 12158.4 | Ausbau | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [7 empty] | 11768.25 | [12 empty] | 11768.25 |  | 11768.25
000058 (2016) |  | Abg. | Einwohnergemeinde Sissach | Turnhalle Öffentlichkeitsinfo | 120 | Unterhalt | TP0 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [6 empty] | 120 | [13 empty] | 120 |  | 120
000058 (2016) |  | Abg. | Maurer AG | Tonanlage Öffentlichkeitsinfo | 1033 | Unterhalt | TP0 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [6 empty] | 1033 | [13 empty] | 1033 |  | 1033
000058 (2022) |  | Aktiv | ZT Medien AG | Falzprospekt info 1 | 1592.9 | Unterhalt | TP0 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [12 empty] | 1592.9 | [7 empty] | 1592.9 |  | 1592.9
000058 (2023) |  | Aktiv | ZT Medien AG | Falzprospekt info 2 | 2299.65 | Unterhalt | TP0 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [14 empty] | 2299.65 | [5 empty] | 2299.65 |  | 2299.65
000059 (2016) | 1355029416 | Abg. | SBB | Projektunterstützung SBB (MP) | 21600 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.410.08 | [7 empty] | 11196.9 | [12 empty] | 11196.9 |  | 11196.9
000060 (2017) | 1355029768 | Abg. | Rigamonti SA | Liefern LED-Beleuchtung Tu Oberburg | 12555 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [7 empty] | 12555 | [12 empty] | 12555 |  | 12555
000061 (2016) | 1355029879 | Abg. | Aegerter & Bosshardt AG | Notfallmanagement Bau | 41531.95 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [7 empty] | 18569.05 | 883.45 | 5931 | [10 empty] | 25383.5 |  | 25383.5
000062 (2016) |  | Abg. | NSNW AG | Mobile Sperrung Tu Oberburg | 0 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [7 empty] | 764.25 | [12 empty] | 764.25 |  | 764.25
000062 (2016) |  | Abg. | KELAG Künzli Elektronik AG | Analyse GFS | 1712.9 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [7 empty] | 1712.9 | [12 empty] | 1712.9 |  | 1712.9
000062 (2016) |  | Abg. | Metas | Beleuchtungsmessungen 2016 | 6128 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [7 empty] | 6128 | [12 empty] | 6128 |  | 6128
000062 (2017) |  | Abg. | Metas | Beleuchtungsmessungen 2017 | 4730 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [7 empty] | 4730 | [12 empty] | 4730 |  | 4730
000062 (2017) |  | Abg. | Quinel AG | Prüfung LED Tu Oberburg | 5265 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [7 empty] | 5265 | [12 empty] | 5265 |  | 5265
000062 (2017) |  | Abg. | Maltech.ch | Hebebühnen für 2017 | 582.12 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.02 | [7 empty] | 582.12 | [12 empty] | 582.12 |  | 582.12
000062 (2017) |  | Abg. | Bechtel Ingenieure AG | Raumlüftungen Betriebszentralen | 4800 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [7 empty] | 3092.15 | [12 empty] | 3092.15 |  | 3092.15
000062 (2018) |  | Abg. | Kummler + Matter AG | Abhängen / Anschliessen USV-Anlagen | 4498.0367 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [9 empty] | 4037.6 | [10 empty] | 4037.6 |  | 4037.6
000062 (2018) |  | Abg. | Rauscher & Stöcklin AG | Bodensockel USV-Analgen | 1895.5 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [8 empty] | 1895.5 | [11 empty] | 1895.5 |  | 1895.5
000062 (2021) |  | Abg. | Eidg. Starkstrominsp. ESTI | Genehmigung Transformatoren | 2008 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [11 empty] | 2008 | [8 empty] | 2008 |  | 2008
000062 (2022) |  | Aktiv | EBP Schweiz AG | Objektvereinbarung Quellwasser | 3326.6 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [12 empty] | 3727.95 | [7 empty] | 3727.95 |  | 3727.95
000062 (2022) |  | Aktiv | LGT Geolab GmbH | UN Rammsondierung WTÜ | 4982.202 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [12 empty] | 3315.65 | [7 empty] | 3315.65 |  | 3315.65
000062 (2022) |  | Aktiv | Elektrizitätswerke ZH | Beurteilen NISV Ebenrain | 546.05 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [12 empty] | 546.05 | [7 empty] | 546.05 |  | 546.05
000062 (2022) |  | Aktiv | Bachema AG | Oberboden+Schadstoffe WTÜ | 2530.95 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [12 empty] | 2315.55 | [7 empty] | 2315.55 |  | 2315.55
000062 (2022) |  | Aktiv | VSH AG | Druckversuche WTÜ | 1583.19 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [12 empty] | 1292.4 | [7 empty] | 1292.4 |  | 1292.4
000062 (2022) | 1355003757 | Aktiv | BBL Basler Baulabor AG | Kornverteilung WTÜ | 3054.1028 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [12 empty] | 3054.1 | [7 empty] | 3054.1 |  | 3054.1
000063 (2017) | 1355031351 | Abg. | KA-TE | Sickerleitungen fräsen Tu Ebenrain | 33097.3 | Unterhalt | TP1 | 3.xxxx | 13.02.16.510.02 | [7 empty] | 23133.6 | [12 empty] | 23133.6 |  | 23133.6
000064 (2017) | 1355032342 | Abg. | NSNW AG | Projektbegleitung BSA (2017-2018) | 54184.05 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [7 empty] | 20610.5 | 13690.85 | 7809.75 | 13975.9 | [9 empty] | 56087 |  | 56087
000065 (2017) | 1355032464 | Abg. | NSNW AG | Projektbegleitung Bau (2017) | 23798.9 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [7 empty] | 4352.85 | 3431.95 | 5039.45 | 2574.35 | [9 empty] | 15398.6 |  | 15398.6
000066 (2017) | 1355034794 | Abg. | NSNW AG | Schliesskonzept | 53901.18 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [7 empty] | 3769.15 | 35063.55 | 6466.2 | [10 empty] | 45298.9 |  | 45298.9
000067 (2017) | 1355034826 | Abg. | TransData (Telematix AG) | Umbau Notrufsäulen | 37276.2 | Unterhalt | TP1 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [7 empty] | 36498.6 | [12 empty] | 36498.6 |  | 36498.6
000068 (2017) | 1355034825 | Abg. | Sterobit | Rissinjektionen Tu Ebenrain | 43554.95 | Unterhalt | TP1 | 3.xxxx | 13.02.16.510.02 | [7 empty] | 40990.75 | [12 empty] | 40990.75 |  | 40990.75
000069 (2017) | 1355035555 | Abg. | NSNW AG | Sperrungen Tu Ebenrain | 38858.4 | Unterhalt | TP1 | 3.xxxx | 13.02.16.510.02 | [7 empty] | 31308.15 | [12 empty] | 31308.15 |  | 31308.15
000070 (2017) |  | Abg. | Friedrich Schwab | Entschädigungen | 0 | Ausbau | TP2 | 2.xxxx | 13.02.16.311.02 | [6 empty] | 2224.8 | [13 empty] | 2224.8 |  | 2224.8
000070 (2017) |  | Abg. | lic. Jur. Roman Zeller | Entschädigungen | 0 | Ausbau | TP2 | 2.xxxx | 13.02.16.311.02 | [6 empty] | 1000 | [13 empty] | 1000 |  | 1000
000070 (2022) |  | Aktiv | Sutter Ing. | Grenzmutation Kleintierkorridor | 1986.95 | Ausbau | TP3 | 2.xxxx | 13.02.16.420.91 | [12 empty] | 1986.95 | [7 empty] | 1986.95 |  | 1986.95
000071 (2018) | 1355041014 | Aktiv | OLMeRO AG => Loy Digital AG | Plattform ReproService | 152869.38 | Unterhalt | TP0 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [11 empty] | 1927.35 | 6371.05 | 10628.95 |  | 35000 | 30000 | 30000 | 24993.73 | Annahme BHU | 8298.4 | 144570.98 | 144570.98
000072 (2018) | 1355046659 | Aktiv | NSNW AG | Kabelnetz, GIS+Daten | 73359.85 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [8 empty] | 534.1 |  | 1125.2 | 5237.55 | 8595.2 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 8000 | Annahme BHU BSA | 15492.05 | 57867.8 | 73359.85
000073 (2018) | 1355047526 | Abg. | Rapp AG | Erstellen Fixpunktenetz | 58055.8 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [10 empty] | 58055.8 | [9 empty] | 58055.8 |  | 58055.8
000074 (2018) |  | Abg. | Socomec AG | Ersatz der USV-Anlagen | 74114.85 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [9 empty] | 74114.85 | [10 empty] | 74114.85 |  | 74114.85
000075 (2018) | 1355004707 | Abg. | Ruepp AG | Baumeister Hydrant Schloss Ebenrain | 19774.95 | Unterhalt | TP1 | 3.xxxx | 13.02.16.510.02 | [8 empty] | 13819.95 | [11 empty] | 13819.95 |  | 13819.95
000076 (2018) | 1355004714 | Abg. | John Haustechnik AG | Sanitär Hydrant Schloss Ebenrain | 12267.85 | Unterhalt | TP1 | 3.xxxx | 13.02.16.510.02 | [9 empty] | 10930.45 | [10 empty] | 10930.45 |  | 10930.45
000077 (2018) | 1355008567 | Aktiv | Rapp AG | Umweltbaubegleitung (UBB) | 145600 | Unterhalt | TP0 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [10 empty] | 5244.75 | 9795.65 | 15603.6 | 1396.4 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 10641.6 | Annahme BHU | 30644 | 114956 | 114956
000078 (2018) | 1355010451 | Abg. | Gisicom Leitungsbau GmbH | Vorbereitung Kabelanlagen | 49820.1352 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [8 empty] | 49820.14 | [11 empty] | 49820.14 |  | 49820.14
000079 (2019) |  | Abg. | Emch+Berger AG | Mobile Befahrung | 87452.4 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [10 empty] | 43553.9 | 43898.5 | [8 empty] | 87452.4 |  | 87452.4
000080 (2019) | 1355028210 | Abg. | SBD-Schluep | Spez. Prüfung Submissionsdossier | 29015 | Unterhalt | TP0 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [10 empty] | 18527.09 | [9 empty] | 18527.09 |  | 18527.09
000081 (2020) | 1355028305 | Aktiv | ARGE ABA N2 | Baumeisterarbeiten TU, K, TG | 38216304.3487 | A+U | TP1-3 | 3.xxxx | ARGE | [11 empty] | 965730.75 | 5501931.97 | 1428068.03 |  | 16500000 | 9500000 | 6511859.79 | 0 | Annahme INGE EPSI / BHU | 6467662.72 | 32791197.2301 | 39258859.9501
000081 NO1 | 1355028305 | Abg. | ARGE ABA N2 | NO1+NO2 | 177080.34 | A+U | TP1-3 | 3.xxxx | ARGE
000081 NO2 | 1355028305 | Abg. | ARGE ABA N2 | NO3+NO4 | 185776.5765 | A+U | TP1-3 | 3.xxxx | ARGE
000081 NO3 | 1355028305 | Abg. | ARGE ABA N2 | NO5+NO6+NO7 | 263985.4086 | A+U | TP1-3 | 3.xxxx | ARGE
000081 NO4 | 1355028305 | Abg. | ARGE ABA N2 | NO8+NO9 | -92311.2855 | A+U | TP1-3 | 3.xxxx | ARGE
000081 NO5 | 1355028305 | geplant | ARGE ABA N2 | NO10-NO14 | 282392.3079 | A+U | TP1-3 | 3.xxxx | ARGE
000081 NO6 | 1355028305 | geplant | ARGE ABA N2 | NO15-NO16 | 159425.2944 | A+U | TP1-3 | 3.xxxx | ARGE
000081 NO7 | 1355028305 | geplant | ARGE ABA N2 | NO17-NO20 | 66206.9595 | A+U | TP1-3 | 3.xxxx | ARGE
000081 NO8 | 1355028305 | geplant | ARGE ABA N2 |  |  | A+U | TP1-3 | 3.xxxx | ARGE
000082 (2019) | 1355030305 | Abg. | NSNW AG | Sperrungen für Fixpunktenetz | 62257.6 | Unterhalt | TP2 | 3.xxxx | 13.02.16.311.02 | [10 empty] | 52706.75 | 7498.8 | [8 empty] | 60205.55 |  | 60205.55
000083 (Los 011) | 1355030652 | Aktiv | Stromundbit GmbH | Verkehrssteuerung Sissach-Diegten | 572512.5216 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [12 empty] | 135369.0993 | 14630.9007 |  | 200000 | 150000 | 50000 | 40000 | Annahme BHU BSA | 135369.0993 | 455202.5583 | 590571.6576
000083 NO1 | 1355030652 | Abg. | Stromundbit GmbH | NO1 | 18059.136 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02
000084 (Los 013) | 1355030656 | Aktiv | Signal AG | Dynamische Signale | 1315560.885 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [12 empty] | 364296.8655 |  |  | 300000 | 400000 | 250000 |  | Annahme BHU BSA | 364296.8655 | 951264.0195 | 1315560.885
000085 (Los 014) | 1355030660 | geplant | xxx | Statische Signale | 309099 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 110000 | 110000 |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 309099 | 309099
000086 (2022) | 1355032175 | Aktiv | Kanton Basel-Landschaft / AUE | Beizug kant. Fachstellen | 26925 | Unterhalt | TP0 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [15 empty] | 5500 | 5500 | 5500 | 5425 | Annahme BHU | 0 | 26925 | 26925
000087 (2020) | 1355033874 | Abg. | Siemens Schweiz AG | Ersatz Brandmeldeanlagen | 38233.95 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [10 empty] | 38581.6 | [9 empty] | 38581.6 |  | 38581.6
000088 (2020) | 1355036841 | Aktiv | IDZ AG | Planung Ersatz Brandmeldeanlagen | 52714.4 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [10 empty] | 26916.3 | 3426.8 |  | 5000 |  | 10000 |  |  |  | Annahme BHU BSA | 30343.1 | 22371.3 | 52714.4
000089 (2021) | 1355038336 | Aktiv | Lombardi AG | PV Spez. NG (Phase 41-53) | 299275.8984 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | Lombardi | [11 empty] | 144171.55 | 180671.25 |  |  | 100000 | 10000 | 8734.8 |  | Annahme BHU | 324842.8 | 74343.6959 | 399186.4959
000089 NO1 | 1355038336 | Abg. | Lombardi AG | NO1 | 45594.795 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | Lombardi
000089 NO2 | 1355038336 | Aktiv | Lombardi AG | NO2 | 22522.7625 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | Lombardi
000089 NO3 | 1355038336 | Aktiv | Lombardi AG | NO3 | 31793.04 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | Lombardi
000089 (2021) | 1355038336 | Aktiv | Lombardi AG | PV Spez. NG (Phase 41-53) | Teuerung | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | Lombardi | [12 empty] | 3362.5 | [6 empty] | Teuerung | 3362.5 |  | 3362.5
000090 (2020) | 1355042992 | Aktiv | Bechtel Ingenieure AG | Planung Raumlüftung | 71924.9 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [12 empty] | 28846.25 |  |  | 25000 | 20000 |  |  | Annahme BHU BSA | 28846.25 | 43078.65 | 71924.9
000091 (Los 021) | 1355044884 | geplant | Sopra Steria AG | Abschnittsrechner Tu EBE Ausb. BLS | 323100 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 80000 | 200000 | 150000 |  | Annahme BHU BSA | 0 | 323100 | 323100
000092 (2020) | 1355045784 | Aktiv | NSNW AG | Projektbegleitung BSA (2020-2024) | 363360.95 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [10 empty] | 4508.3 | 21305.25 | 45134.31 |  |  | 80000 | 80000 | 80000 | 35000 | Annahme BHU BSA | 70947.86 | 292413.09 | 363360.95
000093 (2020) | 1355045810 | Aktiv | Geobrugg AG | Lieferung Steinschlagschutzsysteme | 214612.4438 | Unterhalt | TP1 | 3.xxxx | 13.02.16.760.15 | [12 empty] | 218147.35 | [6 empty] | Annahme BHU | 218147.35 | -3534.9062 | 214612.4438
000094 (2021) | 1355046236 | Aktiv | IG WUEF Tenniken | PV Wildtierüberführung | 1035781.9176 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [11 empty] | 7288.6 | 142216.3 |  |  | 170000 | 160000 | 160000 | 339097.12 | Annahme BHU | 149504.9 | 886277.0176 | 1035781.9176
000095 (2021) | 1355047229 | Aktiv | NSNW AG | Projektbegleitung Bau (2021-2026) | 171625.35 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [11 empty] | 30425 | 33943.75 |  |  | 28000 | 25000 | 25000 | 25668.55 | Annahme BHU | 64368.75 | 107256.6 | 171625.35
000096 (2020) | 1355047549 | Abg. | Thomas Mumenthaler | Schallschutzfenster | 41081 | Unterhalt | TP2 | 3.xxxx | 13.02.16.978.60 | [11 empty] | 40436.3 | [8 empty] | 40436.3 |  | 40436.3
000097 (2020) | 1355047556 | Abg. | Werner+Dora Schneider-Imhof | Schallschutzfenster | 15090 | Unterhalt | TP2 | 3.xxxx | 13.02.16.978.60 | [10 empty] | 15090 | [9 empty] | 15090 |  | 15090
000098 (Los 030) | 1355049591 | unnötig | Kummler + Matter AG | Inst. ohne LWL (VOMA VLS) | 0 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [20 empty] | 0 |  | 0
000099 (Los 001) | 1355049592 | Aktiv | Siemens Schweiz AG | Ersatz MS-Anlagen Ebenrain | 151877.463 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [12 empty] | 45563.24 |  |  | 110000 |  |  |  | Annahme BHU BSA | 45563.24 | 106314.223 | 151877.463
000100 (Los 016) | 1355049594 | Aktiv | Kaufmann AG | Mobile MÜLS | 352162.845 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [12 empty] | 238299.15 | [7 empty] | 238299.15 |  | 238299.15
000101 (Los 003) | 1355049598 | Aktiv | Kummler + Matter AG | Installationsarbeiten ohne LWL | 2241130.0539 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [12 empty] | 564599.54 | 87061.46 |  | 600000 | 600000 | 500000 | 100000 | Annahme BHU BSA | 564599.54 | 1781988.1999 | 2346587.7399
000101 NO1 | 1355049598 | Abg. | Kummler + Matter AG | NO1 Prov. Tunnel Ebenrain | 51660.7821 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02
000101 NO2 | 1355049598 | Abg. | Kummler + Matter AG | NO2 BSA Nothaltebuchten | 53796.9039 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02
000102 (2021) | 1355049854 | Aktiv | Gysin Asiko AG | Spez. Prüfungen Stahlbau+FBÜ | 27673.515 | Unterhalt | TP0 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [13 empty] | 4000 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 5673.52 | Annahme BHU | 0 | 27673.515 | 27673.515
000103 (2021) | 1355001405 | Aktiv | IMP Bautest AG | BH Labor | 139032.784 | Unterhalt | TP2 | 3.xxxx | 13.02.16.311.02 | [12 empty] | 11385.05 | 1614.95 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 19032.78 | Annahme BHU | 11385.05 | 127647.734 | 139032.784
000104 (2021) | 1355002046 | Aktiv | NSNW AG | TESI für 2021 | 303516.25 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [11 empty] | 248899.7 | 48451.45 | [7 empty] | 297351.15 |  | 297351.15
000105 (2021) | 1355004478 | Aktiv | Geotechnisches Institut AG | Überwachung SM Anker | 18730.107 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.720.21 | [12 empty] | 8964.4 |  |  | 9765.707 |  |  |  | Annahme BHU | 8964.4 | 9765.707 | 18730.107
000106 (2021) | 1355004486 | Aktiv | Kiefer+Studer AG | Überwachung SM | 8616 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.720.21 | [15 empty] | 8616 |  |  |  | Annahme BHU | 0 | 8616 | 8616
000107 (2021) | 1355007656 | Aktiv | Jermann AG | BH Vermessung | 133548 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [11 empty] | 3419.5 | 37336.55 |  |  | 30000 | 25000 | 30000 | 16555.1 | Annahme BHU | 40756.05 | 92791.95 | 133548
000108 (2021) | 1355009268 | Aktiv | MÖKAH AG | Kanal-TV 2021 | 53784.0337 | Unterhalt | TP2 | 3.xxxx | 13.02.16.311.02 | [11 empty] | 16155 | 40647.64 | [7 empty] | 56802.64 |  | 56802.64
000109 (2022) | 1355012091 | Aktiv | Gasser Felstechnik AG | UN-Steinschlagschutzbauten | 3155517.378 | Unterhalt | TP1 | 3.xxxx | 13.02.16.763.09 | [12 empty] | 2427132.35 | 47867.65 |  | 729652.02 |  |  |  | Annahme Lombardi / BHU | 2427132.35 | 1154760.8197 | 3581893.1697
000109 (2022) | 1355012091 | Aktiv | Gasser Felstechnik AG | UN-Steinschlagschutzbauten | Teuerung | Unterhalt | TP1 | 3.xxxx | 13.02.16.763.09 | [12 empty] | 92331.37 | 2000 | [5 empty] | Teuerung | 94331.37 |  | 94331.37
000109 NO1 | 1355012091 | Aktiv | Gasser Felstechnik AG | NO1+NO2 | 9819.6552 | Unterhalt | TP1 | 3.xxxx | 13.02.16.763.09
000109 NO2 | 1355012091 | Aktiv | Gasser Felstechnik AG | NO3+NO4 | 416556.1365 | Unterhalt | TP1 | 3.xxxx | 13.02.16.763.09
000110 (Los 001b) | 1355012663 | Aktiv | EBL | MS-Kabelarbeiten | 42022.15 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [12 empty] | 9407.05 | 25592.95 |  |  | 7000 |  |  | Annahme BHU BSA | 9407.05 | 32615.1 | 42022.15
000111 (Los 002) | 1355016170 | Aktiv | EBL | Miete Notstromaggregat | 16735.503 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 8500 | 8500 |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 16735.503 | 16735.503
000112 (2021) | 1355016683 | Aktiv | Pfirter Nyfeler + Partner | Geologe WTÜ | 34276.0635 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [12 empty] | 21062.09 |  |  | 2000 | 1000 | 1000 | 956.85 | Annahme BHU | 21062.09 | 13213.9735 | 34276.0635
000113 (2021) | 1355016688 | Aktiv | PiU GmbH | Wildtierbiologe WTÜ | 43525.2 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [12 empty] | 6877.8 |  |  | 8000 | 8000 | 8000 | 6726 | Annahme BHU | 6877.8 | 36647.4 | 43525.2
000114 (2021) | 1355016871 | Aktiv | SKK Landschaftsarchitekten | Landschaftsarch. WTÜ | 108755.46 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [12 empty] | 29154.47 |  |  | 12000 | 12000 | 6000 | 32124.11 | Annahme BHU | 29154.47 | 79600.99 | 108755.46
000115 (2022) | 1355018945 | Aktiv | frontwork communications AG | Kommunikations-Agentur | 148798.32 | Unterhalt | TP2 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [12 empty] | 32789.22 |  | 4781.9 | 25218.1 | 30000 | 30000 | 28798.32 | Annahme BHU | 37571.12 | 111227.2 | 148798.32
000116 (2022) | 1355019355 | Aktiv | John AG Zaunbau | Zaun bei Tunnel Oberburg | 52403.9659 | Unterhalt | TP1 | 3.xxxx | 13.02.16.720.21 | [12 empty] | 48708.75 | [7 empty] | 48708.75 |  | 48708.75
000117 (2022) | 1355019892 | Aktiv | NSNW AG | TESI für 2022 | 1025954.6372 | Unterhalt | TP2 | 3.xxxx | 13.02.16.311.02 | [12 empty] | 997324.35 | 28675.65 | [5 empty] | Annahme BHU | 997324.35 | 28630.2872 | 1025954.6372
000118 (Los 038) | 1355019929 | Aktiv | Adsoft AG | Erweiterung IKS | 19157.45 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [13 empty] | 20000 | [5 empty] | Annahme BHU BSA | 0 | 19157.45 | 19157.45
000119 (2022) | 1355020095 | Aktiv | NSNW AG | Sicherheitselemente Kantonsstrasse | 27621.2 | Unterhalt | TP2 | 3.xxxx | 13.02.16.311.02 | [12 empty] | 15830.2 | [7 empty] | 15830.2 |  | 15830.2
000120 (2022) | 1355020100 | Aktiv | Zweckverband Forstrevier | Forstarbeiten (Rodungen) Oberburg | 249047.7417 | Unterhalt | TP1 | 3.xxxx | 13.02.16.763.07 | [12 empty] | 184399.94 | [6 empty] | Annahme BHU | 184399.94 | 64647.8017 | 249047.7417
000121 (Los 012) | 1355020881 | Aktiv | Walter AG | VoMa statische Signalisierung | 95238.1 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [13 empty] | 95000 | [5 empty] | Annahme BHU BSA | 0 | 95238.1 | 95238.1
000122 (2022) | 1355021163 | Aktiv | Lüthy Zäune AG | Erneuerung Wildschutzzaun | 1341225.795 | Unterhalt | TP2 | 3.xxxx | 13.02.16.311.02 | [15 empty] | 900000 | 440000 |  |  | Annahme NSNW / BHU | 0 | 1641225.795 | 1641225.795
000122 NO1 | 1355021163 | geplant | Lüthy Zäune AG | Amphibienschutz | 300000 | Unterhalt | TP2 | 3.xxxx | 13.02.16.311.02
000123 (2022) | 1355021941 | geplant | SBB | Projektunterstützung SBB (Phase 52-53) | 24103.25 | Unterhalt | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.410.08 | [15 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 4103.25 | Annahme BHU | 0 | 24103.25 | 24103.25
000124 (2022) | 1355022442 | Aktiv | NSNW AG | Freischneiden Wildschutzzaun | 47040.55 | Unterhalt | TP2 | 3.xxxx | 13.02.16.311.02 | [12 empty] | 18381.75 | 618.25 |  | 22000 |  |  |  | Annahme BHU | 18381.75 | 28658.8 | 47040.55
000125 (2022) | 1355022727 | Aktiv | KFB Pfister AG | Road Safety Audit | 15379.56 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [12 empty] | 3159.85 |  |  | 12219.71 |  |  |  | Annahme BHU | 3159.85 | 12219.71 | 15379.56
000126 (2022) | 1355022995 | Aktiv | Rapp AG | Kompensationsprojekt FFF | 94419.513 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [12 empty] | 4763.6 | 0 |  | 25000 | 20000 | 20000 | 4419.51 | Annahme BHU | 4763.6 | 89655.913 | 94419.513
000127 (Los 025) | 1355024496 | Aktiv | E. Kalt AG | Raumlüftungen Betriebszentralen | 237070.5862 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [13 empty] | 20000 |  | 220000 |  |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 237070.5862 | 237070.5862
000128 (2022) |  | Aktiv | Meier Jäggi | UN Sondierbohrungen WTÜ | 51819.855 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [12 empty] | 46727.55 | [7 empty] | 46727.55 |  | 46727.55
000129 (2022) | 1355024622 | Aktiv | Rapp AG | Interessenabwägung WTÜ | 42183.936 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [12 empty] | 14046.25 |  |  | 22183.95 |  |  |  | Annahme BHU | 14046.25 | 28137.686 | 42183.936
000130 (2022) | 1355027741 | Aktiv | EBL | Planung Hochspannungsleitung WTÜ | 28590.042 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [13 empty] | 4600 |  | 19990.05 |  |  |  | Annahme BHU | 0 | 28590.042 | 28590.042
000131 (Los 033) | 1355029220 | geplant | Stromundbit GmbH | Steuerung Energieanlage T.EBE | 236806.88 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 100000 | 140000 |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 236806.88 | 236806.88
000132 (Los 018) | 1355029223 | geplant | Sisag AG | Anlage Divers und Rückbau NS Master | 445268.2 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 200000 | 250000 |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 445268.2 | 445268.2
000133 (Los 007) | 1355029224 | geplant | Remtec | Ersatz Beleuchtungssteuerung | 284182.6 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 150000 | 140000 |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 284182.6 | 284182.6
000134 (2022) | 1355029278 | aktiv | Holinger AG | Hydrologisches Gutachten WTÜ | 22940.1 | Ausbau | TP3 | 1.xxxx | 13.02.16.420.91 | [12 empty] | 22934.4 | [7 empty] | 22934.4 |  | 22934.4
000135Ron (Los 041) | 1355050856 | aktiv | Merki & Haefeli AG | Kabinen Kameras für Nothaltebuchten | 24309.25 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 24000 |  |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 24309.25 | 24309.25
000136Ron (Los 017) | 1355050923 | aktiv | Parcom Systems AG | VTV Kameras inkl. Installation | 216677.322 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [13 empty] | 60000 |  | 80000 | 60000 | 20000 |  | Annahme BHU BSA | 0 | 216677.322 | 216677.322
000137Ron (Los 031) | 1355051323 | aktiv | Argonet SA | Kameras für Nothaltebuchten | 10568.1 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 10568.1 |  |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 10568.1 | 10568.1
000138Ron (2021) |  | Aktiv | LMF Ingenieurbüro GmbH | Beweissicherung Liegenschaften | 9262.2 | Unterhalt | TP0 | 1.xxxx | 13.02.16.311.02 | [12 empty] | 2288.65 |  |  | 5000 |  |  |  | Annahme BHU | 2288.65 | 6973.55 | 9262.2
|  | geplant | NSNW AG | TESI 2023 | 1069195.6811 | Unterhalt | TP2 | 3.xxxx | 13.02.16.311.02 | [15 empty] | 1069195.6811 |  |  |  | Annahme BHU | 0 | 1069195.6811 | 1069195.6811
Los 029 |  | geplant | Stromundbit GmbH | Ausbau VRA/TVS BTB | 50000 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 50000 |  |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 50000 | 50000
NO |  | geplant | ARGE ABA N2 | Zusätzliche Signalportale | 80000 | A+U | TP1-3 | 3.xxxx | ARGE | [15 empty] | 80000 |  |  |  | Annahme BHU | 0 | 80000 | 80000
Vertrag 000xxx |  | Aktiv | Ziegler Consultants | Erschütterungsüberwachung Gerätemiete | 4695.7 | Unterhalt | TP1 | 1.xxxx | 13.02.16.510.02 | [15 empty] | 5000 |  |  |  | Annahme BHU | 0 | 4695.7 | 4695.7
|  | geplant | UN Metallbau | Metalbau Brücken | 50000 | Unterhalt | TP3 | 3.xxxx | [17 empty] | 25000 | 25000 |  | Annahme BHU | 0 | 50000 | 50000
|  | geplant | UN Stahlbau | Stahlbau Brücken | 250000 | Unterhalt | TP3 | 3.xxxx | [17 empty] | 125000 | 125000 |  | Annahme BHU | 0 | 250000 | 250000
|  | geplant | UN | UN Zugangswege Brücken | 220000 | Unterhalt | TP3 | 3.xxxx | [17 empty] | 110000 | 110000 |  | Annahme BHU | 0 | 220000 | 220000
|  | geplant | Jermann oder Gehma (Nachtrag) | Monitorung UEF Diegten | 38000 | Unterhalt |  | 1.xxxx | [16 empty] | 38000 |  |  |  | Annahme BHU | 0 | 38000 | 38000
|  | geplant | xxx | Lager Brücke Zunzgen | 25000 | Unterhalt | TP3 | 3.xxxx | 13.02.16.410.08 | [16 empty] | 12500 | 12500 |  | Annahme BHU | 0 | 25000 | 25000
|  | geplant | xxx | Lager UEF Sperrmatt | 65000 | Unterhalt | TP3 | 3.xxxx | [17 empty] | 32500 | 32500 |  | Annahme BHU | 0 | 65000 | 65000
|  | geplant | NSNW AG | TESI für 2024-2026 | 1100000 | Unterhalt | TP2 | 3.xxxx | 13.02.16.311.02 | [16 empty] | 500000 | 500000 | 100000 | Annahme BHU | 0 | 1100000 | 1100000
|  | geplant | xxx | Wildtierüberführung (Bau) | 11900000 | Ausbau | TP3 | 3.xxxx | 13.02.16.420.91 | [17 empty] | 1900000 | 10000000 | Annahme BHU | 0 | 11900000 | 11900000
|  | geplant | xxx | Diverse Entschädigungen (z.B.Pächter) | 50000 | Ausbau | TP3 | 2.xxxx | 13.02.16.420.91 | [13 empty] | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Annahme BHU | 0 | 50000 | 50000
Los 005 |  | geplant | Adsoft AG | Rückbau im IKS | 70000 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 25000 | 45000 |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 70000 | 70000
Los 008 | 1355050630 | geplant | Rigamonti SA | Lieferung LED-Leuchten Retrofit | 132000 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 132000 |  |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 132000 | 132000
Los 009 |  | geplant | NSNW AG | Arbeiten Retrofit | 30000 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 30000 |  |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 30000 | 30000
Los 010 |  | geplant | Metas | Beleuchtungsmessung | 40000 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 20000 | 20000 |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 40000 | 40000
Los 015 |  | geplant | Walter AG | Sicherheitseinrichtungen | 110000 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 80000 | 30000 |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 110000 | 110000
Los 019 |  | geplant | Boschung | Ersatz GFS-Stationen Nord | 160000 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [16 empty] | 40000 | 120000 |  | Annahme BHU BSA | 0 | 160000 | 160000
Los 020 |  | geplant | Argonet | Ausbau WAN GE VIII | 90000 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 50000 | 30000 |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 90000 | 90000
Los 022 |  | geplant | TDM | NTA und Telefonie | 110000 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 75000 | 35000 |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 110000 | 110000
Los 024 |  | unnötig | xxx | LWL und UKV | 0 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [20 empty] | 0 |  | 0
Los 026 |  | geplant | Elkuch Eisenring | Fluchtwegtore | 95000 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 70000 | 25000 |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 95000 | 95000
Los 027 |  | geplant | xxx | Instandstellen Brandabschottungen | 70000 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 25000 | 25000 | 10000 | 10000 | Annahme BHU BSA | 0 | 70000 | 70000
Los 028 |  | geplant | Elektrosuisse | Akkredidierte Prüfstelle SINA | 23000 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [13 empty] | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | Annahme BHU BSA | 0 | 23000 | 23000
Los 031 |  | geplant | Argonet | Ausbau WAN GE VIII (VOMA VLS) | 15000 | Unterhalt | TP4 | 1.xxxx | 13.02.16.890.02 | [13 empty] | 19000 | [5 empty] | Annahme BHU BSA | 0 | 15000 | 15000
Los 032 |  | unnötig | xxx | Inst. LWL (VOMA VLS) | 0 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [20 empty] | 0 |  | 0
Los 034 |  | geplant | xxx | Lokalsteuerung Energieanlage T.OBB | 140000 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 70000 | 70000 |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 140000 | 140000
Los 035 |  | geplant | xxx | Lokalsteuerung Beleuchtung T.OBB | 120000 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 60000 | 60000 |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 120000 | 120000
Los 036 |  | geplant | xxx | Lokalsteuerung Divers T.OBB | 120000 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 60000 | 60000 |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 120000 | 120000
Los 037 |  | geplant | Sopra Steria AG | Anpassung AR BEL mit Anlagen T.OBB | 200000 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 150000 | 50000 |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 200000 | 200000
Los 038 |  | geplant | Adsoft AG | Anpassung IKS T.EBE | 20000 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [13 empty] | 15000 | [5 empty] | Annahme BHU BSA | 0 | 20000 | 20000
Los 039 |  | geplant |  | Neuer Verkehrszähler (für BAFU) | 30000 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 30000 |  |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 30000 | 30000
Los 040 |  | geplant |  | Integration Zählstelle in ZSC | 10000 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [15 empty] | 10000 |  |  |  | Annahme BHU BSA | 0 | 10000 | 10000
|  | geplant | NSNW AG | Schulung | 45000 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [13 empty] | 5000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Annahme BHU BSA | 0 | 45000 | 45000
|  | unnötig | xxx | Erneuerung Raumlüftung Zentrale EBE | 0 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [20 empty] | 0 |  | 0
|  | unnötig | xxx | Erneuerung Raumlüftung Zentrale OBB | 0 | Unterhalt | TP4 | 3.xxxx | 13.02.16.890.02 | [20 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | Total | 1045367.48 | 1248136.72 | 671879.48 | 1165111.59 | 1828553.38 | 661093.9 | 1316222.3964 | 1823050.21 | 402796.61 | 337388.34 | 579973.93 | 2296809.19 | 12947806.1548 | 1920653.8907 |  | 24355969.968 | 14993000 | 11834836.34 | 11523734.29 |  | 26355403.2812 | 64383419.6987 | 90144334.0299
[22 empty] | 14868460.0455 | [9 empty] | 96454437.412 | Annahme 96'313'000.00
[22 empty] | Ausbau | Ausbau | Ausbau | Ausbau | Ausbau | Ausbau | Ausbau |  | Ausbau | Ausbau | Ausbau
[22 empty] | 303056.96 | 14600 | 0 | 281393.71 | 211000 | 2105000 | 10393323.59 |  | 532518.59 | 13124342.7321 | 13656861.3221
[22 empty] | Unterhalt | Unterhalt | Unterhalt | Unterhalt | Unterhalt | Unterhalt | Unterhalt |  | Unterhalt | Unterhalt | Unterhalt
[22 empty] | 7132951.8648 | 477985.8607 | 29213.9 | 7484576.258 | 5272000 | 3210234.8 | 1130410.7 |  | 14899393.7712 | 18354503.0804 | 32659407.9016
[22 empty] | A+U | A+U | A+U | A+U | A+U | A+U | A+U |  | A+U | A+U | A+U
[22 empty] | 5511797.33 | 1428068.03 | 0 | 16590000 | 9510000 | 6519601.54 | 0 |  | 10923490.92 | 32904573.8861 | 43828064.8061
[22 empty] | Ausbau |  | Ausbau |  | Ausbau | Ausbau | Ausbau |  | Ausbau | Ausbau | Ausbau
[22 empty] | 664650.228 |  | 1110893.71 |  | 686500 | 2430980.077 | 10393323.59 |  | 1078693.136 | 14769571.4264 | 15848264.5624
[22 empty] | Unterhalt |  | Unterhalt |  | Unterhalt | Unterhalt | Unterhalt |  | Unterhalt | Unterhalt | Unterhalt
[22 empty] | 14203809.8175 |  | 23274290.1581 |  | 14306500 | 9403856.263 | 1130410.7 |  | 25276710.1452 | 49613848.2723 | 74296069.4675
[22 empty] | 14868460.0455 |  | 24385183.8681 |  | 14993000 | 11834836.34 | 11523734.29 | Kontrolle | 26355403.2812 | 64383419.6987 | 90144334.0299
[22 empty] | 1.xxxx | 1.xxxx | 1.xxxx | 1.xxxx | 1.xxxx | 1.xxxx | 1.xxxx |  | 1.xxxx | 1.xxxx | 1.xxxx
[22 empty] | 1971777.39 | 56860.1 | 29213.9 | 2022361.167 | 1662500 | 1467976.55 | 1234701.51 |  | 13643343.0264 | 6718036.4141 | 19766890.4905
[22 empty] | 2028637.49 |  | 2051575.067
[22 empty] | 2.xxxx | 2.xxxx | 2.xxxx | 2.xxxx | 2.xxxx | 2.xxxx | 2.xxxx |  | 2.xxxx | 2.xxxx | 2.xxxx
[22 empty] | 1986.95 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 5211.75 | 50000 | 55211.75
[22 empty] | 11986.95 |  | 10000
[22 empty] | 3.xxxx | 3.xxxx | 3.xxxx | 3.xxxx | 3.xxxx | 3.xxxx | 3.xxxx |  | 3.xxxx | 3.xxxx | 3.xxxx
[22 empty] | 10974041.8148 | 1853793.7907 | 0 | 22323608.801 | 13320500 | 10356859.79 | 10279032.78 |  | 12706848.5048 | 57615383.2846 | 70322231.7894
[22 empty] | 12827835.6055 |  | 22323608.801
[22 empty] | 12947806.1548 | 1920653.8907 | 29213.9 | 24355969.968 | 14993000 | 11834836.34 | 11523734.29 |  | 26355403.2812 | 64383419.6987 | 90144334.0299
[22 empty] | 14868460.0455 |  | 24385183.868
Note on J7: Rotzler Ronnie: ehem. TP0.U_FUP
Note on J9: Rotzler Ronnie: ehem. TP0.U_FUP
Note on J10: Rotzler Ronnie: ehem. TP0.U_FUP
Note on J11: Rotzler Ronnie: ehem. TP0.U_FUP
Note on Q11: Rotzler Ronnie: 4.Q.2015, 1.-3.Q.2016
Note on R11: Rotzler Ronnie: 4.Q.2016-3.Q.2017
Note on S11: Rotzler Ronnie: 4.Q.2017+1.-3.Q.2018
Note on T11: Rotzler Ronnie: 4.Q.2018-3.Q.2019
Note on U11: Rotzler Ronnie: 4.Q.2019-3.Q.2020
Note on V11: Rotzler Ronnie: 4.Q.2020-3.Q.2021
Note on W11: Rotzler Ronnie: 4.Q.2021-Dez.2022
Note on J12: Rotzler Ronnie: ehem. TP0.U_FUP
Note on J13: Rotzler Ronnie: ehem. TP0.U_FUP
Note on R13: Rotzler Ronnie: Teuerung 2016
Note on S13: Rotzler Ronnie: Teuerung 2017
Note on T13: Rotzler Ronnie: Teuerung 2018
Note on U13: Rotzler Ronnie: Teuerung 2019
Note on V13: Rotzler Ronnie: Teuerung 2020
Note on W13: Rotzler Ronnie: Teuerung 2021+2022
Note on J14: Rotzler Ronnie: ehem. TP0.U_FUP
Note on J37: Rotzler Ronnie: ehem. TP3.IO_FUP UNF
Note on J39: Rotzler Ronnie: ehem. TP3.IO_FUP BR
Note on J40: Rotzler Ronnie: ehem. TP3.IO_FUP BR
Note on J41: Rotzler Ronnie: ehem. TP3.IO_FUP BR
Note on J43: Rotzler Ronnie: ehem. TP3.IO_FUP LSW.U
Note on J48: Rotzler Ronnie: ehem. TP3.IO_FUP LSW.U
Note on J53: Rotzler Ronnie: ehem. TP3.IO_FUP UEF
Note on J54: Rotzler Ronnie: ehem. TP3.IO_FUP UNF
Note on J55: Rotzler Ronnie: ehem. TP3.IO_FUP BD
Note on J56: Rotzler Ronnie: ehem. TP3.IO_FUP BR
Note on J59: Rotzler Ronnie: ehem. TP1.IO_FUP SM
Note on J60: Rotzler Ronnie: ehem. TP3.IO_FUP BR
Note on Q61: Rotzler Ronnie: September 2015 bis Oktober 2016
Note on R61: Rotzler Ronnie: Nov16, Mär17
Note on Q62: Rotzler Ronnie: Teuerung 2015
Note on R62: Rotzler Ronnie: Teuerung 2016
Note on Q63: Rotzler Ronnie: Januar 2016 - Oktober 2016
Note on R63: Rotzler Ronnie: Nov+Dez16+Jan-Sep17
Note on S63: Rotzler Ronnie: Okt17-Dez17+NK+NK+Jan18-Sept18
Note on T63: Rotzler Ronnie: 10.2018-10.2019
Note on U63: Rotzler Ronnie: 11.2019+12.2019
Note on R64: Rotzler Ronnie: Teuerung 2016
Note on S64: Rotzler Ronnie: Teuerung 2017 alle Phasen
Note on T64: Rotzler Ronnie: Teuerung 2018 alle Rechnungen
Note on U64: Rotzler Ronnie: Teuerung 2019 alle Rechnungen
Note on W64: Rotzler Ronnie: 2021
Note on Q65: Rotzler Ronnie: Oktober 2016
Note on R65: Rotzler Ronnie: Nov16+Feb17-Sep17
Note on R66: Rotzler Ronnie: Teuerung16
Note on R68: Rotzler Ronnie: Feb17-Sep17
Note on S68: Rotzler Ronnie: Okt17-Sept18
Note on T68: Rotzler Ronnie: 10.2018-10.2019
Note on U68: Rotzler Ronnie: 10.-12.2019 +01.-09.2020
Note on R69: Rotzler Ronnie: Apr17-Sep17
Note on S69: Rotzler Ronnie: Okt17-Aug18
Note on T69: Rotzler Ronnie: 10.+11.+12.2018
Note on V69: Rotzler Ronnie: 11.2020-09.2021
Note on W69: Rotzler Ronnie: 10.2021-12.2022
Note on V70: Rotzler Ronnie: 03.2021-09.2021
Note on W70: Rotzler Ronnie: 10.2021-12.2022+Nachzuschläge
Note on Q72: Rotzler Ronnie: September 2015 bis Juli 2016
Note on Q73: Rotzler Ronnie: Teuerung 2015
Note on R73: Rotzler Ronnie: Teuerung16
Note on J93: Rotzler Ronnie: ehem. TP1.IO_FUP SM
Note on Q95: Rotzler Ronnie: bis Oktober 2016
Note on R95: Rotzler Ronnie: Schlussrechnung
Note on Q97: Rotzler Ronnie: 4.Q.2015 + 1.H.2016
Note on R97: Rotzler Ronnie: Aug-Dez16+Jan-Mär17
Note on S97: Rotzler Ronnie: Apr-Dez17
Note on T99: Rotzler Ronnie: 01-12.2018
Note on V99: Rotzler Ronnie: 1.Q.2021
Note on W99: Rotzler Ronnie: 2.H.2021-4.Q.2022
Note on J101: Rotzler Ronnie: ehem. TP3.IO_FUP BR
Note on J102: Rotzler Ronnie: ehem. TP3.IO_FUP BR
Note on J106: Rotzler Ronnie: ehem. TP3.IO_FUP BR
Note on J107: Rotzler Ronnie: ehem. TP3.IO_FUP BR
Note on J111: Rotzler Ronnie: ehem. TP3.IO_FUP BR
Note on J113: Rotzler Ronnie: ehem. TP1.IO_FUP SM
Note on R118: Rotzler Ronnie: RG nicht bei BHU
Note on W122: Rotzler Ronnie: RG1+2
Note on Q130: Rotzler Ronnie: Teilrechnung 6 vom November 2016
Note on R130: Rotzler Ronnie: Dez16-Mär17(inkl.ZL)
Note on R131: Rotzler Ronnie: Apr.-Okt.17
Note on S131: Rotzler Ronnie: Nov.17-Aug.18, Sep.18, Okt.18
Note on T131: Rotzler Ronnie: 11.2018-11.2019
Note on U131: Rotzler Ronnie: 11.2019-08.2020
Note on V131: Rotzler Ronnie: 11..2020 - 10.2021
Note on W131: Rotzler Ronnie: 11.2021-12.2022
Note on W132: Rotzler Ronnie: 12.2021-12.2022
Note on Y132: Rotzler Ronnie: 01.2023
Note on Q134: Rotzler Ronnie: bis August 2016
Note on Q135: Rotzler Ronnie: bis August 2016
Note on Q136: Rotzler Ronnie: bis August 2016
Note on R138: Rotzler Ronnie: Dez16-Sep17
Note on J139: Rotzler Ronnie: ehem. TP3.IO_FUP BR
Note on J140: Rotzler Ronnie: ehem. TP1.IO_FUP SM
Note on J141: Rotzler Ronnie: ehem. TP1.IO_FUP HS
Note on R141: Rotzler Ronnie: Apr-Dez16+Jan-Mär17
Note on U141: Rotzler Ronnie: 2019-06.2020
Note on V141: Rotzler Ronnie: 2.H.2020-07.2021
Note on W141: Rotzler Ronnie: 08.-12.2021+ 01.-12.2022
Note on J142: Rotzler Ronnie: ehem. TP1.IO_FUP HS
Note on J143: Rotzler Ronnie: ehem. TP1.IO_FUP HS
Note on Q145: Rotzler Ronnie: bis September 2016
Note on R145: Rotzler Ronnie: Okt-Dez16, Jan-Mär17, Apr-Jun17, Jul-Sep17,
Note on U146: Rotzler Ronnie: 1.Q.2020
Note on V146: Rotzler Ronnie: 4.Q.2020-3.Q.2021
Note on W147: Rotzler Ronnie: 4.Q.2021-3.Q.2022
Note on Q148: Rotzler Ronnie: Juni 2016 + 3.Q.2016
Note on R148: Rotzler Ronnie: 4.Q.16-3.Q.17
Note on S148: Rotzler Ronnie: 4.Q.2017+1.Q.2018+2.Q.2018+3.Q.2018
Note on T148: Rotzler Ronnie: 4.Q.2018-3.Q.2019
Note on U148: Rotzler Ronnie: 4.Q.2019-3.Q.2020
Note on V148: Rotzler Ronnie: 4.Q.2020-3.Q.2021
Note on W148: Rotzler Ronnie: 4.Q.2021+4.Q.2022
Note on J153: Rotzler Ronnie: ehem. TP0.U_FUP
Note on J154: Rotzler Ronnie: ehem. TP0.U_FUP
Note on J157: Rotzler Ronnie: ehem. TP3.IO_FUP BR
Note on R159: Rotzler Ronnie: Nov-Dez16, Jan-Mär17
Note on S159: Rotzler Ronnie: 08.-12.2017+01.-06.2018
Note on T159: Rotzler Ronnie: 07.-10.2018
Note on R162: Rotzler Ronnie: MwSt. befreit
Note on R163: Rotzler Ronnie: MwSt. befreit
Note on W170: Rotzler Ronnie: 2021
Note on R177: Rotzler Ronnie: 1.Q.17-3.Q.17
Note on S177: Rotzler Ronnie: Umbau NRS, 10.-12.2017, TR005
Note on T177: Rotzler Ronnie: 10.2018-09.2019
Note on U177: Rotzler Ronnie: 4.Q.2019-2.Q.2020
Note on R178: Rotzler Ronnie: Feb-Sep17
Note on S178: Rotzler Ronnie: 10.-12.2017+01.-09.2018
Note on T178: Rotzler Ronnie: 10.2018-09.2019
Note on U178: Rotzler Ronnie: 4.Q.2019-11.2020
Note on R179: Rotzler Ronnie: Jan-Jun17
Note on S179: Rotzler Ronnie: 07.-12.2017, 01.-03.2018,+04.-06.2018
Note on T179: Rotzler Ronnie: 07.-11.2018
Note on Q183: Rotzler Ronnie: RG nicht bei BHU
Note on Q184: Rotzler Ronnie: RG nicht bei BHU
Note on J186: Rotzler Ronnie: ehem. TP0.U_FUP
Note on W186: Rotzler Ronnie: 12.2021-05.2022
Note on S187: Rotzler Ronnie: 2016+2017,
Note on U187: Rotzler Ronnie: März 2020
Note on V187: Rotzler Ronnie: 2.H.2020-30.09.2021
Note on W187: Rotzler Ronnie: 4.Q.2021-12.2022
Note on J192: Rotzler Ronnie: ehem. TP0.U_FUP
Note on V192: Rotzler Ronnie: bis 07.2021
Note on W192: Rotzler Ronnie: 4.Q.2021-11.2022
Note on J195: Rotzler Ronnie: ehem. TP0.U_FUP
Note on V196: Rotzler Ronnie: 08.2021+11.2021
Note on W196: Rotzler Ronnie: 12.2021-12.2022
Note on W206: Rotzler Ronnie: 01.-04.2022
Note on J210: Rotzler Ronnie: ehem. TP0.U_FUP
Note on V212: Rotzler Ronnie: 2.H.2020
Note on J213: Rotzler Ronnie: 50% 13.02.16.763.09 50% 13.02.16.760.15
Note on V213: Rotzler Ronnie: 04.-09.2021
Note on W213: Rotzler Ronnie: 10.2021-12.2022
Note on J214: Rotzler Ronnie: 50% 13.02.16.763.09 50% 13.02.16.760.15
Note on J215: Rotzler Ronnie: 50% 13.02.16.763.09 50% 13.02.16.760.15
Note on J216: Rotzler Ronnie: 50% 13.02.16.763.09 50% 13.02.16.760.15
Note on J217: Rotzler Ronnie: 50% 13.02.16.763.09 50% 13.02.16.760.15
Note on W217: Rotzler Ronnie: Teuerung 2021+2022
Note on W218: Rotzler Ronnie: bis 12.2021-12.2022
Note on U220: Rotzler Ronnie: Okt. 2020+ Nov. 2020
Note on V220: Rotzler Ronnie: 1.Q.2021-30.11.2021
Note on W220: Rotzler Ronnie: 12.2021-12.2022
Note on J221: Rotzler Ronnie: ehem. TP1.IO_FUP RH
Note on W221: Rotzler Ronnie: TR1-6
Note on V222: Rotzler Ronnie: 3.Q.2021
Note on W222: Rotzler Ronnie: 10.2021-12.2022
Note on V223: Rotzler Ronnie: 1.Q.2021-30.11.2021
Note on W223: Rotzler Ronnie: 12.2021-12.2022
Note on U225: Rotzler Ronnie: Nicht über BHU.
Note on W229: Rotzler Ronnie: 30%
Note on J232: Rotzler Ronnie: ehem. TP0.U_FUP
Note on W233: Rotzler Ronnie: -15.11.2022
Note on V234: Rotzler Ronnie: 01.03.-21.11.2021
Note on W234: Rotzler Ronnie: bis 31.12.2021
Note on V237: Rotzler Ronnie: 06.-08.2021
Note on W237: Rotzler Ronnie: 09.2021-12.2022+Monitoring
Note on V238: Rotzler Ronnie: 1.Akonto
Note on J239: Rotzler Ronnie: ehem. TP1.IO_FUP HS
Note on W239: Rotzler Ronnie: 1TR-8TR+1.2TR (bis 23.12.2022)
Note on J240: Rotzler Ronnie: ehem. TP1.IO_FUP HS
Note on J241: Rotzler Ronnie: ehem. TP1.IO_FUP HS
Note on J242: Rotzler Ronnie: ehem. TP1.IO_FUP HS
Note on W243: Rotzler Ronnie: TR01-03
Note on W245: Rotzler Ronnie: 10..2021-12.2022
Note on W246: Rotzler Ronnie: bis 12.2021
Note on W247: Rotzler Ronnie: 12.2021-12.2022
Note on W248: Rotzler Ronnie: 01.-12.2022
Note on W250: Rotzler Ronnie: 01.-30.11.2022
Note on W252: Rotzler Ronnie: 01.-09.2022
Note on W258: Rotzler Ronnie: Jan.-Nov. 2022
Note on W259: Rotzler Ronnie: 09-12.2022
Note on W260: Rotzler Ronnie: 03.2022-10.2022
Note on W263: Rotzler Ronnie: 06.-16.12.2022
Note on J272: Rotzler Ronnie: ehem. TP0.U_FUP

## PIVOT-Tabelle 1
Zeilenbeschriftungen | bis Ende 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe Vertrag | Summe von EKP
A+U |  |  |  | 441055 | 1269312.45 | 332609 | 889153.36 | 1028272.28 | 183999.98 | 117841.82 | 181196.4 | 968253.3 | 43657740.6577 | 43739430.3986
TP1-3 |  |  |  | 441055 | 1269312.45 | 332609 | 889153.36 | 1028272.28 | 183999.98 | 117841.82 | 181196.4 | 968253.3 | 43657740.6577 | 43739430.3986
1.3100 |  |  |  | 441055 | 1269312.45 | 332609 | 881708.36 | 1025977.04 | 183999.98 | 117841.82 | 181196.4 | 2522.55 | 4407515.115 | 4479464.616
1.3950 |  | 2016: 7445; 2017: 2295.24 | 0 | 9740.24
3.xxxx |  | 2021: 965730.75 | 39250225.5426 | 39250225.5426
Ausbau | 104633.8 | 2011: 12936.9; 2014: 9502.25; 2015: 51261.81; 2016: 15359.47; 2017: 28478.8; 2021: 7288.6 | 13761779.6419 | 13656867.0221
TP2 | 104633.8 | 2011: 12936.9; 2016: 7461.95; 2017: 27914.8 | 151459.55 | 152947.45
1.3100 | 104633.8 | 2011: 12936.9; 2016: 4237.15; 2017: 27602.4 | 151459.55 | 149410.25
1.3950 |  | 2017: 312.4 | 0 | 312.4
2.4300 |  | 2016: 3224.8 | 0 | 3224.8
TP3 |  | 2014: 9502.25; 2015: 51261.81; 2016: 7897.52; 2017: 564; 2021: 7288.6 | 13610320.0918 | 13503919.5721
1.2200 | [12 empty] | 58904.76 | 58904.76
1.2300 |  | 2015: 43952.36 | 152966.1357 | 142991.546
1.3100 |  | 2014: 9502.25; 2015: 7309.45; 2016: 7897.52; 2017: 564; 2021: 7288.6 | 1412186.1826 | 1315760.2526
2.4400 | [12 empty] | 1986.95 | 1986.95
3.xxxx | [12 empty] | 11900000 | 11900000
1.2700 | [12 empty] | 34276.0635 | 34276.0635
2.xxxx | [12 empty] | 50000 | 50000
Unterhalt | 940733.68 | 1235199.82 | 671879.48 | 724056.59 | 549738.68 | 277223.09 | 411709.5664 | 766299.13 | 218796.63 | 219546.52 | 398777.53 | 1321267.29 | 32763605.5856 | 31181859.632
TP0 | 281848.35 | 940492.95 | 224279 | 115146.75 | 102229.9 | 68180.4 | 89678.05 | 75362.25 | 42540.1 | 38427.25 | 64475.44 | 69539.25 | 3336335.995 | 2868962.435
1.2100 | 56438.7 | 147557.4 | 116335.95 | 105859.3 | 83113.2 | 58244.2 | 78442.1 | 68964.7 | 37749.15 | 35542.6 | 37002.05 | 54444.15 | 1412785 | 1290843
1.2200 |  | 2020: 18527.09 | 56688.515 | 46200.605
1.3100 | 225409.65 | 2011: 792935.55; 2012: 107943.05; 2013: 9287.45; 2014: 315.9; 2020: 5244.75; 2021: 11723 | 1864116.58 | 1463401.98
1.3300 |  | 2016: 1153 | 2745.9 | 2745.9
1.3950 |  | 2014: 16681.75 | 0 | 16681.75
1.2950 |  |  |  |  | 2119.05 | 9936.2 | 10082.95 | 6397.55 | 4790.95 | 2884.65 | 3701.55 | 3372.1 | 0 | 49089.2
TP1 | 113643.38 |  | 19057.8 | 199913.8 | 11687.65 | 54503.39 | 61011.04 | 231995.81 | 13819.95 | 10930.45 | 1310.97 | 158599.03 | 5305446.195 | 4787350.3339
1.2300 |  | 2012: 19057.8; 2013: 199913.8; 2014: 11450.05; 2015: 27611.39; 2016: 61011.04; 2017: 8187.22 | 377132.197 | 354577.407
1.3100 | 1520.4 | 2014: 237.6; 2015: 26892; 2017: 91877.49; 2020: 1310.97; 2021: 158599.03 | 525572.4834 | 481693.4334
1.7300 | 112122.98 | [11 empty] | 112121.98 | 112122.98
3.5300 |  | 2017: 64124.35 | 86471.9052 | 64124.35
3.5600 |  | 2017: 31308.15 | 48551.4 | 41001.15
3.5754 |  | 2017: 36498.6 | 37276.2 | 36498.6
3.5910 |  | 2018: 13819.95; 2019: 10930.45 | 32042.8 | 24750.4
3.5020 | [12 empty] | 3370129.8218 | 3370129.8218
3.5010 | [12 empty] | 249047.7417 | 249047.7417
1.2700 | [12 empty] | 4695.7 | 4695.7
3.52 | [12 empty] | 52403.9659 | 48708.75
(Leer) | [12 empty] | 410000
TP1-3 |  |  |  | 46210.15 | 1233.25 |  |  | 83635.71 | 38436.35 | 16172.21 | 5510.8 | 481327.27 | 4170885.458 | 3897374.318
1.3100 |  |  |  | 46210.15 | 1233.25 |  |  | 52615.15 | 4106.9 | 9411.95 | 1884.75 | 472555.55 | 4170885.458 | 3774588.818
1.3950 |  | 2017: 31020.56; 2018: 34329.45; 2019: 6760.26; 2020: 3626.05; 2021: 8771.72 | 0 | 122785.5
TP2 | 493972.8 | 220353.95 | 22955.85 | 129167.15 | 237835 | 112965.65 | 64475.7264 | 54660.18 | 4315.4 | 10970.45 | 171980.8 | 141833.1 | 6976831.405 | 6845771.6277
1.2100 | 2117.55 | 2011: 4671.45 | 29645.95 | 6789
1.2200 |  | 2011: 4376.8; 2012: 1403.8; 2013: 2733.7 | 3694.2 | 8514.3
1.2300 | 491855.25 | 76697.65 |  | 70703.05 | 42866.95 |  | 25157.2176 | 4715.85 |  |  | 101609.7 | 47318 | 1118051.4 | 1000314.3676
1.2400 |  | 2011: 131273.7 | 149477.9 | 131273.7
1.3100 |  | 3334.35 | 21552.05 | 55730.4 | 194968.05 | 87421.9 | 38789.9588 | 49700.35 | 4315.4 | 10970.45 | 2574.35 | 30425 | 640687.54 | 660457.6588
1.3300 | [12 empty] | 148798.32 | 148798.32
3.5810 |  | 2015: 25543.75 | 25542 | 25543.75
1.3950 |  | 2016: 528.55; 2017: 243.98 | 0 | 772.53
3.5600 |  | 2020: 52706.75; 2021: 7498.8 | 3215833.4372 | 3215833.4372
3.5910 |  | 2020: 15090; 2021: 40436.3 | 56171 | 55526.3
3.xxxx | [12 empty] | 1341225.79 | 1341225.79
3.5010 | [12 empty] | 190919.8341 | 190919.8341
3.5500 |  | 2021: 16155 | 53784.0337 | 56802.64
1.xxxx | [12 empty] | 3000 | 3000
TP3 |  | 2012: 350266.41; 2013: 231600.29; 2014: 110936.78; 2015: 17204.65; 2016: 15482.35; 2017: 11196.9 | 1004317.65 | 900790.63
1.2300 |  | 2012: 350266.41; 2013: 231291.74; 2014: 110936.78; 2015: 17204.65; 2016: 15482.35 | 791690.85 | 725181.93
1.3100 |  | 2013: 308.55; 2017: 11196.9 | 72626.8 | 35608.7
3.xxxx | [12 empty] | 140000 | 140000
TP4 | 51269.15 | 74352.92 | 55320.42 | 2018.45 | 85816.1 | 24369 | 181062.4 | 309448.28 | 119684.83 | 143046.16 | 155499.52 | 469968.64 | 11969788.8825 | 11881610.2874
1.2100 |  |  |  | 2018.45 | 4332.8 | 570.65 | 40623.85 | 25691.4 | 6557.55 | 6711.15 | 14757.25 | 18839.1 | 122533.688 | 123685.488
1.2300 |  | 2017: 7742.15 | 6977.9 | 7742.15
1.3100 | 51269.15 | 74352.92 | 55320.42 |  | 81483.3 | 23798.35 | 140438.55 | 256290.53 | 58484.74 | 58182.56 | 93205.32 | 200221.84 | 1966416.3968 | 1875669.7336
3.5710 |  | 2017: 19724.2 | 19640.55 | 19724.2
3.5600 |  | 2021: 248899.7 | 303516.25 | 303516.25
3.5754 | [12 empty] | 19157.45 | 19157.45
3.5730 |  | 2018: 2926.9; 2020: 8955.35 | 2364734.5876 | 2365415.7376
3.5705 |  | 2018: 51715.64; 2019: 78152.45; 2021: 2008 | 2636308.5239 | 2635848.092
3.5745 |  | 2020: 38581.6 | 38233.95 | 38581.6
3.xxxx | [12 empty] | 3462199 | 3462199
1.xxxx | [12 empty] | 793000 | 793000
3.572 | [12 empty] | 237070.5862 | 237070.5862
Gesamtergebnis | 1045367.48 | 1248136.72 | 671879.48 | 1165111.59 | 1828553.38 | 661093.9 | 1316222.3964 | 1823050.21 | 402796.61 | 337388.34 | 579973.93 | 2296809.19 | 90183125.8851 | 88578157.0527

## PIVOT-Tabelle 2
Zeilenbeschriftungen | bis Ende 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Aegerter & Bosshardt AG | 104633.8 | 18862.5 | 5349.75 |  |  | 32932.05 | 2057.65 | 30337.3 | 883.45 | 5931
Amberg Engineering AG |  | 2015: 26892
Amt für Geoinformation |  | 2011: 3334.35
Anliker AG |  | 2015: 30013.5
Bachema AG |  | 2015: 1130.75
Bachhofner & Partner AG |  |  |  | 2018.45 | 4332.8 | 570.65 | 40623.85 | 25691.4 | 6557.55 | 6711.15 | 14757.25 | 18839.1
Basler Baulabor | 112652.9 | 2014: 915.2; 2016: 1374.85
BSL Baustofflabor AG |  | 2016: 14107.5
Diamantbohr AG |  | 2015: 3034.25; 2017: 2138.4
Drillexpert AG |  | 2014: 6539.83
Ecoplan AG |  | 2015: 18000
Ex Team |  | 2014: 42866.95; 2017: 5466.7
GEOCAD+Partner AG |  | 2014: 25914.05
Gruner AG |  | 2013: 308.55
Hydrojet AG |  | 2016: 7649.64
INGE EPSI |  |  |  | 581229.5 | 1342908.1 | 357189.4 | 891944.35 | 1126368.25 | 218493 | 133298.96 | 186707.2 | 481327.27
INGE EPSI + Geotechn. Inst. |  | 2013: 6286.25
IUB Engineering AG |  | 2014: 81483.3; 2015: 23798.35
Jauslin + Stebler AG | 27628.35
Jermann AG |  | 2014: 237.6; 2021: 3419.5
Kanton Basel-Landschaft | 60243.18 | 2014: 150; 2015: 150
Kummler + Matter AG | 44753.15 | 2019: 4037.6
LBP AG | 51269.15 | 2011: 30485.42; 2012: 43468.27
Mageba SA |  | 2014: 21654
Maltech.ch |  | 2013: 15216.15; 2017: 582.12
Marquis AG | 101523.6
Marti AG |  | 2015: 25543.75
MÖKAH AG | 152794.45 | 2021: 16155
NSNW AG | 6917.55 | 91515 | 14022.95 | 58825.35 | 43732.5 | 35398.9 | 78684.9364 | 107480.1 | 55647.35 | 19315.4 | 83845.85 | 313366.3
Pfirter Nyfeler + Partner |  |  |  |  | 40645.35 | 14536.85 | 12942.9 | 93807.76 | 3943.33 | 715.07 | 1310.97 | 16950.03
PiU GmbH |  | 2014: 9502.25; 2015: 7309.45; 2016: 7897.52; 2017: 564
Pöyry Infra AG | 53400.2
R.Keller & Partner AG |  | 32631.1 | 6502.4 | 47412.9 | 76859.15 | 1037.75 | 23058.65 | 8105.6 |  |  | 1017.5 | 10506.2
Rapp Infra AG | 254220 | 2011: 829422.55; 2012: 132194.15; 2013: 22904; 2014: 24610.75; 2020: 58055.8
Rapp Infra AG (Ammann AG) |  | 2011: 126438.6
Risk & Safety AG |  | 2012: 21552.05; 2014: 12343.4; 2015: 1158
Schneider Consulting |  | 2011: 4376.8; 2012: 1403.8; 2013: 5795.15; 2014: 3313.55
TFB AG |  | 2012: 355301.26; 2013: 327281.09; 2014: 12925.45; 2016: 11831.85
Walo |  | 2015: 14217.85
Yaver I&S GmbH |  | 2016: 102632.4; 2017: 201843.43; 2018: 9196.24; 2019: 43906.61; 2020: 45662.12; 2021: 159746.04
Ziegler AG | 75331.15
(Leer)
IMP AG |  | 2016: 9441.55
Trauffer AG |  | 2016: 17680.55
KELAG Künzli Elektronik AG |  | 2017: 1712.9
Maurer AG |  | 2016: 1033
Hunziker Bauprofile AG |  | 2016: 318.6
SBB |  | 2017: 11196.9
Einwohnergemeinde Sissach |  | 2016: 120
Metas |  | 2017: 10858
Finanzverwaltung Kanton BL |  | 2016: 42
Schaub Medien AG |  | 2016: 1030.75
KA-TE |  | 2017: 23133.6
Sterobit |  | 2017: 40990.75
Bechtel Ingenieure AG |  | 2017: 3092.15
Rigamonti SA |  | 2017: 12555
Quinel AG |  | 2017: 5265
UN Metallbau
Friedrich Schwab |  | 2016: 2224.8
lic. Jur. Roman Zeller |  | 2016: 1000
TransData (Telematix AG) |  | 2017: 36498.6
Socomec AG |  | 2019: 74114.85
Ruepp AG |  | 2018: 13819.95
John Haustechnik AG |  | 2019: 10930.45
Rauscher & Stöcklin AG |  | 2018: 1895.5
Gisicom Leitungsbau GmbH |  | 2018: 49820.14
SBD-Schluep |  | 2020: 18527.09
Emch+Berger AG |  | 2020: 43553.9; 2021: 43898.5
Kanton Basel-Landschaft / AUE
Siemens Schweiz AG |  | 2020: 38581.6
IDZ AG |  | 2020: 26916.3; 2021: 3426.8
ARGE ABA N2 |  | 2021: 965730.75
Lombardi AG |  | 2021: 144171.55
Sopra Steria AG
Thomas Mumenthaler |  | 2021: 40436.3
Werner+Dora Schneider-Imhof |  | 2020: 15090
xxx
Geobrugg AG
Gysin Asiko AG
Eidg. Starkstrominsp. ESTI |  | 2021: 2008
Stromundbit GmbH
Signal AG
IG WUEF Tenniken |  | 2021: 7288.6
Kaufmann AG
IMP Bautest AG
Geoteschnisches Institut AG
Kiefer+Studer AG
EBL
Argonet
Ziegler Consultants
LMF Ingenieurbüro GmbH
Lüthy Zäune AG
SKK Landschaftsarchitekten
Remtec
Parcom
Boschung
TDM
Elkuch Eisenring
Elektrosuisse
OLMeRO AG => Loy Digital AG |  | 2021: 1927.35
Gasser Felstechnik AG
frontwork communications AG
John AG Zaunbau
Zweckverband Forstrevier
Adsoft AG
Walter AG
KFB Pfister AG
Meier Jäggi
LGT Geolab GmbH
Norsonic Brechbühl AG
EBP Schweiz AG
E. Kalt AG
24 Security
BBL Basler Baulabor AG
VSH AG
ZT Medien AG
Elektrizitätswerke ZH
Sutter Ing.
Rapp AG |  | 111070.4 | 92084.85 | 97834.2 | 77619.15 | 68180.4 | 88525.05 | 75362.25 | 42540.1 | 38427.25 | 45948.35 | 67611.9
Holinger AG
Gesamtergebnis | 1045367.48 | 1248136.72 | 671879.48 | 1165111.59 | 1828553.38 | 661093.9 | 1316222.3964 | 1823050.21 | 402796.61 | 337388.34 | 579973.93 | 2296809.19

## PIVOT-Tabelle EKP
Zeilenbeschriftungen | Summe von EKP
A+U | 43739430.3986
1.3100 | 4479464.616
1.3950 | 9740.24
3.xxxx | 39250225.5426
Ausbau | 13656867.0221
1.2200 | 58904.76
1.2300 | 142991.546
1.3100 | 1465170.5026
2.4400 | 1986.95
1.3950 | 312.4
2.4300 | 3224.8
3.xxxx | 11900000
1.2700 | 34276.0635
2.xxxx | 50000
Unterhalt | 31181859.632
1.2100 | 1421317.488
1.2200 | 54714.905
1.2300 | 2087815.8546
1.2400 | 131273.7
1.3100 | 8291420.3238
1.3300 | 151544.22
1.7300 | 112122.98
3.5810 | 25543.75
3.5710 | 19724.2
3.5300 | 64124.35
1.3950 | 140239.78
3.5600 | 3560350.8372
3.5754 | 55656.05
3.5730 | 2365415.7376
3.5705 | 2635848.092
3.5910 | 80276.7
1.2950 | 49089.2
3.5745 | 38581.6
3.xxxx | 4943424.79
3.5020 | 3370129.8218
3.5010 | 439967.5757
3.5500 | 56802.64
1.2700 | 4695.7
1.xxxx | 796000
3.52 | 48708.75
(Leer)
3.572 | 237070.5862
Gesamtergebnis | 88578157.0527