## 2014
Stand: | 2014-08-30
[24 empty] | 86.45 | CHF/h | 86.45 | CHF/h | 86.45 | CHF/h | 86.45 | CHF/h
TP1 Tunnel / Geotechnik JSAG | [23 empty] | Prognose September |  | Prognose Oktober |  | Total inkl. Prognose |  | Budget |  | 89.33
Name | Firma | Kat. | Ansatz (CHF) | 2013 Std. | 2013 CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF)
Forlin S. | JSAG | B | 140 | 10 | 1400 | 27.75 | 3885 | 7.5 | 1050 | 7 | 980 |  | 0 |  | 0 | 4 | 560 | 1 | 140 | 2.5 | 350 | 59.75 | 8365
Müller S | JSAG | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Roth S. | JSAG | B | 140 | 133 | 18620 | 6 | 840 | 7.5 | 1050 | 10.75 | 1505 | 9 | 1260 | 7.75 | 1085 | 4.25 | 595 | 4 | 560 | 3.75 | 525 | 186 | 26040
Christen R. | JSAG | C | 118 |  | 0 | 2 | 236 | 51.25 | 6047.5 | 2.75 | 324.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.25 | 3687.5 | 87.25 | 10295.5
Herbst C. | JSAG | C | 118 | 0.5 | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 59
Marti T. | JSAG | C | 118 | 4.5 | 531 |  | 0 | 1.25 | 147.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.75 | 678.5
Oswald P. | JSAG | C | 118 | 5.5 | 649 | 3 | 354 |  | 0 | 1.75 | 206.5 | 0.5 | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.75 | 1268.5
Alt A. (ab 1.7.13) | JSAG | D | 100 | 98 | 9800 | 23 | 2300 | 26.5 | 2650 | 14.5 | 1450 | 4 | 400 | 11.25 | 1125 | 12 | 1200 | 38 | 3800 | 14.75 | 1475 | 242 | 24200
Boeglin C. | JSAG | D | 100 | 45.5 | 4550 | 4.5 | 450 | 3 | 300 | 2 | 200 | 3.75 | 375 | 1.75 | 175 | 1 | 100 | 0.75 | 75 | 3.25 | 325 | 65.5 | 6550
Kaiser S. | JSAG | D | 100 | 3 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 300
Mantinger M. | JSAG | D | 100 | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100
Stonig C. | JSAG | D | 100 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50
Eschler M. | JSAG | E | 75 | 0.75 | 56.25 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.75 | 56.25
Russer E. | JSAG | E | 75 | 7.5 | 562.5 |  | 0 | 0.75 | 56.25 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.75 | 656.25
Meyer R. | JSAG | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.75 | 281.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.75 | 281.25
Alt A. (bis 30.06.13) | JSAG | G | 35 | 11.5 | 402.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.5 | 402.5
Hirsig J. | JSAG | G | 35 | 8.5 | 297.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.5 | 297.5
Rothfuss F. | JSAG | G | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wortelboer Alexander | JSAG | G | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 52.5 |  | 0 | 1.5 | 52.5
Schaub Oliver | JSAG | G | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 8.75 |  | 0 |  | 0 | 7.5 | 262.5 | 71.75 | 2511.25 | 5.5 | 192.5 | 85 | 2975
Zwischentotal | JSAG |  |  | 329.75 | 37377.75 | 66.25 | 8065 | 97.75 | 11301.25 | 39 | 4674.75 | 17.75 | 2131.5 | 24.5 | 2666.25 | 28.75 | 2717.5 | 117 | 7138.75 | 61 | 6555 | 781.75 | 82627.75 |  | 0 |  | 0 | 781.75 | 69833.7275 | 1268 | 113270.44 | 61.65%
TP1 Tunnel / Geotechnik AeBo
Name | Firma | Kat. | Ansatz (CHF) | 2013 Std. | 2013 CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Total (Std.) | Total (CHF) | Prognose September |  | Prognose Oktober |  | Total inkl. Prognose |  | Budget
Bäumle M. | AeBo | B | 140 | 34 | 4760 | 42.5 | 5950 | 33 | 4620 | 46.75 | 6545 | 41.25 | 5775 | 24 | 3360 | 141 | 19740 | 104 | 14560 | 102.25 | 14315 | 568.75 | 79625 | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF)
Beck P. | AeBo | B | 140 |  | 0 | 3.5 | 490 | 1 | 140 |  | 0 | 4.5 | 630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1260
Chiaverio F. | AeBo | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 140 | 1 | 140
Schädler | AeBo | B | 140 | 51 | 7140 | 5 | 700 | 3.75 | 525 | 8.75 | 1225 | 1.5 | 210 | 4.5 | 630 | 15.25 | 2135 | 2.75 | 385 | 5.25 | 735 | 97.75 | 13685
Falzone L. | AeBo | B | 140 |  | 0 | 2 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 280
Bergmann G | AeBo | C | 118 | 3 | 354 | 12.5 | 1475 | 17 | 2006 |  | 0 | 0.5 | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 3894
Fuchs C. | AeBo | C | 118 | 16.5 | 1947 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.5 | 1947
Noordam P. | AeBo | C | 118 | 148 | 17464 | 62.5 | 7375 | 18 | 2124 | 96.75 | 11416.5 | 111.5 | 13157 | 19.5 | 2301 | 23.25 | 2743.5 | 29 | 3422 | 0.5 | 59 | 509 | 60062
Beuret A. | AeBo | D | 100 | 11 | 1100 | 0.5 | 50 | 1.25 | 125 | 1 | 100 | 2 | 200 | 0.75 | 75 | 3 | 300 | 0.75 | 75 |  | 0 | 20.25 | 2025
Bollhalder A. | AeBo | D | 100 | 14 | 1400 | 94.75 | 9475 |  | 0 | 4 | 400 | 108.5 | 10850 | 54.5 | 5450 | 62 | 6200 |  | 0 |  | 0 | 337.75 | 33775
Ehret-Kreutz E. | AeBo | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Eichenberger S. | AeBo | D | 100 |  | 0 | 2 | 200 |  | 0 | 0.75 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 350 | 3 | 300 | 9.25 | 925
Fischer M. | AeBo | D | 100 |  | 0 | 6.5 | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 | 7.5 | 750
Frei L. | AeBo | D | 100 |  | 0 |  | 0 | 16.5 | 1650 | 8.75 | 875 | 110 | 11000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 900 | 144.25 | 14425
Gerber Rigert B. | AeBo | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50
Meister C. | AeBo | D | 100 | 0.5 | 50 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 75 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 | 2.25 | 225
Weider | AeBo | D | 100 | 2.25 | 225 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.25 | 325
Ziegler B.. | AeBo | D | 100 | 3.25 | 325 | 1.75 | 175 | 23 | 2300 | 0.75 | 75 | 1.75 | 175 | 10.75 | 1075 | 3 | 300 | 30 | 3000 | 23 | 2300 | 97.25 | 9725
Wernli S. | AeBo | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.5 | 862.5 |  | 0 | 11.5 | 862.5
Will C. | AeBo | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.75 | 206.25 | 2.75 | 206.25
Boschung J. | AeBo | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.5 | 1032.5 | 29.5 | 1032.5
Kipfer C. | AeBo | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.75 | 201.25 |  | 0 | 5.75 | 201.25
Zymeri S. | AeBo | G | 35 | 44.25 | 1548.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.25 | 1548.75
Zwischentotal | AeBo |  |  | 327.75 | 36313.75 | 233.5 | 26820 | 114 | 13540 | 168.5 | 20811.5 | 381.5 | 42056 | 114.75 | 12966 | 249 | 31568.5 | 187.75 | 22905.75 | 176.25 | 19987.75 | 1953 | 226969.25 | 200 | 17866 | 200 | 17866 | 2353 | 210193.49 | 1022 | 91295.26 | 230.2%
TP1 Tunnel / Geotechnik Pfirter, Nyfeler & Partner | [23 empty] | Prognose September |  | Prognose Oktober |  | Total inkl. Prognose |  | Budget
Name | Firma | Kat. | Ansatz (CHF) | 2013 Std. | 2013 CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF)
Nyfeler J. | PN&P | B | 140 | 32.75 | 4585 | 1.25 | 175 | 1 | 140 | 2 | 280 | 0.25 | 35 | 0.75 | 105 | 3.5 | 490 |  | 0 |  | 0 | 41.5 | 5810
Henz R. | PN&P | C | 118 | 197.25 | 23275.5 | 31.75 | 3746.5 | 29.5 | 3481 | 49.5 | 5841 | 7.25 | 855.5 | 33 | 3894 | 68.25 | 8053.5 | 75 | 8850 | 81.75 | 9646.5 | 573.25 | 67643.5
Jörger D. | PN&P | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 29.5 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 29.5
Brändli M. | PN&P | D | 100 | 1.25 | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 125
Ettenhuber P. | PN&P | D | 100 | 49 | 4900 | 67 | 6700 | 55 | 5500 | 59 | 5900 | 48.5 | 4850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 81.5 | 8150 | 360 | 36000
Fritz J. | PN&P | D | 100 |  | 0 |  | 0 | 11.75 | 1175 | 3.5 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.25 | 1525
Moser-Andres C. | PN&P | D | 100 | 0.75 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 75
Näf Birgitt | PN&P | D | 100 | 0.5 | 50 | 1 | 100 | 0.5 | 50 |  | 0 | 2 | 200 | 0.75 | 75 | 0.75 | 75 | 0.75 | 75 | 0.5 | 50 | 6.75 | 675
Ziehlmann N. | PN&P | D | 100 | 11 | 1100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1100
Häring A. | PN&P | E | 75 | 3 | 225 | 6.75 | 506.25 | 5.25 | 393.75 |  | 0 | 3.5 | 262.5 |  | 0 | 12 | 900 | 17.5 | 1312.5 | 1.5 | 112.5 | 49.5 | 3712.5
Kilcher-Frey D. | PN&P | E | 75 | 0.5 | 37.5 |  | 0 | 0.25 | 18.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 56.25 | 0.25 | 18.75 | 6.25 | 468.75 | 8 | 600
Nyfeler E. | PN&P | E | 75 | 3 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 225
Zwischentotal | PN&P |  |  | 299 | 34598 | 107.75 | 11227.75 | 103.25 | 10758.5 | 114 | 12371 | 61.5 | 6203 | 34.5 | 4074 | 85.5 | 9604.25 | 93.5 | 10256.25 | 171.5 | 18427.75 | 1070.5 | 117520.5 |  | 0 |  | 0 | 1070.5 | 95627.765 | 1613 | 144089.29 | 66.37%
Total | Std. Cash |  |  | 956.5 | 108290 | 407.5 | 46113 | 315 | 35600 | 321.5 | 37857 | 460.75 | 50391 | 173.75 | 19706 | 364.25 | 43990 | 398.25 | 40301 | 408.75 | 44970.5 | 3837.5 | 428356 | 200 | 17866 | 200 | 17866 | 4237.5 | 378535.875 | 3903 | 348654.99 | 108.6%
TP2 Trasse/Umwelt JSAG | [23 empty] | Prognose September |  | Prognose Oktober |  | Total inkl. Prognose |  | Budget |  | 88.85
Name | Firma | Kat. | Ansatz (CHF) | 2013 Std. | 2013 CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF)
Forlin S. | JSAG | B | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.5 | 1610 | 13.5 | 1890
Grieder M. | JSAG | B | 140 | 139.75 | 19565 | 36.75 | 5145 | 50.5 | 7070 | 42.5 | 5950 | 93.25 | 13055 | 53.25 | 7455 | 59.5 | 8330 | 53.5 | 7490 | 35 | 4900 | 564 | 78960
Müller S | JSAG | B | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Roth S. | JSAG | B | 140 | 183.75 | 25725 | 18.5 | 2590 | 15.5 | 2170 | 38.75 | 5425 | 17 | 2380 | 31 | 4340 | 22.75 | 3185 | 28 | 3920 | 34 | 4760 | 389.25 | 54495
Wehrli P. | JSAG | B | 140 | 0.5 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 70
Christen R. | JSAG | C | 118 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.75 | 206.5 | 13 | 1534 | 6.5 | 767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.25 | 2507.5
Marti T. | JSAG | C | 118 | 3 | 354 |  | 0 | 0.75 | 88.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.75 | 442.5
Netz A. | JSAG | C | 118 | 9.5 | 1121 | 1 | 118 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1298
Oswald P. | JSAG | C | 118 | 18.75 | 2212.5 | 10.75 | 1268.5 | 12 | 1416 | 17.5 | 2065 | 7.5 | 885 | 8.5 | 1003 | 4.5 | 531 | 9 | 1062 | 3.5 | 413 | 92 | 10856
Alt A. (ab 1.7.13) | JSAG | D | 100 | 464 | 46400 | 89.5 | 8950 | 83.25 | 8325 | 122.75 | 12275 | 137 | 13700 | 148.75 | 14875 | 132 | 13200 | 135.5 | 13550 | 67.75 | 6775 | 1380.5 | 138050
Boeglin C. | JSAG | D | 100 | 28.25 | 2825 | 2.75 | 275 | 2 | 200 | 1 | 100 | 2.5 | 250 | 1 | 100 | 0.5 | 50 | 0.25 | 25 | 4 | 400 | 42.25 | 4225
Ettenhuber P. | JSAG | D | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Burger M. | JSAG | D | 100 | 211.5 | 21150 | 79.25 | 7925 | 78 | 7800 | 92 | 9200 | 46.75 | 4675 | 30 | 3000 | 17.5 | 1750 | 18.25 | 1825 | 7.25 | 725 | 580.5 | 58050
Kaiser S. | JSAG | D | 100 | 2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 200
Mantinger M. | JSAG | D | 100 | 40.25 | 4025 |  | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 0.75 | 75 |  | 0 | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 | 43 | 4300
Mendoza M. | JSAG | D | 100 | 6.25 | 625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.25 | 625
Schäublin W. | JSAG | D | 100 | 1 | 100 | 1.5 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 250
Schmidt C. | JSAG | D | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 28.75 | 2875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.75 | 2875
Stonig C. | JSAG | D | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Winterle M. | JSAG | D | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 25
Eschler M. | JSAG | E | 75 | 0.25 | 18.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 18.75
Meyer R. | JSAG | E | 75 | 1 | 75 | 35 | 2625 | 49.5 | 3712.5 | 95.5 | 7162.5 | 121.5 | 9112.5 | 106.5 | 7987.5 | 96.5 | 7237.5 |  | 0 |  | 0 | 505.5 | 37912.5
Russer E. | JSAG | E | 75 | 4 | 300 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 56.25 |  | 0 |  | 0 | 5.25 | 393.75
Zimmermann E. | JSAG | E | 75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 56.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 56.25
Heutschi D. | JSAG | F | 60 | 59.25 | 3555 |  | 0 |  | 0 | 10.5 | 630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 180 | 72.75 | 4365
Alt A. (bis 30.06.13) | JSAG | G | 35 | 85.5 | 2992.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85.5 | 2992.5
Müller J. | JSAG | G | 35 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.75 | 96.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.75 | 271.25 |  | 0 | 10.5 | 367.5
Rippstein T. | JSAG | G | 35 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 52.5 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 52.5
Vogt P. | JSAG | G | 35 | 116.5 | 4077.5 | 34 | 1190 | 57.5 | 2012.5 | 77.5 | 2712.5 | 45.5 | 1592.5 | 1.5 | 52.5 | 65.5 | 2292.5 | 85.5 | 2992.5 |  | 0 | 483.5 | 16922.5
Tschan S. | JSAG | G | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46 | 1610 | 46 | 1610
Zwischentotal | JSAG |  |  | 1375 | 135391.25 | 309 | 30236.5 | 350.5 | 32932 | 531.5 | 48722.75 | 488 | 47654.25 | 387 | 39580 | 402 | 36784.75 | 337.75 | 31135.75 | 212 | 21373 | 4392.75 | 423810.25 | 350 | 31097.5 | 300 | 26655 | 5042.75 | 448048.3375 | 3650 | 324302.5 | 138.2%
TP2 Trasse/Umwelt AeBo | [23 empty] | Prognose September |  | Prognose Oktober |  | Total inkl. Prognose |  | Budget
Name | Firma | Kat. | Ansatz (CHF) | 2013 Std. | 2013 CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF)
Bäumle M. | AeBo | B | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Beck P. | AeBo | B | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.75 | 665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.75 | 665
Gysin D. | AeBo | B | 140 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 105 | 1.5 | 210 | 1.75 | 245 | 4 | 560
Rey L. | AeBo | B | 140 | 34 | 4760 | 1 | 140 | 2 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 | 5460 | 4 | 560 | 80 | 11200
Schädler | AeBo | B | 140 | 29.25 | 4095 | 3.25 | 455 | 1.5 | 210 | 4 | 560 | 0 | 0 | 2.75 | 385 | 3.25 | 455 | 1.75 | 245 | 6 | 840 | 51.75 | 7245
Falzone L. | AeBo | B | 140 | 0 | 0 | 1 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 140
Bergmann G. | AeBo | C | 118 | 7.25 | 855.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.25 | 855.5
Fuchs C. | AeBo | C | 118 | 24.25 | 2861.5 | 5.75 | 678.5 | 3 | 354 | 13.25 | 1563.5 | 1 | 118 | 14.5 | 1711 | 16.5 | 1947 | 76 | 8968 | 6.75 | 796.5 | 161 | 18998
Beuret A. | AeBo | D | 100 | 6.25 | 625 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 | 1 | 100 | 0.5 | 50 | 1.75 | 175 | 0.5 | 50 |  | 0 | 10.5 | 1050
Hardmeyer Ch. | AeBo | D | 100 |  |  | 4 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 200 | 4.5 | 450 | 10.5 | 1050
Meister C. | AeBo | D | 100 | 0.25 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50
Ortlieb HR. | AeBo | D | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Weider | AeBo | D | 100 | 1.25 | 125 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 150
Ziegler B.. | AeBo | D | 100 | 1 | 100 | 0.25 | 25 | 0.25 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 150
Chamillot St. | AeBo | F | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Schurrer G. | AeBo | F | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 150
Kipfer C. | AeBo | G | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74 | 2590 | 0.5 | 17.5 | 74.5 | 2607.5
Zwischentotal | AeBo |  |  | 103.5 | 13447 | 15.25 | 1838.5 | 7.25 | 919 | 24.75 | 2963.5 | 2 | 218 | 18 | 2171 | 22.25 | 2682 | 194.75 | 17723 | 23.5 | 2909 | 411.25 | 44871 |  | 0 |  | 0 | 411.25 | 36539.5625 | 783 | 69569.55 | 52.52%
Total | Std. Cash |  |  | 1478.5 | 148838 | 324.25 | 32075 | 357.75 | 33851 | 556.25 | 51686 | 490.75 | 47996 | 405 | 41751 | 424.25 | 39467 | 532.5 | 48858.75 | 235.5 | 24282 | 4804 | 468681 | 350 | 31097.5 | 300 | 26655 | 5454 | 484587.9 | 4433 | 393872.05 | 123%
TP3 Kunstbauten JSAG | [23 empty] | Prognose September |  | Prognose Oktober |  | Total inkl. Prognose |  | Budget |  | 94.55
Name | Firma | Kat. | Ansatz (CHF) | 2013 Std. | 2013 CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF)
Forlin S. | JSAG | B | 140 | 145 | 20300 | 47.25 | 6615 | 55 | 7700 | 75 | 10500 | 44.25 | 6195 | 70 | 9800 | 72.5 | 10150 | 98 | 13720 | 84.5 | 11830 | 691.5 | 96810
Müller S | JSAG | B | 140 | 10 | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1400
Roth S. | JSAG | B | 140 | 97.75 | 13685 | 4.5 | 630 | 5.5 | 770 | 8 | 1120 | 6.5 | 910 | 5.75 | 805 | 3 | 420 | 3 | 420 | 2.75 | 385 | 136.75 | 19145
Buser C. | JSAG | C | 118 | 15 | 1770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1770
Christen R. | JSAG | C | 118 | 274.25 | 32361.5 |  | 0 | 3.75 | 442.5 | 11.75 | 1386.5 | 25.5 | 3009 |  | 0 |  | 0 | 21.5 | 2537 | 29.75 | 3510.5 | 366.5 | 43247
Gschwind M. | JSAG | C | 118 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Herbst C. | JSAG | C | 118 | 24.5 | 2891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.5 | 2891
Marti T. | JSAG | C | 118 | 4 | 472 |  | 0 | 1 | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 590
Oswald P. | JSAG | C | 118 | 4.25 | 501.5 | 2.25 | 265.5 |  | 0 | 1.25 | 147.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.75 | 914.5
Rothfuss F. | JSAG | C | 118 | 0 | 0 | 49.5 | 5841 | 95.5 | 11269 | 95 | 11210 | 62.75 | 7404.5 | 16 | 1888 |  | 0 | 19 | 2242 | 14.5 | 1711 | 352.25 | 41565.5
Stocker T. | JSAG | C | 118 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 413 |  | 0 | 1 | 118 |  | 0 | 4.5 | 531
Alt A. (ab 1.7.13) | JSAG | D | 100 | 72.5 | 7250 | 17 | 1700 | 19.5 | 1950 | 10.75 | 1075 | 3 | 300 | 8.25 | 825 | 8.75 | 875 | 28 | 2800 | 11 | 1100 | 178.75 | 17875
Boeglin C. | JSAG | D | 100 | 37 | 3700 | 3.5 | 350 | 2.25 | 225 | 1.5 | 150 | 2.75 | 275 | 1.25 | 125 | 0.5 | 50 | 0.25 | 25 | 2.5 | 250 | 51.5 | 5150
Ettenhuber P. | JSAG | D | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kaiser S. | JSAG | D | 100 | 2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 200
Kaserer M. | JSAG | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.5 | 3250 |  | 0 | 32.5 | 3250
Mantinger M. | JSAG | D | 100 | 0.75 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 75
Mendoza M. | JSAG | D | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Schäublin W. | JSAG | D | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stonig C. | JSAG | D | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Touilbi | JSAG | D | 100 | 325.5 | 32550 | 78 | 7800 |  | 0 |  | 0 | 2 | 200 |  | 0 | 3 | 300 | 21 | 2100 | 40 | 4000 | 469.5 | 46950
Weber A. | JSAG | D | 100 | 1.5 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 300 | 10.5 | 1050
Eschler M. | JSAG | E | 75 | 0.5 | 37.5 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 37.5
Russer E. | JSAG | E | 75 | 4.75 | 356.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.75 | 356.25
Meyer R. | JSAG | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.75 | 206.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.75 | 206.25
Schaad T. | JSAG | E | 75 | 0.25 | 18.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 18.75
Schmid M. | JSAG | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 37.5 | 0.5 | 37.5
Mazzotta J. | JSAG | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 30
Oezbey Baykal | JSAG | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.5 | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.5 | 510
Wortelboer A. | JSAG | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Alt A. (bis 30.06.13) | JSAG | G | 35 | 8.25 | 288.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.25 | 288.75
Hirsig J. | JSAG | G | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ladner R. | JSAG | G | 35 | 0.5 | 17.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 525 | 41.5 | 1452.5 | 40.5 | 1417.5 | 97.5 | 3412.5
Rothfuss F. | JSAG | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.5 | 752.5 |  | 0 | 21.5 | 752.5
Schaub O. | JSAG | G | 35 | 3.5 | 122.5 |  | 0 |  | 0 | 42.5 | 1487.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46 | 1610
Weber R. | JSAG | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 52.5 |  | 0 | 8.5 | 297.5 | 10 | 350
Wortelboer A. | JSAG | G | 35 | 111.75 | 3911.25 |  | 0 |  | 0 | 9.75 | 341.25 | 53 | 1855 | 28 | 980 | 1.25 | 43.75 | 67.5 | 2362.5 |  | 0 | 271.25 | 9493.75
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zwischentotal | JSAG |  |  | 1143.5 | 122058.5 | 202 | 23201.5 | 182.5 | 22474.5 | 256 | 27447.75 | 214.25 | 21258.5 | 135.5 | 15042.25 | 105.5 | 12416.25 | 354.75 | 31779.5 | 237.5 | 24839 | 2831.5 | 300517.75 |  | 0 |  | 0 | 2831.5 | 267718.325 | 2574 | 243371.7 | 110%
TP3 Kunstbauten AeBo | [23 empty] | Prognose September |  | Prognose Oktober |  | Total inkl. Prognose |  | Budget
Name | Firma | Kat. | Ansatz (CHF) | 2013 Std. | 2013 CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF) | Total (Std.) | Total (CHF)
Bäumle M. | AeBo | B | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Beck P. | JSAG | B | 140 | 1.5 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 210
Falzone L. | AeBo | B | 140 | 210.5 | 29470 | 1.5 | 210 |  | 0 | 20.5 | 2870 | 8.5 | 1190 | 36 | 5040 | 74.25 | 10395 | 21 | 2940 | 11.5 | 1610 | 383.75 | 53725
Giger H. | AeBo | B | 140 | 2.5 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 280 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 630
Kalak J. | AeBo | B | 140 | 36 | 5040 | 3.5 | 490 | 14.75 | 2065 | 26.75 | 3745 | 18.25 | 2555 | 3.5 | 490 | 21 | 2940 | 3 | 420 |  | 0 | 126.75 | 17745
Raupp D. | AeBo | B | 140 | 144.5 | 20230 | 4 | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 148.5 | 20790
Rey L. | AeBo | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Schädler | AeBo | B | 140 | 65.25 | 9135 | 7.75 | 1085 | 1.75 | 245 | 8.25 | 1155 | 11.5 | 1610 | 24.75 | 3465 | 19.75 | 2765 | 11 | 1540 | 3.25 | 455 | 153.25 | 21455
Albrecht St. | AeBo | C | 118 |  | 0 | 9 | 1062 | 92 | 10856 | 50 | 5900 | 30.5 | 3599 | 4.5 | 531 | 32.5 | 3835 | 8 | 944 | 14 | 1652 | 240.5 | 28379
Chroust St. | AeBo | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 826 |  | 0 | 1 | 118 |  | 0 | 8 | 944
Fuchs C. | AeBo | C | 118 | 11.5 | 1357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.5 | 1357
Martin D. | AeBo | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 590 |  | 0 |  | 0 | 5 | 590
Benda R. | AeBo | D | 100 | 2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 200
Beuret A. | AeBo | D | 100 | 11 | 1100 | 0.5 | 50 | 1 | 100 |  | 0 | 1.5 | 150 | 0.5 | 50 | 2 | 200 | 0.5 | 50 |  | 0 | 17 | 1700
Bianchi E. | AeBo | D | 100 | 311.5 | 31150 | 58 | 5800 | 123.25 | 12325 | 87 | 8700 | 66.5 | 6650 |  | 0 | 23.25 | 2325 | 16 | 1600 |  | 0 | 685.5 | 68550
Ehret-Kreutz E. | AeBo | D | 100 | 1.5 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 150
Hardmeyer C. | AeBo | D | 100 | 355.25 | 35525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.75 | 1875 |  | 0 |  | 0 | 374 | 37400
Meister C. | AeBo | D | 100 | 0.25 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 75
Ortlieb HR. | AeBo | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 250
Stöhr J. | AeBo | D | 100 | 203.75 | 20375 |  | 0 | 64.25 | 6425 | 39 | 3900 | 35.75 | 3575 | 43.5 | 4350 | 7.5 | 750 | 20.5 | 2050 | 10 | 1000 | 424.25 | 42425
Vögtli N. | AeBo | D | 100 | 233 | 23300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 233 | 23300
Weider | AeBo | D | 100 | 1.25 | 125 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 200
Wira St. | AeBo | D | 100 | 73.75 | 7375 |  | 0 | 2 | 200 | 19 | 1900 | 10.5 | 1050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105.25 | 10525
Ziegler B.. | AeBo | D | 100 | 22 | 2200 | 4.25 | 425 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 5.75 | 575 | 7.75 | 775 | 16.5 | 1650 |  | 0 |  | 0 | 57.25 | 5725
Chamillot St. | AeBo | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Coray C. | AeBo | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 210 |  | 0 |  | 0 | 6 | 210
Räuftlin Th. | AeBo | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 980 |  | 0 |  | 0 | 28 | 980
Schwyn T. | AeBo | G | 35 | 71.5 | 2502.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71.5 | 2502.5
Schmidlin Julian | AeBo | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.25 | 918.75 | 1.5 | 52.5 | 47.5 | 1662.5 | 99 | 3465 | 96.75 | 3386.25 | 271 | 9485
Zwischentotal | AeBo |  |  | 1758.5 | 189819.5 | 88.5 | 9682 | 299.5 | 32266 | 251.75 | 28295 | 215 | 21872.75 | 132 | 15879.5 | 304 | 30457.5 | 180 | 13127 | 135.5 | 8103.25 | 3364.75 | 349502.5 |  | 0 |  | 0 | 3364.75 | 318137.1125 | 3352 | 316931.6 | 100.4%
Total | Std. Cash |  |  | 2902 | 311878 | 290.5 | 32884 | 482 | 54741 | 507.75 | 55743 | 430.5 | 43306 | 267.5 | 30922 | 409.5 | 42874 | 534.75 | 44906.5 | 373 | 32942 | 6196.25 | 650020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6196.25 | 585855.4375 | 5926 | 560303.3 | 104.6%
[22 empty] | 14837.75 | 1547057 | 550 | 50297.5 | 500 | 45725 | 15887.75 | 1452934.7375 | 14262 | 1304259.9 | 91.45

## Planung
[5 empty] | Leistungen Phase MK / AP (SIA 31) | [11 empty] | Leistungen Phase MP / DP (SIA 32) | [10 empty] | Leistungen Phase Ausführungsprojektierung (SIA 51) | [9 empty] | Leistungen Phase Inbetriebnahme / Abschluss (SIA 53) | [9 empty] | Prozentuale Zuteilung | [7 empty] | Zusammenzug exkl. Submission und Ausführung | [5 empty] | 8.5
Aufwandschätzung EP Sissach - Eptingen | [6 empty] | Dossier | [10 empty] | Dossier | [10 empty] | Dossier | [9 empty] | Dossier
[5 empty] | Grundleistung | Grundlagenpläne | NV | Statik | PB | TB | Pläne | Kosten |  | TOTAL Tage | TOTAL Std | SOLL | Grundleistung | NV | Statik | PB | TB | Pläne | Kosten | PGV | TOTAL Tage | TOTAL Std | SOLL | Grundleistung | Tragwerks-pläne | ohne Tragwerks-anteil | weitere Dok. |  |  |  | TOTAL Tage | TOTAL Std | SOLL | Grundleistung | Anteil BL | Rg | DAW | PAW | Archiv |  | TOTAL Tage | TOTAL Std | SOLL | AeBo | PNP | JSAG ITB | JSAG SBM | AeBo | PNP | JSAG ITB | JSAG SBM | AeBo | AeBo PL 20% | PNP | JSAG ITB | JSAG SBM | JSAG PL 80% |  | PL 100% | AeBo | PNP | JSAG ITB | JSAG SBM
| Inventarobjekt | IO-Nummer | Baukosten EK II | Total | - Einarbeiten - Begehung - Administrativ - digitale Ablage | - digitalisieren Plan | [7 empty] | 1129.5 | 9600.75 | 9600 | - Einarbeiten - Begehung - weitere Unters./UL - Administrativ - digitale Ablage | [7 empty] | 0 | 0 | 11450 | - Einarbeiten - Begehung - weitere Unters./UL - Administrativ - digitale Ablage | [6 empty] | 0 | 0 | 16500 | - Einarbeiten - Begehung - weitere Unters./UL - Administrativ - digitale Ablage | [6 empty] | 0 | 0 | 3400 | [8 empty] | 3272.925 | 288.0225 | 1433.2594 | 1677.1031 | 1777.35 | 1152.09 |  | 1440.1125
[56 empty] | 3560.9475 |  |  | 4606.5431
[5 empty] | 8 | 20 | 7 | 20 | 1 | 45 | 18 | 7 |  | 126 | 1071 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | [8 empty] | 37.09% |  | 14.93% | 47.98%
TUNNEL | TU Ebenrain | 4.501.1 + 2 | 3.694 | 4.014 | 4 | 12 | 5 | 20 | 1 | 30 | 15 | 5 | 92 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 664.7 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | 93.84 |  | 117.3 | 92 | 92 | 92 | 92
| TU Oberburg | 4.503.1 + 2 | 0.32 |  | 4 | 8 | 2 |  |  | 15 | 3 | 2 | 34 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 245.65 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 34.68 |  | 43.35 | 34 | 34 | 34 | 34
Anmerkungen zu prozentualen Faktoren: - Für die Projektleitung sind 10% eingerechnet - Für die Synthese / Gesamtdossier sind 5%bei Phase 31, 32 und 53 eingerechnet.
[5 empty] | 23 | 55.5 | 13.5 | 75 | 5 | 57 | 51 | 32 |  | 312 | 2652 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
GEOTECHNIK | SSS Niederdiegten | 11.303 | 0.165 | 16.74 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.5 | [35 empty] | 100% |  |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1.4025 | 39.7375 | 0 | 0 | 5.61 |  | 7.0125 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| SSS Oberburg oben | 11.304.1 | 0.242 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 | [35 empty] | 100% |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 1.6575 | 46.9625 | 0 | 0 | 6.63 |  | 8.2875 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| SSS Oberburg unten | 11.304.2 | 0.121 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 | [35 empty] | 100% |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 1.6575 | 46.9625 | 0 | 0 | 6.63 |  | 8.2875 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| SSS Oberburg N2 | 11.304.3 | 0.011 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.5 | [35 empty] | 100% |  |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1.4025 | 39.7375 | 0 | 0 | 5.61 |  | 7.0125 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| SSS Oberburg Nordportal+Stützmauer | 11.304.6 | 0.03 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 | [35 empty] | 100% |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 1.6575 | 46.9625 | 0 | 0 | 6.63 |  | 8.2875 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| SSS Oberburg Südportal Ost | 11.305.3 | 0.02 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 | [35 empty] | 100% |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 1.6575 | 46.9625 | 0 | 0 | 6.63 |  | 8.2875 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| SSS Oberburg Südportal Holz | 11.305.1 | 0.02 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 | [35 empty] | 100% |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 1.6575 | 46.9625 | 0 | 0 | 6.63 |  | 8.2875 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| SSS Oberburg Südportal West | 11.305.2 | 0.015 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.5 | [35 empty] | 100% |  |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1.4025 | 39.7375 | 0 | 0 | 5.61 |  | 7.0125 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| SSS Schaubrain Draht | 11.301.3 | 0.081 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 | [35 empty] | 100% |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 1.6575 | 46.9625 | 0 | 0 | 6.63 |  | 8.2875 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Anteil JSAG bei PL + Dossiers |  | 80%
| SSS Schaubrain oben | 11.301.1 | 0.127 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 | [35 empty] | 100% |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 1.6575 | 46.9625 | 0 | 0 | 6.63 |  | 8.2875 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Anteil AeBo bei PL + Dossiers |  | 20%
| SSS Schaubrain unten | 11.301.2 | 0.03 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.5 | [35 empty] | 100% |  |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1.4025 | 39.7375 | 0 | 0 | 5.61 |  | 7.0125 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| SSS Dangern unten | 11.306.1 | 0.022 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 | [35 empty] | 100% |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 1.6575 | 46.9625 | 0 | 0 | 6.63 |  | 8.2875 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| SSS Dangern Draht | 11.306.2 | 0.055 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 | [35 empty] | 100% |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 1.6575 | 46.9625 | 0 | 0 | 6.63 |  | 8.2875 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | PL | 10%
| SSS Bugswald | 11.307.1 | 0.021 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.5 | [35 empty] | 100% |  |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1.4025 | 39.7375 | 0 | 0 | 5.61 |  | 7.0125 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 31 + 32 + 53 | 5%
| SM parallel Ergholz | 6.21 | 0.022 |  | 0.5 | 2 | 0.5 |  |  | 3 | 2 | 1 | 9 | [35 empty] | 10% | 90% |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2.295 | 6.5025 | 58.5225 | 0 | 9.18 |  | 11.475 | 9 | 9 | 9 | 9
| SM Tunnel Ebenrain Portal Süd | 6.3 | 0.24 |  | 1 | 3 | 0.5 |  |  | 3 | 2 | 1 | 10.5 | [35 empty] | 10% | 90% |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 2.6775 | 7.5862 | 68.2763 | 0 | 10.71 |  | 13.3875 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| SM Sperrmatt | 6.301 | 0.218 |  | 1 | 3 | 0.5 |  |  | 3 | 2 | 1 | 10.5 | [35 empty] | 10% | 90% |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 2.6775 | 7.5862 | 68.2763 | 0 | 10.71 |  | 13.3875 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| SM Wasenhaus | 6.302 | 0.012 |  | 0.5 | 2 | 0.5 |  |  | 3 | 2 | 1 | 9 | [35 empty] | 10% | 90% |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2.295 | 6.5025 | 58.5225 | 0 | 9.18 |  | 11.475 | 9 | 9 | 9 | 9
| SM Niederdiegten (Anker) | 6.303 | 0.053 |  | 1 | 3 | 0.5 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27.5 | [35 empty] | 55% | 45% |  | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 7.0125 | 109.2781 | 89.4094 | 0 | 28.05 |  | 35.0625 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5
| SM Mitteldiegten | 6.304 | 1.05 |  | 1 | 3 | 0.5 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2 | 32.5 | [35 empty] | 55% | 45% |  | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 0 | 8.2875 | 129.1469 | 105.6656 | 0 | 33.15 |  | 41.4375 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5
| A Mitteldiegten | 5.304 | 2.829 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SM Rotacker | 6.305 | 1.115 |  | 1 | 3 | 0.5 |  |  | 1 | 2 | 1 | 8.5 | [35 empty] | 55% | 45% |  | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 2.1675 | 33.7769 | 27.6356 | 0 | 8.67 |  | 10.8375 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
| SM Voreinschnitt Oberburg Nordportal | 6.306 | 0.547 |  | 1 | 3 | 0.5 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2 | 32.5 | [35 empty] | 55% | 45% |  | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 0 | 8.2875 | 129.1469 | 105.6656 | 0 | 33.15 |  | 41.4375 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5
| A Voreinschnitt Oberburg Nordportal | 5.306 | 0.724 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SM Schaubrain | 6.307 | 0.217 |  | 1 | 3 | 0.5 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2 | 32.5 | [35 empty] | 55% | 45% |  | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 0 | 8.2875 | 129.1469 | 105.6656 | 0 | 33.15 |  | 41.4375 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5
| A Schaubrain | 5.307 | 5.103 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SM Than | 6.308 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 0.5 |  |  | 3 | 2 | 1 | 9 | [35 empty] | 10% | 90% |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2.295 | 6.5025 | 58.5225 | 0 | 9.18 |  | 11.475 | 9 | 9 | 9 | 9
| SM Ebmatt | 6.309 | 0.392 |  | 1 | 3 | 0.5 |  |  | 3 | 3 | 1 | 11.5 | [35 empty] | 10% | 90% |  | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 2.9325 | 8.3087 | 74.7787 | 0 | 11.73 |  | 14.6625 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5
| R Rutschhang Rotacker | 9.305 | in IO 6.305 |  | 1 |  | 0.5 | 15 | 1 | 5 | 5 | 4 | 31.5 | [35 empty] | 100% |  |  | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 8.0325 | 227.5875 | 0 | 0 | 32.13 |  | 40.1625 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5
| R Rutsch Edelweiss | 9.327-330 | 0.08 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [35 empty] | 10% | 90% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| A Rutsch Edelweiss | 5.322 | 0.6 |  | 0 |  |  |  | --- |  |  |  | 0 | [35 empty] | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Felseinschnitt Dangern | 9.321 | 0.04 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [35 empty] | 10% | 90% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| A Felsanschnitt Dangern | 5.321 | 2.08 |  | 0 |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | 0 | [35 empty] | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| R Rutsch Zunzgen | 9.301 | 0.03 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [35 empty] | 10% | 90% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Felseinschnitt Tenniken | 9.32 | 0.04 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [35 empty] | 10% | 90% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| R Diegten, Böschung westl. N2 | 9.322 | 0.02 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [35 empty] | 10% | 90% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| R Rutsch Oberbrug | 9.3 | 0.04 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [35 empty] | 10% | 90% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| R Rutsch Ebmatt | 9.309 | 0.02 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [35 empty] | 10% | 90% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| R übrige Rutsche nur Spülen Entw. | div. | 0.268 |  | 1 |  | 0.5 | [5 empty] | 1.5 | [35 empty] | 100% |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.3825 | 10.8375 | 0 | 0 | 1.53 |  | 1.9125 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | 24 | 46 | 17.5 | 158 | 18 | 56 | 50 | 16 |  | 385.5 | 3276.75 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
KUNSTBAUTEN | BR Lindenacker | 1.405.1 + 2 | 0.678 | 15.698 | 1 | 4 | 1.5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28.5 | [36 empty] | 100% |  | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 0 | 7.2675 | 0 | 205.9125 | 0 | 29.07 |  | 36.3375 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5
| BR Zunzgen | 1.406.1 + 2 | 0.388 |  | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | [36 empty] | 100% |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 7.14 | 0 | 202.3 | 0 | 28.56 |  | 35.7 | 28 | 28 | 28 | 28
| BR Oberburg | 1.407.1 + 2 | 0.44 |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | [36 empty] | 100% |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 4.59 | 0 | 130.05 | 0 | 18.36 |  | 22.95 | 18 | 18 | 18 | 18
| BR Eptingen | 1.421.1 + 2 | --- |  | 0 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ÜF Zubringer AS Sissach | 1.53 | --- |  | 0 | [7 empty] | 0 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ÜF AS Sissach | 1.662.1 + 2 | 0.101 |  | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | [36 empty] | 100% |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 5.61 | 0 | 158.95 | 0 | 22.44 |  | 28.05 | 22 | 22 | 22 | 22
| ÜF Steinler | 1.67 | --- |  | 0 | [7 empty] | 0 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ÜF Sperrmatt | 1.671 | 0.613 |  | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | [36 empty] | 100% |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 5.61 | 0 | 158.95 | 0 | 22.44 |  | 28.05 | 22 | 22 | 22 | 22
| ÜF Bisnacht | 1.674 | 0.424 |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 2 | 1 | 11 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 79.475 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 11.22 |  | 14.025 | 11 | 11 | 11 | 11
| ÜF Mitteldiegten | 1.68 | --- |  | 1 |  | 1 | 5 | 1 |  |  |  | 8 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 57.8 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 8.16 |  | 10.2 | 8 | 8 | 8 | 8
| UF Bleimatten | 2.672 | 0.356 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 133.6625 | 4.7175 | 0 | 0 | 0 | 18.87 |  | 23.5875 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| UF Wasenhaus | 2.673 | 0.273 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 133.6625 | 4.7175 | 0 | 0 | 0 | 18.87 |  | 23.5875 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| UF Eimatt | 2.677 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 |  |  |  | 12 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 86.7 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 12.24 |  | 15.3 | 12 | 12 | 12 | 12
| UF Niederdiegten | 2.678 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 |  |  |  | 12 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 86.7 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 12.24 |  | 15.3 | 12 | 12 | 12 | 12
| UF Gemeindehaus Diegten | 2.679 | 0.177 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 133.6625 | 4.7175 | 0 | 0 | 0 | 18.87 |  | 23.5875 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| UF Mühle Diegten | 2.681 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 |  |  |  | 12 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 86.7 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 12.24 |  | 15.3 | 12 | 12 | 12 | 12
| UF AS Diegten | 1.683.1 + 2 | --- |  | 0 | [7 empty] | 0 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UF Oberdiegten | 2.682 | 0.42 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 133.6625 | 4.7175 | 0 | 0 | 0 | 18.87 |  | 23.5875 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| A Oberburg | 5.407 | 0.14 |  | 1 | 1.5 | 0.5 |  |  | 2 | 2 |  | 7 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 50.575 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 7.14 |  | 8.925 | 7 | 7 | 7 | 7
| DL Diegterbach Bachmatt | 7.302 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 |  |  |  | 12 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 86.7 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 12.24 |  | 15.3 | 12 | 12 | 12 | 12
| DL Diegterbach Mühlematt | 7.303 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 |  |  |  | 12 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 86.7 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 12.24 |  | 15.3 | 12 | 12 | 12 | 12
| DL Eibächli | 7.306 | 0.318 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 2 | 2 | 1 | 8.5 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 61.4125 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 8.67 |  | 10.8375 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
| DL Helgenmattbächli | 7.307 | 0.37 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 2 | 2 | 1 | 8.5 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 61.4125 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 8.67 |  | 10.8375 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
| Wildtierüberführung |  | 11 |  | 5 |  | 4 | 26 | 3 | 24 | 24 | 4 | 90 | [22 empty] | 270 | [11 empty] | 100% |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 650.25 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | 91.8 |  | 114.75 | 90 | 90 | 90 | 90
[5 empty] | 24 | 18 | 12 | 8 | 3 | 110 | 100 | 31 |  | 306 | 2601 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
TRASSE | TR Oberbau | 13.02.16.302.02 | 10.06 | 22.535 | 2 | 2 | 1 |  |  | 15 | 15 | 15 | 50 | [37 empty] | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | 361.25 | 51 |  | 63.75 | 50 | 50 | 50 | 50
| TR Anschlüsse | 13.02.16.302.02 | in Oberbau |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 10 | 10 | 2 | 27 | [37 empty] | 100% | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 195.075 | 27.54 |  | 34.425 | 27 | 27 | 27 | 27
| TR Entwässerung | 13.02.16.302.02 | 3.55 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 10 | 10 | 2 | 27 | [37 empty] | 100% | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 195.075 | 27.54 |  | 34.425 | 27 | 27 | 27 | 27
| TR BSA Tiefbau | 13.02.16.302.02 | --- |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 10 | 5 | 2 | 22 | [37 empty] | 100% | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 158.95 | 22.44 |  | 28.05 | 22 | 22 | 22 | 22
| TR Fahrzeugrückhaltesysteme | 13.02.16.302.02 | 0.825 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 10 | 5 | 1 | 21 | [37 empty] | 100% | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 5.355 | 0 | 0 | 151.725 | 21.42 |  | 26.775 | 21 | 21 | 21 | 21
| TR Zäune | 13.02.16.302.02 | 0.45 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 5 | 5 | 1 | 15 | [37 empty] | 100% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 108.375 | 15.3 |  | 19.125 | 15 | 15 | 15 | 15
| TR Signalisation und Markierung | 13.02.16.302.02 | 0.7 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 5 | 5 | 1 | 15 | [37 empty] | 100% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 108.375 | 15.3 |  | 19.125 | 15 | 15 | 15 | 15
| TR Grundwasserschutzmauern | 13.02.16.302.02 | 1.07 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 31 | [37 empty] | 100% | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 7.905 | 0 | 0 | 223.975 | 31.62 |  | 39.525 | 31 | 31 | 31 | 31
| TR Energieleitungstunnel | 13.02.16.302.02 | 0.08 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 18 | [37 empty] | 100% | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 130.05 | 18.36 |  | 22.95 | 18 | 18 | 18 | 18
| TR Rastplatz Tenniken | 13.02.16.302.02 | in Oberbau |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 10 | 5 | 1 | 20 | [37 empty] | 100% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 144.5 | 20.4 |  | 25.5 | 20 | 20 | 20 | 20
| TR Provisorische Verkehrsführung | 13.02.16.302.02 | 3.2 |  | 2 | 0 | 1 |  |  | 10 | 10 | 1 | 24 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 173.4 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 24.48 |  | 30.6 | 24 | 24 | 24 | 24
| Verkehrsführung |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TR Lärmschutzwände | 13.02.16.302.02 | 2.6 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 15 | 2 | 36 | [34 empty] | 100% |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 260.1 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 36.72 |  | 45.9 | 36 | 36 | 36 | 36
[26 empty] | inkl. PGV | [29 empty] | 9600.75
238
MK extern
MP extern ?
?
?
?
?
?
?