## Aufwand Submission - 21.11.19
EP SiEp | [8 empty] | Erstellung: 21.11.19
Kalkulationsabschätzung Überarbeitung UN-Submission | [8 empty] | Anpassungen ….
= neue Pos. durch AeBo/FL
Stunden
Themen der Bearbeitung | Palumbo | Schädler | Falzone | Bäumle/Noordam | Fuchs | Henz | Forlin | Mollet | Roth | Summe
6.1 SIMAP - Maske |  | 1 | [6 empty] | 2 | 3
6.2 Werkvertrag | [9 empty] | 0
6.3 Besondere Bestimmungen |  |  | 5 | 12 |  |  |  |  | 8 | 25
6.4 Dokument 5 Unternehmerangabe |  | 1 | [6 empty] | 2 | 3
6.5 Allgemeine Anmerkungen |  | 3 | 5 | 10 |  |  |  |  | 2 | 20
6.6 LV 11 Tunnel Oberburg |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10
6.7 LV 12 Tunnel Ebenrain Unterhalt |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15
6.8 LV 13 Tunnel Ebenrain Ausbau |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15
6.9 LV 14 Stützmauern | [9 empty] | 0
6.10 LV 15 Rutschhänge | [9 empty] | 0
6.11 LV 22 Trasse Unterhalt | [9 empty] | 0
6.12 LV 23 Grundwasserschutz |  |  | ?? wer ist PV ?? | [6 empty] | 0
6.13 LV 24 Ölrückhaltebecken | [9 empty] | 0
6.14 LV 31 Brücken | [9 empty] | 0
6.15 LV 32 Bachdurchlässe |  |  | 5 | [6 empty] | 5
6.16 LV 33 Unterführungen |  |  | 10 | [6 empty] | 10
6.17 LV 34 Überführungen |  |  | 15 | [6 empty] | 15
6.17 LV 35 LSW |  |  | 15 | [6 empty] | 15
0
Angaben welche Pos. für Preisanalyse nötig |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 4
… | [9 empty] | 0
Aktualisierung der NPK-Versionen |  |  | siehe Pos. 6.15-6.17 | siehe Pos. 6.6-6.8 | [5 empty] | 0
… | [9 empty] | 0
1.6 Beilagen Bauherr | [9 empty] | 0
1.7 Planverzeichnis | [9 empty] | 0
Erstellen separate LV für Regie (NPK 102+111) und Prüfungen (NPK 112) | [9 empty] | 0
… | [9 empty] | 0
UBB - BB | [9 empty] | 0
UBB - Diverse LV's |  |  | keine | siehe Pos. 6.6-6.8 | [5 empty] | 0
… | [9 empty] | 0
Belagsanpassungen in BB und LV |  |  | siehe Pos. 6.15-6.17 | siehe Pos. 6.6-6.8 | [5 empty] | 0
… | [9 empty] | 0
Diskussion und Aufbereitung aus Bonus/Malus | 16 | 8 | [6 empty] | 8 | 32
… | [9 empty] | 0
… | [9 empty] | 0
Planbearbeitung wie z.B. Verkehrsführungspläne (Jahre), Div. Pläne bez. Belagspräzisierung, MiniFlyOver im Tunnel, etc. |  |  | keine | 40 |  |  |  |  | 8 | 48
Anpassung Terminprogramm | 2 | [7 empty] | 10 | 12
… | [9 empty] | 0
… | [9 empty] | 0
INGE - Arbeitssitzung (je 2Stk.à 5 Stunden) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90
… | [9 empty] | 0
Sammeln aller Unterlagen und Zusammenfügen | [9 empty] | 0
Koreferat BB |  | 8 | [6 empty] | 8 | 16
Sammeln und Bereinigung der Rückmeldungen aus den Listen R.Schluep und J.Merian | [8 empty] | 16 | 16
… | [9 empty] | 0
Erstellen Stellungnahme zu jedem Punkt Schluep/Merian |  | 8 | 5 | 10 | [5 empty] | 23
… | [9 empty] | 0
… | [9 empty] | 0
… | [9 empty] | 0
Summe Stundenschätzung | 28 | 39 | 72 | 124 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 | 377 | 109
|  |  | Hinweis: alle Std. Falzone werden in Kat. B erbracht | [5 empty] | Honorarschätzung | 41093
Zeitraum für Überarbeitung UN-Submission
| Palumbo | Schädler | Falzone | Bäumle/Noordam | Fuchs | Henz | Forlin | Mollet | Roth
Bearbeitung meiner Punkte von – bis: |  |  | KW 3 bis 5 2020 | KW 3 bis 5 2020
Korreferat und Zusammenstellungshilfe |  |  | KW 8 | KW 8
Definitiv für INGE | ……….
Note on O57: Falzone Lorenzo: Siehe Bemerkungen links