## Stundenverteilung INGE
Kostenkontrolle der INGE für die Phase MP/DP inkl. PGV
[11 empty] | Periode per Ende: |  | 2016-12-01 |  |  |  | Stand: | 2017-01-17
[6 empty] | Zuweisung TP |  |  | Zuweisung in der INGE
Grundvertrag | Vertragsstand | Betrag |  | ZMT | Summe h | TP1 | TP2 | TP3 | JS PL (80%) | AeBo PL (20%) | JS - TU | JS - K | JS - TG | AeBo - TU | AeBo - K | AeBo - TG | PNP - TG | Reserve | PL
NO | Offertstand | [7 empty] | 80% | 20% | [8 empty] | ca. 10%
|  | exkl. MwSt | inkl. MWSt | CHF/h | h | h | h | h | PL | PL | TP2 | TP3 | TP1 | TP2 | TP3 | TP1 | TP1 | offen | Total
Grundvertrag TP1 | Freigabe erfolgt | 351151.7016 | 379243.8377 | 87.6127 | 4008 | 4008 |  |  | 321 | 80 |  |  | 736 | 0 |  | 1151 | 1720 |  | 401
Grundvertrag TP2 | Freigabe erfolgt | 245578.3981 | 265224.6699 | 87.6127 | 2803 |  | 2803 |  | 177 | 77 | 1875 |  |  | 276 | 398 |  |  |  | 256
Grundvertrag TP2-PGV | Freigabe erfolgt | 26283.81 | 28386.5148 | 87.6127 | 300 |  | 300 |  | 24 | 6 | 146 |  |  | 24 | 100 |  |  |  | 30
Grundvertrag TP3 | Freigabe erfolgt | 349487.0603 | 377446.0251 | 87.6127 | 3989 |  |  | 3989 | 289 | 109 |  | 486 |  |  | 3105 |  |  |  | 399
Grundvertrag TP3-PGV | Freigabe erfolgt | 30664.445 | 33117.6006 | 87.6127 | 350 |  |  | 350 | 28 | 7 |  | 58 |  |  | 257 |  |  |  | 35
NO8-(TP1 - 2.1 Antirezirkulation) | Freigabe erfolgt | 10746 | 11605.68 | 89.55 | 120 | 120 |  |  | 10 | 2 | [5 empty] | 108 |  |  | 12
NO8-(TP1 - 2.3 Erdseitige Bewehrungen) | Freigabe erfolgt | 10981 | 11859.48 | 109.81 | 100 | 100 |  |  | 8 | 2 |  |  | 90 | [5 empty] | 10
NO8-(TP3 - 2.8 ZU Brücke) | Freigabe erfolgt | 15630 | 16880.4 | 125.04 | 125 |  | 125 |  | 10 | 3 |  | 112 | [6 empty] | 13
NO9-(TP 1 – Tunnel / Geotechnik: Tunnel) | NO eingereicht | 177039.6 | 191202.768 | 87.6 | 2021 | 2021 |  |  | 162 | 40 | [5 empty] | 1819 |  |  | 202
NO9-(TP 1 – Tunnel / Geotechnik: Schutzbauten) | NO eingereicht | -39858 | -43046.64 | 87.6 | -455 | -455 |  |  | -37 | -9 | [6 empty] | -409 |  | -46
NO9-(TP 1 – Tunnel / Geotechnik: Rutschhänge) | NO eingereicht | -5781.6 | -6244.128 | 87.6 | -66 | -66 |  |  | -6 | -1 | [6 empty] | -59 |  | -7
NO9-(TP 1 – Tunnel / Geotechnik: Stützbauwerke) | NO eingereicht | -8409.6 | -9082.368 | 87.6 | -96 | -96 |  |  | -8 | -2 |  |  | -43 |  |  |  | -43 |  | -10
NO9-(TP 2 – Trasse / Umwelt: Lärm) | NO eingereicht | 28645.2 | 30936.816 | 87.6 | 327 |  | 327 |  | 26 | 7 |  |  |  | 120 | 174 |  |  |  | 33
NO9-(TP 2 – Trasse / Umwelt: Verkehr / Umwelt) | NO eingereicht | 13402.8 | 14475.024 | 87.6 | 153 |  | 153 |  | 12 | 3 |  |  |  | 138 |  |  |  |  | 15
NO9-(TP 2 – Trasse / Umwelt: Trasse / Umwelt) | NO eingereicht | 22075.2 | 23841.216 | 87.6 | 252 |  | 252 |  | 20 | 5 | 227 | [7 empty] | 25
NO9-(TP 3 – Kunstbauten: K (Objektbearbeitung JS)) | NO eingereicht | 120537.6 | 130180.608 | 87.6 | 1376 |  |  | 1376 | 110 | 28 |  | 1238 | [6 empty] | 138
NO9-(TP 3 – Kunstbauten: K (Objektbearbeitung AeBo)) | NO eingereicht | -16468.8 | -17786.304 | 87.6 | -188 |  |  | -188 | -15 | -4 |  |  |  |  | -169 |  |  |  | -19
NO9-(TP 3 – Kunstbauten: K (Wildtierquerung)) | NO eingereicht | -50632.8 | -54683.424 | 87.6 | -578 |  |  | -578 | -46 | -12 |  |  |  |  | -520 |  |  |  | -58
NO9-(Reserve) | NO eingereicht | 23038.8 | 24881.904 | 87.6 | 263 |  |  | 263 | 21 | 5 | [7 empty] | 237 | 26
Abzug Stundenvorbezug TP2 (480h * 50%) | Freigabe erfolgt | -21024 | -22705.92 | 87.6 | -240 |  | -240 |  | -19 | -5 | -216 | [7 empty] | -24
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Verfügbarer Betrag resp. Stunden | --- | 1283086.815 | 1385733.7602 | --- | 14564 | 5632 | 3720 | 5212 | 1087 | 341 | 2032 | 1894 | 783 | 558 | 3345 | 3078 | 1209 | 237
[6 empty] | Maximaler ZMT gem. Offerten /Vertrag |  |  | 88.1356 | 88.0815 | 87.6126 | 89.8176 | 90.1648 | 87.6068 | 87.6147 | 87.6732 | 87.6181 | 87.6
[6 empty] | Kostendach pro Modul gem. Offerten /Vertrag |  |  | 95803.4353 | 30035.7833 | 178028.8667 | 170114.5888 | 70599.0472 | 48884.61 | 293071.022 | 269858.0177 | 105930.244 | 20761.2
Anmerkungen: -- Wir wollen und müssen im MP/DP genau nach Vertrag abrechnen. -- Jeder von uns (jeder Fachbereich, jedes TP) muss sich also Gedanken machen, wie er arbeiten kann um zu einem Mix von 87.60 CHF/h (genauer Betrag ist in "rot" unter "Maximaler ZMT gem. Offerte/Vertrag" zu entnehme) abzurechnen. -- Entweder wir braucht weniger Stunden als das Stundendach ergibt, dann werden wir mit dem Kostendach durchkommen oder wir setzen Personal ein, welches diesen Mix von ca. 87.60 CHF/h ergibt. Grundsätzlich müssen wir wohl davon ausgehen, dass wir alle offerierten Stunden zum eingereichten ZMT abwickeln müssen. Darum ist folgendes angedacht.... .... jeder muss sich bewusst sein, dass er per Phasenende den Betrag "Möglicher Abzug per Phasenende" abtreten muss, jeder soll sich diesen Betrag, falls im Minus reservieren. .... jeder muss innerhalb einer Woche nach dem Versand dieses PDFs eine Angabe an B.Schädler und St.Roth liefern wie er die Selbsteinschätzung in Prozenten für sein Modul sieht. | [5 empty] | Stunden gem. aktueller LM |  |  | 508 | 82.75 | 1828.25 | 1253.5 | 670.25 | 685.25 | 1213.5 | 1593.25 | 833.75 | 0
[6 empty] | Betrag gem. aktueller LM |  |  | 59256.25 | 11245 | 160545 | 111007.75 | 42392 | 52388.75 | 97773.75 | 167104 | 87106.5 | 0 | 788819
[6 empty] | ZMT gem. aktueller LM |  |  | 116.6462 | 135.8912 | 87.8135 | 88.5582 | 63.248 | 76.452 | 80.5717 | 104.8825 | 104.4756 | #DIV/0!
[6 empty] | Differenz ("-" zu viel / "+" weniger gebraucht) |  |  | -14483.3474 | -3956.2579 | -367.2069 | 1578.6476 | 18040.9647 | 7643.8289 | 8546.6342 | -27418.7217 | -14054.936 | #DIV/0! | -24103.1875
[6 empty] | Möglicher Abzug per Phasenende |  |  | -14483.3474 | -3956.2579 | -367.2069 | 1578.6476 | 18040.9647 | 7643.8289 | 8546.6342 | -27418.7217 | -14054.936 | #DIV/0! | -24103.1875
[6 empty] | Analyse: |  | Kostenausschöpfung [%] | 61.85% | 37.44% | 90.18% | 65.25% | 60.05% | 107.2% | 33.36% | 61.92% | 82.23% | 0%
[8 empty] | Stundenausschöpfung [%] | 46.73% | 24.27% | 89.97% | 66.18% | 85.6% | 122.8% | 36.28% | 51.76% | 68.96% | 0%
[8 empty] | Selbsteinschätzung [%] | 35% | 30% | 65% | 55% | 55% | 60% | 25% | 50% | 40%
[9 empty] | JS PL (80%) | AeBo PL (20%) | JS - TU | JS - K | JS - TG | AeBo - TU | AeBo - K | AeBo - TG | PNP - TG | Reserve
[9 empty] | PL | PL | TP2 | TP3 | TP1 | TP2 | TP3 | TP1 | TP1 | offen
Legende
Selbsteinschätzung
Eingabefelder (JS)
Beobachtungsfelder
INGE-Aufteilung der Phase MP/DP |  | h | % | CHF | ZMT | [10 empty] | Massnahme bei "-"
Total INGE für die Phase MP/DP inkl. PGV | JS | 5796 | 40.46% | 514545.938 | 88.776
| AeBo | 7322 | 51.11% | 641849.433 | 87.6604
| PNP | 1209 | 8.439% | 105930.244 | 87.6181 | [14 empty] | Anteil PL
| Reserve | 237 |  | 20761.2 | 87.6 | [14 empty] | 0 | #REF! | Beobachtungsfelder
| Total | 14564 |  | 1283086.815 | 88.0999
[20 empty] | 4.75 | 0
Anteil PL
Anteil PL
[20 empty] | 9.75 | 0
Anteil PL
Schädler | Beat | [18 empty] | 1.5 | 0
Beuret | Agnes | [18 empty] | 1 | 0
Anteil PL
Anteil PL
Anteil PL
Anteil PL

## Rapportierung
|  |  |  | 2016 | [23 empty] | 2017
| JS PL (80%) | PL
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Total (Std.) | Total (CHF)
Roth | Stefan | B | 140 | 22 | 3080 | 13 | 1820 | 12.5 | 1750 | 12 | 1680 | 17 | 2380 |  | 0 | 9 | 1260 | 36.5 | 5110 | 36.5 | 5110 | 16.5 | 2310 | 35.5 | 4970 | 22 | 3080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 232.5 | 32550
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Alt | Andreas | D | 100 |  | 0 | 0.5 | 50 | 10.25 | 1025 | 6.25 | 625 | 18.5 | 1850 |  | 0 | 43.25 | 4325 | 21.25 | 2125 | 8.5 | 850 | 31.25 | 3125 | 30.5 | 3050 | 15 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 185.25 | 18525
Boeglin | Chantal | D | 100 |  | 0 | 5.75 | 575 | 2.5 | 250 | 1.5 | 150 | 5 | 500 |  | 0 | 1.5 | 150 | 3.25 | 325 | 7.75 | 775 | 6.5 | 650 | 20 | 2000 | 10.75 | 1075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64.5 | 6450
Mendoza | Maria | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Russer | Elisabeth | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 75 | 1.25 | 93.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.25 | 168.75
Mollet | Samuel | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 825 | 7.5 | 562.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.5 | 1387.5
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Müller | Jan | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 175
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 22 | 3080 | 19.25 | 2445 | 25.25 | 3025 | 19.75 | 2455 | 40.5 | 4730 | 0 | 0 | 53.75 | 5735 | 61 | 7560 | 52.75 | 6735 | 55.25 | 6160 | 98.25 | 10938.75 | 60.25 | 6392.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 59256.25 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat
| Total ZMT pro Monat |  |  | 140 |  | 127.013 |  | 119.802 |  | 124.3038 |  | 116.7901 |  | #DIV/0! |  | 106.6977 |  | 123.9344 |  | 127.6777 |  | 111.4932 |  | 111.3359 |  | 106.0996 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 116.6462 |  | Total ZMT/Modul
|  |  |  | 2016 | [23 empty] | 2017
| AeBo PL (20%) | PL
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Total (Std.) | Total (CHF)
Schädler | Beat | B | 140 | 6.5 | 910 |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 490 |  | 0 | 14.5 | 2030 | 12.25 | 1715 | 17 | 2380 |  | 0 |  | 0 | 13 | 1820 | 7.5 | 1050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.25 | 10395
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Beuret | Agnes | D | 100 | 4.25 | 425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 | 2.5 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.25 | 725
Meister | Christine | D | 100 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 125
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 10.75 | 1335 | 0 | 0 | 0.75 | 75.25 | 3.5 | 490.3 | 0 | 0 | 14.5 | 2030 | 13.25 | 1815 | 19.5 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1820 | 7.5 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.75 | 11245 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat
| Total ZMT pro Monat |  |  | 124.186 |  | #DIV/0! |  | 100.3333 |  | 140.0857 |  | #DIV/0! |  | 140 |  | 136.9811 |  | 134.8718 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 140 |  | 140 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 135.8912 |  | Total ZMT/Modul
|  |  |  | 2016 | [23 empty] | 2017
| JS - TU | TP2 | [52 empty] | Anteil PL
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Total (Std.) | Total (CHF) |  | Jan. Std. | Jan. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | März Std. | März CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | April Std. | April CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Mai Std. | Mai CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Juni Std. | Juni CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Juli Std. | Juli CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Jan. Std. |  | Total (Std.) | Total (CHF)
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Roth | Stefan | B | 140 |  | 0 | 4.5 | 630 | 13.5 | 1890 | 26 | 3640 | 28.5 | 3990 | 28 | 3920 | 21.5 | 3010 | 28.5 | 3990 | 51.5 | 7210 | 25.5 | 3570 | 54 | 7560 | 21.5 | 3010 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 303 | 42420 |  | 4.75 | 665 | 4.75 | 665 | 2.75 | 385 | 7.25 | 1015 | 2.75 | 385 | 16.25 | 2275 | 2.75 | 385 | 28.75 | 4025 | 3.75 | 525 | 32.25 | 4515 | 2.75 | 385 | 30.75 | 4305 | 2 | 280 | 23.5 | 3290 | 8 | 1120 | 36.5 | 5110 | 8 | 1120 | 59.5 | 8330 | 3.5 | 490 | 29 | 4060 | 7.75 | 1085 | 61.75 | 8645 | 4.75 | 665 | 26.25 | 3675 |  |  | 53.5 | 7490
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Grieder | Markus | C | 118 |  | 0 | 1 | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 708 | 15.25 | 1799.5 | 17.75 | 2094.5 | 23.25 | 2743.5 | 19.75 | 2330.5 | 13.5 | 1593 | 12.25 | 1445.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 108.75 | 12832.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 118 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 708 |  | 0 | 15.25 | 1799.5 |  | 0 | 17.75 | 2094.5 |  | 0 | 23.25 | 2743.5 |  | 0 | 19.75 | 2330.5 |  | 0 | 13.5 | 1593 |  | 0 | 12.25 | 1445.5 |  |  | 0 | 0
Rothfuss | Florian | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.5 | 5487 |  | 0 | 12.5 | 1475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59 | 6962 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46.5 | 5487 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 1475 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Gschwind | Matthias | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 354 | 3 | 354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 708 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 354 |  | 0 | 3 | 354 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Alt | Andreas | D | 100 |  | 0 | 4.5 | 450 |  | 0 | 40 | 4000 | 77.5 | 7750 | 48.5 | 4850 | 37.25 | 3725 | 34.5 | 3450 | 53.75 | 5375 | 97 | 9700 | 28.5 | 2850 | 64 | 6400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 485.5 | 48550 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.5 | 450 | 2.25 | 225 | 2.25 | 225 | 1.5 | 150 | 41.5 | 4150 | 4.25 | 425 | 81.75 | 8175 | 7.75 | 775 | 56.25 | 5625 | 9.5 | 950 | 46.75 | 4675 | 4.5 | 450 | 39 | 3900 | 1.75 | 175 | 55.5 | 5550 | 7 | 700 | 104 | 10400 | 6.5 | 650 | 35 | 3500 | 3.25 | 325 | 67.25 | 6725 |  |  | 48.25 | 4825
Boeglin | Chantal | D | 100 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 800 | 2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.5 | 1050 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 125 | 1.75 | 175 | 0.75 | 75 | 0.75 | 75 | 0.25 | 25 | 0.25 | 25 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1.5 | 150 | 1.5 | 150 | 0.25 | 25 | 0.25 | 25 | 0.75 | 75 | 0.75 | 75 | 1.5 | 150 | 9.5 | 950 | 1.25 | 125 | 3.25 | 325 | 4 | 400 | 4 | 400 | 2.25 | 225 | 2.25 | 225 |  |  | 14.75 | 1475
Mendoza | Maria | D | 100 |  | 0 | 1.5 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 150 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Mantinger | Michael | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Dunand | Francois | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 150 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Nyffenegger | Christoph | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 550 | 27 | 2700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.5 | 3250 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.5 | 550 |  | 0 | 27 | 2700 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Russer | Elisabeth | E | 75 |  | 0 | 0.25 | 18.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 56.25 | 0.5 | 37.5 |  | 0 | 1.25 | 93.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.75 | 206.25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 18.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.75 | 56.25 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 18.75 | 1.5 | 112.5 | 0.25 | 18.75 | 0.25 | 18.75 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 37.5
Deck | Andreas | E | 75 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 187.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 56.25 | 0.5 | 37.5 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.25 | 318.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 187.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.75 | 56.25 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  |  | 0 | 0
Mollet | Samuel | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 2550 | 118 | 8850 | 100.5 | 7537.5 | 104.5 | 7837.5 | 29.5 | 2212.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 386.5 | 28987.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34 | 2550 |  | 0 | 118 | 8850 |  | 0 | 100.5 | 7537.5 | 2.25 | 168.75 | 106.75 | 8006.25 | 1.75 | 131.25 | 31.25 | 2343.75 |  |  | 4 | 300
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Müller | Jan | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41 | 1435 | 34.75 | 1216.25 | 16.75 | 586.25 | 20.5 | 717.5 | 50.25 | 1758.75 | 115.25 | 4033.75 | 82 | 2870 | 65.5 | 2292.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 426 | 14910 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41 | 1435 |  | 0 | 34.75 | 1216.25 |  | 0 | 16.75 | 586.25 |  | 0 | 20.5 | 717.5 |  | 0 | 50.25 | 1758.75 |  | 0 | 115.25 | 4033.75 |  | 0 | 82 | 2870 | 1 | 35 | 66.5 | 2327.5 |  |  | 1 | 35
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[56 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[56 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 0 | 0 | 12.25 | 1416.75 | 16 | 2077.5 | 66 | 7640 | 147.5 | 13225 | 117.25 | 10694.25 | 91.5 | 9177 | 135.75 | 12839.5 | 352 | 32280.5 | 366.25 | 28007 | 303.5 | 25089.5 | 220.25 | 18098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.25 | 160545 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat | 4.75 | 665 | 4.75 | 665 | 4 | 510 | 16.25 | 1926.75 | 5.75 | 685 | 21.75 | 2762.5 | 4.5 | 560 | 70.5 | 8200 | 9 | 1050 | 156.5 | 14275 | 12 | 1310 | 129.25 | 12004.25 | 11.75 | 1255 | 103.25 | 10432 | 13.25 | 1645 | 149 | 14484.5 | 11.25 | 1445 | 363.25 | 33725.5 | 12 | 1333.75 | 378.25 | 29340.75 | 20.75 | 2322.5 | 324.25 | 27412 | 13 | 1381.25 | 233.25 | 19479.25 | 0 | 0 | 122 | 14162.5 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat
| Total ZMT pro Monat |  |  | #DIV/0! |  | 115.6531 |  | 129.8438 |  | 115.7576 |  | 89.661 |  | 91.209 |  | 100.2951 |  | 94.582 |  | 91.706 |  | 76.4696 |  | 82.6672 |  | 82.1703 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 87.8135 |  | Total ZMT/Modul | [52 empty] | Total ZMT/Modul
|  |  |  | 2016 | [23 empty] | 2017
| JS - K | TP3 | [52 empty] | Anteil PL
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Total (Std.) | Total (CHF) |  | Jan. Std. | Jan. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | März Std. | März CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | April Std. | April CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Mai Std. | Mai CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Juni Std. | Juni CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Juli Std. | Juli CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Jan. Std. |  | Total (Std.) | Total (CHF)
Forlin | Sandrao | B | 140 | 28.25 | 3955 | 23 | 3220 | 14.5 | 2030 | 14.5 | 2030 | 6 | 840 | 3.5 | 490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 89.75 | 12565 |  |  | 0 | 28.25 | 3955 |  | 0 | 23 | 3220 |  | 0 | 14.5 | 2030 |  | 0 | 14.5 | 2030 |  | 0 | 6 | 840 |  | 0 | 3.5 | 490 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Roth | Stefan | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 | 1050 | 7.5 | 1050 | 4.5 | 630 | 4.5 | 630 | 4.25 | 595 | 4.25 | 595 | 4 | 560 | 4 | 560 | 5.75 | 805 | 5.75 | 805 | 4 | 560 | 4 | 560 | 3 | 420 | 3 | 420 | 12.5 | 1750 | 12.5 | 1750 | 12.5 | 1750 | 12.5 | 1750 | 5.75 | 805 | 5.75 | 805 | 12 | 1680 | 12 | 1680 | 7.5 | 1050 | 7.5 | 1050 |  |  | 83.25 | 11655
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Hübsch | Ulrich | C | 118 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 59 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Methner | Raphael | C | 118 | 34.75 | 4100.5 | 55.75 | 6578.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105.5 | 12449 | 173.75 | 20502.5 | 39 | 4602 | 51.75 | 6106.5 | 77 | 9086 | 60.25 | 7109.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 597.75 | 70534.5 |  |  | 0 | 34.75 | 4100.5 |  | 0 | 55.75 | 6578.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105.5 | 12449 |  | 0 | 173.75 | 20502.5 |  | 0 | 39 | 4602 |  | 0 | 51.75 | 6106.5 |  | 0 | 77 | 9086 |  | 0 | 60.25 | 7109.5 |  |  | 0 | 0
Rothfuss | Florian | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 1888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 1888 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 1888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Stocker | Thomas | C | 118 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 177 |  | 0 |  | 0 | 7 | 826 |  | 0 | 6.5 | 767 |  | 0 | 2 | 236 | 2.5 | 295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.5 | 2301 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 177 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 826 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.5 | 767 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 236 |  | 0 | 2.5 | 295 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Gschwind | Matthias | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 118 | 1 | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 236 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 118 |  | 0 | 1 | 118 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Buser | Richard | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.5 | 3363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.5 | 3363 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28.5 | 3363 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Alt | Andreas | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 350 | 3.5 | 350 | 2 | 200 | 2 | 200 | 6.25 | 625 | 6.25 | 625 | 11.75 | 1175 | 11.75 | 1175 | 14.75 | 1475 | 14.75 | 1475 | 7.25 | 725 | 7.25 | 725 | 3 | 300 | 3 | 300 | 10.5 | 1050 | 10.5 | 1050 | 10.5 | 1050 | 10.5 | 1050 | 5 | 500 | 5 | 500 |  |  | 74.5 | 7450
Boeglin | Chantal | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 2 | 200 | 0.75 | 75 | 0.75 | 75 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 1.75 | 175 | 1.75 | 175 | 2.5 | 250 | 2.5 | 250 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2.75 | 275 | 2.75 | 275 | 2.25 | 225 | 2.25 | 225 | 7 | 700 | 7 | 700 | 3.75 | 375 | 3.75 | 375 |  |  | 24.75 | 2475
Sutter | Daniel | D | 100 |  | 0 | 5.5 | 550 | 6 | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.5 | 1150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.5 | 550 |  | 0 | 6 | 600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Weber | Anita | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 150 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Brunner | Andreas | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.25 | 2525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.25 | 2525 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.25 | 2525 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Schmid | Melanie | E | 75 |  | 0 | 0.25 | 18.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 37.5 | 0.25 | 18.75 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 112.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 18.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  | 0 | 0.25 | 18.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Russer | Elisabeth | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 18.75 | 0.25 | 18.75 | 0.5 | 37.5 | 0.5 | 37.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.75 | 56.25
Mollet | Samuel | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 281.25 | 3.75 | 281.25 | 2.5 | 187.5 | 2.5 | 187.5 |  |  | 6.25 | 468.75
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Hirsig | Jasmine | G | 35 | 0.25 | 8.75 |  | 0 |  | 0 | 14 | 490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.75 | 1356.25 | 11 | 385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64 | 2240 |  |  | 0 | 0.25 | 8.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 490 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38.75 | 1356.25 |  | 0 | 11 | 385 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Wortelboer | Alexander | G | 35 |  | 0 | 25 | 875 | 53.25 | 1863.75 | 19.5 | 682.5 |  | 0 |  | 0 | 17.5 | 612.5 | 128.25 | 4488.75 | 81.25 | 2843.75 | 60.5 | 2117.5 | 9.75 | 341.25 | 0.25 | 8.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 395.25 | 13833.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 875 |  | 0 | 53.25 | 1863.75 |  | 0 | 19.5 | 682.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.5 | 612.5 |  | 0 | 128.25 | 4488.75 |  | 0 | 81.25 | 2843.75 |  | 0 | 60.5 | 2117.5 |  | 0 | 9.75 | 341.25 |  | 0 | 0.25 | 8.75 |  |  | 0 | 0
Müller | Jan | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 61.25 | 1.75 | 61.25 |  |  | 1.75 | 61.25
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[56 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[56 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 63.25 | 8064.25 | 109.5 | 11242.25 | 75.75 | 4729.75 | 48.5 | 3252.5 | 22 | 2728 | 11.5 | 1434 | 124.5 | 13217 | 347.5 | 27133.25 | 161.25 | 11343.75 | 114.25 | 8460 | 89.75 | 9759.75 | 85.75 | 9643.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.5 | 111007.75 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat | 7.5 | 1050 | 70.75 | 9114.25 | 6.5 | 830 | 116 | 12072.25 | 8.5 | 1020 | 84.25 | 5749.75 | 6.5 | 810 | 55 | 4062.5 | 13.75 | 1605 | 35.75 | 4333 | 18.25 | 1985 | 29.75 | 3419 | 18.25 | 1945 | 142.75 | 15162 | 20.75 | 2575 | 368.25 | 29708.25 | 18.25 | 2325 | 179.5 | 13668.75 | 18.75 | 2098.75 | 133 | 10558.75 | 33.75 | 3748.75 | 123.5 | 13508.5 | 20.5 | 2173.75 | 106.25 | 11817 | 0 | 0 | 191.25 | 22166.25 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat
| Total ZMT pro Monat |  |  | 127.498 |  | 102.6689 |  | 62.4389 |  | 67.0619 |  | 124 |  | 124.6957 |  | 106.1606 |  | 78.0813 |  | 70.3488 |  | 74.0481 |  | 108.7437 |  | 112.4577 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 88.5582 |  | Total ZMT/Modul | [52 empty] | Total ZMT/Modul
|  |  |  | 2016 | [23 empty] | 2017
| JS - TG | TP1 | [52 empty] | Anteil PL
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Total (Std.) | Total (CHF) |  | Jan. Std. | Jan. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | März Std. | März CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | April Std. | April CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Mai Std. | Mai CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Juni Std. | Juni CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Juli Std. | Juli CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Jan. Std. |  | Total (Std.) | Total (CHF)
Forlin | Sandro | B | 140 | 21.75 | 3045 | 11.5 | 1610 | 14.5 | 2030 | 14.5 | 2030 | 10 | 1400 | 4.5 | 630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76.75 | 10745 |  |  |  | 21.75 | 3045 |  | 0 | 11.5 | 1610 |  | 0 | 14.5 | 2030 |  | 0 | 14.5 | 2030 |  | 0 | 10 | 1400 |  | 0 | 4.5 | 630 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Roth | Stefan | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.75 | 1365 | 9.75 | 1365 | 5.75 | 805 | 5.75 | 805 | 5.5 | 770 | 5.5 | 770 | 5.25 | 735 | 5.25 | 735 | 7.5 | 1050 | 7.5 | 1050 | 5.25 | 735 | 5.25 | 735 | 4 | 560 | 4 | 560 | 16 | 2240 | 16 | 2240 | 16 | 2240 | 16 | 2240 | 7.25 | 1015 | 7.25 | 1015 | 15.75 | 2205 | 15.75 | 2205 | 9.75 | 1365 | 9.75 | 1365 |  |  | 107.75 | 15085
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Gschwind | Matthias | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 944 | 11 | 1298 | 15 | 1770 | 13 | 1534 | 37 | 4366 | 17 | 2006 | 5.5 | 649 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106.5 | 12567 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 944 |  | 0 | 11 | 1298 |  | 0 | 15 | 1770 |  | 0 | 13 | 1534 |  | 0 | 37 | 4366 |  | 0 | 17 | 2006 |  | 0 | 5.5 | 649 |  |  | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Alt | Andreas | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 4.5 | 450 | 4.5 | 450 | 2.75 | 275 | 2.75 | 275 | 8 | 800 | 8 | 800 | 15.25 | 1525 | 15.25 | 1525 | 19 | 1900 | 19 | 1900 | 9.5 | 950 | 9.5 | 950 | 3.75 | 375 | 3.75 | 375 | 13.75 | 1375 | 13.75 | 1375 | 13.5 | 1350 | 13.5 | 1350 | 6.75 | 675 | 6.75 | 675 |  |  | 97.25 | 9725
Weber | Anita | D | 100 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 225 | 2.25 | 225 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.25 | 225
Boeglin | Chantal | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.5 | 250 | 2.5 | 250 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0.75 | 75 | 0.75 | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 3 | 300 | 0.75 | 75 | 0.75 | 75 | 1.5 | 150 | 1.5 | 150 | 3.5 | 350 | 3.5 | 350 | 3 | 300 | 3 | 300 | 9 | 900 | 9 | 900 | 4.75 | 475 | 4.75 | 475 |  |  | 29.75 | 2975
Dunand | Francois | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100 | 29 | 2900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 29 | 2900 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Schmid | Melanie | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Russer | Elisabeth | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 37.5 | 0.5 | 37.5 | 0.5 | 37.5 | 0.5 | 37.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 75
Mollet | Samuel | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 375 | 5 | 375 | 3.25 | 243.75 | 3.25 | 243.75 |  |  | 8.25 | 618.75
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Hirsig | Jasmine | G | 35 | 0.25 | 8.75 |  | 0 | 51.25 | 1793.75 | 61.25 | 2143.75 | 11.5 | 402.5 | 45 | 1575 | 17.5 | 612.5 | 63.5 | 2222.5 | 34.5 | 1207.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 284.75 | 9966.25 |  |  |  | 0.25 | 8.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51.25 | 1793.75 |  | 0 | 61.25 | 2143.75 |  | 0 | 11.5 | 402.5 |  | 0 | 45 | 1575 |  | 0 | 17.5 | 612.5 |  | 0 | 63.5 | 2222.5 |  | 0 | 34.5 | 1207.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Wortelboer | Alexander | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 17.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.25 | 2633.75 | 95 | 3325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170.75 | 5976.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 17.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75.25 | 2633.75 |  | 0 | 95 | 3325 |  |  | 0 | 0
Müller | Jan | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 78.75 | 2.25 | 78.75 |  |  | 2.25 | 78.75
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[57 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[57 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 22 | 3053.75 | 11.5 | 1610 | 66.75 | 3923.75 | 75.75 | 4173.75 | 22.5 | 1857.5 | 57.5 | 3149 | 28.5 | 1910.5 | 79.5 | 4092.5 | 76.5 | 5641.5 | 37 | 4366 | 92.25 | 4639.75 | 100.5 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.25 | 42392 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat | 9.75 | 1365 | 31.75 | 4418.75 | 8.75 | 1105 | 20.25 | 2715 | 11 | 1320 | 77.75 | 5243.75 | 8.75 | 1085 | 84.5 | 5258.75 | 17.75 | 2075 | 40.25 | 3932.5 | 23.5 | 2560 | 81 | 5709 | 23.75 | 2535 | 52.25 | 4445.5 | 27 | 3340 | 106.5 | 7432.5 | 23.25 | 2965 | 99.75 | 8606.5 | 24.5 | 2727.5 | 61.5 | 7093.5 | 43.75 | 4867.5 | 136 | 9507.25 | 26.75 | 2837.5 | 127.25 | 6811.5 | 0 | 0 | 248.5 | 28782.5 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat
| Total ZMT pro Monat |  |  | 138.8068 |  | 140 |  | 58.7828 |  | 55.099 |  | 82.5556 |  | 54.7652 |  | 67.0351 |  | 51.478 |  | 73.7451 |  | 118 |  | 50.2954 |  | 39.5423 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 63.248 |  | Total ZMT/Modul | [52 empty] | Total ZMT/Modul
|  |  |  | 2016 | [23 empty] | 2017
| AeBo - TU | TP2 | [52 empty] | Anteil PL
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Total (Std.) | Total (CHF) |  | Jan. Std. | Jan. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | März Std. | März CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | April Std. | April CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Mai Std. | Mai CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Juni Std. | Juni CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Juli Std. | Juli CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Jan. Std. |  | Total (Std.) | Total (CHF)
Rey | Lionel | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 280 |  | 0 | 1 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 420 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 280 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 140 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Schädler | Beat | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 560 | 4 | 560 | 3 | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1540 |  | 1.5 | 210 | 1.5 | 210 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 140 | 1 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 420 | 3 | 420 | 2.5 | 350 | 2.5 | 350 | 3.75 | 525 | 3.75 | 525 | 2 | 280 | 2 | 280 | 2.75 | 385 | 6.75 | 945 | 2.75 | 385 | 6.75 | 945 | 1.75 | 245 | 4.75 | 665 |  |  | 21 | 2940
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Fuchs | Christian | C | 118 | 2.25 | 265.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 826 | 7.25 | 855.5 | 14.5 | 1711 | 7.25 | 855.5 | 26 | 3068 | 20.75 | 2448.5 | 27.5 | 3245 | 19.25 | 2271.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 131.75 | 15546.5 |  |  |  | 2.25 | 265.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 826 |  | 0 | 7.25 | 855.5 |  | 0 | 14.5 | 1711 |  | 0 | 7.25 | 855.5 |  | 0 | 26 | 3068 |  | 0 | 20.75 | 2448.5 |  | 0 | 27.5 | 3245 |  | 0 | 19.25 | 2271.5 |  |  | 0 | 0
Spieler | Daniel | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Akdeniz | Veysel | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 531 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.5 | 531 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Beuret | Agnes | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 25 | 0.25 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 125
Niedermeyer | Friederike | D | 100 |  | 0 |  | 0 | 1.75 | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 3400 | 8.25 | 825 | 32.5 | 3250 | 10 | 1000 | 6.5 | 650 | 9 | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 102 | 10200 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.75 | 175 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34 | 3400 |  | 0 | 8.25 | 825 |  | 0 | 32.5 | 3250 |  | 0 | 10 | 1000 |  | 0 | 6.5 | 650 |  | 0 | 9 | 900 |  |  | 0 | 0
Hardmeyer | Christian | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 200 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Stöhr | Jessica | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 250 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Delmas | Marc | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Schaub | Anja | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.75 | 806.25 | 32.75 | 2456.25 | 32.75 | 2456.25 | 38 | 2850 | 2.5 | 187.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 116.75 | 8756.25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.75 | 806.25 |  | 0 | 32.75 | 2456.25 |  | 0 | 32.75 | 2456.25 |  | 0 | 38 | 2850 |  | 0 | 2.5 | 187.5 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Schwyn | Timm | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 90 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 90 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Schär | Cedric | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.75 | 3345 |  | 0 |  | 0 | 21.25 | 1275 | 62.25 | 3735 | 18 | 1080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 157.25 | 9435 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55.75 | 3345 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21.25 | 1275 |  | 0 | 62.25 | 3735 |  | 0 | 18 | 1080 |  |  | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Berger | Noah | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.75 | 796.25 | 24 | 840 | 18.5 | 647.5 | 4.5 | 157.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69.75 | 2441.25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.75 | 796.25 |  | 0 | 24 | 840 |  | 0 | 18.5 | 647.5 |  | 0 | 4.5 | 157.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Kipfer | Cedric | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 87.5 | 76.75 | 2686.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.25 | 2773.75 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 87.5 |  | 0 | 76.75 | 2686.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Boschung | Jan | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 105 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 105 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[57 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[57 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 2.25 | 265.5 | 0 | 0 | 1.75 | 175 | 0 | 0 | 31.75 | 1822.25 | 33.25 | 1975.5 | 124.25 | 9193.5 | 37.75 | 3221.75 | 172.5 | 11991.5 | 88.75 | 7739.75 | 141.25 | 11145 | 51.75 | 4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.25 | 52388.75 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat | 2.5 | 310 | 4.75 | 575.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 175 | 1 | 140 | 1 | 140 | 0 | 0 | 31.75 | 1822.25 | 3 | 420 | 36.25 | 2395.5 | 2.5 | 350 | 126.75 | 9543.5 | 4 | 550 | 41.75 | 3771.75 | 2 | 280 | 174.5 | 12271.5 | 2.75 | 385 | 91.5 | 8124.75 | 2.75 | 385 | 144 | 11530 | 1.75 | 245 | 53.5 | 5104 | 0 | 0 | 22.25 | 3065 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat
| Total ZMT pro Monat |  |  | 118 |  | #DIV/0! |  | 100 |  | #DIV/0! |  | 57.3937 |  | 59.4135 |  | 73.992 |  | 85.3444 |  | 69.5159 |  | 87.2085 |  | 78.9027 |  | 93.8937 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 76.452 |  | Total ZMT/Modul | [50 empty] | 137.7528 |  | Total ZMT/Modul
|  |  |  | 2016 | [23 empty] | 2017
| AeBo - K | TP3 | [52 empty] | Anteil PL
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Total (Std.) | Total (CHF) |  | Jan. Std. | Jan. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | März Std. | März CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | April Std. | April CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Mai Std. | Mai CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Juni Std. | Juni CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Juli Std. | Juli CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Jan. Std. |  | Total (Std.) | Total (CHF)
Falzone | Lorenzo | B | 140 | 13.5 | 1890 | 5 | 700 | 4.5 | 630 |  | 0 | 6.5 | 910 |  | 0 | 30.5 | 4270 | 18 | 2520 | 14.5 | 2030 | 28.25 | 3955 | 11.5 | 1610 | 20.25 | 2835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 152.5 | 21350 |  |  | 0 | 13.5 | 1890 |  | 0 | 5 | 700 |  | 0 | 4.5 | 630 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.5 | 910 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30.5 | 4270 |  | 0 | 18 | 2520 |  | 0 | 14.5 | 2030 |  | 0 | 28.25 | 3955 |  | 0 | 11.5 | 1610 |  | 0 | 20.25 | 2835 |  |  | 0 | 0
Kalak | Joseph | B | 140 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 630 | 1.5 | 210 | 8.5 | 1190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.5 | 2030 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.5 | 630 |  | 0 | 1.5 | 210 |  | 0 | 8.5 | 1190 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Schädler | Beat | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 140 |  | 0 | 1 | 140 |  | 0 | 2.5 | 350 | 5 | 700 | 11.5 | 1610 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2940 |  | 2.25 | 315 | 2.25 | 315 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 1 | 140 |  | 0 | 1 | 140 | 5 | 700 | 5 | 700 | 4.25 | 595 | 5.25 | 735 | 5.75 | 805 | 5.75 | 805 | 3.5 | 490 | 6 | 840 | 4 | 560 | 9 | 1260 | 4.5 | 630 | 16 | 2240 | 2.5 | 350 | 2.5 | 350 |  |  | 32.75 | 4585
Rey | Lionel | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 280 |  | 0 |  | 0 | 3 | 420 |  | 0 | 3 | 420 | 1 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1260 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 280 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 420 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 420 |  | 0 | 1 | 140 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Beck | Peter | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 280 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Spieler | Daniel | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Beuret | Agnes | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 | 150 | 1.5 | 150 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 75 | 0.75 | 75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.25 | 225
Bianchi | Emmanuelle | D | 100 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 250 |  | 0 | 2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Jung | Roman | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Niedermeyer | Friederike | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 300 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 300 |  | 0 | 0.5 | 50 |  |  | 0 | 0
Seehöfer | Patrick | D | 100 | 32.5 | 3250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.5 | 3250 |  |  | 0 | 32.5 | 3250 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Stöhr | Jessica | D | 100 | 33 | 3300 | 16.5 | 1650 | 16.75 | 1675 | 15.25 | 1525 | 22.25 | 2225 | 33 | 3300 | 22 | 2200 | 82.75 | 8275 | 41 | 4100 | 38.75 | 3875 | 26.25 | 2625 | 73 | 7300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 420.5 | 42050 |  |  | 0 | 33 | 3300 |  | 0 | 16.5 | 1650 |  | 0 | 16.75 | 1675 |  | 0 | 15.25 | 1525 |  | 0 | 22.25 | 2225 |  | 0 | 33 | 3300 |  | 0 | 22 | 2200 |  | 0 | 82.75 | 8275 |  | 0 | 41 | 4100 |  | 0 | 38.75 | 3875 |  | 0 | 26.25 | 2625 |  | 0 | 73 | 7300 |  |  | 0 | 0
Meister | Christine | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 50
Schneider | Martin | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.75 | 75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Hardmeyer | Christian | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.5 | 2050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.5 | 2050 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.5 | 2050 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Nicolosi | Lucia | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.25 | 543.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.25 | 543.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.25 | 543.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Schär | Cedric | F | 60 |  | 0 | 1 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.75 | 2985 | 5.25 | 315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 | 3360 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49.75 | 2985 |  | 0 | 5.25 | 315 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Schwyn | Tim | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.5 | 3210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.5 | 3210 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 53.5 | 3210 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Berger | Noah | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 | 2030 | 3.5 | 122.5 | 57.75 | 2021.25 | 34.75 | 1216.25 | 1.5 | 52.5 | 1 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 156.5 | 5477.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58 | 2030 |  | 0 | 3.5 | 122.5 |  | 0 | 57.75 | 2021.25 |  | 0 | 34.75 | 1216.25 |  | 0 | 1.5 | 52.5 |  | 0 | 1 | 35 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Christ | Florian | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.5 | 1592.5 | 49.75 | 1741.25 | 36.25 | 1268.75 |  | 0 | 2 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 133.5 | 4672.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45.5 | 1592.5 |  | 0 | 49.75 | 1741.25 |  | 0 | 36.25 | 1268.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 70 |  |  | 0 | 0
Boschung | Jan | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 83.25 | 2913.75 | 29.75 | 1041.25 | 12 | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 125 | 4375 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 83.25 | 2913.75 |  | 0 | 29.75 | 1041.25 |  | 0 | 12 | 420 |  |  | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[56 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[56 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 79 | 8440 | 22.5 | 2410 | 28.25 | 3185 | 18.75 | 2015 | 40.25 | 4665 | 91 | 5330 | 114 | 10412.5 | 204 | 14408.75 | 152.75 | 10401.25 | 267 | 18295 | 88.25 | 7536.25 | 107.75 | 10675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.5 | 97773.75 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat | 3.75 | 465 | 82.75 | 8905 | 0 | 0 | 22.5 | 2410 | 0 | 0 | 28.25 | 3185 | 1 | 140 | 19.75 | 2155 | 0 | 0 | 40.25 | 4665 | 5 | 700 | 96 | 6030 | 4.75 | 645 | 118.75 | 11057.5 | 6.5 | 880 | 210.5 | 15288.75 | 3.5 | 490 | 156.25 | 10891.25 | 4 | 560 | 271 | 18855 | 4.5 | 630 | 92.75 | 8166.25 | 2.5 | 350 | 110.25 | 11025 | 0 | 0 | 2.75 | 275 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat
| Total ZMT pro Monat |  |  | 106.8354 |  | 107.1111 |  | 112.7434 |  | 107.4667 |  | 115.9006 |  | 58.5714 |  | 91.3377 |  | 70.6311 |  | 68.0933 |  | 68.5206 |  | 85.3966 |  | 99.0719 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 80.5717 |  | Total ZMT/Modul | [50 empty] | 100 |  | Total ZMT/Modul
|  |  |  | 2016 | [23 empty] | 2017
| AeBo - TG | TP1 | [52 empty] | Anteil PL
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Total (Std.) | Total (CHF) |  | Jan. Std. | Jan. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | März Std. | März CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | April Std. | April CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Mai Std. | Mai CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Juni Std. | Juni CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Juli Std. | Juli CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Jan. Std. |  | Total (Std.) | Total (CHF)
Bäumle | Michael | B | 140 | 8 | 1120 | 2.5 | 350 | 24.25 | 3395 | 13.75 | 1925 | 9 | 1260 | 4.75 | 665 | 55.25 | 7735 | 22 | 3080 | 88.75 | 12425 | 69.5 | 9730 | 20 | 2800 | 29.75 | 4165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 347.5 | 48650 |  |  | 0 | 8 | 1120 |  | 0 | 2.5 | 350 |  | 0 | 24.25 | 3395 |  | 0 | 13.75 | 1925 |  | 0 | 9 | 1260 |  | 0 | 4.75 | 665 |  | 0 | 55.25 | 7735 |  | 0 | 22 | 3080 |  | 0 | 88.75 | 12425 |  | 0 | 69.5 | 9730 |  | 0 | 20 | 2800 |  | 0 | 29.75 | 4165 |  |  | 0 | 0
Schädler | Beat | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1400 | 3.5 | 490 | 10.5 | 1470 | 2 | 280 | 5.5 | 770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.5 | 4410 |  | 2.75 | 385 | 2.75 | 385 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 210 | 1.5 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 910 | 6.5 | 910 | 5.5 | 770 | 15.5 | 2170 | 7.5 | 1050 | 11 | 1540 | 4.5 | 630 | 15 | 2100 | 5.25 | 735 | 7.25 | 1015 | 5.75 | 805 | 11.25 | 1575 | 3.25 | 455 | 3.25 | 455 |  |  | 42.5 | 5950
Beck | Peter | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 420 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.75 | 525 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 420 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.75 | 105 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Bergmann | Georg | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 649 | 1 | 118 | 2.5 | 295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1062 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.5 | 649 |  | 0 | 1 | 118 |  | 0 | 2.5 | 295 |  |  | 0 | 0
Fuhl | Waldemar | C | 118 |  | 0 | 17.5 | 2065 | 20.25 | 2389.5 | 5.5 | 649 | 39.25 | 4631.5 | 66.25 | 7817.5 | 72.5 | 8555 | 50.5 | 5959 | 46.5 | 5487 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 318.25 | 37553.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.5 | 2065 |  | 0 | 20.25 | 2389.5 |  | 0 | 5.5 | 649 |  | 0 | 39.25 | 4631.5 |  | 0 | 66.25 | 7817.5 |  | 0 | 72.5 | 8555 |  | 0 | 50.5 | 5959 |  | 0 | 46.5 | 5487 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Noordam | Philipp | C | 118 |  | 0 |  | 0 | 1 | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.25 | 973.5 | 93.5 | 11033 | 64 | 7552 | 91.75 | 10826.5 | 21.75 | 2566.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 280.25 | 33069.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 118 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.25 | 973.5 |  | 0 | 93.5 | 11033 |  | 0 | 64 | 7552 |  | 0 | 91.75 | 10826.5 |  | 0 | 21.75 | 2566.5 |  |  | 0 | 0
Akdeniz | Veysel | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 472 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 472 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Fuchs | Christian | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.75 | 324.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.75 | 324.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.75 | 324.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | C | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Beuret | Agnes | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.75 | 175 | 1.75 | 175 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 1.5 | 150 | 1.5 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.75 | 475
Bianchi | Emmanuelle | D | 100 |  | 0 | 12.75 | 1275 | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.75 | 1375 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.75 | 1275 |  | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Eichenberger | Sylvia | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Fischer | Michel | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 150 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Frei | Lukas | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 2800 | 29 | 2900 | 91.5 | 9150 | 17 | 1700 | 18 | 1800 | 8.5 | 850 | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 193 | 19300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 2800 |  | 0 | 29 | 2900 |  | 0 | 91.5 | 9150 |  | 0 | 17 | 1700 |  | 0 | 18 | 1800 |  | 0 | 8.5 | 850 |  | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Meister | Christine | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 75 | 0.75 | 75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.75 | 75
Hardmeyer | Christian | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 600 |  | 0 |  | 0 | 2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 500 |  |  | 0 | 0
Weider | Noelle | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.25 | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Siegner | David | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 2900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 2900 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29 | 2900 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Stöhr | Jessica | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.5 | 550 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Will | Cedric | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  | 0 | 13.25 | 993.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.75 | 1031.25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.25 | 993.75 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Schwyn | Timm | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 600 | 36.75 | 2205 | 7 | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.75 | 3225 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 600 |  | 0 | 36.75 | 2205 |  | 0 | 7 | 420 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Breiter | Michael | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 | 3360 | 2.25 | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58.25 | 3495 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56 | 3360 |  | 0 | 2.25 | 135 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Schär | Cedric | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.25 | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.25 | 195 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.25 | 195 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Schmidlin | Julian | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41.25 | 1443.75 | 8 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.25 | 1723.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41.25 | 1443.75 |  | 0 | 8 | 280 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Boschung | Jan | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.5 | 857.5 | 87.5 | 3062.5 | 30.75 | 1076.25 | 17.75 | 621.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 160.5 | 5617.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24.5 | 857.5 |  | 0 | 87.5 | 3062.5 |  | 0 | 30.75 | 1076.25 |  | 0 | 17.75 | 621.25 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[56 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[56 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 8 | 1120 | 32.75 | 3690 | 46.5 | 6002.5 | 47.25 | 5374 | 93.25 | 9991.5 | 243.5 | 21701.25 | 173.75 | 20562 | 128.75 | 13360 | 396.5 | 38279.5 | 206 | 22622.25 | 152.5 | 16324.5 | 64.5 | 8076.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.25 | 167104 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat | 4.5 | 560 | 12.5 | 1680 | 0 | 0 | 32.75 | 3690 | 0.75 | 75 | 47.25 | 6077.5 | 1.5 | 210 | 48.75 | 5584 | 0 | 0 | 93.25 | 9991.5 | 6.5 | 910 | 250 | 22611.25 | 6 | 820 | 179.75 | 21382 | 9 | 1200 | 137.75 | 14560 | 4.5 | 630 | 401 | 38909.5 | 6.25 | 835 | 212.25 | 23457.25 | 5.75 | 805 | 158.25 | 17129.5 | 3.25 | 455 | 67.75 | 8531.5 | 0 | 0 | 48 | 6500 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat
| Total ZMT pro Monat |  |  | 140 |  | 112.6718 |  | 129.086 |  | 113.7354 |  | 107.1475 |  | 89.1222 |  | 118.3424 |  | 103.767 |  | 96.5435 |  | 109.8167 |  | 107.0459 |  | 125.2171 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 104.8825 |  | Total ZMT/Modul | [50 empty] | 135.4167 |  | Total ZMT/Modul
|  |  |  | 2016 | [23 empty] | 2017
| PNP - TG | TP1 | [52 empty] | Anteil PL
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Total (Std.) | Total (CHF) |  | Jan. Std. | Jan. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | März Std. | März CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | April Std. | April CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Mai Std. | Mai CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Juni Std. | Juni CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Juli Std. | Juli CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Jan. Std. |  | Total (Std.) | Total (CHF)
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Nyfeler | Jürg | B | 140 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 70 |  | 0 | 0.25 | 35 |  | 0 | 0.25 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 140 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 70 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 35 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 35 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Henz | Ralph | C | 118 | 12.75 | 1504.5 | 13.75 | 1622.5 | 8.25 | 973.5 | 7 | 826 | 14 | 1652 | 14.5 | 1711 | 13.5 | 1593 | 47.75 | 5634.5 | 56.25 | 6637.5 | 106.25 | 12537.5 | 67 | 7906 | 38 | 4484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 399 | 47082 |  |  |  | 12.75 | 1504.5 |  |  | 13.75 | 1622.5 |  |  | 8.25 | 973.5 |  |  | 7 | 826 |  |  | 14 | 1652 |  |  | 14.5 | 1711 |  |  | 13.5 | 1593 |  | 0 | 47.75 | 5634.5 |  |  | 56.25 | 6637.5 |  | 0 | 106.25 | 12537.5 |  |  | 67 | 7906 |  | 0 | 38 | 4484 |  |  | 0 | 0
Pfaff | Reto | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 29.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 29.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 29.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Ettenhuber | Pascal | D | 100 |  | 0 | 34.75 | 3475 | 19.75 | 1975 |  | 0 | 3.5 | 350 | 31.75 | 3175 | 23.5 | 2350 | 9.5 | 950 | 52 | 5200 | 62.25 | 6225 | 30.5 | 3050 | 63 | 6300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 330.5 | 33050 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 34.75 | 3475 |  |  | 19.75 | 1975 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 350 |  |  | 31.75 | 3175 |  |  | 23.5 | 2350 |  | 0 | 9.5 | 950 |  |  | 52 | 5200 |  | 0 | 62.25 | 6225 |  |  | 30.5 | 3050 |  | 0 | 63 | 6300 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Häring | Andreas | E | 75 |  | 0 | 7.5 | 562.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.25 | 168.75 | 12 | 900 | 25.5 | 1912.5 | 5.5 | 412.5 | 11.75 | 881.25 | 4 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 68.5 | 5137.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.5 | 562.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.25 | 168.75 |  | 0 | 12 | 900 |  |  | 25.5 | 1912.5 |  | 0 | 5.5 | 412.5 |  |  | 11.75 | 881.25 |  | 0 | 4 | 300 |  |  | 0 | 0
Jaggi | Claudia | E | 75 | 1 | 75 |  | 0 | 0.75 | 56.25 |  | 0 | 0.75 | 56.25 |  | 0 | 0.5 | 37.5 | 0.5 | 37.5 | 1 | 75 | 0.5 | 37.5 | 0.5 | 37.5 | 5 | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.5 | 787.5 |  |  |  | 1 | 75 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.75 | 56.25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.75 | 56.25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 37.5 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  |  | 1 | 75 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  |  | 0.5 | 37.5 |  | 0 | 5 | 375 |  |  | 0 | 0
Nyfeler | Edith | E | 75 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 75 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 37.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Weber | Leonie | G | 35 |  | 0 | 12.75 | 446.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.75 | 446.25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.75 | 446.25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Engler | Andreas | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.25 | 358.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.25 | 358.75 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10.25 | 358.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[57 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[57 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 13.75 | 1579.5 | 69.25 | 6143.75 | 29.25 | 3074.75 | 7 | 826 | 18.5 | 2093.25 | 46.25 | 4886 | 40 | 4184.25 | 80.5 | 7918.25 | 134.75 | 13825 | 174.75 | 19242 | 109.75 | 11874.75 | 110 | 11459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.75 | 87106.5 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat | 0 | 0 | 13.75 | 1579.5 | 0 | 0 | 69.25 | 6143.75 | 0 | 0 | 29.25 | 3074.75 | 0 | 0 | 7 | 826 | 0 | 0 | 18.5 | 2093.25 | 0 | 0 | 46.25 | 4886 | 0 | 0 | 40 | 4184.25 | 0 | 0 | 80.5 | 7918.25 | 0 | 0 | 134.75 | 13825 | 0 | 0 | 174.75 | 19242 | 0 | 0 | 109.75 | 11874.75 | 0 | 0 | 110 | 11459 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat
| Total ZMT pro Monat |  |  | 114.8727 |  | 88.7184 |  | 105.1197 |  | 118 |  | 113.1486 |  | 105.6432 |  | 104.6063 |  | 98.3634 |  | 102.5974 |  | 110.1116 |  | 108.1982 |  | 104.1727 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 104.4756 |  | Total ZMT/Modul | [50 empty] | #DIV/0! |  | Total ZMT/Modul
|  |  |  | 2016 | [23 empty] | 2017
| Reserve | offen | [52 empty] | Anteil PL
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Total (Std.) | Total (CHF) |  | Jan. Std. | Jan. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | März Std. | März CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | April Std. | April CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Mai Std. | Mai CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Juni Std. | Juni CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Juli Std. | Juli CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Jan. Std. |  | Total (Std.) | Total (CHF)
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[57 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[57 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat
| Total ZMT pro Monat |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | Total ZMT/Modul | [50 empty] | #DIV/0! |  | Total ZMT/Modul
Total TP1+2+3 Phase MP/DP | Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 221 | 26938 | 277 | 28957.75 | 290.25 | 26268.5 | 286.5 | 26226.55 | 416.25 | 41112.5 | 614.75 | 51200 | 763.5 | 76206.75 | 1094.25 | 93164 | 1499 | 130498 | 1309.25 | 114892 | 1088.5 | 99128.25 | 808.25 | 74227.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8668.5 | 788819 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat | 32.75 | 4415 |  |  | 19.25 | 2445 |  |  | 26 | 3100 |  |  | 23.25 | 2945 |  |  | 40.5 | 4730 |  |  | 68.25 | 7885 |  |  | 67 | 7550 |  |  | 80.5 | 10190 |  |  | 62.75 | 8135 |  |  | 68.25 | 7940 |  |  | 111.25 | 12758.75 |  |  | 67.75 | 7442.5 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Total Stunden / Total Betrag pro Monat
| Total ZMT pro Monat |  |  | 121.8914 |  | 104.5406 |  | 90.503 |  | 91.5412 |  | 98.7688 |  | 83.2859 |  | 99.8124 |  | 85.1396 |  | 87.0567 |  | 87.7541 |  | 91.0687 |  | 91.837 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 90.9983 |  | Total ZMT/Modul | [50 empty] | #REF! |  | Total ZMT/Modul
[55 empty] | Jan. Std. | Jan. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | März Std. | März CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | April Std. | April CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Mai Std. | Mai CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Juni Std. | Juni CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Juli Std. | Juli CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Jan. Std. |  | Total (Std.) | Total (CHF)
[54 empty] | 0 | TP1 |  | 58 | 7678.25 | TP1 |  | 122.25 | 12548.75 | TP1 |  | 154.25 | 14396 |  |  | 140.25 | 11668.75 |  |  | 152 | 16017.25 |  |  | 377.25 | 33206.25 |  |  | 272 | 30011.75 | 36 | 4540 | 324.75 | 29910.75 |  |  | 635.5 | 61341 |  |  | 448.5 | 49792.75 |  |  | 404 | 38511.5 |  |  | 305 | 26802
[55 empty] | TP2 |  | 9.5 | 1240.5 | TP2 |  | 16.25 | 1926.75 | TP2 |  | 23.5 | 2937.5 |  |  | 71.5 | 8340 |  |  | 188.25 | 16097.25 |  |  | 165.5 | 14399.75 |  |  | 230 | 19975.5 | 17.25 | 2195 | 190.75 | 18256.25 |  |  | 537.75 | 45997 |  |  | 469.75 | 37465.5 |  |  | 468.25 | 38942 |  |  | 286.75 | 24583.25
[55 empty] | TP3 |  | 153.5 | 18019.25 | TP3 |  | 138.5 | 14482.25 | TP3 |  | 112.5 | 8934.75 |  |  | 74.75 | 6217.5 |  |  | 76 | 8998 |  |  | 125.75 | 9449 |  |  | 261.5 | 26219.5 | 27.25 | 3455 | 578.75 | 44997 |  |  | 335.75 | 24560 |  |  | 404 | 29413.75 |  |  | 216.25 | 21674.75 |  |  | 216.5 | 22842
[55 empty] | Total |  | 221 | 26938 |  |  | 277 | 28957.75 |  |  | 290.25 | 26268.25 | 0 | 0 | 286.5 | 26226.25 | 0 | 0 | 416.25 | 41112.5 | 0 |  | 668.5 | 57055 |  |  | 763.5 | 76206.75 |  |  | 1094.25 | 93164 |  |  | 1509 | 131898 |  |  | 1322.25 | 116672 |  |  | 1088.5 | 99128.25 |  |  | 808.25 | 74227.25
keine Leistungen
keine Leistungen