## Ende Janauar
Erhaltungsprojekt Sissach - Eptingen | [7 empty] | MP/DP mit Selbstdeklaration |  |  |  | MP/DP via FU | MP/DP via FU
Fertigungsgrad Phase MP/DP nach Inventarobjekt | [11 empty] | Stand: per Ende Januar 2017
Inventarobjekt-Nr. | Inventarobjekt-Bezeichnung | A/U | Massnahmen aus MK | Fertigungsgrad [%] {Angaben sind immer per Ende Monat anzupassen} | [9 empty] | Geplante Abgabe des Dossiers…
|  |  |  | Zuständig in INGE | per Ende Mai | per Ende Juni | Per Ende Juli | Per Ende August | per Ende September | per Ende Oktober | Per Ende November | Per Ende Dezember | Per Ende Janaur
|  |  | Basis für die PS vom… |  | 2016-06-15 | 2016-07-13 | 2016-08-17 | 2016-09-14 | 2016-10-12 | 2016-11-09 | 2016-12-07 | 2017-01-18 | 2017-02-15 | per TT.MM.17
TP1 Tunnel/Geotechnik
TP1.13.02.16.510.02 | TUNNEL Ebenrain | A+U |  | Bäumle
13.02.16.510.02 | TUNNEL Ebenrain | A | Antirezirkulationswand, Querverbindung |  | 10% (ARZW: 40 %, Querschlag 15 % Rest MP Tunnel 10 %) | 20% (ARZW: 80 %, Querschlag 15 % Rest MP Tunnel 15 %) | 40% (ARZW: 80 %, Querschlag 50 % Rest MP Tunnel 30 %) | 55% (ARZW: 80 %, Querschlag 60 % Rest MP Tunnel 50 %) | 80% | 85% | 88% | 88% | 88% | X
13.02.16.510.02 | TUNNEL Ebenrain | U | Bankett, SOS-Kästen, Drainage, Beschichtung, Deckbelag, Schitzrinne FBBS
TP1.13.02.16.510.03 | TUNNEL Oberburg | U |  | Bäumle
13.02.16.510.03 | TUNNEL Oberburg | U | Bankett, Drainage, Deckbelag |  | 10% | 10% | 25% | 50% | 75% | 85% | 88% | 88% | 88% | X
TP1.IO_FUP SM | Stützmauern | U |  | Henz / Methner
13.02.16.720.14 | SM Südportal Tunnel Ebenrain FBLU km 24.410-24.500 | U | Betonins., Entwässerung (64'100.00) |  | 0% | 0% | 5% | 5% | 15% | 65% | 95% | 95% |  | X
13.02.16.720.17 | SM inkl. Verankerungen Buechholz Diegten FBLU km 28.930-29.030 | U | Teilersatz Anker, Betonins., Entwässerung (710'200.00) |  | 10% | 10% | 20% | 35% | 40% | 70% | 90% | 95% |  | X
13.02.16.720.18 | SM inkl. Verankerung Ramsenhübel Diegten FBLU km 29.730-30.150 | U | Teilersatz Anker, Betonins., Entwässerung (1'649'900.00) |  | 0% | 10% | 15% | 30% | 50% | 70% | 90% | 95% |  | X
13.02.16.720.20 | SM inkl. Verankerung Nordportal Tunnel Oberburg FBLU km 31.760-31.870 | U | Teilersatz Anker, Verstärkung, Betonins., Entwässerung (982'900.00) |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% | 65% | 85% | 95% |  | X
13.02.16.720.21 | SM inkl. Verankerung Schaubrain Eptingen FBBS km 32.250-32.530 | U | Teilersatz Anker, Betonins., Entwässerung (2'133'300.00) |  | 0% | 2% | 2% | 5% | 15% | 40% | 75% | 85% |  | X
13.02.16.720.15 | SM Spermatt Zunzgen FBLU km 26.070-26.170 | U | Betonins., Entwässerung (64'200.00) |  | 15% | 15% | 15% | 35% | 40% | 85% | 95% | 95% |  | X
13.02.16.720.16 | SM Wasenhaus Tenniken FBLU km 26.920-26.940 | U | Entwässerung (20'400.00)
13.02.16.720.19 | SM Rotacker bei Rampe 300 AS Diegten FBLU km 31.100-31.210 | U | Entwässerung (31'400.00)
13.02.16.720.23 | SM Ebmatt Eptingen FBLU km 33.070-33.240 | U | Betonins., Entwässerung (279'000.00)
13.02.16.720.97 | SM bei Rampe nach Liestal auf H2 bei AS Sissach | U | Bearbeitung im MK unter TP3 mit Objekt 420.99
TP1.IO_FUP RH | Rutschhänge | U |  | Henz
13.02.16.760.10 | HS Verankerungen Dangern Eptingen | U | keine Massnahmen ( Felsnase und Steinschlagschutz siehe SSSB) | [10 empty] | - | - | bar: 2016-06-15 to 2017-02-15
13.02.16.760.13 | HS Rutschgebiet Rotacker Diegten FBLU | U | Tiefendrainage, lokale Sporensicherung (288'700.00) |  | 0% | 0% | 2% | 15% | 25% | 95% | 95% | 95% |  | X
13.02.16.760.04 | HS Rutschgebiet Zunzgen FBLU | U | Betonsporen (188'000.00) |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 90% | 95% | 95% |  | X
13.02.16.760.07 | HS Diegten FBLU | U | Instandsetzung Drainage (18'100.00)
13.02.16.760.12 | HS Drainage Deponie Bugswand + Leisibach Eptingen | U | Ersatz Inklinometermessstelle (36'500.00)
13.02.16.760.14 | HS Rutschgebiet Oberburg Diegten | U | Instandsetzung Entw. (21'400.00)
TP1.IO_FUP HS | Hangsicherungen | U |  | Henz
13.02.16.763.06 | SSSB Schutznetz Buechholz Diegten FBLU | U | Totalersatz (438'000.00) |  | 5% | 8% | 8% | 20% | 40% | 95% | 95% | 95% |  | X
13.02.16.763.08 | SSSB Schutznetz liegend Nordportal Tunnel Oberburg Diegten | U | Allfällige ÜMa (71'900.00) => Keine Massnahmen Planung
13.02.16.763.10 | SSSB Schutznetze Schaubrain Eptingen | U | Allfällige ÜMa (81'000.00) => Keine Massnahmen Planung
13.02.16.763.11 | SSSB Schutznetze Dangern Eptingen | U | Allfällige ÜMa (67'000.00) => inkl. in separatem Dossier Dangeren
13.02.16.763.12 | SSSB Schutznetze Bugswand Eptingen | U | Totalersatz (38'300.00)
div | SSSB Schutznetze Dangeren, inkl. Felsnase | U | Verankerung, neue schutznetze (1'200'000) |  | 0% | 5% | 5% | 20% | 55% | 60% | 75% | 85% |  | X
div | SSSB Schutznetze Oberburg | U | neue Schutznetze (800'000) |  | 0% | 5% | 10% | 40% | 50% | 60% | 90% | 90% |  | X
TP2 Trasse/Umwelt
TP2.13.02.16.311.02 | TRA N02.16 AS Sissach - Nordportal Tunnel Belchen | A+U |  | Fuchs: Verkehrsführung Roth: rest
13.02.16.311.02 | TRA N02.16 AS Sissach - Nordportal Tunnel Belchen | A | Landerwerb, Dienstbarkeiten (Ankerbaurechte) |  | 10% | 20% | 30% | 50% | 60% (wegen neuer Verkehrsführung, reduziert) | 80% (wegen neuer Verkehrsführung, reduziert) | 85% (wegen neuer Verkehrsführung, reduziert) | 90% (wegen neuer Verkehrsführung, reduziert) |  | X
13.02.16.311.02 | TRA N02.16 AS Sissach - Nordportal Tunnel Belchen | U | Belag, Entwässerung, FZRS, Zäune, BSA-Tiefbau, S+M
13.02.16.730.18 | ÖRB Sissach FBLU | U | Schieber (300'000.00) |  | 5% | 10% | 20% | 30% | 65% | 80% | 85% | 95% |  | X
13.02.16.730.19 | ÖRB Speermattweg Zunzgen FBBS | U
13.02.16.730.20 | ÖRB Bleimatt Zunzgen FBBS | U
13.02.16.730.21 | ÖRB RP Mühlematt West Tenniken | U
13.02.16.730.22 | ÖRB Raimattgasse Diegten FBBS | U
13.02.16.730.23 | ÖRB AS Diegten FBBS | U
13.02.16.730.24 | ÖRB Oberburg Eptingen FBLU | U
13.02.16.780.02 | Rückhaltebecken Nordportal Tunnel Ebenrain | U
13.02.16.722.21 | GWSB Ost Zunzgen FBBS | U | Fugenbänder bei NewJerseyElementen (Kosten in den LSW) |  | 5% | 5% | 20% | 30% | 65% | 85% | 90% | 95% |  | X
13.02.16.722.22 | GWSB West Zunzgen FBLU | U
13.02.16.722.23 | GWSB Ost Tenniken FBBS | U
13.02.16.722.24 | GWSB West Tenniken FBLU | U
13.02.16.722.25 | GWSB Ost Diegten FBBS | U
13.02.16.722.26 | GWSB West Diegten FBLU | U
13.02.16.722.27 | GWSB Ost Eptingen FBBS | U
TP 3 Kunstbauten
TP3._A | Wildtierquerung | A
13.02.16.xxx.xx | UNF/UEF Wildtierkorridor Tenniken (BL11) | A |  | Falzone | offen | offen | offen | offen | offen | offen | offen | offen | offen | ? | ?
TP3.IO_FUP BR | Brücken | U
13.02.16.410.08 | BRÜCKE Lindenacker Sissach FBLU | U | Verstärkung, Abdichtung, Deckbelag, FBÜ, ES, Betonins. (2'252'580.00) | Methner | 14% | 16% | 20% | 70% | 80% | 80% | 90% | 90% |  | X
13.02.16.410.09 | BRÜCKE Lindenacker Sissach FBBS inkl. LSW | U | Verstärkung, Abdichtung, Deckbelag, FBÜ, ES, Betonins. (2'252'580.00) | Methner
13.02.16.410.10 | BRÜCKE Zunzgen FBLU inkl. LSW | U | Verstärkung, Brückenrand, Abdichtung, Deckbelag, FBÜ, ES (1'007'930.00) | Methner | 14% | 16% | 20% | 75% | 80% | 90% | 90% | 95% |  | X
13.02.16.410.11 | BRÜCKE Zunzgen FBBS inkl. LSW | U | Verstärkung, Brückenrand, Abdichtung, Deckbelag, FBÜ, ES (984'720.00) | Methner
13.02.16.410.13 | BRÜCKE Oberburg Eptingen FBLU | U | Deckbelag, Betonins. (291'060.00) | Methner | 14% | 16% | 60% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% |  | X
13.02.16.410.14 | BRÜCKE Oberburg Eptingen FBBS | U | Deckbelag, Betonins. (257'730.00) | Methner
13.02.16.410.15 | BRÜCKE Eptingen FBLU | U | Deckbelag, FBÜ, Abdichtung (229'900.00) | Methner | 0% | 2% | 60% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% |  | X
13.02.16.410.16 | BRÜCKE Eptingen FBBS | U | Deckbelag, FBÜ, Abdichtung (197'780.00) | Methner
TP3.IO_FUP UEF | Überführungen | U
13.02.16.420.03 | UEF Steinler Zunzgen | U | Betonins., OS (43'230.00) | Falzone | 30% | 50% | 55% | 85% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | X
13.02.16.420.04 | UEF Sperrmatt Zunzgen | U | Betonins., Abdichtung, Belag, Lager, FZRS (465'960.00) | Falzone | 10% | 30% | 40% | 65% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | X
13.02.16.420.05 | UEF Bisnachtweg Tenniken | U | Betonins. (70'620.00) | Falzone | 70% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | X
13.02.16.420.06 | UEF Hohli Gass Diegten | U | Erdbebenmassn., Betonins., OS (43'890.00) | Falzone | 15% | 40% | 50% | 70% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | X
13.02.16.420.99 | UEF bei AS Sissach bei H2 | U | Instandsetzung Schwachstellen (67'980.00) | Methner | 0% | 2% | 60% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% |  | X
TP3.IO_FUP UNF | Unterführungen | U
13.02.16.430.09 | UNF Rampe 100 + 300 AS Sissach FBLU inkl. LSW | U | Deckbelag, FBÜ (132'220.00) | Methner | 14% | 16% | 50% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |  | X
13.02.16.430.10 | UNF Rampe 100 + 300 AS Sissach FBBS inkl. LSW | U | Deckbelag, FBÜ (110'550.00) | Methner
13.02.16.430.12 | UNF Wasenhaus Zunzgen/Tenniken | U | Deckbelag, FBÜ, Lager, OS, FZRS (278'850.00) | Falzone | 10% | 20% | 20% | 40% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | X
13.02.16.430.18 | UNF AS Diegten inkl. LSW | U | Betonins., Belag, Lager, FBÜ, FZRS (580'800.00) | Falzone | 10% | 10% | 15% | 40% | 70% | 80% | 95% | 95% | 95% | X
TP3.IO_FUP BD | Bachdurchlässe | U |  | Falzone
13.02.16.440.08 | DL Mühlematt Nord Diegterbach Tenniken | U | Betonins., Fugen, CFK-Lamellen (195'000.00) |  | 15% | 20% | 30% | 50% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | X
13.02.16.440.10 | DL Mühlematt Süd Diegterbach Tenniken | U | Betonins., Fugen, CFK-Lamellen (210'000.00) |  | 15% | 20% | 30% | 50% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | X
TP3.IO_FUP LSW | Lärmschutzwände | A+U |  | Falzone
- | - | A | Erleichterungen, Schallschutzmassnahmen | [10 empty] | ? | ? | bar: 2016-06-15 to 2017-02-15
13.02.16.711.07 | LSW 01 AS Sissach FBLU km 23.340-23.600 | U | NewJersey (24'000.00) |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 60% | 80% | 95% | 95% | X
13.02.16.711.08 | LSW 02 AS Sissach FBLU km 23.600-23.670 | U | Keine Kosten im KV.
13.02.16.711.09 | LSW 03 AS Sissach FBBS km 23.350-23.410 | U | NewJersey, LSW Elemente (6'350.00)
13.02.16.711.10 | LSW 04 AS Sissach FBBS km 23.390-23.600 | U | NewJersey (17'285.00)
13.02.16.711.11 | LSW 05 AS Sissach FBBS km 23.570-23.700 | U | Keine Kosten im KV.
13.02.16.711.12 | LSW 01 Zunzgen FBBS km 24.410-25.600 | U | NewJersey, LSW Elemente, Fluchtwegsig. (121'050.00)
13.02.16.711.13 | LSW 03 Zunzgen FBLU km 25.370-25.590 | U | Fluchtwegsig. (900.00)
13.02.16.711.14 | LSW Zunzgen/Tenniken FBBS km 25.700-27.400 | U | NewJersey, LSW Elemente, Fluchtwegsig. (37'380.00)
13.02.16.711.15 | LSW Lätten Tenniken FBBS km 27.420-27.900 | U | LSW Elemente, Fluchtwegsig. (57'250.00)
13.02.16.711.16 | LSW 01 Diegten FBBS km 28.720-29.780 | U | LSW Elemente, Fluchtwegsig. (18'300.00)
13.02.16.711.17 | LSW 02 Diegten FBBS km 29.780-29.950 | U | LSW Element, Beschilderung (2'490.00)
13.02.16.711.18 | LSW 03 Diegten FBBS km 29.970-30.900 | U | NewJersey, LSW Elemente, Fluchtwegsig. (32'460.00)
13.02.16.711.19 | LSW AS Diegten FBBS km 30.800-31.250 | U | Fluchtwegsig. (450.00)
13.02.16.711.99 | LSW Netzen bei H2 bei AS Sissach | U | Keine Kosten im KV.
13.02.16.711.20 | LSW AS Eptingen FBBS km 32.800-33.540 | U | Ersatz Holzbretterwand (307'987.00) |  | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 60% | 80% | 95% | 95% | X
| Werkleitungskanäle (ELT) | U | Keine Massnahmen