## Stundenverteilung INGE
Kostenkontrolle der INGE für die Phase "Unterlagen für die Ausführung"
[11 empty] | Periode per Ende: |  | 2022-12-12 |  |  |  | Stand: | 2023-01-11
[6 empty] | Zuweisung TP |  |  | Zuweisung in der INGE
Grundvertrag | Vertragsstand | Betrag |  | ZMT | Summe h | TP1 | TP2 | TP3 | JS PL (50%) | AeBo PL (50%) | JS - TU | JS - K | JS - TG | AeBo - TU | AeBo - K | AeBo - TG | PNP - TG | Reserve | PL
NO | Offertstand | [7 empty] | 50% | 50% | [8 empty] | 20%
|  | exkl. MwSt | inkl. MWSt | CHF/h | h | h | h | h | PL | PL | TP2 | TP3 | TP1 | TP2 | TP3 | TP1 | TP1 | offen | Total
Aufwandabschätzung per Ende Juli 2020 - in NO 12 abgebildet |  | 1000702.8 | 1080759.024 | 82.2 | 12174 | 3106.1782 | 5906.1761 | 3161.6457 | 600 | 600 | 4439 | 1450 | 630 | 885 | 1400 | 1300 | 870 | 0 | 1200 | 10974 | 12174
Bereits aufgewendet per 31.12.20 - in NO 12 abgebildet |  | 71185.2 | 76880.016 | 82.2 | 866 | 268.5696 | 405.5949 | 191.8354 | 45 | 31 | 370 | 175 | 109 |  |  | 100 | 36 |  | 76 | 790
|  | 0 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [16 empty] | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
Abzug Stundenvorbezug TP2 (480h * 50%) | Freigabe erfolgt | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Verfügbarer Betrag resp. Stunden | --- | 1071888 | 1157639.04 | 82.2 | 13040 | 3374.7479 | 6311.771 | 3353.4812 | 645 | 631 | 4809 | 1625 | 739 | 885 | 1400 | 1400 | 906 | 0
[9 empty] | 4.946% | 4.839% | 36.88% | 12.46% | 5.667% | 6.787% | 10.74% | 10.74% | 6.948% | 0%
[6 empty] | Maximaler ZMT gem. Offerten /Vertrag |  |  | 100 | 140 | 78.1238 | 78.1238 | 78.1238 | 78.1238 | 78.1238 | 78.1238 | 78.1238 | 78.1238 |  | 78.1238
[6 empty] | Kostendach pro Modul gem. Offerten /Vertrag |  |  | 64500 | 88340 | 375697.1976 | 126951.1221 | 57733.4641 | 69139.5342 | 109373.2744 | 109373.2744 | 70780.1333 | 0 | 1071888
Anmerkungen: -- Wir wollen und müssen genau nach Vertrag abrechnen. -- Jeder von uns (jeder Fachbereich, jedes TP) muss sich also Gedanken machen, wie er arbeiten kann um zu einem Mix von ca. 75 CHF/h (genauer Betrag ist in "rot" unter "Maximaler ZMT gem. Offerte/Vertrag" zu entnehme) abzurechnen. -- Entweder wir braucht weniger Stunden als das Stundendach ergibt, dann werden wir mit dem Kostendach durchkommen oder wir setzen Personal ein, welches diesen Mix von ca. 75 CHF/h ergibt. Grundsätzlich müssen wir wohl davon ausgehen, dass wir alle offerierten Stunden zum eingereichten ZMT abwickeln müssen. Darum ist folgendes angedacht.... .... jeder muss sich bewusst sein, dass er per Phasenende den Betrag "Möglicher Abzug per Phasenende" abtreten muss, jeder soll sich diesen Betrag, falls im Minus reservieren. .... jeder muss innerhalb einer Woche nach dem Versand dieses PDFs eine Angabe an L.Falzone und St.Roth liefern wie er die Selbsteinschätzung in Prozenten für sein Modul sieht. | [5 empty] | Stunden gem. aktueller LM |  |  | 300 | 92 | 3680.75 | 1134 | 152 | 1393.25 | 1097.25 | 1664 | 214.25 | 1e-05
[6 empty] | Betrag gem. aktueller LM |  |  | 30368.5 | 12880 | 298869.25 | 103224.5 | 12940.75 | 132015 | 77436.5 | 119424 | 23096.5 | 0 | 810255
[6 empty] | ZMT gem. aktueller LM |  |  | 101.2283 | 140 | 81.1979 | 91.0269 | 85.1365 | 94.7533 | 70.5733 | 71.7692 | 107.8016 | 0
[6 empty] | Differenz ("-" zu viel / "+" weniger gebraucht) |  |  | -368.5 | 0 | -11315.193 | -14632.1477 | -1065.9374 | -23169.061 | 8284.804 | 10573.949 | -6358.4828 | 0.00078124 | -38050.5682
[6 empty] | Möglicher Abzug per Phasenende |  |  | -368.5 | 0 | -11315.193 | -14632.1477 | -1065.9374 | -23169.061 | 8284.804 | 10573.949 | -6358.4828 | 0.00078124 | -38050.5682
[6 empty] | Analyse: |  | Kostenausschöpfung [%] | 47.08% | 14.58% | 79.55% | 81.31% | 22.41% | 190.9% | 70.8% | 109.2% | 32.63% | #DIV/0!
[8 empty] | Stundenausschöpfung [%] | 46.51% | 14.58% | 76.54% | 69.78% | 20.57% | 157.4% | 78.38% | 118.9% | 23.65% | #DIV/0!
[8 empty] | Selbsteinschätzung [%] | 26% | 8% | 70% | 35% | 16% | 14% | 23% | 17% | 10% | 0%
[9 empty] | JS PL (50%) | AeBo PL (50%) | JS - TU | JS - K | JS - TG | AeBo - TU | AeBo - K | AeBo - TG | PNP - TG | Reserve
[9 empty] | PL | PL | TP2 | TP3 | TP1 | TP2 | TP3 | TP1 | TP1 | offen
Legende
Selbsteinschätzung
Eingabefelder (JS)
Beobachtungsfelder
INGE-Aufteilung der Phase "Unterlagen für die Ausführung" |  | h | % | CHF | ZMT | [10 empty] | Massnahme bei "-"
Total INGE für die Phase UfdA | JS | 7818 | 59.95% | 624881.7837 | 79.9286
| AeBo | 4316 | 33.1% | 376226.083 | 87.1701 |  | Kat. | [CHF/h]
| PNP | 906 | 6.948% | 70780.1333 | 78.1238 |  | B | 140 | [13 empty] | Anteil PL
| Reserve | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! |  | C | 118 | [13 empty] | 0 | #REF! | Beobachtungsfelder
| Total | 13040 |  | 1071888 | 82.2 |  | D | 100
[7 empty] | E | 75 | [13 empty] | 4.75 | 0
[7 empty] | F | 60
[7 empty] | G | 35
Anteil PL
Anteil PL
[22 empty] | 9.75 | 0
Anteil PL
Schädler | Beat | [20 empty] | 1.5 | 0
Beuret | Agnes | [20 empty] | 1 | 0
Anteil PL
Anteil PL
Anteil PL
Anteil PL

## Rapportierung
|  |  |  | vor 2021 | [23 empty] | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023
| JS PL (50%) | PL
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | 2017 Std. | 2017 CHF | 2018 Std. | 2018 CHF | 2019 Std. | 2019 CHF | 2020 Std. | 2020 CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Leer Std. | Leer CHF | Total (Std.) | Total (CHF)
Roth | Stefan | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.5 | 1050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 490 |  | 0 |  | 0 | 2 | 280 |  | 0 | 0.5 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.5 | 1890
Forlin | Sandro | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 350 | 2.5 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 700
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Grieder | Fabio | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 3894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 4012
Palumbo | Marianno | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.5 | 767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.5 | 767 | 7.5 | 885 | 9.5 | 1121 | 6 | 708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 4248
Marti | Thomas | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 118
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Alt | Andreas | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Boeglin | Chantal | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 | 0.75 | 75 |  | 0 | 2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.75 | 575
Grieder | Fabio | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 800 | 3.5 | 350 | 18 | 1800 | 28 | 2800 | 15 | 1500 | 2 | 200 | 0.5 | 50 | 7.25 | 725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 82.25 | 8225
Mendoza | Maria | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Malfatti | Marco | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 1900 | 16.75 | 1675 | 29.5 | 2950 | 41.25 | 4125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106.5 | 10650
Merz | Andreas | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 300 | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 400
Nyffenegger | Christoph | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 250
Dolder | Silvio | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.5 | 950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.5 | 950
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Russer | Elisabeth | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Mollet | Samuel | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Müller | Jan | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 87.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 87.5
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 2404.5 | 0 | 0 | 22 | 2200 | 17.75 | 1775 | 37.5 | 3750 | 57.75 | 6132 | 31.25 | 3360 | 38.5 | 4039 | 25 | 2688 | 2 | 200 | 1 | 120 | 7.25 | 725 | 0 | 0 | 42.5 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 30368.5 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat
| Total ZMT pro Monat |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 111.8372 |  | #DIV/0! |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 106.1818 |  | 107.52 |  | 104.9091 |  | 107.52 |  | 100 |  | 120 |  | 100 |  | #DIV/0! |  | 113.9765 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 118 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 101.2283 |  | Total ZMT/Modul
43.5
|  |  |  | vor 2021 | [23 empty] | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023
| AeBo PL (50%) | PL
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | 2017 Std. | 2017 CHF | 2018 Std. | 2018 CHF | 2019 Std. | 2019 CHF | 2020 Std. | 2020 CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Leer Std. | Leer CHF | Total (Std.) | Total (CHF)
Schädler | Beat | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Falzone | Lorenzo | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.75 | 4305 | 3 | 420 | 13 | 1820 | 37.25 | 5215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 92 | 12880
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Beuret | Agnes | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Meister | Christine | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 4305 | 3 | 420 | 13 | 1820 | 37.25 | 5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 12880 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat
| Total ZMT pro Monat |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 140 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 140 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 140 |  | Total ZMT/Modul
|  |  |  | vor 2021 | [23 empty] | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023
| JS - TU | TP2 | [102 empty] | 2022-12-01 |  |  |  | Leer
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | 2017 Std. | 2017 CHF | 2018 Std. | 2018 CHF |  | 2019 CHF | 2020 Std. | 2020 CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Leer Std. | Leer CHF | Total (Std.) | Total (CHF) |  | Std. | CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Std. | CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF
Forlin | Sandro | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 140 |  |  | 0 | 0 | 0
Roth | Stefan | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.5 | 1050 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 350 | 2.5 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5 | 1750 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rothfuss | Florian | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Grieder | Fabio | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 472 | 0.75 | 88.5 |  | 0 | 1 | 118 |  | 0 | 1 | 118 |  | 0 | 0.25 | 29.5 | 3.25 | 383.5 |  | 0 | 5.5 | 649 | 15.25 | 1799.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31 | 3658 |  |  | 0 | 15.25 | 1799.5
Gschwind | Matthias | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Palumbo | Marianno | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 236 |  |  | 0 | 0 | 0
Marti | Thomas | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Methner | Raphael | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.5 | 2301 |  |  |  | 0 | 2.5 | 295 |  | 0 | 4.5 | 531 | 6.5 | 767 | 16.5 | 1947 | 10 | 1180 | 1 | 118 | 1.5 | 177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62 | 7316 |  |  | 0 | 0 | 0
Sutter | Daniel | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.5 | 59 |  | 0 | 15 | 1770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.5 | 1829 |  |  | 0 | 0 | 0
Brauchli | Stefan | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 354 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Alt | Andreas | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Bach | Christian | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 15.5 | 1550 | 3 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.5 | 1850 |  |  | 0 | 0 | 0
Boeglin | Chantal | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.25 | 325 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.75 | 375 |  |  | 0 | 0 | 0
Brunner | Andreas | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.75 | 1175 | 48 | 4800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59.75 | 5975 |  |  | 0 | 0 | 0
Challandes | Cesarina | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Docci | Nando | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
Dolder | Silvio | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.5 | 850 | 49.5 | 4950 | 2.25 | 225 | 8.5 | 850 | 0.25 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.25 | 2025 | 20.25 | 2025 | 5 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.25 | 625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120.75 | 12075 |  |  | 0 | 6.25 | 625
Dunand | Francois | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Grieder | Fabio | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41.75 | 4175 | 30 | 3000 | 33 | 3300 | 31 | 3100 | 26 | 2600 | 9.25 | 925 | 8.75 | 875 | 7.25 | 725 | 7.75 | 775 | 3.75 | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 198.5 | 19850 |  |  | 0 | 0 | 0
Grieder | Markus | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 150 | 23.75 | 2375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.25 | 2525 |  |  | 0 | 0 | 0
Hunziker | Livia | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Malfatti | Marco | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 16.75 | 1675 | 77.25 | 7725 | 28 | 2800 | 60 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 182 | 18200 |  |  | 0 | 0 | 0
Mantinger | Michael | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Mendoza | Maria | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Merz | Andreas | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
Meyer | Moritz | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.75 | 3975 | 1 | 100 | 17.5 | 1750 |  | 0 | 1 | 100 | 7 | 700 | 1.5 | 150 | 4 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71.75 | 7175 |  |  | 0 | 0 | 0
Nyffenegger | Christoph | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 108.25 | 10825 |  |  | 0.5 | 50 | 3.5 | 350 | 3.5 | 350 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 75 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 119 | 11900 |  |  | 0 | 0 | 0
Ruher | Jérémie | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
Suter | Patricia | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 56.25 | 5625 | 59.5 | 5950 | 106 | 10600 | 91.5 | 9150 | 78.5 | 7850 | 106.5 | 10650 | 35.25 | 3525 |  | 0 |  | 0 | 8.5 | 850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 542 | 54200 |  |  | 0 | 0 | 0
Theis | Sophie | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.25 | 2625 | 40.75 | 4075 | 46.5 | 4650 | 24.5 | 2450 | 40.5 | 4050 | 26.5 | 2650 | 32.75 | 3275 | 23.5 | 2350 | 2.75 | 275 | 0.25 | 25 | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 265.25 | 26525 |  |  | 0 | 0 | 0
Zumstein | Ken | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.5 | 2650 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 2700 |  |  | 0 | 0 | 0
Winterle | Markus | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 75 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
Hasler | Ramona | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1100 | 2.75 | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.75 | 1375 |  |  | 0 | 0 | 0
0
Brüngger | Marco | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 337.5 |  |  | 0 | 0 | 0
Deck | Andreas | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 262.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 262.5 |  |  | 0 | 0 | 0
Dogan | Hüseyin | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 450 |  |  | 0 | 0 | 0
Künzler | David | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 2475 | 94.5 | 7087.5 | 108.5 | 8137.5 | 81 | 6075 | 66 | 4950 | 27.5 | 2062.5 | 30.5 | 2287.5 | 80.5 | 6037.5 | 9 | 675 | 40 | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.5 | 1387.5 | 11 | 825 | 0.5 | 37.5 |  | 0 | 47.5 | 3562.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 648 | 48600 |  |  | 0 | 0 | 0
Mollet | Samuel | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 337.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.5 | 1012.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 187.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.5 | 1537.5 |  |  | 0 | 0 | 0
Roths | Peter | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 39 | 2925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 | 2925 |  |  | 0 | 0 | 0
Russer | Elisabeth | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.75 | 56.25 | 0.75 | 56.25 |  | 0 | 0.75 | 56.25 | 0.5 | 37.5 | 2.25 | 168.75 | 1.5 | 112.5 | 1.5 | 112.5 | 0.75 | 56.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.75 | 656.25 |  |  | 0 | 0 | 0
Vögtli | Martin | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.5 | 712.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.5 | 712.5 |  |  | 0 | 0 | 0
0
Burri | Raoul | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 2700 | 96.25 | 5775 | 39.25 | 2355 | 65.75 | 3945 | 42.75 | 2565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 289 | 17340 |  |  | 0 | 42.75 | 2565
Dogan | Esra | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 120 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 30 | 10.5 | 630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 780 |  |  | 0 | 0 | 0
Müller | Jan | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 40.5 | 2430 | 95 | 5700 | 74 | 4440 | 123 | 7380 | 62.5 | 3750 | 71.5 | 4290 | 4.5 | 270 | 6.5 | 390 | 1.5 | 90 | 8 | 480 | 3.5 | 210 | 34 | 2040 | 23 | 1380 | 29.5 | 1770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 577 | 34620 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0
Müller | Jan | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 221.75 | 7761.25 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 221.75 | 7761.25 |  |  | 0 | 0 | 0
Schneider | Anika | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 140 |  | 0 | 2.5 | 87.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.5 | 227.5 |  |  | 0 | 2.5 | 87.5
Steinmann | Moris | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.75 | 1776.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.75 | 1776.25 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.25 | 22349.75 | 0 | 0 | 59 | 4270.25 | 251.5 | 20551.25 | 497.75 | 40584.75 | 494.75 | 41924.75 | 326 | 27842 | 339.25 | 29655.75 | 180 | 17255 | 216.25 | 20163 | 191.25 | 17088.25 | 37 | 3005 | 63.5 | 5210 | 101.25 | 8715 | 31.5 | 2167.5 | 42 | 3092 | 2 | 188.5 | 0.5 | 50 | 19.5 | 1505.5 | 11 | 825 | 25.5 | 2480.5 | 20.75 | 2075 | 97.75 | 6792 | 112 | 7225 | 57.75 | 3857.5 | 74 | 4869 | 66.75 | 5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680.75 | 298869.25 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat | 0 | 0 | 66.75 | 5077 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total ZMT pro Monat |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 61.697 |  | #DIV/0! |  | 72.3771 |  | 81.7147 |  | 81.5364 |  | 84.7393 |  | 85.4049 |  | 87.4156 |  | 95.8611 |  | 93.2393 |  | 89.3503 |  | 81.2162 |  | 82.0472 |  | 86.0741 |  | 68.8095 |  | 73.619 |  | 94.25 |  | 100 |  | 77.2051 |  | 75 |  | 97.2745 |  | 100 |  | 69.4834 |  | 64.5089 |  | 66.7965 |  | 65.7973 |  | 76.0599 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 81.1979 |  | Total ZMT/Modul
|  |  |  | vor 2021 | [23 empty] | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023
| JS - K | TP3 | [102 empty] | 2022-12-01 |  |  |  | Leer
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | 2017 Std. | 2017 CHF | 2018 Std. | 2018 CHF | 2019 Std. | 2019 CHF | 2020 Std. | 2020 CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Leer Std. | Leer CHF | Total (Std.) | Total (CHF) |  | Std. | CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Std. | CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF
Forlin | Sandro | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.25 | 4935 |  |  | 11.75 | 1645 | 3.5 | 490 | 1 | 140 | 2.25 | 315 |  | 0 | 0.5 | 70 | 11 | 1540 |  | 0 |  | 0 | 3 | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 350 | 4.5 | 630 | 4.5 | 630 |  | 0 | 1.5 | 210 | 9 | 1260 | 9.5 | 1330 | 6 | 840 | 1.5 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107.25 | 15015 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Roth | Stefan | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Brauchli | Stefan | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1298 | 108 | 12744 | 12 | 1416 | 26.25 | 3097.5 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 161.75 | 19086.5 |  |  | 0 | 4.5 | 531 |  | 0 |  | 0
Buser | Richard | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Gschwind | Matthias | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Hübsch | Ulrich | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Marti | Thomas | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Methner | Raphael | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76.25 | 8997.5 |  |  |  | 0 | 7 | 826 | 10 | 1180 | 21 | 2478 | 11.5 | 1357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 177 | 3 | 354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.5 | 885 | 2 | 236 |  | 0 |  | 0 | 2 | 236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.5 | 767 | 10.75 | 1268.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 159 | 18762 |  |  | 0 | 10.75 | 1268.5 |  | 0 |  | 0
Palumbo | Marianno | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Rothfuss | Florian | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Stocker | Thomas | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 295 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Grieder | Fabio | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 118 |  | 0 | 1 | 118 | 1.25 | 147.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Sutter | Daniel | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 1534 | 14 | 1652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 3186 |  |  | 0 | 14 | 1652 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Alt | Andreas | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Boeglin | Chantal | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Brunner | Andreas | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.25 | 325 |  |  |  | 0 | 2.25 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Grieder | Fabio | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Hunziker | Livia | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Malfatti | Marco | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Merz | Andreas | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Nyffenegger | Christoph | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Rueher | Jérémie | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 550 |  |  | 0 | 5.5 | 550 |  | 0 |  | 0
Sieber | Ramon | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100 |  |  | 0 | 1 | 100 |  | 0 |  | 0
Weber | Anita | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Rothfuss | Fabian | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 350 | 2.5 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.5 | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Brüngger | Marco | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.25 | 3993.75 | 84.25 | 6318.75 | 71.5 | 5362.5 | 32.75 | 2456.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.25 | 1143.75 |  | 0 |  | 0 | 58 | 4350 | 80.5 | 6037.5 | 3 | 225 |  | 0 | 6.5 | 487.5 | 40.5 | 3037.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 445.5 | 33412.5 |  |  | 0 | 40.5 | 3037.5 |  | 0 |  | 0
Mollet | Samuel | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Russer | Elisabeth | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Schmid | Melanie | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Roths | Peter | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1575 | 82.5 | 6187.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 103.5 | 7762.5 |  |  | 0 | 82.5 | 6187.5 |  | 0 |  | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Müller | Jan | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Hirsig | Jasmine | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Ladner | Roman | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 1750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.5 | 297.5 | 4 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.5 | 2187.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Müller | Jan | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Walser | Andri | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.5 | 647.5 | 27 | 945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.5 | 1592.5 |  |  | 0 | 27 | 945 |  | 0 |  | 0
Wortelboer | Alexander | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.75 | 16007.5 | 0 | 0 | 12.75 | 1763 | 66 | 5534.75 | 95.25 | 7638.75 | 94.75 | 8155.5 | 45.25 | 3888.25 | 0.5 | 70 | 11 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 597 | 3 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 1532.5 | 10.5 | 1006 | 19.75 | 1773.75 | 0.5 | 50 | 14.5 | 1744 | 175 | 18354 | 104.5 | 9078.5 | 35.25 | 4162.5 | 6 | 678 | 69.25 | 5408.5 | 185.75 | 14271.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 103224.5 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat | 0 | 0 | 185.75 | 14271.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total ZMT pro Monat |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 97.1624 |  | #DIV/0! |  | 138.2745 |  | 83.8598 |  | 80.1969 |  | 86.0739 |  | 85.9282 |  | 140 |  | 140 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 132.6667 |  | 118 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 82.8378 |  | 95.8095 |  | 89.8101 |  | 100 |  | 120.2759 |  | 104.88 |  | 86.8756 |  | 118.0851 |  | 113 |  | 78.1011 |  | 76.8318 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 91.0269 |  | Total ZMT/Modul
|  |  |  | vor 2021 | [23 empty] | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023
| JS - TG | TP1 | [102 empty] | 2022-12-01 |  |  |  | Leer
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | 2017 Std. | 2017 CHF | 2018 Std. | 2018 CHF | 2019 Std. | 2019 CHF | 2020 Std. | 2020 CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Leer Std. | Leer CHF | Total (Std.) | Total (CHF) |  | Std. | CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Std. | CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF
Forlin | Sandro | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 280 | 2.5 | 350 |  | 0 | 3 | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 2240 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Roth | Stefan | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[75 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Gschwind | Matthias | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Henz | Ralph | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Marti | Thomas | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Noordam | Philipp | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Palumbo | Marianno | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rothfuss | Florian | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Grieder | Fabio | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 59 | 0.75 | 88.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 29.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 177 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[75 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Allemann | Bertrand | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Alt | Andreas | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Boeglin | Chantal | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Challandes | Cesarin | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dunand | Francois | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ettenhuber | Pascal | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Grieder | Fabio | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hunziker | Livia | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Iten | Vanessa | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Malfatti | Marco | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Merz | Andreas | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Meyer | Moritz | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nyffenegger | Christoph | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 400 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rothfuss | Fabian | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100 | 10.5 | 1050 | 9 | 900 | 9.5 | 950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 3600 |  |  | 0 | 9.5 | 950 |  | 0 |  | 0
Weber | Anita | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wira | Stephane | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Brünnger | Marco | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.5 | 1087.5 | 6.25 | 468.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.25 | 2343.75 | 3 | 225 | 6 | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61 | 4575 |  |  | 0 | 6 | 450 |  | 0 | 0 | 0
Schmid | Melanie | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Russer | Elisabeth | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Mollet | Samuel | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ruch | Claudia | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Roths | Peter | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5 | 937.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5 | 937.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Müller | Jan | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hirsig | Jasmine | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wortelboer | Alexander | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Müller | Jan | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Landner | Ramon | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.75 | 551.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.75 | 551.25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Berger | Noah | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 986.25 | 0 | 0 | 5 | 700 | 0 | 0 | 12.5 | 937.5 | 0 | 0 | 8 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 1367.5 | 11.25 | 1068.75 | 0.5 | 59 | 4 | 533.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 29.5 | 1 | 100 | 42.75 | 3533.75 | 12 | 1125 | 15.5 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 12940.75 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat | 0 | 0 | 15.5 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total ZMT pro Monat |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 47.5301 |  | #DIV/0! |  | 140 |  | #DIV/0! |  | 75 |  | #DIV/0! |  | 112.5 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 100 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 82.8788 |  | 95 |  | 118 |  | 133.375 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 100 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 118 |  | 100 |  | 82.6608 |  | 93.75 |  | 90.3226 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 85.1365 |  | Total ZMT/Modul
|  |  |  | vor 2021 | [23 empty] | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023
| AeBo - TU | TP2 | [102 empty] | 2022-12-01 |  |  |  | Leer
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | 2017 Std. | 2017 CHF | 2018 Std. | 2018 CHF | 2019 Std. | 2019 CHF | 2020 Std. | 2020 CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Leer Std. | Leer CHF | Total (Std.) | Total (CHF) |  | Std. | CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Std. | CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF
Rey | Lionel | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.75 | 5005 |  | 0 | 0.5 | 70 |  | 0 | 4.5 | 630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 560 |  | 0 | 1 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.75 | 6405 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Schädler | Beat | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Falzone | Lorenzo | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Haas | Gaberielle | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Bäumle | Michael | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Akdeniz | Veysel | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 649 | 37 | 4366 | 73.5 | 8673 | 31 | 3658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 2006 | 31 | 3658 | 102 | 12036 | 38.5 | 4543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 335.5 | 39589 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Fuchs | Christian | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 147.5 |  | 0 | 1.5 | 177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.75 | 442.5 | 4.5 | 531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.25 | 619.5 | 1.25 | 147.5 | 0.5 | 59 | 1 | 118 | 3.25 | 383.5 | 6 | 708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.25 | 3333.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Spieler | Daniel | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Mendoza | Maria del Mar | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.75 | 3038.5 | 57.25 | 6755.5 | 26.5 | 3127 | 5.5 | 649 |  | 0 |  | 0 | 7.25 | 855.5 | 11.75 | 1386.5 |  | 0 | 6.75 | 796.5 | 17.75 | 2094.5 | 31.25 | 3687.5 | 22.75 | 2684.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 212.5 | 25075 |  |  | 0 | 22.75 | 2684.5 |  | 0 |  | 0
Betz | Monika | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Beuret | Agnes | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Hagen | Stefan | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41.75 | 4175 | 3.5 | 350 | 1 | 100 | 1.75 | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48 | 4800 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Niedermeyer | Friederike | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Hardmeyer | Christian | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stöhr | Jessica | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Delmas | Marc | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 125 |  | 0 | 4.75 | 475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Schneider | Martin | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Schaub | Anja | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Schär | Cedric | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Eilers | Brigitte | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 150 | 3.25 | 243.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 56.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Nicolosi | Lucia | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 300 | 36 | 2700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 2700 |  | 0 | 47 | 3525 | 43.75 | 3281.25 | 36.25 | 2718.75 | 19.25 | 1443.75 | 26.75 | 2006.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65.25 | 4893.75 |  | 0 | 59.75 | 4481.25 | 110.75 | 8306.25 | 61.5 | 4612.5 | 35.5 | 2662.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 581.75 | 43631.25 |  |  | 0 | 35.5 | 2662.5 |  | 0 |  | 0
Stucki | Tizian | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.75 | 1556.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.75 | 1556.25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Christ | Florian | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 | 3480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 | 3480 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Schwyn | Timm | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Schär | Cedric | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Boser | Florian | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 1980 | 17 | 1020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 3000 |  |  | 0 | 17 | 1020 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Berger | Noah | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Boschung | Jan | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Christ | Florian | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kipfer | Cedric | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1e-06 | 3.5e-05 | 1e-06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.25 | 9397.5 | 9 | 999 | 44 | 5013 | 111.25 | 11548 | 35.5 | 4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4706 | 31 | 3658 | 149.25 | 15586 | 108 | 10862.75 | 100.5 | 10191.75 | 53.5 | 5345.5 | 41 | 3690.25 | 0 | 0 | 1 | 140 | 34 | 3087.5 | 78.25 | 6427.75 | 0.5 | 59 | 125.5 | 8875.75 | 131.75 | 10784.25 | 131.75 | 10988 | 75.25 | 6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 3.5e-05 | 1393.25 | 132015 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat | 0 | 0 | 75.25 | 6367 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total ZMT pro Monat |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 118.5804 |  | 111 |  | 113.9318 |  | 103.8022 |  | 120.7887 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 88.7925 |  | 118 |  | 104.4288 |  | 100.581 |  | 101.4104 |  | 99.9159 |  | 90.0061 |  | #DIV/0! |  | 140 |  | 90.8088 |  | 82.1438 |  | 118 |  | 70.7231 |  | 81.8539 |  | 83.4004 |  | 84.6113 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 35 |  | 94.7533 |  | Total ZMT/Modul
|  |  |  | vor 2021 | [23 empty] | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023
| AeBo - K | TP3 | [102 empty] | 2022-12-01 |  |  |  | Leer
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | 2017 Std. | 2017 CHF | 2018 Std. | 2018 CHF | 2019 Std. | 2019 CHF | 2020 Std. | 2020 CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Leer Std. | Leer CHF | Total (Std.) | Total (CHF) |  | Std. | CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Std. | CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF
Falzone | Lorenzo | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.25 | 175 | 23 | 3220 | 25 | 3500 | 4 | 560 | 4 | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 210 | 5.5 | 770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.75 | 945 | 22.5 | 3150 | 14.25 | 1995 | 8 | 1120 | 4.5 | 630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 125.25 | 17535 |  |  | 0 | 4.5 | 630
Kalak | Joseph | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Schädler | Beat | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rey | Lionel | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 140 |  |  | 0 | 0 | 0
Beck | Peter | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
Häner | David | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.25 | 595 |  | 0 | 2 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.25 | 875 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Spieler | Daniel | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Touilbi | Abdelhak | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 413 |  | 0 | 23 | 2714 | 0.75 | 88.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.25 | 3805.5 |  |  | 0 | 0 | 0
Nommay | Emmanuelle | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.25 | 2271.5 | 12.5 | 1475 | 17 | 2006 | 5.75 | 678.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54.5 | 6431 |  |  | 0 | 5.75 | 678.5
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Beuret | Agnes | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Bianchi | Emmanuelle | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Chrysopoulos | Viktoriia | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 250 | 3 | 300 |  | 0 |  | 0 | 13.5 | 1350 | 7 | 700 | 3.25 | 325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.25 | 2925 |  |  | 0 | 0 | 0
Hardmeyer | Christian | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Jung | Roman | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Lüthi | Tobias | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.75 | 475 | 4.25 | 425 | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.5 | 1150 |  |  | 0 | 1 | 100
Meier | Lukas | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100 | 6.5 | 650 | 3.5 | 350 |  | 0 |  | 0 | 11.75 | 1175 | 2 | 200 | 2 | 200 | 22.25 | 2225 | 14.5 | 1450 | 5 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 72.5 | 7250 |  |  | 0 | 5 | 500
Meister | Christine | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Niedermeyer | Friederike | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Schneider | Martin | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100 | 7.75 | 775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.75 | 875 |  |  | 0 | 7.75 | 775
Seehöfer | Patrick | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Stöhr | Jessica | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rajah | Birundthan | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 2800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 2800 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Nicolosi | Lucia | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Schär | Cedric | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.5 | 1162.5 |  | 0 | 2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.5 | 1537.5 |  |  | 0 | 3 | 225
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Christ | Florian | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 4800 | 105 | 6300 | 8.5 | 510 |  | 0 |  | 0 | 15 | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 208.5 | 12510 |  |  | 0 | 15 | 900
Schär | Cedric | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Schwyn | Tim | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Böschung | Jan | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.25 | 1215 | 10.75 | 645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 150 |  | 0 | 15 | 900 | 1 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64.5 | 3870 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Berger | Noah | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Bätscher | Basil | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 2100 | 24.5 | 857.5 | 30.25 | 1058.75 | 32.5 | 1137.5 | 18.5 | 647.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 165.75 | 5801.25 |  |  | 0 | 0 | 0
Christ | Florian | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 26.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 26.25 |  |  | 0 | 0 | 0
Boschung | Jan | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Honegger | Marc | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64 | 2240 | 34 | 1190 | 6.5 | 227.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1e-06 | 3.5e-05 | 104.5 | 3657.5 |  |  | 0 | 0 | 0
Weber | Fabian | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 315 | 9.25 | 323.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.25 | 638.75 |  |  | 0 | 0 | 0
Zimmermann | Alec | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 2695 | 17.25 | 603.75 | 16 | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 133.25 | 4663.75 |  |  | 0 | 0 | 0
Wagner | Mika | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1e-06 | 3.5e-05 | 7 | 245 |  |  | 0 | 0 | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 175 | 248.5 | 11732.5 | 110 | 6475 | 58.75 | 2556.25 | 36.5 | 1697.5 | 21 | 897.5 | 4.5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.25 | 2666.25 | 31.25 | 2315 | 14 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 310 | 32 | 3020 | 3.5 | 350 | 0 | 0 | 31.5 | 3213 | 91.75 | 5975 | 144.5 | 11044 | 53 | 6220 | 70.75 | 7350 | 75.75 | 6211 | 42 | 3808.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | 7e-05 | 1097.25 | 77436.5 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat | 0 | 0 | 42 | 3808.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total ZMT pro Monat |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 140 |  | 47.2133 |  | 58.8636 |  | 43.5106 |  | 46.5068 |  | 42.7381 |  | 100 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 109.9485 |  | 74.08 |  | 69.2857 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 124 |  | 94.375 |  | 100 |  | #DIV/0! |  | 102 |  | 65.1226 |  | 76.4291 |  | 117.3585 |  | 103.8869 |  | 81.9934 |  | 90.6786 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 35 |  | 70.5733 |  | Total ZMT/Modul
|  |  |  | vor 2021 | [23 empty] | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023
| AeBo - TG | TP1 | [102 empty] | 2022-12-01 |  |  |  | Leer
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | 2017 Std. | 2017 CHF | 2018 Std. | 2018 CHF | 2019 Std. | 2019 CHF | 2020 Std. | 2020 CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Leer Std. | Leer CHF | Total (Std.) | Total (CHF) |  | Std. | CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Std. | CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF
Bäumle | Michael | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.25 | 455 |  |  | 0 | 1 | 140
Beck | Peter | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Falzone | Lorenzo | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 2660 | 26 | 3640 | 10 | 1400 | 2.5 | 350 | 2.75 | 385 | 2 | 280 |  | 0 | 6.5 | 910 | 4 | 560 | 24.5 | 3430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.5 | 1330 | 6.25 | 875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 113 | 15820 |  |  | 0 | 6.25 | 875
Häner | David | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 700 | 3.5 | 490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.5 | 1190 |  |  | 0 | 3.5 | 490
Schädler | Beat | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Akdeniz | Veysel | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Bergmann | Georg | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Fuchs | Christian | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Fuhl | Waldemar | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Kern | Etienne | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 354 | 7.5 | 885 | 1 | 118 |  | 0 | 1.75 | 206.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.75 | 1976.5 |  |  | 0 | 0 | 0
Lange | Stephanie | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.25 | 619.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 472 | 7 | 826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 118 | 19.5 | 2301 | 7 | 826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.25 | 5693.5 |  |  | 0 | 7 | 826
Mendoza | Maria | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 472 |  |  | 0 | 4 | 472
Noordam | Philipp | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.25 | 1209.5 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 177 | 7 | 826 | 6.75 | 796.5 | 1.25 | 147.5 |  | 0 | 7.75 | 914.5 |  | 0 |  | 0 | 6.25 | 737.5 | 11 | 1298 | 11.5 | 1357 |  | 0 | 4.5 | 531 | 1 | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 68.75 | 8112.5 |  |  | 0 | 0 | 0
Nommay | Emmanuelle | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1652 |  |  | 0 | 14 | 1652
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Beuret | Agnes | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Bianchi | Emmanuelle | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Delmas | Marc | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  |  | 0 | 0.5 | 50
Eichenberger | Sylvia | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Fischer | Michel | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Frei | Lukas | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.25 | 925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.25 | 925 |  |  | 0 | 0 | 0
Meister | Christine | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Hardmeyer | Christian | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Weider | Noelle | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Schneider | Martin | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Siegner | David | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Stöhr | Jessica | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Allemann | Bertrand | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.25 | 5125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.25 | 5125 |  |  | 0 | 0 | 0
Iteln | Vanessa | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47.75 | 4775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47.75 | 4775 |  |  | 0 | 0 | 0
Wira | Stephane | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.75 | 3175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.75 | 3175 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Will | Cedric | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Wortelboer | Alexander | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 2625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 2625 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Boschung | Jan | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66 | 3960 | 36 | 2160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 102 | 6120 |  |  | 0 | 0 | 0
Christ | Florian | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.5 | 1170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115.25 | 6915 | 68 | 4080 | 112.75 | 6765 | 42 | 2520 |  | 0 |  | 0 | 8.75 | 525 | 101 | 6060 | 38.25 | 2295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 505.5 | 30330 |  |  | 0 | 38.25 | 2295
Breiter | Michael | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Christ | Florian | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 167.75 | 10065 | 201.75 | 12105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 369.5 | 22170 |  |  | 0 | 0 | 0
Schär | Cedric | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Schwyn | Timm | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Böschung | Jan | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5 | 750 |  | 0 | 7.5 | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Berger | Noah | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.25 | 1303.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.25 | 1303.75 |  |  | 0 | 0 | 0
Weber | Fabian | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.75 | 376.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Boschung | Jan | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Christ | Florian | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 26.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 26.25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Honegger | Mark | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54.5 | 1907.5 | 53 | 1855 | 34 | 1190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 141.5 | 4952.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Schmidlin | Julian | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rizzo | Arianna | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.5 | 577.5 | 18.5 | 647.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 1225 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 16563.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 1006.5 | 7 | 826 | 6.75 | 796.5 | 1.25 | 147.5 | 0 | 0 | 10.75 | 1268.5 | 7.5 | 885 | 1 | 118 | 61.5 | 2671.25 | 322.5 | 20516.5 | 317 | 21383 | 29.5 | 2570 | 7 | 881 | 3.75 | 503 | 18 | 1443 | 150.25 | 9540 | 82 | 5440 | 148.5 | 8809.75 | 85 | 6597.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 643 | 135 | 10391 | 74.5 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 119424 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat | 0 | 0 | 74.5 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total ZMT pro Monat |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 88.1024 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 122 |  | 118 |  | 118 |  | 118 |  | #DIV/0! |  | 118 |  | 118 |  | 118 |  | 43.435 |  | 63.6171 |  | 67.4543 |  | 87.1186 |  | 125.8571 |  | 134.1333 |  | 80.1667 |  | 63.4942 |  | 66.3415 |  | 59.3249 |  | 77.6176 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 65.9487 |  | 76.9704 |  | 91.2752 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 71.7692 |  | Total ZMT/Modul
|  |  |  | vor 2021 | [23 empty] | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023
| PNP - TG | TP1 | [102 empty] | 2022-12-01 |  |  |  | Leer
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | 2017 Std. | 2017 CHF | 2018 Std. | 2018 CHF | 2019 Std. | 2019 CHF | 2020 Std. | 2020 CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Leer Std. | Leer CHF | Total (Std.) | Total (CHF) |  | Std. | CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF | Std. | CHF | Kontrolle Std. | Kontrolle CHF
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nyfeler | Jürg | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Henz | Ralph | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.25 | 1091.5 |  | 0 | 3.5 | 413 |  | 0 | 2.25 | 265.5 | 12.25 | 1445.5 | 8.75 | 1032.5 | 15 | 1770 | 2.25 | 265.5 | 3.75 | 442.5 |  | 0 | 0.25 | 29.5 | 10.75 | 1268.5 | 6 | 708 | 6.5 | 767 | 1.5 | 177 | 3.5 | 413 | 0.25 | 29.5 |  | 0 | 2.5 | 295 | 0.75 | 88.5 |  | 0 | 0.5 | 59 | 6 | 708 | 1.25 | 147.5 | 3.75 | 442.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100.5 | 11859 |  |  | 0 | 0 | 0
Pfaff | Reto | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ettenhuber | Pascal | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 2600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 2600 |  |  | 0 | 0 | 0
Rich | Samuel | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 75 |  | 0 |  | 0 | 4.75 | 475 | 9.5 | 950 | 1.5 | 150 | 0.25 | 25 | 0.25 | 25 |  | 0 |  | 0 | 3.25 | 325 | 2.5 | 250 |  | 0 | 1.75 | 175 | 18.5 | 1850 | 21 | 2100 | 13.5 | 1350 | 4.75 | 475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 82.25 | 8225 |  |  | 0 | 4.75 | 475
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Häring | Andreas | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ruch | Claudia | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 56.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 37.5 | 0.75 | 56.25 |  | 0 | 0.75 | 56.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 18.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 18.75 | 0.5 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.75 | 281.25 |  |  | 0 | 0.5 | 37.5
Nyfeler | Edith | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Müller | Betina | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 18.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 18.75 | 0.25 | 18.75 | 0.25 | 18.75 | 0.25 | 18.75 | 0.25 | 18.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 18.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.75 | 131.25 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Weber | Leonie | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Engler | Andreas | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3747.75 | 0 | 0 | 3.5 | 413 | 0 | 0 | 2.25 | 265.5 | 12.75 | 1483 | 9.5 | 1088.75 | 15.25 | 1788.75 | 3 | 321.75 | 4.5 | 517.5 | 0 | 0 | 0.25 | 29.5 | 15.75 | 1762.25 | 15.75 | 1676.75 | 8.25 | 935.75 | 2 | 220.75 | 4 | 456.75 | 0.5 | 48.25 | 0 | 0 | 5.75 | 620 | 3.25 | 338.5 | 0 | 0 | 2.25 | 234 | 24.5 | 2558 | 22.5 | 2266.25 | 17.5 | 1811.25 | 5.25 | 512.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.25 | 23096.5 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat | 0 | 0 | 5.25 | 512.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total ZMT pro Monat |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 104.1042 |  | #DIV/0! |  | 118 |  | #DIV/0! |  | 118 |  | 116.3137 |  | 114.6053 |  | 117.2951 |  | 107.25 |  | 115 |  | #DIV/0! |  | 118 |  | 111.8889 |  | 106.4603 |  | 113.4242 |  | 110.375 |  | 114.1875 |  | 96.5 |  | #DIV/0! |  | 107.8261 |  | 104.1538 |  | #DIV/0! |  | 104 |  | 104.4082 |  | 100.7222 |  | 103.5 |  | 97.619 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 107.8016 |  | Total ZMT/Modul
|  |  |  | vor 2021 | [23 empty] | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023
| Reserve | offen
Name | Vorname | Kat. | Ansatz (CHF) | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | 2017 Std. | 2017 CHF | 2018 Std. | 2018 CHF | 2019 Std. | 2019 CHF | 2020 Std. | 2020 CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Jan. Std. | Jan. CHF | Feb. Std. | Feb. CHF | März Std. | März CHF | April Std. | April CHF | Mai Std. | Mai CHF | Juni Std. | Juni CHF | Juli Std. | Juli CHF | Aug. Std. | Aug. CHF | Sept. Std. | Sept. CHF | Okt. Std. | Okt. CHF | Nov. Std. | Nov. CHF | Dez. Std. | Dez. CHF | Leer Std. | Leer CHF | Total (Std.) | Total (CHF)
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | B | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | C | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | D | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | E | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | F | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | G | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1e-05 | 0.00035 | 1e-05 | 0
| Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00035 | 1e-05 | 0 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat
| Total ZMT pro Monat |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 35 |  | 0 |  | Total ZMT/Modul
Total TP1+2+3 Phase MP/DP | Total Stunden / Total Betrag pro Monat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.25 | 62059 | 0 | 0 | 213.5 | 23223.75 | 604 | 42019 | 819.25 | 67310.5 | 874 | 77811 | 493.25 | 43212 | 414.5 | 36451 | 234.25 | 23523.25 | 231.75 | 21915.5 | 193.25 | 17326.25 | 187.75 | 14400 | 467 | 33815.75 | 664.25 | 55662.25 | 188.5 | 17604.75 | 152 | 14444.5 | 88.25 | 8869.75 | 102.5 | 9257.5 | 193 | 13169.25 | 100.75 | 7125 | 257.25 | 19673.25 | 450.75 | 39429.25 | 350.75 | 27355 | 351.25 | 29141.25 | 341.25 | 29112.75 | 515.25 | 40803.75 | 465 | 38236.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3e-05 | 0.000455 | 9727.5 | 810255 | Total Stunden / Total Betrag pro Monat
| Total ZMT pro Monat |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 78.2338 |  | #DIV/0! |  | 108.7763 |  | 69.5679 |  | 82.1611 |  | 89.0286 |  | 87.6067 |  | 87.9397 |  | 100.4194 |  | 94.5653 |  | 89.6572 |  | 76.6977 |  | 72.4106 |  | 83.7971 |  | 93.3939 |  | 95.0296 |  | 100.5071 |  | 90.3171 |  | 68.2345 |  | 70.7196 |  | 76.4752 |  | 87.4748 |  | 77.99 |  | 82.9644 |  | 85.3121 |  | 79.1921 |  | 82.229 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 35 |  | 83.2953 |  | Total ZMT/Modul
[46 empty] | Nachrechnung Kat. Boschung | [55 empty] | 9727.5 | Std Cash per 31.12.22 |  |  | TP 1 | 95.25 | 8712.5 |  | TP 1 | 0 | 0
[51 empty] | 5371.75 | [50 empty] | 810255 | Std Cash per 31.12.22 |  |  | TP2 | 142 | 11444 |  | TP2 | 0 | 0
[51 empty] | 451051.25 | [54 empty] | TP3 | 227.75 | 18080 |  | TP3 | 0 | 0

## H-Aufteilung
Honorar-Auteilung pro INGE-Partner
[8 empty] | TP2 |  |  | TP3 |  |  | TP1 |  |  | TP2 |  |  | TP3 |  |  | TP1 |  |  | TP1 |  |  | offen
|  | JS PL (50%) |  |  | AeBo PL (50%) |  |  | JS - TU |  |  | JS - K |  |  | JS - TG |  |  | AeBo - TU |  |  | AeBo - K |  |  | AeBo - TG |  |  | PNP - TG |  |  | Reserve
Budget gemäss Aufteilung |  | 64500 |  |  | 88340 |  |  | 375697.1976 |  |  | 126951.1221 |  |  | 57733.4641 |  |  | 69139.5342 |  |  | 109373.2744 |  |  | 109373.2744 |  |  | 70780.1333
NO / Zusatzleistungen
xyz
xyz
Total |  | 64500 |  |  | 88340 |  |  | 375697.1976 |  |  | 126951.1221 |  |  | 57733.4641 |  |  | 69139.5342 |  |  | 109373.2744 |  |  | 109373.2744 |  |  | 70780.1333 |  |  | 0
Kat. | [CHF/h] | % | [h] | [CHF] | % | [h] | [CHF] | % | [h] | [CHF] | % | [h] | [CHF] | % | [h] | [CHF] | % | [h] | [CHF] | % | [h] | [CHF] | % | [h] | [CHF] | % | [h] | [CHF]
B | 140 | 8.529% | 39.2924 | 5500.9302 | 100% | 631 | 88340 | 0.6324% | 16.9703 | 2375.8473 | 14.55% | 131.9019 | 18466.2662 | 17.31% | 71.3819 | 9993.4671 | 4.905% | 24.2223 | 3391.1183 | 24.86% | 194.2085 | 27189.1877 | 14.62% | 114.251 | 15995.1453 | 0% | 0 | 0
C | 118 | 27.59% | 150.7977 | 17794.1288 | 0% | 0 | 0 | 4.481% | 142.6765 | 16835.8323 | 40.04% | 430.7566 | 50829.2741 | 1.368% | 6.6921 | 789.6624 | 51.51% | 301.7964 | 35611.9795 | 13.22% | 122.5279 | 14458.2919 | 14.99% | 138.9787 | 16399.4887 | 51.35% | 307.9862 | 36342.3722
D | 100 | 69.32% | 447.0833 | 44708.3326 | 0% | 0 | 0 | 55.41% | 2081.6948 | 208169.4785 | 1.792% | 22.7523 | 2275.2309 | 34.19% | 197.4156 | 19741.5589 | 4.109% | 28.4121 | 2841.2072 | 19.37% | 211.8638 | 21186.38 | 11.81% | 129.1334 | 12913.3438 | 46.87% | 331.7364 | 33173.6386
E | 75 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 18.56% | 929.9117 | 69743.3749 | 39.96% | 676.42 | 50731.5006 | 42.6% | 327.9106 | 24593.298 | 34.57% | 318.6866 | 23901.4922 | 1.985% | 28.9547 | 2171.604 | 2.198% | 32.0544 | 2404.08 | 1.786% | 16.855 | 1264.1225
F | 60 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 17.65% | 1104.9576 | 66297.4535 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4.909% | 56.5623 | 3393.7369 | 21.15% | 385.5921 | 23135.527 | 50.09% | 913.0925 | 54785.5479 | 0% | 0 | 0
G | 35 | 0.2881% | 5.3098 | 185.8422 | 0% | 0 | 0 | 3.267% | 350.7203 | 12275.2111 | 3.662% | 132.8243 | 4648.8502 | 4.53% | 74.7279 | 2615.4777 | 0% | 0 | 0 | 19.41% | 606.6367 | 21232.2838 | 6.286% | 196.4477 | 6875.6687 | 0% | 0 | 0
|  | 105.7% | 642.4832 | 68189.2339 | 100% | 631 | 88340 | 100% | 4626.9312 | 375697.1976 | 100% | 1394.6551 | 126951.1221 | 100% | 678.1281 | 57733.4641 | 100% | 729.6796 | 69139.5342 | 100% | 1549.7837 | 109373.2744 | 100% | 1523.9577 | 109373.2744 | 100% | 656.5776 | 70780.1333 |  | 0
Bzgl. %-Aufteilung: Statistik bis Ende 2021
Kat.
B |  | 8.529% |  |  | 100% |  |  | 0.6324% |  |  | 14.55% |  |  | 17.31% |  |  | 4.905% |  |  | 24.86% |  |  | 14.62% |  |  | 0%
C |  | 27.59% |  |  | 0% |  |  | 4.481% |  |  | 40.04% |  |  | 1.368% |  |  | 51.51% |  |  | 13.22% |  |  | 14.99% |  |  | 51.35%
D |  | 69.32% |  |  | 0% |  |  | 55.41% |  |  | 1.792% |  |  | 34.19% |  |  | 4.109% |  |  | 19.37% |  |  | 11.81% |  |  | 46.87%
E |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 18.56% |  |  | 39.96% |  |  | 42.6% |  |  | 34.57% |  |  | 1.985% |  |  | 2.198% |  |  | 1.786%
F |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 17.65% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4.909% |  |  | 21.15% |  |  | 50.09% |  |  | 0%
G |  | 0.2881% |  |  | 0% |  |  | 3.267% |  |  | 3.662% |  |  | 4.53% |  |  | 0% |  |  | 19.41% |  |  | 6.286% |  |  | 0%
|  | 105.7% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
|  | Tot Std. |  | 11802.1962
|  | Tot CHF |  | 1075577.2339
|  | Tot CHF inkl. Reserve |  | 1075577.2339
[18 empty] | T/G | JS | AeBo | PNP
[18 empty] | 2858.6634 | 787 | 1612 | 642 |  |  |  | T/G | JS | AeBo | PNP
[19 empty] | 27.53% | 56.39% | 22.46% |  |  |  | 3782 | 1041.1978 | 2132.6694 | 849.3634
[18 empty] | T/U | JS | AeBo |  |  |  |  | T/U | JS | AeBo
[18 empty] | 5356.6108 | 4626.9312 | 729.6796 |  |  |  |  | 5236 | 4522.75 | 713.25
[19 empty] | 86.38% | 13.62%
[18 empty] | TP1 | 3782
[18 empty] | TP2 | 5236
[18 empty] | TP3 | 3782

## Zusammenstellung_INGE
Budget- und Ressourcenplan | [81 empty] | Soll / Ist: |  | 120.3%
Terminprogramm |  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
TP1 Tunnels | [28 empty] | Tunnel Ebenrain FBLU | [23 empty] | Tunnel Ebenrain FBBS | [21 empty] | Tu Oberburg
TP1 SM / Geotechnik | [31 empty] | SM Schaubrain | [21 empty] | SM und SSSB ca. 5.1 Mio. | [24 empty] | SM ca. 0.15
TP2 Trasse | [15 empty] | Ertüchtigung PS, Nothaltebuchten, MSÜ
TP3 Kunstbauten (Brücken JS) | [31 empty] | JS-K Br Lindernacker (UK) | [20 empty] | JS-K: Br ca. 1.0 Mio. | [20 empty] | JS-K: Br 6.8 Mio.
TP3 Kunstbauten (übrige K AeBo) | [31 empty] | UNF 1.683 | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW ca. 1.2 Mio. | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW, ca. 1.2 Mio.
Personaleinsatzplan | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
| Monat | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
|  | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [7 empty] | Phase 51 UfA |  |  | 10% der gesamten Vertragssumme
Personalaufwand in Arbeitsstunden gemäss Vertrag | Kat. A | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 102.7954 |  | 47.6367 |  | 27.3173 |  | 14.1864 |  | 13.7935 |  | 14.5173 |  | 12.9561 |  | 15.6698 |  | 16.8123 |  | 17.9548 |  | 15.6698 |  | 15.6698 |  | 24.562 |  | 23.8761 |  | 23.8761 |  | 22.3149 |  | 24.3148 |  | 18.6022 |  | 20.5443 |  | 27.0365 |  | 27.0365 |  | 27.0465 |  | 27.7603 |  | 17.7069 |  | 21.6436 |  | 22.3574 |  | 22.9873 |  | 22.8176 |  | 20.3628 |  | 28.7493 |  | 28.5499 |  | 32.8889 |  | 36.7731 |  | 46.2947 |  | 42.4106 |  | 22.8455 |  | 68.5563 |  | 70.8314 |  | 68.5563 |  | 66.9472 |  | 1223.2283 | 140 | 171251.9622 | 122.3228 | 110 | 13455.5113
Ingenieure | C | 213.6667 |  | 126.4615 |  | 57.4404 |  | 21.7758 |  | 23.3477 |  | 18.8017 |  | 14.556 |  | 12.4987 |  | 13.8885 |  | 15.2783 |  | 12.4987 |  | 12.4987 |  | 21.6306 |  | 27.7616 |  | 27.7616 |  | 26.5958 |  | 21.3917 |  | 14.4428 |  | 24.9077 |  | 40.9178 |  | 56.3171 |  | 51.7043 |  | 51.7712 |  | 19.4516 |  | 34.061 |  | 34.1279 |  | 26.3769 |  | 24.9501 |  | 20.7438 |  | 50.2467 |  | 31.5807 |  | 53.8926 |  | 56.3431 |  | 56.9085 |  | 54.458 |  | 41.599 |  | 41.9958 |  | 49.3883 |  | 51.2354 |  | 46.9377 |  | 1602.2121 | 118 | 189061.0299
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 509.3557 |  | 463.0945 |  | 132.7607 |  | 36.166 |  | 35.0126 |  | 37.0836 |  | 39.8893 |  | 35.1544 |  | 36.4458 |  | 37.7371 |  | 35.1544 |  | 35.1544 |  | 43.2579 |  | 52.2819 |  | 52.2819 |  | 58.405 |  | 48.3786 |  | 41.922 |  | 53.9927 |  | 61.0829 |  | 77.6697 |  | 77.7666 |  | 79.7408 |  | 42.1446 |  | 115.1042 |  | 117.0784 |  | 90.454 |  | 69.637 |  | 46.2374 |  | 54.2065 |  | 53.9323 |  | 78.1138 |  | 82.3511 |  | 87.0555 |  | 82.8182 |  | 67.1535 |  | 93.3325 |  | 95.8183 |  | 103.2846 |  | 91.581 |  | 3450.0917 | 100 | 345009.1706 | 345.0092 | 100 | 34500.9171
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | 439.5312 |  | 295.9869 |  | 101.4668 |  | 33.0904 |  | 33.259 |  | 23.949 |  | 14.1665 |  | 11.5119 |  | 11.8325 |  | 12.153 |  | 11.5119 |  | 11.5119 |  | 28.0522 |  | 27.8548 |  | 27.8548 |  | 18.2408 |  | 12.1386 |  | 10.5359 |  | 11.3311 |  | 38.0809 |  | 38.9237 |  | 26.3346 |  | 29.6137 |  | 26.466 |  | 55.6621 |  | 58.9412 |  | 49.274 |  | 39.9749 |  | 30.0347 |  | 79.6763 |  | 40.8234 |  | 86.2444 |  | 86.8235 |  | 86.2444 |  | 85.6653 |  | 71.856 |  | 59.4469 |  | 72.6771 |  | 59.9526 |  | 72.098 |  | 2330.793 | 75 | 174809.4721
Techniker und Zeichner | F | 316.5178 |  | 294.0188 |  | 86.4865 |  | 25.1677 |  | 25.1677 |  | 42.8639 |  | 42.2983 |  | 69.691 |  | 78.822 |  | 87.9529 |  | 69.691 |  | 69.691 |  | 75.5317 |  | 46.7198 |  | 46.7198 |  | 46.1542 |  | 73.547 |  | 27.8923 |  | 31.7483 |  | 36.7354 |  | 36.7354 |  | 54.4317 |  | 54.4317 |  | 20.7461 |  | 81.2876 |  | 81.2876 |  | 64.963 |  | 53.9135 |  | 24.602 |  | 26.8645 |  | 31.4604 |  | 40.3509 |  | 48.0628 |  | 40.3509 |  | 32.6391 |  | 24.3616 |  | 39.2197 |  | 39.7853 |  | 39.2197 |  | 32.0735 |  | 2460.2044 | 60 | 147612.2653 | 246.0204 | 90 | 22141.8398
Lehrlinge, Praktikanten | G | 178.5104 |  | 141.4161 |  | 57.327 |  | 15.048 |  | 14.9949 |  | 17.5956 |  | 16.2674 |  | 21.4135 |  | 23.378 |  | 25.3425 |  | 21.4135 |  | 21.4135 |  | 20.1875 |  | 24.4624 |  | 24.4624 |  | 23.1341 |  | 27.533 |  | 17.7106 |  | 23.777 |  | 33.9944 |  | 33.9944 |  | 35.8478 |  | 36.5951 |  | 8.4007 |  | 24.8157 |  | 25.563 |  | 26.1577 |  | 22.6505 |  | 15.2143 |  | 22.7691 |  | 38.8436 |  | 41.7637 |  | 53.8964 |  | 41.8699 |  | 29.7371 |  | 15.4227 |  | 37.9312 |  | 40.0067 |  | 37.9312 |  | 27.874 |  | 1366.6667 | 35 | 47833.3338
Stundenaufwand pro Monat [h / Mt.] bzw. pro Quartal [h / Q] |  | 1760.3772 |  | 1368.6145 |  | 462.7988 |  | 145.4344 |  | 145.5753 |  | 154.8111 |  | 140.1335 |  | 165.9394 |  | 181.179 |  | 196.4186 |  | 165.9394 |  | 165.9394 |  | 213.2219 |  | 202.9566 |  | 202.9566 |  | 194.8448 |  | 207.3037 |  | 131.1058 |  | 166.3009 |  | 237.848 |  | 270.6769 |  | 273.1314 |  | 279.9127 |  | 134.916 |  | 332.5742 |  | 339.3555 |  | 280.2129 |  | 233.9436 |  | 157.1951 |  | 262.5124 |  | 225.1902 |  | 333.2543 |  | 364.25 |  | 358.724 |  | 327.7283 |  | 243.2384 |  | 340.4825 |  | 368.5071 |  | 360.1798 |  | 337.5115 |  | 12433.1962 |  | 1075577.2339 | 713.3524 |  | 70098.2682
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 148743.3729 |  | 112690.7547 |  | 38684.1098 |  | 12690.7699 |  | 12716.6789 |  | 12943.2378 |  | 11690.1326 |  | 12978.3935 |  | 14072.1263 |  | 15165.859 |  | 12978.3935 |  | 12978.3935 |  | 17659.2617 |  | 17595.2002 |  | 17595.2002 |  | 17049.8963 |  | 17053.0213 |  | 11584.3576 |  | 14801.4943 |  | 20971.7094 |  | 24510.7161 |  | 24159.9404 |  | 24737.275 |  | 12512.4679 |  | 28480.1847 |  | 29057.5194 |  | 23884.9447 |  | 20127.9728 |  | 14183.5353 |  | 23759.1655 |  | 19425.6401 |  | 29126.2683 |  | 31313.7338 |  | 32256.853 |  | 30069.3875 |  | 22213.0961 |  | 32025.9373 |  | 34564.1785 |  | 34149.3412 |  | 32376.713
benötigter Nachtrag
Zusatzaufwendungen gemäss Schätzung INGE | [81 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95 | 0
Ingenieure | B | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95 | 0
Ingenieure | C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1473.6842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1473.6842 | 95 | 140000
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 263.1579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 289.4737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 178.9474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 731.5789 | 95 | 69500
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 105.2632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 210.5263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 315.7895 | 95 | 30000
Techniker und Zeichner | F | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 368.4211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 368.4211 | 95 | 35000
Lehrlinge, Praktikanten | G | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95 | 0
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 263.1579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1868.4211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 757.8947 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2889.4737 |  | 274500
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 177500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0%
Effektiver Honoraraufwand | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
| Monat | Jan* |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2 |  | Verrechnet
Effektiver Personalaufwand | *inkl. vor 2021 | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 113.75 |  | 44 |  | 46 |  | 11.5 |  | 0.5 |  | 11 |  | 0 |  | 1 |  | 8 |  | 19 |  | 36.75 |  | 12.5 |  | 2.5 |  | 9.75 |  | 21 |  | 4.5 |  | 7.5 |  | 5.5 |  | 33.5 |  | 21.5 |  | 28.5 |  | 18.75 |  | 22.5 |  | 15.25 | [33 empty] | 494.75 | 140 | 69265
Ingenieure | C | 137.75 |  | 80.75 |  | 118 |  | 59 |  | 31.5 |  | 23 |  | 45.25 |  | 2.5 |  | 30 |  | 61.5 |  | 126.5 |  | 70.75 |  | 71.5 |  | 44.5 |  | 11.25 |  | 2 |  | 2.5 |  | 35.25 |  | 121 |  | 39 |  | 66.25 |  | 36.75 |  | 103.75 |  | 98 | [33 empty] | 1418.25 | 118 | 167353.5
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 432.75 |  | 238 |  | 257.25 |  | 168 |  | 192.75 |  | 140.5 |  | 178 |  | 105.5 |  | 27.5 |  | 35.75 |  | 80.25 |  | 10 |  | 10 |  | 1.75 |  | 11.75 |  | 3.5 |  | 4.25 |  | 51.5 |  | 32.5 |  | 8.75 |  | 21.5 |  | 73 |  | 47.5 |  | 41.25 | [33 empty] | 2173.5 | 100 | 217350
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | 107 |  | 234.25 |  | 219.25 |  | 129.5 |  | 68.5 |  | 29.75 |  | 32 |  | 81.75 |  | 51 |  | 40.25 |  | 61.75 |  | 52.75 |  | 38.5 |  | 23.75 |  | 27 |  | 68.75 |  | 11 |  | 25 |  | 123.25 |  | 128 |  | 72.25 |  | 145.75 |  | 92.25 |  | 168 | [33 empty] | 2031.25 | 75 | 152343.75
Techniker und Zeichner | F | 135.5 |  | 74 |  | 125 |  | 62.5 |  | 71.5 |  | 5 |  | 17 |  | 1.5 |  | 8 |  | 257.5 |  | 282.5 |  | 42.5 |  | 29.5 |  | 0 |  | 27.5 |  | 115.25 |  | 75.5 |  | 112.75 |  | 122 |  | 152.5 |  | 162.75 |  | 63 |  | 200.75 |  | 113 | [33 empty] | 2257 | 60 | 135420
Lehrlinge, Praktikanten | G | 226.75 |  | 135.75 |  | 52.75 |  | 32.5 |  | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56 |  | 53 |  | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 8.5 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 27.25 |  | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 48.5 |  | 29.5 | [33 empty] | 749.5 | 35 | 26232.5
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 1153.5 |  | 806.75 |  | 818.25 |  | 463 |  | 383.25 |  | 209.25 |  | 272.25 |  | 192.25 |  | 180.5 |  | 467 |  | 621.75 |  | 188.5 |  | 152 |  | 88.25 |  | 102.5 |  | 194 |  | 100.75 |  | 257.25 |  | 450.75 |  | 349.75 |  | 351.25 |  | 341.25 |  | 515.25 |  | 465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9124.25 |  | 767965
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 99545.75 |  | 66248.5 |  | 71879 |  | 39972 |  | 33137 |  | 20835.25 |  | 26559.5 |  | 17206.25 |  | 13675 |  | 33815.75 |  | 50868.25 |  | 17604.75 |  | 14444.5 |  | 8869.75 |  | 9257.5 |  | 13287.25 |  | 7125 |  | 19673.25 |  | 39429.25 |  | 27237 |  | 29141.25 |  | 29112.75 |  | 40803.75 |  | 38236.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Mitteltarif: | 84.1675
|  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
IST - Aufwandkosten |  | 99545.75 | 99545.75 | 66248.5 | 66248.5 | 71879 | 71879 | 39972 | 39972 | 39972 | 39972 | 20835.25 | 20835.25 | 26559.5 | 26559.5 | 17206.25 | 17206.25 | 13675 | 13675 | 33815.75 | 33815.75 | 50868.25 | 50868.25 | 17604.75 | 17604.75 | 14444.5 | 14444.5 | 8869.75 | 8869.75 | 9257.5 | 9257.5 | 13287.25 | 13287.25 | 7125 | 7125 | 19673.25 | 19673.25 | 39429.25 | 39429.25 | 27237 | 27237 | 29141.25 | 29141.25 | 29112.75 | 29112.75 | 40803.75 | 40803.75 | 38236.5 | 38236.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung IST Aufwandkosten |  | 99545.75 | 99545.75 | 165794.25 | 165794.25 | 237673.25 | 237673.25 | 277645.25 | 277645.25 | 317617.25 | 317617.25 | 338452.5 | 338452.5 | 365012 | 365012 | 382218.25 | 382218.25 | 395893.25 | 395893.25 | 429709 | 429709 | 480577.25 | 480577.25 | 498182 | 498182 | 512626.5 | 512626.5 | 521496.25 | 521496.25 | 530753.75 | 530753.75 | 544041 | 544041 | 551166 | 551166 | 570839.25 | 570839.25 | 610268.5 | 610268.5 | 637505.5 | 637505.5 | 666646.75 | 666646.75 | 695759.5 | 695759.5 | 736563.25 | 736563.25 | 774799.75 | 774799.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Grundauftrag |  | 148743.3729 | 148743.3729 | 112690.7547 | 112690.7547 | 38684.1098 | 38684.1098 | 12690.7699 | 12690.7699 | 12716.6789 | 12716.6789 | 12943.2378 | 12943.2378 | 11690.1326 | 11690.1326 | 12978.3935 | 12978.3935 | 14072.1263 | 14072.1263 | 15165.859 | 15165.859 | 12978.3935 | 12978.3935 | 12978.3935 | 12978.3935 | 17659.2617 | 17659.2617 | 17595.2002 | 17595.2002 | 17595.2002 | 17595.2002 | 17049.8963 | 17049.8963 | 17053.0213 | 17053.0213 | 11584.3576 | 11584.3576 | 14801.4943 | 14801.4943 | 20971.7094 | 20971.7094 | 24510.7161 | 24510.7161 | 24159.9404 | 24159.9404 | 24737.275 | 24737.275 | 12512.4679 | 12512.4679 | 28480.1847 | 28480.1847 | 29057.5194 | 29057.5194 | 23884.9447 | 23884.9447 | 20127.9728 | 20127.9728 | 14183.5353 | 14183.5353 | 23759.1655 | 23759.1655 | 19425.6401 | 19425.6401 | 29126.2683 | 29126.2683 | 31313.7338 | 31313.7338 | 32256.853 | 32256.853 | 30069.3875 | 30069.3875 | 22213.0961 | 22213.0961 | 32025.9373 | 32025.9373 | 34564.1785 | 34564.1785 | 34149.3412 | 34149.3412 | 32376.713 | 32376.713
Aufsummierung Grundauftrag |  | 148743.3729 | 148743.3729 | 261434.1276 | 261434.1276 | 300118.2374 | 300118.2374 | 312809.0073 | 312809.0073 | 325525.6862 | 325525.6862 | 338468.924 | 338468.924 | 350159.0566 | 350159.0566 | 363137.4501 | 363137.4501 | 377209.5764 | 377209.5764 | 392375.4354 | 392375.4354 | 405353.8289 | 405353.8289 | 418332.2225 | 418332.2225 | 435991.4842 | 435991.4842 | 453586.6844 | 453586.6844 | 471181.8846 | 471181.8846 | 488231.7809 | 488231.7809 | 505284.8022 | 505284.8022 | 516869.1597 | 516869.1597 | 531670.654 | 531670.654 | 552642.3635 | 552642.3635 | 577153.0796 | 577153.0796 | 601313.02 | 601313.02 | 626050.295 | 626050.295 | 638562.7629 | 638562.7629 | 667042.9477 | 667042.9477 | 696100.467 | 696100.467 | 719985.4118 | 719985.4118 | 740113.3845 | 740113.3845 | 754296.9198 | 754296.9198 | 778056.0853 | 778056.0853 | 797481.7254 | 797481.7254 | 826607.9937 | 826607.9937 | 857921.7274 | 857921.7274 | 890178.5804 | 890178.5804 | 920247.9679 | 920247.9679 | 942461.064 | 942461.064 | 974487.0012 | 974487.0012 | 1009051.1797 | 1009051.1797 | 1043200.5209 | 1043200.5209 | 1075577.2339 | 1075577.2339
Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grundauftrag |  | 148743.3729 | 0 | 112690.7547 | 0 | 38684.1098 | 0 | 12690.7699 | 0 | 12716.6789 | 0 | 12943.2378 | 0 | 11690.1326 | 0 | 12978.3935 | 0 | 14072.1263 | 0 | 15165.859 | 0 | 12978.3935 | 0 | 12978.3935 | 0 | 17659.2617 | 0 | 17595.2002 | 0 | 17595.2002 | 0 | 17049.8963 | 0 | 17053.0213 | 0 | 11584.3576 | 0 | 14801.4943 | 0 | 20971.7094 | 0 | 24510.7161 | 0 | 24159.9404 | 0 | 24737.275 | 0 | 12512.4679 | 0 | 28480.1847 | 0 | 29057.5194 | 0 | 23884.9447 | 0 | 20127.9728 | 0 | 14183.5353 | 0 | 23759.1655 | 0 | 19425.6401 | 0 | 29126.2683 | 0 | 31313.7338 | 0 | 32256.853 | 0 | 30069.3875 | 0 | 22213.0961 | 0 | 32025.9373 | 0 | 34564.1785 | 0 | 34149.3412 | 0 | 32376.713 | 0
NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 148743.3729 | 148743.3729 | 261434.1276 | 261434.1276 | 300118.2374 | 300118.2374 | 312809.0073 | 312809.0073 | 325525.6862 | 325525.6862 | 338468.924 | 338468.924 | 350159.0566 | 350159.0566 | 363137.4501 | 363137.4501 | 377209.5764 | 377209.5764 | 417375.4354 | 417375.4354 | 430353.8289 | 430353.8289 | 443332.2225 | 443332.2225 | 460991.4842 | 460991.4842 | 656086.6844 | 656086.6844 | 673681.8846 | 673681.8846 | 690731.7809 | 690731.7809 | 707784.8022 | 707784.8022 | 791369.1597 | 791369.1597 | 806170.654 | 806170.654 | 827142.3635 | 827142.3635 | 851653.0796 | 851653.0796 | 875813.02 | 875813.02 | 900550.295 | 900550.295 | 913062.7629 | 913062.7629 | 941542.9477 | 941542.9477 | 970600.467 | 970600.467 | 994485.4118 | 994485.4118 | 1014613.3845 | 1014613.3845 | 1028796.9198 | 1028796.9198 | 1052556.0853 | 1052556.0853 | 1071981.7254 | 1071981.7254 | 1101107.9937 | 1101107.9937 | 1132421.7274 | 1132421.7274 | 1164678.5804 | 1164678.5804 | 1194747.9679 | 1194747.9679 | 1216961.064 | 1216961.064 | 1248987.0012 | 1248987.0012 | 1283551.1797 | 1283551.1797 | 1317700.5209 | 1317700.5209 | 1350077.2339 | 1350077.2339
| Vertrag | 148743.3729 |  | 112690.7547 |  | 38684.1098 |  | 12690.7699 |  | 12716.6789 |  | 12943.2378 |  | 11690.1326 |  | 12978.3935 |  | 14072.1263 |  | 15165.859 |  | 12978.3935 |  | 12978.3935 |  | 17659.2617 |  | 17595.2002 |  | 17595.2002 |  | 17049.8963 |  | 17053.0213 |  | 11584.3576 |  | 14801.4943 |  | 20971.7094 |  | 24510.7161 |  | 24159.9404 |  | 24737.275 |  | 12512.4679 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 638562.7629
| IST-Kosten | 99545.75 |  | 66248.5 |  | 71879 |  | 39972 |  | 33137 |  | 20835.25 |  | 26559.5 |  | 17206.25 |  | 13675 |  | 33815.75 |  | 50868.25 |  | 17604.75 |  | 14444.5 |  | 8869.75 |  | 9257.5 |  | 13287.25 |  | 7125 |  | 19673.25 |  | 39429.25 |  | 27237 |  | 29141.25 |  | 29112.75 |  | 40803.75 |  | 38236.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 767964.75
Soll / Ist Vergleich

## PL_JS
Budget- und Ressourcenplan |  | PL JS | [79 empty] | Soll / Ist: |  | 293.5%
Terminprogramm |  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
TP1 Tunnels | [28 empty] | Tunnel Ebenrain FBLU | [23 empty] | Tunnel Ebenrain FBBS | [21 empty] | Tu Oberburg
TP1 SM / Geotechnik | [31 empty] | SM Schaubrain | [21 empty] | SM und SSSB ca. 5.1 Mio. | [24 empty] | SM ca. 0.15
TP2 Trasse | [15 empty] | Ertüchtigung PS, Nothaltebuchten, MSÜ
TP3 Kunstbauten (Brücken JS) | [31 empty] | JS-K Br Lindernacker (UK) | [20 empty] | JS-K: Br ca. 1.0 Mio. | [20 empty] | JS-K: Br 6.8 Mio.
TP3 Kunstbauten (übrige K AeBo) | [31 empty] | UNF 1.683 | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW ca. 1.2 Mio. | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW, ca. 1.2 Mio.
Personaleinsatzplan | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
| Monat | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
|  | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [7 empty] | Phase 51 UfA |  |  | 10% der gesamten Vertragssumme
Personalaufwand in Arbeitsstunden gemäss Vertrag | Kat. A | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.39292 |  | 0.39292 |  | 0.39292 |  | 0.39292 |  | 0.39292 |  | 0.39292 |  | 0.39292 |  | 0.39292 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 0.78585 |  | 1.5717 |  | 1.5717 |  | 0.78585 |  | 3.1434 |  | 3.1434 |  | 3.1434 |  | 3.1434 |  | 39.2924 | 140 | 5500.9302 | 3.9292 | 110 | 432.2159
Ingenieure | C | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 1.508 |  | 1.508 |  | 1.508 |  | 1.508 |  | 1.508 |  | 1.508 |  | 1.508 |  | 1.508 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 3.016 |  | 6.0319 |  | 6.0319 |  | 3.016 |  | 12.0638 |  | 12.0638 |  | 12.0638 |  | 12.0638 |  | 150.7977 | 118 | 17794.1288
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 4.4708 |  | 4.4708 |  | 4.4708 |  | 4.4708 |  | 4.4708 |  | 4.4708 |  | 4.4708 |  | 4.4708 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 8.9417 |  | 17.8833 |  | 17.8833 |  | 8.9417 |  | 35.7667 |  | 35.7667 |  | 35.7667 |  | 35.7667 |  | 447.0833 | 100 | 44708.3326 | 44.7083 | 100 | 4470.8333
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 0
Techniker und Zeichner | F | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0
Lehrlinge, Praktikanten | G | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.053098 |  | 0.053098 |  | 0.053098 |  | 0.053098 |  | 0.053098 |  | 0.053098 |  | 0.053098 |  | 0.053098 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.1062 |  | 0.21239 |  | 0.21239 |  | 0.1062 |  | 0.42478 |  | 0.42478 |  | 0.42478 |  | 0.42478 |  | 5.3098 | 35 | 185.8422
Stundenaufwand pro Monat [h / Mt.] bzw. pro Quartal [h / Q] |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 6.4248 |  | 6.4248 |  | 6.4248 |  | 6.4248 |  | 6.4248 |  | 6.4248 |  | 6.4248 |  | 6.4248 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 12.8497 |  | 25.6993 |  | 25.6993 |  | 12.8497 |  | 51.3987 |  | 51.3987 |  | 51.3987 |  | 51.3987 |  | 642.4832 |  | 68189.2339 | 48.6376 |  | 4903.0492
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 681.8923 |  | 681.8923 |  | 681.8923 |  | 681.8923 |  | 681.8923 |  | 681.8923 |  | 681.8923 |  | 681.8923 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 2727.5694 |  | 2727.5694 |  | 1363.7847 |  | 5455.1387 |  | 5455.1387 |  | 5455.1387 |  | 5455.1387
benötigter Nachtrag
Zusatzaufwendungen gemäss Schätzung INGE | [81 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure | B | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure | C | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | [26 empty] | 263.1579 | [53 empty] | 263.1579 | 95 | 25000
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Techniker und Zeichner | F | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Lehrlinge, Praktikanten | G | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 263.1579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 263.1579 |  | 25000
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 4% |  | 4% |  | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100%
Effektiver Honoraraufwand | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
| Monat | Jan* |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2 |  | Verrechnet
Effektiver Personalaufwand | *inkl. vor 2021 | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 7.5 |  | 0 |  | 6 |  | 2.5 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 18.5 | 140 | 2590
Ingenieure | C | 6.5 |  | 0 |  | 6.5 |  | 7.5 |  | 10.5 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 71 | 118 | 8378
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 44.75 |  | 37.5 |  | 45.25 |  | 18.75 |  | 28 |  | 17 |  | 2 |  | 0.5 |  | 7.25 |  | 0 |  | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 210.5 | 100 | 21050
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0 | 75 | 0
Techniker und Zeichner | F | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0 | 60 | 0
Lehrlinge, Praktikanten | G | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0 | 35 | 0
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 58.75 |  | 37.5 |  | 57.75 |  | 28.75 |  | 38.5 |  | 25 |  | 2 |  | 1 |  | 7.25 |  | 0 |  | 42.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 32018
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 6292 |  | 3750 |  | 6132 |  | 3110 |  | 4039 |  | 2688 |  | 200 |  | 120 |  | 725 |  | 0 |  | 4844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Mitteltarif: | 106.7267
|  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
IST - Aufwandkosten |  | 6292 | 6292 | 3750 | 3750 | 6132 | 6132 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 2688 | 2688 | 200 | 200 | 120 | 120 | 725 | 725 | 0.1 | 0.1 | 4844 | 4844 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 118 | 118 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung IST Aufwandkosten |  | 6292 | 6292 | 10042 | 10042 | 16174 | 16174 | 19284 | 19284 | 22394 | 22394 | 25082 | 25082 | 25282 | 25282 | 25402 | 25402 | 26127 | 26127 | 26127.1 | 26127.1 | 26127.1 | 26127.1 | 26127.2 | 26127.2 | 26127.3 | 26127.3 | 26127.4 | 26127.4 | 26127.5 | 26127.5 | 26127.6 | 26127.6 | 26127.7 | 26127.7 | 26127.8 | 26127.8 | 26127.9 | 26127.9 | 26245.9 | 26245.9 | 26246 | 26246 | 26246.1 | 26246.1 | 26246.2 | 26246.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Grundauftrag |  | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 681.8923 | 681.8923 | 681.8923 | 681.8923 | 681.8923 | 681.8923 | 681.8923 | 681.8923 | 681.8923 | 681.8923 | 681.8923 | 681.8923 | 681.8923 | 681.8923 | 681.8923 | 681.8923 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 1363.7847 | 2727.5694 | 2727.5694 | 2727.5694 | 2727.5694 | 1363.7847 | 1363.7847 | 5455.1387 | 5455.1387 | 5455.1387 | 5455.1387 | 5455.1387 | 5455.1387 | 5455.1387 | 5455.1387
Aufsummierung Grundauftrag |  | 1363.7847 | 1363.7847 | 2727.5694 | 2727.5694 | 4091.354 | 4091.354 | 5455.1387 | 5455.1387 | 6137.0311 | 6137.0311 | 6818.9234 | 6818.9234 | 7500.8157 | 7500.8157 | 8182.7081 | 8182.7081 | 8864.6004 | 8864.6004 | 9546.4927 | 9546.4927 | 10228.3851 | 10228.3851 | 10910.2774 | 10910.2774 | 12274.0621 | 12274.0621 | 13637.8468 | 13637.8468 | 15001.6315 | 15001.6315 | 16365.4161 | 16365.4161 | 17729.2008 | 17729.2008 | 19092.9855 | 19092.9855 | 20456.7702 | 20456.7702 | 21820.5549 | 21820.5549 | 23184.3395 | 23184.3395 | 24548.1242 | 24548.1242 | 25911.9089 | 25911.9089 | 27275.6936 | 27275.6936 | 28639.4782 | 28639.4782 | 30003.2629 | 30003.2629 | 31367.0476 | 31367.0476 | 32730.8323 | 32730.8323 | 34094.617 | 34094.617 | 35458.4016 | 35458.4016 | 36822.1863 | 36822.1863 | 38185.971 | 38185.971 | 39549.7557 | 39549.7557 | 42277.325 | 42277.325 | 45004.8944 | 45004.8944 | 46368.6791 | 46368.6791 | 51823.8178 | 51823.8178 | 57278.9565 | 57278.9565 | 62734.0952 | 62734.0952 | 68189.2339 | 68189.2339
Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grundauftrag |  | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 681.8923 | 0 | 681.8923 | 0 | 681.8923 | 0 | 681.8923 | 0 | 681.8923 | 0 | 681.8923 | 0 | 681.8923 | 0 | 681.8923 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 1363.7847 | 0 | 2727.5694 | 0 | 2727.5694 | 0 | 1363.7847 | 0 | 5455.1387 | 0 | 5455.1387 | 0 | 5455.1387 | 0 | 5455.1387 | 0
NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 1363.7847 | 1363.7847 | 2727.5694 | 2727.5694 | 4091.354 | 4091.354 | 5455.1387 | 5455.1387 | 6137.0311 | 6137.0311 | 6818.9234 | 6818.9234 | 7500.8157 | 7500.8157 | 8182.7081 | 8182.7081 | 8864.6004 | 8864.6004 | 9546.4927 | 9546.4927 | 10228.3851 | 10228.3851 | 10910.2774 | 10910.2774 | 12274.0621 | 12274.0621 | 38637.8468 | 38637.8468 | 40001.6315 | 40001.6315 | 41365.4161 | 41365.4161 | 42729.2008 | 42729.2008 | 44092.9855 | 44092.9855 | 45456.7702 | 45456.7702 | 46820.5549 | 46820.5549 | 48184.3395 | 48184.3395 | 49548.1242 | 49548.1242 | 50911.9089 | 50911.9089 | 52275.6936 | 52275.6936 | 53639.4782 | 53639.4782 | 55003.2629 | 55003.2629 | 56367.0476 | 56367.0476 | 57730.8323 | 57730.8323 | 59094.617 | 59094.617 | 60458.4016 | 60458.4016 | 61822.1863 | 61822.1863 | 63185.971 | 63185.971 | 64549.7557 | 64549.7557 | 67277.325 | 67277.325 | 70004.8944 | 70004.8944 | 71368.6791 | 71368.6791 | 76823.8178 | 76823.8178 | 82278.9565 | 82278.9565 | 87734.0952 | 87734.0952 | 93189.2339 | 93189.2339
| Vertrag | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 1363.7847 |  | 681.8923 |  | 681.8923 |  | 681.8923 |  | 681.8923 |  | 681.8923 |  | 0 |  | 681.8923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1363.7847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10910.2774
| IST-Kosten | 6292 |  | 3750 |  | 6132 |  | 3110 |  | 4039 |  | 2688 |  | 200 |  | 120 |  | 725 |  | 0 |  | 4844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32018
Soll / Ist Vergleich
Note on AD58: Autor: Pos. 0.1, ANnahme 100% JS

## PL_AeBo
Budget- und Ressourcenplan |  | PL AeBo | [79 empty] | Soll / Ist: |  | 182.3%
Terminprogramm |  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
TP1 Tunnels | [28 empty] | Tunnel Ebenrain FBLU | [23 empty] | Tunnel Ebenrain FBBS | [21 empty] | Tu Oberburg
TP1 SM / Geotechnik | [31 empty] | SM Schaubrain | [21 empty] | SM und SSSB ca. 5.1 Mio. | [24 empty] | SM ca. 0.15
TP2 Trasse | [15 empty] | Ertüchtigung PS, Nothaltebuchten, MSÜ
TP3 Kunstbauten (Brücken JS) | [31 empty] | JS-K Br Lindernacker (UK) | [20 empty] | JS-K: Br ca. 1.0 Mio. | [20 empty] | JS-K: Br 6.8 Mio.
TP3 Kunstbauten (übrige K AeBo) | [31 empty] | UNF 1.683 | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW ca. 1.2 Mio. | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW, ca. 1.2 Mio.
Personaleinsatzplan | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
| Monat | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
|  | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [7 empty] | Phase 51 UfA |  |  | 10% der gesamten Vertragssumme
Personalaufwand in Arbeitsstunden gemäss Vertrag | Kat. A | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 31.55 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 25.24 |  | 25.24 |  | 12.62 |  | 50.48 |  | 50.48 |  | 50.48 |  | 50.48 |  | 631 | 140 | 88340 | 63.1 | 110 | 6941
Ingenieure | C | [80 empty] | 0 | 118 | 0
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | [80 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | [80 empty] | 0 | 75 | 0
Techniker und Zeichner | F | [80 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0
Lehrlinge, Praktikanten | G | [80 empty] | 0 | 35 | 0
Stundenaufwand pro Monat [h / Mt.] bzw. pro Quartal [h / Q] |  | 31.55 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 6.31 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 12.62 |  | 25.24 |  | 25.24 |  | 12.62 |  | 50.48 |  | 50.48 |  | 50.48 |  | 50.48 |  | 631 |  | 88340 | 63.1 |  | 6941
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 4417 |  | 883.4 |  | 883.4 |  | 883.4 |  | 883.4 |  | 883.4 |  | 883.4 |  | 883.4 |  | 883.4 |  | 883.4 |  | 883.4 |  | 883.4 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 1766.8 |  | 3533.6 |  | 3533.6 |  | 1766.8 |  | 7067.2 |  | 7067.2 |  | 7067.2 |  | 7067.2
benötigter Nachtrag
Zusatzaufwendungen gemäss Schätzung INGE | [81 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure | B | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure | C | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Techniker und Zeichner | F | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Lehrlinge, Praktikanten | G | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 5% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 4% |  | 4% |  | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100%
Effektiver Honoraraufwand | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
| Monat | Jan* |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2 |  | Verrechnet
Effektiver Personalaufwand | *inkl. vor 2021 | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 33.75 |  | 13 |  | 37.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 92 | 140 | 12880
Ingenieure | C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0 | 118 | 0
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0 | 100 | 0
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0 | 75 | 0
Techniker und Zeichner | F | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0 | 60 | 0
Lehrlinge, Praktikanten | G | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0 | 35 | 0
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 33.75 |  | 13 |  | 37.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92 |  | 12880
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 4725 |  | 1820 |  | 5215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Mitteltarif: | 140
|  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
IST - Aufwandkosten |  | 4725 | 0 | 1820 | 0 | 5215 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung IST Aufwandkosten |  | 4725 | 4725 | 6545 | 6545 | 11760 | 11760 | 11760.1 | 11760.1 | 11760.2 | 11760.2 | 11760.3 | 11760.3 | 11760.4 | 11760.4 | 11760.5 | 11760.5 | 11760.6 | 11760.6 | 11760.7 | 11760.7 | 11760.8 | 11760.8 | 11760.9 | 11760.9 | 11761 | 11761 | 11761.1 | 11761.1 | 11761.2 | 11761.2 | 11761.3 | 11761.3 | 11761.4 | 11761.4 | 11761.5 | 11761.5 | 11761.6 | 11761.6 | 11761.7 | 11761.7 | 11761.8 | 11761.8 | 11761.9 | 11761.9 | 11762 | 11762 | 11762.1 | 11762.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Grundauftrag |  | 4417 | 4417 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 1766.8 | 3533.6 | 3533.6 | 3533.6 | 3533.6 | 1766.8 | 1766.8 | 7067.2 | 7067.2 | 7067.2 | 7067.2 | 7067.2 | 7067.2 | 7067.2 | 7067.2
Aufsummierung Grundauftrag |  | 4417 | 4417 | 5300.4 | 5300.4 | 6183.8 | 6183.8 | 7067.2 | 7067.2 | 7950.6 | 7950.6 | 8834 | 8834 | 9717.4 | 9717.4 | 10600.8 | 10600.8 | 11484.2 | 11484.2 | 12367.6 | 12367.6 | 13251 | 13251 | 14134.4 | 14134.4 | 15901.2 | 15901.2 | 17668 | 17668 | 19434.8 | 19434.8 | 21201.6 | 21201.6 | 22968.4 | 22968.4 | 24735.2 | 24735.2 | 26502 | 26502 | 28268.8 | 28268.8 | 30035.6 | 30035.6 | 31802.4 | 31802.4 | 33569.2 | 33569.2 | 35336 | 35336 | 37102.8 | 37102.8 | 38869.6 | 38869.6 | 40636.4 | 40636.4 | 42403.2 | 42403.2 | 44170 | 44170 | 45936.8 | 45936.8 | 47703.6 | 47703.6 | 49470.4 | 49470.4 | 51237.2 | 51237.2 | 54770.8 | 54770.8 | 58304.4 | 58304.4 | 60071.2 | 60071.2 | 67138.4 | 67138.4 | 74205.6 | 74205.6 | 81272.8 | 81272.8 | 88340 | 88340
Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grundauftrag |  | 4417 | 0 | 883.4 | 0 | 883.4 | 0 | 883.4 | 0 | 883.4 | 0 | 883.4 | 0 | 883.4 | 0 | 883.4 | 0 | 883.4 | 0 | 883.4 | 0 | 883.4 | 0 | 883.4 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 1766.8 | 0 | 3533.6 | 0 | 3533.6 | 0 | 1766.8 | 0 | 7067.2 | 0 | 7067.2 | 0 | 7067.2 | 0 | 7067.2 | 0
NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 4417 | 4417 | 5300.4 | 5300.4 | 6183.8 | 6183.8 | 7067.2 | 7067.2 | 7950.6 | 7950.6 | 8834 | 8834 | 9717.4 | 9717.4 | 10600.8 | 10600.8 | 11484.2 | 11484.2 | 12367.6 | 12367.6 | 13251 | 13251 | 14134.4 | 14134.4 | 15901.2 | 15901.2 | 17668 | 17668 | 19434.8 | 19434.8 | 21201.6 | 21201.6 | 22968.4 | 22968.4 | 24735.2 | 24735.2 | 26502 | 26502 | 28268.8 | 28268.8 | 30035.6 | 30035.6 | 31802.4 | 31802.4 | 33569.2 | 33569.2 | 35336 | 35336 | 37102.8 | 37102.8 | 38869.6 | 38869.6 | 40636.4 | 40636.4 | 42403.2 | 42403.2 | 44170 | 44170 | 45936.8 | 45936.8 | 47703.6 | 47703.6 | 49470.4 | 49470.4 | 51237.2 | 51237.2 | 54770.8 | 54770.8 | 58304.4 | 58304.4 | 60071.2 | 60071.2 | 67138.4 | 67138.4 | 74205.6 | 74205.6 | 81272.8 | 81272.8 | 88340 | 88340
| Vertrag | 4417 |  | 883.4 |  | 883.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 883.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7067.2
| IST-Kosten | 4725 |  | 1820 |  | 5215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12880
Soll / Ist Vergleich

## TP1_AeBo_TG
Budget- und Ressourcenplan |  | TP1 AeBo TG | [79 empty] | Soll / Ist: |  | 132.4%
Terminprogramm |  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
TP1 Tunnels | [28 empty] | Tunnel Ebenrain FBLU | [23 empty] | Tunnel Ebenrain FBBS | [21 empty] | Tu Oberburg
TP1 SM / Geotechnik | [31 empty] | SM Schaubrain | [21 empty] | SM und SSSB ca. 5.1 Mio. | [24 empty] | SM ca. 0.15
TP2 Trasse | [15 empty] | Ertüchtigung PS, Nothaltebuchten, MSÜ
TP3 Kunstbauten (Brücken JS) | [31 empty] | JS-K Br Lindernacker (UK) | [20 empty] | JS-K: Br ca. 1.0 Mio. | [20 empty] | JS-K: Br 6.8 Mio.
TP3 Kunstbauten (übrige K AeBo) | [31 empty] | UNF 1.683 | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW ca. 1.2 Mio. | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW, ca. 1.2 Mio.
Personaleinsatzplan | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
| Monat | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
|  | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [7 empty] | Phase 51 UfA |  |  | 10% der gesamten Vertragssumme
Personalaufwand in Arbeitsstunden gemäss Vertrag | Kat. A | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 5.7126 |  | 4.57 |  | 1.1425 |  | 1.1425 |  | 1.1425 |  | 3.4275 |  | 3.4275 |  | 6.8551 |  | 7.9976 |  | 9.1401 |  | 6.8551 |  | 6.8551 |  | 7.9976 |  | 3.4275 |  | 3.4275 |  | 3.4275 |  | 6.8551 |  | 1.1425 |  | 1.1425 |  | 1.1425 |  | 1.1425 |  | 3.4275 |  | 3.4275 |  | 1.1425 |  | 4.57 |  | 4.57 |  | 3.4275 |  | 3.4275 |  | 1.1425 |  | 1.1425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 114.251 | 140 | 15995.1453 | 11.4251 | 110 | 1256.7614
Ingenieure | C | 6.9489 |  | 5.5591 |  | 1.3898 |  | 1.3898 |  | 1.3898 |  | 4.1694 |  | 4.1694 |  | 8.3387 |  | 9.7285 |  | 11.1183 |  | 8.3387 |  | 8.3387 |  | 9.7285 |  | 4.1694 |  | 4.1694 |  | 4.1694 |  | 8.3387 |  | 1.3898 |  | 1.3898 |  | 1.3898 |  | 1.3898 |  | 4.1694 |  | 4.1694 |  | 1.3898 |  | 5.5591 |  | 5.5591 |  | 4.1694 |  | 4.1694 |  | 1.3898 |  | 1.3898 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 138.9787 | 118 | 16399.4887
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 6.4567 |  | 5.1653 |  | 1.2913 |  | 1.2913 |  | 1.2913 |  | 3.874 |  | 3.874 |  | 7.748 |  | 9.0393 |  | 10.3307 |  | 7.748 |  | 7.748 |  | 9.0393 |  | 3.874 |  | 3.874 |  | 3.874 |  | 7.748 |  | 1.2913 |  | 1.2913 |  | 1.2913 |  | 1.2913 |  | 3.874 |  | 3.874 |  | 1.2913 |  | 5.1653 |  | 5.1653 |  | 3.874 |  | 3.874 |  | 1.2913 |  | 1.2913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 129.1334 | 100 | 12913.3438 | 12.9133 | 100 | 1291.3344
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | 1.6027 |  | 1.2822 |  | 0.32054 |  | 0.32054 |  | 0.32054 |  | 0.96163 |  | 0.96163 |  | 1.9233 |  | 2.2438 |  | 2.5644 |  | 1.9233 |  | 1.9233 |  | 2.2438 |  | 0.96163 |  | 0.96163 |  | 0.96163 |  | 1.9233 |  | 0.32054 |  | 0.32054 |  | 0.32054 |  | 0.32054 |  | 0.96163 |  | 0.96163 |  | 0.32054 |  | 1.2822 |  | 1.2822 |  | 0.96163 |  | 0.96163 |  | 0.32054 |  | 0.32054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32.0544 | 75 | 2404.08
Techniker und Zeichner | F | 45.6546 |  | 36.5237 |  | 9.1309 |  | 9.1309 |  | 9.1309 |  | 27.3928 |  | 27.3928 |  | 54.7855 |  | 63.9165 |  | 73.0474 |  | 54.7855 |  | 54.7855 |  | 63.9165 |  | 27.3928 |  | 27.3928 |  | 27.3928 |  | 54.7855 |  | 9.1309 |  | 9.1309 |  | 9.1309 |  | 9.1309 |  | 27.3928 |  | 27.3928 |  | 9.1309 |  | 36.5237 |  | 36.5237 |  | 27.3928 |  | 27.3928 |  | 9.1309 |  | 9.1309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 913.0925 | 60 | 54785.5479 | 91.3092 | 90 | 8217.8322
Lehrlinge, Praktikanten | G | 9.8224 |  | 7.8579 |  | 1.9645 |  | 1.9645 |  | 1.9645 |  | 5.8934 |  | 5.8934 |  | 11.7869 |  | 13.7513 |  | 15.7158 |  | 11.7869 |  | 11.7869 |  | 13.7513 |  | 5.8934 |  | 5.8934 |  | 5.8934 |  | 11.7869 |  | 1.9645 |  | 1.9645 |  | 1.9645 |  | 1.9645 |  | 5.8934 |  | 5.8934 |  | 1.9645 |  | 7.8579 |  | 7.8579 |  | 5.8934 |  | 5.8934 |  | 1.9645 |  | 1.9645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 196.4477 | 35 | 6875.6687
Stundenaufwand pro Monat [h / Mt.] bzw. pro Quartal [h / Q] |  | 76.1979 |  | 60.9583 |  | 15.2396 |  | 15.2396 |  | 15.2396 |  | 45.7187 |  | 45.7187 |  | 91.4375 |  | 106.677 |  | 121.9166 |  | 91.4375 |  | 91.4375 |  | 106.677 |  | 45.7187 |  | 45.7187 |  | 45.7187 |  | 91.4375 |  | 15.2396 |  | 15.2396 |  | 15.2396 |  | 15.2396 |  | 45.7187 |  | 45.7187 |  | 15.2396 |  | 60.9583 |  | 60.9583 |  | 45.7187 |  | 45.7187 |  | 15.2396 |  | 15.2396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1523.9577 |  | 109373.2744 | 115.6477 |  | 10765.928
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 5468.6637 |  | 4374.931 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 3281.1982 |  | 3281.1982 |  | 6562.3965 |  | 7656.1292 |  | 8749.862 |  | 6562.3965 |  | 6562.3965 |  | 7656.1292 |  | 3281.1982 |  | 3281.1982 |  | 3281.1982 |  | 6562.3965 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 3281.1982 |  | 3281.1982 |  | 1093.7327 |  | 4374.931 |  | 4374.931 |  | 3281.1982 |  | 3281.1982 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
benötigter Nachtrag
Zusatzaufwendungen gemäss Schätzung INGE | [81 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure | B | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure | C | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Techniker und Zeichner | F | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Lehrlinge, Praktikanten | G | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 5% |  | 4% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 3% |  | 3% |  | 6% |  | 7% |  | 8% |  | 6% |  | 6% |  | 7% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 6% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 3% |  | 3% |  | 1% |  | 4% |  | 4% |  | 3% |  | 3% |  | 1% |  | 1% | [21 empty] | 100%
Effektiver Honoraraufwand | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
| Monat | Jan* |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2 |  | Verrechnet
Effektiver Personalaufwand | *inkl. vor 2021 | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19 |  | 26.75 |  | 10 |  | 2.5 |  | 2.75 |  | 2 |  | 0 |  | 6.5 |  | 4 |  | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.5 |  | 10.75 | [33 empty] | 124.75 | 140 | 17465
Ingenieure | C | 6.75 |  | 7 |  | 6.75 |  | 1.25 |  | 0 |  | 10.75 |  | 7.5 |  | 1 |  | 6.25 |  | 16.75 |  | 18.5 |  | 0 |  | 4.5 |  | 1 |  | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 19.5 |  | 25 | [33 empty] | 141.5 | 118 | 16697
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 140.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 | [33 empty] | 141 | 100 | 14100
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 35 | 75 | 2625
Techniker und Zeichner | F | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 233.75 |  | 237.75 |  | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 12.5 |  | 115.25 |  | 75.5 |  | 112.75 |  | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 8.75 |  | 101 |  | 38.25 | [33 empty] | 997 | 60 | 59820
Lehrlinge, Praktikanten | G | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55.25 |  | 53 |  | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.25 |  | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 188 | 35 | 6580
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 148.75 |  | 7 |  | 6.75 |  | 1.25 |  | 0 |  | 10.75 |  | 7.5 |  | 1 |  | 61.5 |  | 322.5 |  | 317 |  | 29.5 |  | 7 |  | 3.75 |  | 18 |  | 150.25 |  | 82 |  | 148.5 |  | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 9.75 |  | 135 |  | 74.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1627.25 |  | 117287
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 15056.5 |  | 826 |  | 796.5 |  | 147.5 |  | 0 |  | 1268.5 |  | 885 |  | 118 |  | 2671.25 |  | 20516.5 |  | 21383 |  | 2570 |  | 881 |  | 503 |  | 1443 |  | 9540 |  | 5440 |  | 8809.75 |  | 6597.5 |  | 0 |  | 0 |  | 643 |  | 10391 |  | 6800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Mitteltarif: | 72.0768
|  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
IST - Aufwandkosten |  | 15056.5 | 15056.5 | 826 | 826 | 796.5 | 796.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 1268.5 | 1268.5 | 885 | 885 | 118 | 118 | 2671.25 | 2671.25 | 20516.5 | 20516.5 | 21383 | 21383 | 2570 | 2570 | 881 | 881 | 503 | 503 | 1443 | 1443 | 9540 | 9540 | 5440 | 5440 | 8809.75 | 8809.75 | 6597.5 | 6597.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 643 | 643 | 10391 | 10391 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung IST Aufwandkosten |  | 15056.5 | 15056.5 | 15882.5 | 15882.5 | 16679 | 16679 | 16826.5 | 16826.5 | 16974 | 16974 | 18242.5 | 18242.5 | 19127.5 | 19127.5 | 19245.5 | 19245.5 | 21916.75 | 21916.75 | 42433.25 | 42433.25 | 63816.25 | 63816.25 | 66386.25 | 66386.25 | 67267.25 | 67267.25 | 67770.25 | 67770.25 | 69213.25 | 69213.25 | 78753.25 | 78753.25 | 84193.25 | 84193.25 | 93003 | 93003 | 99600.5 | 99600.5 | 99600.6 | 99600.6 | 99600.7 | 99600.7 | 100243.7 | 100243.7 | 110634.7 | 110634.7 | 117434.7 | 117434.7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Grundauftrag |  | 5468.6637 | 5468.6637 | 4374.931 | 4374.931 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 3281.1982 | 3281.1982 | 3281.1982 | 3281.1982 | 6562.3965 | 6562.3965 | 7656.1292 | 7656.1292 | 8749.862 | 8749.862 | 6562.3965 | 6562.3965 | 6562.3965 | 6562.3965 | 7656.1292 | 7656.1292 | 3281.1982 | 3281.1982 | 3281.1982 | 3281.1982 | 3281.1982 | 3281.1982 | 6562.3965 | 6562.3965 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 3281.1982 | 3281.1982 | 3281.1982 | 3281.1982 | 1093.7327 | 1093.7327 | 4374.931 | 4374.931 | 4374.931 | 4374.931 | 3281.1982 | 3281.1982 | 3281.1982 | 3281.1982 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung Grundauftrag |  | 5468.6637 | 5468.6637 | 9843.5947 | 9843.5947 | 10937.3274 | 10937.3274 | 12031.0602 | 12031.0602 | 13124.7929 | 13124.7929 | 16405.9912 | 16405.9912 | 19687.1894 | 19687.1894 | 26249.5859 | 26249.5859 | 33905.7151 | 33905.7151 | 42655.577 | 42655.577 | 49217.9735 | 49217.9735 | 55780.3699 | 55780.3699 | 63436.4991 | 63436.4991 | 66717.6974 | 66717.6974 | 69998.8956 | 69998.8956 | 73280.0938 | 73280.0938 | 79842.4903 | 79842.4903 | 80936.2231 | 80936.2231 | 82029.9558 | 82029.9558 | 83123.6885 | 83123.6885 | 84217.4213 | 84217.4213 | 87498.6195 | 87498.6195 | 90779.8177 | 90779.8177 | 91873.5505 | 91873.5505 | 96248.4815 | 96248.4815 | 100623.4124 | 100623.4124 | 103904.6107 | 103904.6107 | 107185.8089 | 107185.8089 | 108279.5417 | 108279.5417 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744
Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grundauftrag |  | 5468.6637 | 0 | 4374.931 | 0 | 1093.7327 | 0 | 1093.7327 | 0 | 1093.7327 | 0 | 3281.1982 | 0 | 3281.1982 | 0 | 6562.3965 | 0 | 7656.1292 | 0 | 8749.862 | 0 | 6562.3965 | 0 | 6562.3965 | 0 | 7656.1292 | 0 | 3281.1982 | 0 | 3281.1982 | 0 | 3281.1982 | 0 | 6562.3965 | 0 | 1093.7327 | 0 | 1093.7327 | 0 | 1093.7327 | 0 | 1093.7327 | 0 | 3281.1982 | 0 | 3281.1982 | 0 | 1093.7327 | 0 | 4374.931 | 0 | 4374.931 | 0 | 3281.1982 | 0 | 3281.1982 | 0 | 1093.7327 | 0 | 1093.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 5468.6637 | 5468.6637 | 9843.5947 | 9843.5947 | 10937.3274 | 10937.3274 | 12031.0602 | 12031.0602 | 13124.7929 | 13124.7929 | 16405.9912 | 16405.9912 | 19687.1894 | 19687.1894 | 26249.5859 | 26249.5859 | 33905.7151 | 33905.7151 | 42655.577 | 42655.577 | 49217.9735 | 49217.9735 | 55780.3699 | 55780.3699 | 63436.4991 | 63436.4991 | 66717.6974 | 66717.6974 | 69998.8956 | 69998.8956 | 73280.0938 | 73280.0938 | 79842.4903 | 79842.4903 | 80936.2231 | 80936.2231 | 82029.9558 | 82029.9558 | 83123.6885 | 83123.6885 | 84217.4213 | 84217.4213 | 87498.6195 | 87498.6195 | 90779.8177 | 90779.8177 | 91873.5505 | 91873.5505 | 96248.4815 | 96248.4815 | 100623.4124 | 100623.4124 | 103904.6107 | 103904.6107 | 107185.8089 | 107185.8089 | 108279.5417 | 108279.5417 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744 | 109373.2744
| Vertrag | 5468.6637 |  | 4374.931 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 0 |  | 3281.1982 |  | 3281.1982 |  | 6562.3965 |  | 7656.1292 |  | 8749.862 |  | 6562.3965 |  | 6562.3965 |  | 7656.1292 |  | 3281.1982 |  | 3281.1982 |  | 3281.1982 |  | 6562.3965 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 0 |  | 0 |  | 3281.1982 |  | 3281.1982 |  | 1093.7327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88592.3523
| IST-Kosten | 15056.5 |  | 826 |  | 796.5 |  | 147.5 |  | 0 |  | 1268.5 |  | 885 |  | 118 |  | 2671.25 |  | 20516.5 |  | 21383 |  | 2570 |  | 881 |  | 503 |  | 1443 |  | 9540 |  | 5440 |  | 8809.75 |  | 6597.5 |  | 0 |  | 0 |  | 643 |  | 10391 |  | 6800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 117287
Soll / Ist Vergleich

## TP1_PNP_TG
Budget- und Ressourcenplan |  | TP1 PNP TG | [79 empty] | Soll / Ist: |  | 54.18%
Terminprogramm |  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
TP1 Tunnels | [28 empty] | Tunnel Ebenrain FBLU | [23 empty] | Tunnel Ebenrain FBBS | [21 empty] | Tu Oberburg
TP1 SM / Geotechnik | [31 empty] | SM Schaubrain | [21 empty] | SM und SSSB ca. 5.1 Mio. | [24 empty] | SM ca. 0.15
TP2 Trasse | [15 empty] | Ertüchtigung PS, Nothaltebuchten, MSÜ
TP3 Kunstbauten (Brücken JS) | [31 empty] | JS-K Br Lindernacker (UK) | [20 empty] | JS-K: Br ca. 1.0 Mio. | [20 empty] | JS-K: Br 6.8 Mio.
TP3 Kunstbauten (übrige K AeBo) | [31 empty] | UNF 1.683 | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW ca. 1.2 Mio. | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW, ca. 1.2 Mio.
Personaleinsatzplan | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
| Monat | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
|  | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [7 empty] | Phase 51 UfA |  |  | 10% der gesamten Vertragssumme
Personalaufwand in Arbeitsstunden gemäss Vertrag | Kat. A | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 110 | 0
Ingenieure | C | 15.3993 |  | 6.1597 |  | 3.0799 |  | 0 |  | 3.0799 |  | 3.0799 |  | 6.1597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.2396 |  | 9.2396 |  | 15.3993 |  | 6.1597 |  | 6.1597 |  | 15.3993 |  | 15.3993 |  | 30.7986 |  | 30.7986 |  | 30.7986 |  | 6.1597 |  | 12.3194 |  | 12.3194 |  | 6.1597 |  | 6.1597 |  | 6.1597 |  | 6.1597 |  | 6.1597 |  | 6.1597 |  | 6.1597 |  | 6.1597 |  | 6.1597 |  | 6.1597 |  | 0 |  | 0 |  | 9.2396 |  | 0 |  | 307.9862 | 118 | 36342.3722
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 16.5868 |  | 6.6347 |  | 3.3174 |  | 0 |  | 3.3174 |  | 3.3174 |  | 6.6347 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.9521 |  | 9.9521 |  | 16.5868 |  | 6.6347 |  | 6.6347 |  | 16.5868 |  | 16.5868 |  | 33.1736 |  | 33.1736 |  | 33.1736 |  | 6.6347 |  | 13.2695 |  | 13.2695 |  | 6.6347 |  | 6.6347 |  | 6.6347 |  | 6.6347 |  | 6.6347 |  | 6.6347 |  | 6.6347 |  | 6.6347 |  | 6.6347 |  | 6.6347 |  | 0 |  | 0 |  | 9.9521 |  | 0 |  | 331.7364 | 100 | 33173.6386 | 33.1736 | 100 | 3317.3639
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | 0.84275 |  | 0.3371 |  | 0.16855 |  | 0 |  | 0.16855 |  | 0.16855 |  | 0.3371 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.50565 |  | 0.50565 |  | 0.84275 |  | 0.3371 |  | 0.3371 |  | 0.84275 |  | 0.84275 |  | 1.6855 |  | 1.6855 |  | 1.6855 |  | 0.3371 |  | 0.6742 |  | 0.6742 |  | 0.3371 |  | 0.3371 |  | 0.3371 |  | 0.3371 |  | 0.3371 |  | 0.3371 |  | 0.3371 |  | 0.3371 |  | 0.3371 |  | 0.3371 |  | 0 |  | 0 |  | 0.50565 |  | 0 |  | 16.855 | 75 | 1264.1225
Techniker und Zeichner | F | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0
Lehrlinge, Praktikanten | G | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 0
Stundenaufwand pro Monat [h / Mt.] bzw. pro Quartal [h / Q] |  | 32.8289 |  | 13.1316 |  | 6.5658 |  | 0 |  | 6.5658 |  | 6.5658 |  | 13.1316 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.6973 |  | 19.6973 |  | 32.8289 |  | 13.1316 |  | 13.1316 |  | 32.8289 |  | 32.8289 |  | 65.6578 |  | 65.6578 |  | 65.6578 |  | 13.1316 |  | 26.2631 |  | 26.2631 |  | 13.1316 |  | 13.1316 |  | 13.1316 |  | 13.1316 |  | 13.1316 |  | 13.1316 |  | 13.1316 |  | 13.1316 |  | 13.1316 |  | 13.1316 |  | 0 |  | 0 |  | 19.6973 |  | 0 |  | 656.5776 |  | 70780.1333 | 33.1736 |  | 3317.3639
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 3539.0067 |  | 1415.6027 |  | 707.8013 |  | 0 |  | 707.8013 |  | 707.8013 |  | 1415.6027 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2123.404 |  | 2123.404 |  | 3539.0067 |  | 1415.6027 |  | 1415.6027 |  | 3539.0067 |  | 3539.0067 |  | 7078.0133 |  | 7078.0133 |  | 7078.0133 |  | 1415.6027 |  | 2831.2053 |  | 2831.2053 |  | 1415.6027 |  | 1415.6027 |  | 1415.6027 |  | 1415.6027 |  | 1415.6027 |  | 1415.6027 |  | 1415.6027 |  | 1415.6027 |  | 1415.6027 |  | 1415.6027 |  | 0 |  | 0 |  | 2123.404 |  | 0
benötigter Nachtrag
Zusatzaufwendungen gemäss Schätzung INGE | [81 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure | B | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure | C | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Techniker und Zeichner | F | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Lehrlinge, Praktikanten | G | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 5% |  | 2% |  | 1% |  | 0% |  | 1% |  | 1% |  | 2% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 3% |  | 3% |  | 5% |  | 2% |  | 2% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 2% |  | 4% |  | 4% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 0% |  | 0% |  | 3% |  | 0% |  | 100%
Effektiver Honoraraufwand | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
| Monat | Jan* |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2 |  | Verrechnet
Effektiver Personalaufwand | *inkl. vor 2021 | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | C | 9.25 |  | 2.25 |  | 12.25 |  | 8.75 |  | 15 |  | 2.25 |  | 3.75 |  | 0 |  | 0.25 |  | 10.75 |  | 6 |  | 6.5 |  | 1.5 |  | 3.5 |  | 0.25 |  | 0 |  | 2.5 |  | 0.75 |  | 0 |  | 0.5 |  | 6 |  | 1.25 |  | 3.75 |  | 0 | [33 empty] | 97 | 118 | 11446
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 4.75 |  | 9.5 |  | 1.5 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 3.25 |  | 2.5 |  | 0 |  | 1.75 |  | 18.5 |  | 21 |  | 13.5 |  | 4.75 | [33 empty] | 108.25 | 100 | 10825
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | FALSE |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.75 |  | 0.25 |  | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.5 | [33 empty] | 4.75 | 75 | 356.25
Techniker und Zeichner | F | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0 | 60 | 0
Lehrlinge, Praktikanten | G | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0 | 35 | 0
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 35.25 |  | 2.25 |  | 12.75 |  | 9.5 |  | 15.25 |  | 3 |  | 4.5 |  | 0 |  | 0.25 |  | 15.75 |  | 15.75 |  | 8.25 |  | 2 |  | 4 |  | 0.5 |  | 0 |  | 5.75 |  | 3.25 |  | 0 |  | 2.25 |  | 24.5 |  | 22.5 |  | 17.5 |  | 5.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 210 |  | 22627
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 3691.5 |  | 265.5 |  | 1483 |  | 1088.75 |  | 1788.75 |  | 321.75 |  | 517.5 |  | 0 |  | 29.5 |  | 1762.25 |  | 1676.75 |  | 935.75 |  | 220.75 |  | 456.75 |  | 48.25 |  | 0 |  | 620 |  | 338.5 |  | 0 |  | 234 |  | 2558 |  | 2266.25 |  | 1811.25 |  | 512.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Mitteltarif: | 107.7476
|  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
IST - Aufwandkosten |  | 3691.5 | 3691.5 | 265.5 | 265.5 | 0.1 | 0.1 | 1088.75 | 1088.75 | 1088.75 | 1088.75 | 0.1 | 0.1 | 517.5 | 517.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1676.75 | 1676.75 | 935.75 | 935.75 | 220.75 | 220.75 | 456.75 | 456.75 | 48.25 | 48.25 | 0.1 | 0.1 | 620 | 620 | 338.5 | 338.5 | 0.1 | 0.1 | 234 | 234 | 2558 | 2558 | 2266.25 | 2266.25 | 1811.25 | 1811.25 | 512.5 | 512.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung IST Aufwandkosten |  | 3691.5 | 3691.5 | 3957 | 3957 | 3957.1 | 3957.1 | 5045.85 | 5045.85 | 6134.6 | 6134.6 | 6134.7 | 6134.7 | 6652.2 | 6652.2 | 6652.3 | 6652.3 | 6652.4 | 6652.4 | 6652.5 | 6652.5 | 8329.25 | 8329.25 | 9265 | 9265 | 9485.75 | 9485.75 | 9942.5 | 9942.5 | 9990.75 | 9990.75 | 9990.85 | 9990.85 | 10610.85 | 10610.85 | 10949.35 | 10949.35 | 10949.45 | 10949.45 | 11183.45 | 11183.45 | 13741.45 | 13741.45 | 16007.7 | 16007.7 | 17818.95 | 17818.95 | 18331.45 | 18331.45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Grundauftrag |  | 3539.0067 | 3539.0067 | 1415.6027 | 1415.6027 | 707.8013 | 707.8013 | 0 | 0 | 707.8013 | 707.8013 | 707.8013 | 707.8013 | 1415.6027 | 1415.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123.404 | 2123.404 | 2123.404 | 2123.404 | 3539.0067 | 3539.0067 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 3539.0067 | 3539.0067 | 3539.0067 | 3539.0067 | 7078.0133 | 7078.0133 | 7078.0133 | 7078.0133 | 7078.0133 | 7078.0133 | 1415.6027 | 1415.6027 | 2831.2053 | 2831.2053 | 2831.2053 | 2831.2053 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 1415.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123.404 | 2123.404 | 0 | 0
Aufsummierung Grundauftrag |  | 3539.0067 | 3539.0067 | 4954.6093 | 4954.6093 | 5662.4107 | 5662.4107 | 5662.4107 | 5662.4107 | 6370.212 | 6370.212 | 7078.0133 | 7078.0133 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 10617.02 | 10617.02 | 12740.424 | 12740.424 | 16279.4307 | 16279.4307 | 17695.0333 | 17695.0333 | 19110.636 | 19110.636 | 22649.6427 | 22649.6427 | 26188.6493 | 26188.6493 | 33266.6626 | 33266.6626 | 40344.676 | 40344.676 | 47422.6893 | 47422.6893 | 48838.292 | 48838.292 | 51669.4973 | 51669.4973 | 54500.7026 | 54500.7026 | 55916.3053 | 55916.3053 | 57331.908 | 57331.908 | 58747.5106 | 58747.5106 | 60163.1133 | 60163.1133 | 61578.716 | 61578.716 | 62994.3186 | 62994.3186 | 64409.9213 | 64409.9213 | 65825.524 | 65825.524 | 67241.1266 | 67241.1266 | 68656.7293 | 68656.7293 | 68656.7293 | 68656.7293 | 68656.7293 | 68656.7293 | 70780.1333 | 70780.1333 | 70780.1333 | 70780.1333
Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grundauftrag |  | 3539.0067 | 0 | 1415.6027 | 0 | 707.8013 | 0 | 0 | 0 | 707.8013 | 0 | 707.8013 | 0 | 1415.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123.404 | 0 | 2123.404 | 0 | 3539.0067 | 0 | 1415.6027 | 0 | 1415.6027 | 0 | 3539.0067 | 0 | 3539.0067 | 0 | 7078.0133 | 0 | 7078.0133 | 0 | 7078.0133 | 0 | 1415.6027 | 0 | 2831.2053 | 0 | 2831.2053 | 0 | 1415.6027 | 0 | 1415.6027 | 0 | 1415.6027 | 0 | 1415.6027 | 0 | 1415.6027 | 0 | 1415.6027 | 0 | 1415.6027 | 0 | 1415.6027 | 0 | 1415.6027 | 0 | 1415.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123.404 | 0 | 0 | 0
NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 3539.0067 | 3539.0067 | 4954.6093 | 4954.6093 | 5662.4107 | 5662.4107 | 5662.4107 | 5662.4107 | 6370.212 | 6370.212 | 7078.0133 | 7078.0133 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 8493.616 | 10617.02 | 10617.02 | 12740.424 | 12740.424 | 16279.4307 | 16279.4307 | 17695.0333 | 17695.0333 | 19110.636 | 19110.636 | 22649.6427 | 22649.6427 | 26188.6493 | 26188.6493 | 33266.6626 | 33266.6626 | 40344.676 | 40344.676 | 47422.6893 | 47422.6893 | 48838.292 | 48838.292 | 51669.4973 | 51669.4973 | 54500.7026 | 54500.7026 | 55916.3053 | 55916.3053 | 57331.908 | 57331.908 | 58747.5106 | 58747.5106 | 60163.1133 | 60163.1133 | 61578.716 | 61578.716 | 62994.3186 | 62994.3186 | 64409.9213 | 64409.9213 | 65825.524 | 65825.524 | 67241.1266 | 67241.1266 | 68656.7293 | 68656.7293 | 68656.7293 | 68656.7293 | 68656.7293 | 68656.7293 | 70780.1333 | 70780.1333 | 70780.1333 | 70780.1333
| Vertrag | 3539.0067 |  | 1415.6027 |  | 707.8013 |  | 0 |  | 707.8013 |  | 707.8013 |  | 1415.6027 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2123.404 |  | 2123.404 |  | 0 |  | 1415.6027 |  | 1415.6027 |  | 0 |  | 3539.0067 |  | 7078.0133 |  | 7078.0133 |  | 7078.0133 |  | 1415.6027 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41760.2786
| IST-Kosten | 3691.5 |  | 265.5 |  | 1483 |  | 1088.75 |  | 1788.75 |  | 321.75 |  | 517.5 |  | 0 |  | 29.5 |  | 1762.25 |  | 1676.75 |  | 935.75 |  | 220.75 |  | 456.75 |  | 48.25 |  | 0 |  | 620 |  | 338.5 |  | 0 |  | 234 |  | 2558 |  | 2266.25 |  | 1811.25 |  | 512.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22627.25
Soll / Ist Vergleich

## TP1_JS_TG
Budget- und Ressourcenplan |  | TP1 JS TG | [79 empty] | Soll / Ist: |  | 67.88%
Terminprogramm |  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
TP1 Tunnels | [28 empty] | Tunnel Ebenrain FBLU | [23 empty] | Tunnel Ebenrain FBBS | [21 empty] | Tu Oberburg
TP1 SM / Geotechnik | [31 empty] | SM Schaubrain | [21 empty] | SM und SSSB ca. 5.1 Mio. | [24 empty] | SM ca. 0.15
TP2 Trasse | [15 empty] | Ertüchtigung PS, Nothaltebuchten, MSÜ
TP3 Kunstbauten (Brücken JS) | [31 empty] | JS-K Br Lindernacker (UK) | [20 empty] | JS-K: Br ca. 1.0 Mio. | [20 empty] | JS-K: Br 6.8 Mio.
TP3 Kunstbauten (übrige K AeBo) | [31 empty] | UNF 1.683 | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW ca. 1.2 Mio. | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW, ca. 1.2 Mio.
Personaleinsatzplan | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
| Monat | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
|  | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [7 empty] | Phase 51 UfA |  |  | 10% der gesamten Vertragssumme
Personalaufwand in Arbeitsstunden gemäss Vertrag | Kat. A | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 10.7073 |  | 1.4276 |  | 0.71382 |  | 0.71382 |  | 0.71382 |  | 0.71382 |  | 0.71382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4276 |  | 1.4276 |  | 1.4276 |  | 1.4276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4276 |  | 1.4276 |  | 0.71382 |  | 1.4276 |  | 1.4276 |  | 1.4276 |  | 2.1415 |  | 2.1415 |  | 2.1415 |  | 2.1415 |  | 4.2829 |  | 2.1415 |  | 3.5691 |  | 3.5691 |  | 3.5691 |  | 3.5691 |  | 2.8553 |  | 2.1415 |  | 2.8553 |  | 2.1415 |  | 2.8553 |  | 71.3819 | 140 | 9993.4671 | 7.1382 | 110 | 785.201
Ingenieure | C | 1.0038 |  | 0.13384 |  | 0.066921 |  | 0.066921 |  | 0.066921 |  | 0.066921 |  | 0.066921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13384 |  | 0.13384 |  | 0.13384 |  | 0.13384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13384 |  | 0.13384 |  | 0.066921 |  | 0.13384 |  | 0.13384 |  | 0.13384 |  | 0.20076 |  | 0.20076 |  | 0.20076 |  | 0.20076 |  | 0.40152 |  | 0.20076 |  | 0.3346 |  | 0.3346 |  | 0.3346 |  | 0.3346 |  | 0.26768 |  | 0.20076 |  | 0.26768 |  | 0.20076 |  | 0.26768 |  | 6.6921 | 118 | 789.6624
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 29.6123 |  | 3.9483 |  | 1.9742 |  | 1.9742 |  | 1.9742 |  | 1.9742 |  | 1.9742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9483 |  | 3.9483 |  | 3.9483 |  | 3.9483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9483 |  | 3.9483 |  | 1.9742 |  | 3.9483 |  | 3.9483 |  | 3.9483 |  | 5.9225 |  | 5.9225 |  | 5.9225 |  | 5.9225 |  | 11.8449 |  | 5.9225 |  | 9.8708 |  | 9.8708 |  | 9.8708 |  | 9.8708 |  | 7.8966 |  | 5.9225 |  | 7.8966 |  | 5.9225 |  | 7.8966 |  | 197.4156 | 100 | 19741.5589 | 19.7416 | 100 | 1974.1559
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | 49.1866 |  | 6.5582 |  | 3.2791 |  | 3.2791 |  | 3.2791 |  | 3.2791 |  | 3.2791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.5582 |  | 6.5582 |  | 6.5582 |  | 6.5582 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.5582 |  | 6.5582 |  | 3.2791 |  | 6.5582 |  | 6.5582 |  | 6.5582 |  | 9.8373 |  | 9.8373 |  | 9.8373 |  | 9.8373 |  | 19.6746 |  | 9.8373 |  | 16.3955 |  | 16.3955 |  | 16.3955 |  | 16.3955 |  | 13.1164 |  | 9.8373 |  | 13.1164 |  | 9.8373 |  | 13.1164 |  | 327.9106 | 75 | 24593.298
Techniker und Zeichner | F | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0
Lehrlinge, Praktikanten | G | 11.2092 |  | 1.4946 |  | 0.74728 |  | 0.74728 |  | 0.74728 |  | 0.74728 |  | 0.74728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4946 |  | 1.4946 |  | 1.4946 |  | 1.4946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4946 |  | 1.4946 |  | 0.74728 |  | 1.4946 |  | 1.4946 |  | 1.4946 |  | 2.2418 |  | 2.2418 |  | 2.2418 |  | 2.2418 |  | 4.4837 |  | 2.2418 |  | 3.7364 |  | 3.7364 |  | 3.7364 |  | 3.7364 |  | 2.9891 |  | 2.2418 |  | 2.9891 |  | 2.2418 |  | 2.9891 |  | 74.7279 | 35 | 2615.4777
Stundenaufwand pro Monat [h / Mt.] bzw. pro Quartal [h / Q] |  | 101.7192 |  | 13.5626 |  | 6.7813 |  | 6.7813 |  | 6.7813 |  | 6.7813 |  | 6.7813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.5626 |  | 13.5626 |  | 13.5626 |  | 13.5626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.5626 |  | 13.5626 |  | 6.7813 |  | 13.5626 |  | 13.5626 |  | 13.5626 |  | 20.3438 |  | 20.3438 |  | 20.3438 |  | 20.3438 |  | 40.6877 |  | 20.3438 |  | 33.9064 |  | 33.9064 |  | 33.9064 |  | 33.9064 |  | 27.1251 |  | 20.3438 |  | 27.1251 |  | 20.3438 |  | 27.1251 |  | 678.1281 |  | 57733.4641 | 26.8797 |  | 2759.3569
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 8660.0196 |  | 1154.6693 |  | 577.3346 |  | 577.3346 |  | 577.3346 |  | 577.3346 |  | 577.3346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1154.6693 |  | 1154.6693 |  | 1154.6693 |  | 1154.6693 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1154.6693 |  | 1154.6693 |  | 577.3346 |  | 1154.6693 |  | 1154.6693 |  | 1154.6693 |  | 1732.0039 |  | 1732.0039 |  | 1732.0039 |  | 1732.0039 |  | 3464.0078 |  | 1732.0039 |  | 2886.6732 |  | 2886.6732 |  | 2886.6732 |  | 2886.6732 |  | 2309.3386 |  | 1732.0039 |  | 2309.3386 |  | 1732.0039 |  | 2309.3386
benötigter Nachtrag
Zusatzaufwendungen gemäss Schätzung INGE | [81 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure | B | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure | C | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Techniker und Zeichner | F | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Lehrlinge, Praktikanten | G | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 15% |  | 2% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2% |  | 2% |  | 1% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 6% |  | 3% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 4% |  | 3% |  | 4% |  | 3% |  | 4% |  | 100%
Effektiver Honoraraufwand | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
| Monat | Jan* |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2 |  | Verrechnet
Effektiver Personalaufwand | *inkl. vor 2021 | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2.5 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 16 | 140 | 2240
Ingenieure | C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 1.5 | 118 | 177
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 10.5 |  | 9 |  | 9.5 | [33 empty] | 40.25 | 100 | 4025
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | 0 |  | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.5 |  | 6.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.25 |  | 3 |  | 6 | [33 empty] | 73.5 | 75 | 5512.5
Techniker und Zeichner | F | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0 | 60 | 0
Lehrlinge, Praktikanten | G | 16.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 16.75 | 35 | 586.25
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 21.75 |  | 12.5 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.5 |  | 11.25 |  | 0.5 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 1 |  | 42.75 |  | 12 |  | 15.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 148 |  | 12541
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 1286.25 |  | 937.5 |  | 0 |  | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1367.5 |  | 1068.75 |  | 59 |  | 533.5 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 29.5 |  | 100 |  | 3533.75 |  | 1125 |  | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Mitteltarif: | 84.7365
|  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
IST - Aufwandkosten |  | 1286.25 | 1286.25 | 937.5 | 937.5 | 0.1 | 0.1 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0.1 | 0.1 | 150 | 150 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1367.5 | 1367.5 | 1068.75 | 1068.75 | 59 | 59 | 533.5 | 533.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 50 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 29.5 | 29.5 | 100 | 100 | 3533.75 | 3533.75 | 1125 | 1125 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung IST Aufwandkosten |  | 1286.25 | 1286.25 | 2223.75 | 2223.75 | 2223.85 | 2223.85 | 3123.85 | 3123.85 | 4023.85 | 4023.85 | 4023.95 | 4023.95 | 4173.95 | 4173.95 | 4174.05 | 4174.05 | 4174.15 | 4174.15 | 4174.25 | 4174.25 | 5541.75 | 5541.75 | 6610.5 | 6610.5 | 6669.5 | 6669.5 | 7203 | 7203 | 7203.1 | 7203.1 | 7203.2 | 7203.2 | 7253.2 | 7253.2 | 7253.3 | 7253.3 | 7253.4 | 7253.4 | 7282.9 | 7282.9 | 7382.9 | 7382.9 | 10916.65 | 10916.65 | 12041.65 | 12041.65 | 13441.65 | 13441.65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Grundauftrag |  | 8660.0196 | 8660.0196 | 1154.6693 | 1154.6693 | 577.3346 | 577.3346 | 577.3346 | 577.3346 | 577.3346 | 577.3346 | 577.3346 | 577.3346 | 577.3346 | 577.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.6693 | 1154.6693 | 1154.6693 | 1154.6693 | 1154.6693 | 1154.6693 | 1154.6693 | 1154.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.6693 | 1154.6693 | 1154.6693 | 1154.6693 | 577.3346 | 577.3346 | 1154.6693 | 1154.6693 | 1154.6693 | 1154.6693 | 1154.6693 | 1154.6693 | 1732.0039 | 1732.0039 | 1732.0039 | 1732.0039 | 1732.0039 | 1732.0039 | 1732.0039 | 1732.0039 | 3464.0078 | 3464.0078 | 1732.0039 | 1732.0039 | 2886.6732 | 2886.6732 | 2886.6732 | 2886.6732 | 2886.6732 | 2886.6732 | 2886.6732 | 2886.6732 | 2309.3386 | 2309.3386 | 1732.0039 | 1732.0039 | 2309.3386 | 2309.3386 | 1732.0039 | 1732.0039 | 2309.3386 | 2309.3386
Aufsummierung Grundauftrag |  | 8660.0196 | 8660.0196 | 9814.6889 | 9814.6889 | 10392.0235 | 10392.0235 | 10969.3582 | 10969.3582 | 11546.6928 | 11546.6928 | 12124.0275 | 12124.0275 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 13856.0314 | 13856.0314 | 15010.7007 | 15010.7007 | 16165.37 | 16165.37 | 17320.0392 | 17320.0392 | 17320.0392 | 17320.0392 | 17320.0392 | 17320.0392 | 17320.0392 | 17320.0392 | 18474.7085 | 18474.7085 | 19629.3778 | 19629.3778 | 20206.7124 | 20206.7124 | 21361.3817 | 21361.3817 | 22516.051 | 22516.051 | 23670.7203 | 23670.7203 | 25402.7242 | 25402.7242 | 27134.7281 | 27134.7281 | 28866.7321 | 28866.7321 | 30598.736 | 30598.736 | 34062.7438 | 34062.7438 | 35794.7478 | 35794.7478 | 38681.421 | 38681.421 | 41568.0942 | 41568.0942 | 44454.7674 | 44454.7674 | 47341.4406 | 47341.4406 | 49650.7791 | 49650.7791 | 51382.7831 | 51382.7831 | 53692.1216 | 53692.1216 | 55424.1256 | 55424.1256 | 57733.4641 | 57733.4641
Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grundauftrag |  | 8660.0196 | 0 | 1154.6693 | 0 | 577.3346 | 0 | 577.3346 | 0 | 577.3346 | 0 | 577.3346 | 0 | 577.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.6693 | 0 | 1154.6693 | 0 | 1154.6693 | 0 | 1154.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.6693 | 0 | 1154.6693 | 0 | 577.3346 | 0 | 1154.6693 | 0 | 1154.6693 | 0 | 1154.6693 | 0 | 1732.0039 | 0 | 1732.0039 | 0 | 1732.0039 | 0 | 1732.0039 | 0 | 3464.0078 | 0 | 1732.0039 | 0 | 2886.6732 | 0 | 2886.6732 | 0 | 2886.6732 | 0 | 2886.6732 | 0 | 2309.3386 | 0 | 1732.0039 | 0 | 2309.3386 | 0 | 1732.0039 | 0 | 2309.3386 | 0
NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 8660.0196 | 8660.0196 | 9814.6889 | 9814.6889 | 10392.0235 | 10392.0235 | 10969.3582 | 10969.3582 | 11546.6928 | 11546.6928 | 12124.0275 | 12124.0275 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 12701.3621 | 13856.0314 | 13856.0314 | 15010.7007 | 15010.7007 | 16165.37 | 16165.37 | 17320.0392 | 17320.0392 | 17320.0392 | 17320.0392 | 17320.0392 | 17320.0392 | 17320.0392 | 17320.0392 | 18474.7085 | 18474.7085 | 19629.3778 | 19629.3778 | 20206.7124 | 20206.7124 | 21361.3817 | 21361.3817 | 22516.051 | 22516.051 | 23670.7203 | 23670.7203 | 25402.7242 | 25402.7242 | 27134.7281 | 27134.7281 | 28866.7321 | 28866.7321 | 30598.736 | 30598.736 | 34062.7438 | 34062.7438 | 35794.7478 | 35794.7478 | 38681.421 | 38681.421 | 41568.0942 | 41568.0942 | 44454.7674 | 44454.7674 | 47341.4406 | 47341.4406 | 49650.7791 | 49650.7791 | 51382.7831 | 51382.7831 | 53692.1216 | 53692.1216 | 55424.1256 | 55424.1256 | 57733.4641 | 57733.4641
| Vertrag | 8660.0196 |  | 1154.6693 |  | 0 |  | 577.3346 |  | 0 |  | 0 |  | 577.3346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1154.6693 |  | 1154.6693 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1154.6693 |  | 1154.6693 |  | 577.3346 |  | 1154.6693 |  | 1154.6693 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18474.7085
| IST-Kosten | 1286.25 |  | 937.5 |  | 0 |  | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1367.5 |  | 1068.75 |  | 59 |  | 533.5 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 29.5 |  | 100 |  | 3533.75 |  | 1125 |  | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12540.75
Soll / Ist Vergleich

## TP2_JS_TU
Budget- und Ressourcenplan |  | TP2 JS TU | [79 empty] | Soll / Ist: |  | 116.3%
Terminprogramm |  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
TP1 Tunnels | [28 empty] | Tunnel Ebenrain FBLU | [23 empty] | Tunnel Ebenrain FBBS | [21 empty] | Tu Oberburg
TP1 SM / Geotechnik | [31 empty] | SM Schaubrain | [21 empty] | SM und SSSB ca. 5.1 Mio. | [24 empty] | SM ca. 0.15
TP2 Trasse | [15 empty] | Ertüchtigung PS, Nothaltebuchten, MSÜ
TP3 Kunstbauten (Brücken JS) | [31 empty] | JS-K Br Lindernacker (UK) | [20 empty] | JS-K: Br ca. 1.0 Mio. | [20 empty] | JS-K: Br 6.8 Mio.
TP3 Kunstbauten (übrige K AeBo) | [31 empty] | UNF 1.683 | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW ca. 1.2 Mio. | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW, ca. 1.2 Mio.
Personaleinsatzplan | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
| Monat | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
|  | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [7 empty] | Phase 51 UfA |  |  | 10% der gesamten Vertragssumme
Personalaufwand in Arbeitsstunden gemäss Vertrag | Kat. A | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 3.3941 |  | 3.3941 |  | 0.84852 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.67881 |  | 0.67881 |  | 0.50911 |  | 0.33941 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.1697 |  | 0.33941 |  | 0.33941 |  | 0.33941 |  | 0.33941 |  | 0.33941 |  | 0.33941 |  | 0.33941 |  | 0.33941 |  | 0.33941 |  | 16.9703 | 140 | 2375.8473 | 1.697 | 110 | 186.6737
Ingenieure | C | 28.5353 |  | 28.5353 |  | 7.1338 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 5.7071 |  | 5.7071 |  | 4.2803 |  | 2.8535 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 1.4268 |  | 2.8535 |  | 2.8535 |  | 2.8535 |  | 2.8535 |  | 2.8535 |  | 2.8535 |  | 2.8535 |  | 2.8535 |  | 2.8535 |  | 142.6765 | 118 | 16835.8323
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 416.339 |  | 416.339 |  | 104.0847 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 83.2678 |  | 83.2678 |  | 62.4508 |  | 41.6339 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 20.8169 |  | 41.6339 |  | 41.6339 |  | 41.6339 |  | 41.6339 |  | 41.6339 |  | 41.6339 |  | 41.6339 |  | 41.6339 |  | 41.6339 |  | 2081.6948 | 100 | 208169.4785 | 208.1695 | 100 | 20816.9479
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | 185.9823 |  | 185.9823 |  | 46.4956 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 37.1965 |  | 37.1965 |  | 27.8973 |  | 18.5982 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 9.2991 |  | 18.5982 |  | 18.5982 |  | 18.5982 |  | 18.5982 |  | 18.5982 |  | 18.5982 |  | 18.5982 |  | 18.5982 |  | 18.5982 |  | 929.9117 | 75 | 69743.3749
Techniker und Zeichner | F | 220.9915 |  | 220.9915 |  | 55.2479 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 44.1983 |  | 44.1983 |  | 33.1487 |  | 22.0992 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 11.0496 |  | 22.0992 |  | 22.0992 |  | 22.0992 |  | 22.0992 |  | 22.0992 |  | 22.0992 |  | 22.0992 |  | 22.0992 |  | 22.0992 |  | 1104.9576 | 60 | 66297.4535 | 110.4958 | 90 | 9944.618
Lehrlinge, Praktikanten | G | 70.1441 |  | 70.1441 |  | 17.536 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 14.0288 |  | 14.0288 |  | 10.5216 |  | 7.0144 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 3.5072 |  | 7.0144 |  | 7.0144 |  | 7.0144 |  | 7.0144 |  | 7.0144 |  | 7.0144 |  | 7.0144 |  | 7.0144 |  | 7.0144 |  | 350.7203 | 35 | 12275.2111
Stundenaufwand pro Monat [h / Mt.] bzw. pro Quartal [h / Q] |  | 925.3862 |  | 925.3862 |  | 231.3466 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 185.0772 |  | 185.0772 |  | 138.8079 |  | 92.5386 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 46.2693 |  | 92.5386 |  | 92.5386 |  | 92.5386 |  | 92.5386 |  | 92.5386 |  | 92.5386 |  | 92.5386 |  | 92.5386 |  | 92.5386 |  | 4626.9312 |  | 375697.1976 | 320.3623 |  | 30948.2396
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 75139.4395 |  | 75139.4395 |  | 18784.8599 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 15027.8879 |  | 15027.8879 |  | 11270.9159 |  | 7513.944 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 7513.944 |  | 7513.944 |  | 7513.944 |  | 7513.944 |  | 7513.944 |  | 7513.944 |  | 7513.944 |  | 7513.944 |  | 7513.944
benötigter Nachtrag
Zusatzaufwendungen gemäss Schätzung INGE | [81 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure | B | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure | C | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | [34 empty] | 178.9474 | [45 empty] | 178.9474 | 95 | 17000
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | [34 empty] | 210.5263 | [45 empty] | 210.5263 | 95 | 20000
Techniker und Zeichner | F | [34 empty] | 368.4211 | [45 empty] | 368.4211 | 95 | 35000
Lehrlinge, Praktikanten | G | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 757.8947 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 757.8947 |  | 72000
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 20% |  | 20% |  | 5% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 4% |  | 4% |  | 3% |  | 2% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 100%
Effektiver Honoraraufwand | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
| Monat | Jan* |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2 |  | Verrechnet
Effektiver Personalaufwand | *inkl. vor 2021 | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 0 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 6 | 140 | 840
Ingenieure | C | 22.5 |  | 17 |  | 4.5 |  | 6.5 |  | 16.5 |  | 10 |  | 1 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0.75 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0.25 |  | 6.25 |  | 0 |  | 5.5 |  | 15.25 | [33 empty] | 113.5 | 118 | 13393
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 229.25 |  | 220 |  | 253.5 |  | 162 |  | 183 |  | 136 |  | 166.25 |  | 105.5 |  | 14 |  | 20 |  | 67.25 |  | 6 |  | 8.5 |  | 0.25 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 21 |  | 20.75 |  | 5 |  | 0 |  | 11 |  | 2.75 |  | 6.25 | [33 empty] | 1638.75 | 100 | 163875
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | 38.25 |  | 133.5 |  | 109.25 |  | 95 |  | 68.25 |  | 29 |  | 32 |  | 81.75 |  | 15 |  | 40 |  | 0 |  | 2.5 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 18.5 |  | 11 |  | 3.5 |  | 0 |  | 47.5 |  | 9.5 |  | 3.5 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 739 | 75 | 55425
Techniker und Zeichner | F | 135.5 |  | 74 |  | 125 |  | 62.5 |  | 71.5 |  | 5 |  | 17 |  | 1.5 |  | 8 |  | 3.5 |  | 34 |  | 23 |  | 29.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45 |  | 96.25 |  | 39.25 |  | 65.75 |  | 42.75 | [33 empty] | 879 | 60 | 52740
Lehrlinge, Praktikanten | G | 0 |  | 50.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 2.5 | [33 empty] | 57.25 | 35 | 2003.75
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 425.5 |  | 497.75 |  | 494.75 |  | 326 |  | 339.25 |  | 180 |  | 216.25 |  | 191.25 |  | 37 |  | 63.5 |  | 101.25 |  | 31.5 |  | 42 |  | 2 |  | 0.5 |  | 19.5 |  | 11 |  | 25.5 |  | 20.75 |  | 97.75 |  | 112 |  | 57.75 |  | 74 |  | 66.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3433.5 |  | 288277
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 36578.75 |  | 40584.75 |  | 41924.75 |  | 27842 |  | 29655.75 |  | 17255 |  | 20163 |  | 17088.25 |  | 3005 |  | 5210 |  | 8765 |  | 2167.5 |  | 3092 |  | 188.5 |  | 50 |  | 1505.5 |  | 825 |  | 2480.5 |  | 2075 |  | 6792 |  | 7225 |  | 3857.5 |  | 4869 |  | 5077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Mitteltarif: | 83.9601
|  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
IST - Aufwandkosten |  | 36578.75 | 36578.75 | 40584.75 | 40584.75 | 41924.75 | 41924.75 | 27842 | 27842 | 27842 | 27842 | 17255 | 17255 | 20163 | 20163 | 17088.25 | 17088.25 | 3005 | 3005 | 5210 | 5210 | 8765 | 8765 | 2167.5 | 2167.5 | 3092 | 3092 | 188.5 | 188.5 | 50 | 50 | 1505.5 | 1505.5 | 825 | 825 | 2480.5 | 2480.5 | 2075 | 2075 | 6792 | 6792 | 7225 | 7225 | 3857.5 | 3857.5 | 4869 | 4869 | 5077 | 5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung IST Aufwandkosten |  | 36578.75 | 36578.75 | 77163.5 | 77163.5 | 119088.25 | 119088.25 | 146930.25 | 146930.25 | 174772.25 | 174772.25 | 192027.25 | 192027.25 | 212190.25 | 212190.25 | 229278.5 | 229278.5 | 232283.5 | 232283.5 | 237493.5 | 237493.5 | 246258.5 | 246258.5 | 248426 | 248426 | 251518 | 251518 | 251706.5 | 251706.5 | 251756.5 | 251756.5 | 253262 | 253262 | 254087 | 254087 | 256567.5 | 256567.5 | 258642.5 | 258642.5 | 265434.5 | 265434.5 | 272659.5 | 272659.5 | 276517 | 276517 | 281386 | 281386 | 286463 | 286463 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Grundauftrag |  | 75139.4395 | 75139.4395 | 75139.4395 | 75139.4395 | 18784.8599 | 18784.8599 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 15027.8879 | 15027.8879 | 15027.8879 | 15027.8879 | 11270.9159 | 11270.9159 | 7513.944 | 7513.944 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 3756.972 | 7513.944 | 7513.944 | 7513.944 | 7513.944 | 7513.944 | 7513.944 | 7513.944 | 7513.944 | 7513.944 | 7513.944 | 7513.944 | 7513.944 | 7513.944 | 7513.944 | 7513.944 | 7513.944 | 7513.944 | 7513.944
Aufsummierung Grundauftrag |  | 75139.4395 | 75139.4395 | 150278.879 | 150278.879 | 169063.7389 | 169063.7389 | 172820.7109 | 172820.7109 | 176577.6828 | 176577.6828 | 180334.6548 | 180334.6548 | 184091.6268 | 184091.6268 | 187848.5988 | 187848.5988 | 191605.5708 | 191605.5708 | 195362.5427 | 195362.5427 | 199119.5147 | 199119.5147 | 202876.4867 | 202876.4867 | 206633.4587 | 206633.4587 | 210390.4306 | 210390.4306 | 214147.4026 | 214147.4026 | 217904.3746 | 217904.3746 | 221661.3466 | 221661.3466 | 225418.3185 | 225418.3185 | 229175.2905 | 229175.2905 | 232932.2625 | 232932.2625 | 236689.2345 | 236689.2345 | 240446.2064 | 240446.2064 | 244203.1784 | 244203.1784 | 247960.1504 | 247960.1504 | 262988.0383 | 262988.0383 | 278015.9262 | 278015.9262 | 289286.8421 | 289286.8421 | 296800.7861 | 296800.7861 | 300557.758 | 300557.758 | 304314.73 | 304314.73 | 308071.702 | 308071.702 | 315585.6459 | 315585.6459 | 323099.5899 | 323099.5899 | 330613.5338 | 330613.5338 | 338127.4778 | 338127.4778 | 345641.4217 | 345641.4217 | 353155.3657 | 353155.3657 | 360669.3096 | 360669.3096 | 368183.2536 | 368183.2536 | 375697.1976 | 375697.1976
Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grundauftrag |  | 75139.4395 | 0 | 75139.4395 | 0 | 18784.8599 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 15027.8879 | 0 | 15027.8879 | 0 | 11270.9159 | 0 | 7513.944 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 3756.972 | 0 | 7513.944 | 0 | 7513.944 | 0 | 7513.944 | 0 | 7513.944 | 0 | 7513.944 | 0 | 7513.944 | 0 | 7513.944 | 0 | 7513.944 | 0 | 7513.944 | 0
NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 75139.4395 | 75139.4395 | 150278.879 | 150278.879 | 169063.7389 | 169063.7389 | 172820.7109 | 172820.7109 | 176577.6828 | 176577.6828 | 180334.6548 | 180334.6548 | 184091.6268 | 184091.6268 | 187848.5988 | 187848.5988 | 191605.5708 | 191605.5708 | 195362.5427 | 195362.5427 | 199119.5147 | 199119.5147 | 202876.4867 | 202876.4867 | 206633.4587 | 206633.4587 | 210390.4306 | 210390.4306 | 214147.4026 | 214147.4026 | 217904.3746 | 217904.3746 | 221661.3466 | 221661.3466 | 297418.3185 | 297418.3185 | 301175.2905 | 301175.2905 | 304932.2625 | 304932.2625 | 308689.2345 | 308689.2345 | 312446.2064 | 312446.2064 | 316203.1784 | 316203.1784 | 319960.1504 | 319960.1504 | 334988.0383 | 334988.0383 | 350015.9262 | 350015.9262 | 361286.8421 | 361286.8421 | 368800.7861 | 368800.7861 | 372557.758 | 372557.758 | 376314.73 | 376314.73 | 380071.702 | 380071.702 | 387585.6459 | 387585.6459 | 395099.5899 | 395099.5899 | 402613.5338 | 402613.5338 | 410127.4778 | 410127.4778 | 417641.4217 | 417641.4217 | 425155.3657 | 425155.3657 | 432669.3096 | 432669.3096 | 440183.2536 | 440183.2536 | 447697.1976 | 447697.1976
| Vertrag | 75139.4395 |  | 75139.4395 |  | 18784.8599 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 3756.972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 247960.1504
| IST-Kosten | 36578.75 |  | 40584.75 |  | 41924.75 |  | 27842 |  | 29655.75 |  | 17255 |  | 20163 |  | 17088.25 |  | 3005 |  | 5210 |  | 8765 |  | 2167.5 |  | 3092 |  | 188.5 |  | 50 |  | 1505.5 |  | 825 |  | 2480.5 |  | 2075 |  | 6792 |  | 7225 |  | 3857.5 |  | 4869 |  | 5077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288276.75
Soll / Ist Vergleich
Note on AL58: Autor: bisher abgeschlossenene ZA gemäss Liste
Note on AL59: Autor: Pos. 2.3
Note on AL60: Autor: Pos. 2.5

## TP2_AeBo_TU
Budget- und Ressourcenplan |  | TP2 AeBo TU | [79 empty] | Soll / Ist: |  | 377.3%
Terminprogramm |  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
TP1 Tunnels | [28 empty] | Tunnel Ebenrain FBLU | [23 empty] | Tunnel Ebenrain FBBS | [21 empty] | Tu Oberburg
TP1 SM / Geotechnik | [31 empty] | SM Schaubrain | [21 empty] | SM und SSSB ca. 5.1 Mio. | [24 empty] | SM ca. 0.15
TP2 Trasse | [15 empty] | Ertüchtigung PS, Nothaltebuchten, MSÜ
TP3 Kunstbauten (Brücken JS) | [31 empty] | JS-K Br Lindernacker (UK) | [20 empty] | JS-K: Br ca. 1.0 Mio. | [20 empty] | JS-K: Br 6.8 Mio.
TP3 Kunstbauten (übrige K AeBo) | [31 empty] | UNF 1.683 | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW ca. 1.2 Mio. | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW, ca. 1.2 Mio.
Personaleinsatzplan | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
| Monat | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
|  | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [7 empty] | Phase 51 UfA |  |  | 10% der gesamten Vertragssumme
Personalaufwand in Arbeitsstunden gemäss Vertrag | Kat. A | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 4.8445 |  | 2.4222 |  | 1.2111 |  | 0.48445 |  | 0.48445 |  | 0.24222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24222 |  | 0.24222 |  | 0.24222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48445 |  | 0.48445 |  | 0.24222 |  | 0.24222 |  | 0.24222 |  | 0.24222 |  | 0.24222 |  | 0.24222 |  | 0.24222 |  | 0.24222 |  | 1.2111 |  | 0.48445 |  | 1.2111 |  | 1.2111 |  | 1.2111 |  | 1.2111 |  | 0.96889 |  | 0.72667 |  | 0.96889 |  | 0.72667 |  | 0.96889 |  | 24.2223 | 140 | 3391.1183 | 2.4222 | 110 | 266.445
Ingenieure | C | 60.3593 |  | 30.1796 |  | 15.0898 |  | 6.0359 |  | 6.0359 |  | 3.018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.018 |  | 3.018 |  | 3.018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.0359 |  | 6.0359 |  | 3.018 |  | 3.018 |  | 3.018 |  | 3.018 |  | 3.018 |  | 3.018 |  | 3.018 |  | 3.018 |  | 15.0898 |  | 6.0359 |  | 15.0898 |  | 15.0898 |  | 15.0898 |  | 15.0898 |  | 12.0719 |  | 9.0539 |  | 12.0719 |  | 9.0539 |  | 12.0719 |  | 301.7964 | 118 | 35611.9795
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 5.6824 |  | 2.8412 |  | 1.4206 |  | 0.56824 |  | 0.56824 |  | 0.28412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28412 |  | 0.28412 |  | 0.28412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56824 |  | 0.56824 |  | 0.28412 |  | 0.28412 |  | 0.28412 |  | 0.28412 |  | 0.28412 |  | 0.28412 |  | 0.28412 |  | 0.28412 |  | 1.4206 |  | 0.56824 |  | 1.4206 |  | 1.4206 |  | 1.4206 |  | 1.4206 |  | 1.1365 |  | 0.85236 |  | 1.1365 |  | 0.85236 |  | 1.1365 |  | 28.4121 | 100 | 2841.2072 | 2.8412 | 100 | 284.1207
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | 63.7373 |  | 31.8687 |  | 15.9343 |  | 6.3737 |  | 6.3737 |  | 3.1869 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1869 |  | 3.1869 |  | 3.1869 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.3737 |  | 6.3737 |  | 3.1869 |  | 3.1869 |  | 3.1869 |  | 3.1869 |  | 3.1869 |  | 3.1869 |  | 3.1869 |  | 3.1869 |  | 15.9343 |  | 6.3737 |  | 15.9343 |  | 15.9343 |  | 15.9343 |  | 15.9343 |  | 12.7475 |  | 9.5606 |  | 12.7475 |  | 9.5606 |  | 12.7475 |  | 318.6866 | 75 | 23901.4922
Techniker und Zeichner | F | 11.3125 |  | 5.6562 |  | 2.8281 |  | 1.1312 |  | 1.1312 |  | 0.56562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56562 |  | 0.56562 |  | 0.56562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1312 |  | 1.1312 |  | 0.56562 |  | 0.56562 |  | 0.56562 |  | 0.56562 |  | 0.56562 |  | 0.56562 |  | 0.56562 |  | 0.56562 |  | 2.8281 |  | 1.1312 |  | 2.8281 |  | 2.8281 |  | 2.8281 |  | 2.8281 |  | 2.2625 |  | 1.6969 |  | 2.2625 |  | 1.6969 |  | 2.2625 |  | 56.5623 | 60 | 3393.7369 | 5.6562 | 90 | 509.0605
Lehrlinge, Praktikanten | G | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 0
Stundenaufwand pro Monat [h / Mt.] bzw. pro Quartal [h / Q] |  | 145.9359 |  | 72.968 |  | 36.484 |  | 14.5936 |  | 14.5936 |  | 7.2968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.2968 |  | 7.2968 |  | 7.2968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.5936 |  | 14.5936 |  | 7.2968 |  | 7.2968 |  | 7.2968 |  | 7.2968 |  | 7.2968 |  | 7.2968 |  | 7.2968 |  | 7.2968 |  | 36.484 |  | 14.5936 |  | 36.484 |  | 36.484 |  | 36.484 |  | 36.484 |  | 29.1872 |  | 21.8904 |  | 29.1872 |  | 21.8904 |  | 29.1872 |  | 729.6796 |  | 69139.5342 | 10.9197 |  | 1059.6263
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 13827.9068 |  | 6913.9534 |  | 3456.9767 |  | 1382.7907 |  | 1382.7907 |  | 691.3953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 691.3953 |  | 691.3953 |  | 691.3953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1382.7907 |  | 1382.7907 |  | 691.3953 |  | 691.3953 |  | 691.3953 |  | 691.3953 |  | 691.3953 |  | 691.3953 |  | 691.3953 |  | 691.3953 |  | 3456.9767 |  | 1382.7907 |  | 3456.9767 |  | 3456.9767 |  | 3456.9767 |  | 3456.9767 |  | 2765.5814 |  | 2074.186 |  | 2765.5814 |  | 2074.186 |  | 2765.5814
benötigter Nachtrag
Zusatzaufwendungen gemäss Schätzung INGE | [81 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure | B | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure | C | [26 empty] | 842.1053 | [53 empty] | 842.1053 | 95 | 80000
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | [26 empty] | 131.5789 | [53 empty] | 131.5789 | 95 | 12500
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Techniker und Zeichner | F | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Lehrlinge, Praktikanten | G | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 973.6842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 973.6842 |  | 92500
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 2% |  | 2% |  | 1% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2% |  | 2% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 5% |  | 2% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 4% |  | 3% |  | 4% |  | 3% |  | 4% |  | 100%
Effektiver Honoraraufwand | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
| Monat | Jan* |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2 |  | Verrechnet
Effektiver Personalaufwand | *inkl. vor 2021 | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 10 | 140 | 1400
Ingenieure | C | 5.5 |  | 38.5 |  | 73.5 |  | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17 |  | 31 |  | 102 |  | 64.25 |  | 61 |  | 31 |  | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 12.5 |  | 13 |  | 0.5 |  | 7.75 |  | 21 |  | 37.25 |  | 22.75 | [33 empty] | 575 | 118 | 67850
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 3.5 |  | 1 |  | 1.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  | 1.25 |  | 0 |  | 4.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 12.5 | 100 | 1250
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | 0 |  | 4 |  | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36 |  | 0 |  | 47 |  | 43.75 |  | 38.25 |  | 22.5 |  | 26.75 |  | 0 |  | 0 |  | 21.5 |  | 65.25 |  | 0 |  | 59.75 |  | 110.75 |  | 61.5 |  | 35.5 | [33 empty] | 608.5 | 75 | 45637.5
Techniker und Zeichner | F | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58 |  | 0 |  | 33 |  | 17 | [33 empty] | 108 | 60 | 6480
Lehrlinge, Praktikanten | G | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0 | 35 | 0
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 9 |  | 44 |  | 111.25 |  | 35.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53 |  | 31 |  | 149.25 |  | 108 |  | 100.5 |  | 53.5 |  | 41 |  | 0 |  | 1 |  | 34 |  | 78.25 |  | 0.5 |  | 125.5 |  | 131.75 |  | 131.75 |  | 75.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1314 |  | 122618
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 999 |  | 5013 |  | 11548 |  | 4288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4706 |  | 3658 |  | 15586 |  | 10862.75 |  | 10191.75 |  | 5345.5 |  | 3690.25 |  | 0 |  | 140 |  | 3087.5 |  | 6427.75 |  | 59 |  | 8875.75 |  | 10784.25 |  | 10988 |  | 6367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Mitteltarif: | 93.3166
|  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
0.1
IST - Aufwandkosten |  | 999 | 999 | 5013 | 5013 | 11548 | 11548 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4706 | 4706 | 3658 | 3658 | 15586 | 15586 | 10862.75 | 10862.75 | 10191.75 | 10191.75 | 5345.5 | 5345.5 | 3690.25 | 3690.25 | 0.1 | 0.1 | 140 | 140 | 3087.5 | 3087.5 | 6427.75 | 6427.75 | 59 | 59 | 8875.75 | 8875.75 | 10784.25 | 10784.25 | 10988 | 10988 | 6367 | 6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung IST Aufwandkosten |  | 999 | 999 | 6012 | 6012 | 17560 | 17560 | 21848 | 21848 | 26136 | 26136 | 26136.01 | 26136.01 | 26136.11 | 26136.11 | 26136.21 | 26136.21 | 30842.21 | 30842.21 | 34500.21 | 34500.21 | 50086.21 | 50086.21 | 60948.96 | 60948.96 | 71140.71 | 71140.71 | 76486.21 | 76486.21 | 80176.46 | 80176.46 | 80176.56 | 80176.56 | 80316.56 | 80316.56 | 83404.06 | 83404.06 | 89831.81 | 89831.81 | 89890.81 | 89890.81 | 98766.56 | 98766.56 | 109550.81 | 109550.81 | 120538.81 | 120538.81 | 126905.81 | 126905.81 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Grundauftrag |  | 13827.9068 | 13827.9068 | 6913.9534 | 6913.9534 | 3456.9767 | 3456.9767 | 1382.7907 | 1382.7907 | 1382.7907 | 1382.7907 | 691.3953 | 691.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.3953 | 691.3953 | 691.3953 | 691.3953 | 691.3953 | 691.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.7907 | 1382.7907 | 1382.7907 | 1382.7907 | 691.3953 | 691.3953 | 691.3953 | 691.3953 | 691.3953 | 691.3953 | 691.3953 | 691.3953 | 691.3953 | 691.3953 | 691.3953 | 691.3953 | 691.3953 | 691.3953 | 691.3953 | 691.3953 | 3456.9767 | 3456.9767 | 1382.7907 | 1382.7907 | 3456.9767 | 3456.9767 | 3456.9767 | 3456.9767 | 3456.9767 | 3456.9767 | 3456.9767 | 3456.9767 | 2765.5814 | 2765.5814 | 2074.186 | 2074.186 | 2765.5814 | 2765.5814 | 2074.186 | 2074.186 | 2765.5814 | 2765.5814
Aufsummierung Grundauftrag |  | 13827.9068 | 13827.9068 | 20741.8603 | 20741.8603 | 24198.837 | 24198.837 | 25581.6276 | 25581.6276 | 26964.4183 | 26964.4183 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 28347.209 | 28347.209 | 29038.6044 | 29038.6044 | 29729.9997 | 29729.9997 | 29729.9997 | 29729.9997 | 29729.9997 | 29729.9997 | 29729.9997 | 29729.9997 | 29729.9997 | 29729.9997 | 31112.7904 | 31112.7904 | 32495.5811 | 32495.5811 | 33186.9764 | 33186.9764 | 33878.3717 | 33878.3717 | 34569.7671 | 34569.7671 | 35261.1624 | 35261.1624 | 35952.5578 | 35952.5578 | 36643.9531 | 36643.9531 | 37335.3485 | 37335.3485 | 38026.7438 | 38026.7438 | 41483.7205 | 41483.7205 | 42866.5112 | 42866.5112 | 46323.4879 | 46323.4879 | 49780.4646 | 49780.4646 | 53237.4413 | 53237.4413 | 56694.418 | 56694.418 | 59459.9994 | 59459.9994 | 61534.1854 | 61534.1854 | 64299.7668 | 64299.7668 | 66373.9528 | 66373.9528 | 69139.5342 | 69139.5342
Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grundauftrag |  | 13827.9068 | 0 | 6913.9534 | 0 | 3456.9767 | 0 | 1382.7907 | 0 | 1382.7907 | 0 | 691.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.3953 | 0 | 691.3953 | 0 | 691.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.7907 | 0 | 1382.7907 | 0 | 691.3953 | 0 | 691.3953 | 0 | 691.3953 | 0 | 691.3953 | 0 | 691.3953 | 0 | 691.3953 | 0 | 691.3953 | 0 | 691.3953 | 0 | 3456.9767 | 0 | 1382.7907 | 0 | 3456.9767 | 0 | 3456.9767 | 0 | 3456.9767 | 0 | 3456.9767 | 0 | 2765.5814 | 0 | 2074.186 | 0 | 2765.5814 | 0 | 2074.186 | 0 | 2765.5814 | 0
NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 13827.9068 | 13827.9068 | 20741.8603 | 20741.8603 | 24198.837 | 24198.837 | 25581.6276 | 25581.6276 | 26964.4183 | 26964.4183 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 27655.8137 | 28347.209 | 28347.209 | 121538.6044 | 121538.6044 | 122229.9997 | 122229.9997 | 122229.9997 | 122229.9997 | 122229.9997 | 122229.9997 | 122229.9997 | 122229.9997 | 122229.9997 | 122229.9997 | 123612.7904 | 123612.7904 | 124995.5811 | 124995.5811 | 125686.9764 | 125686.9764 | 126378.3717 | 126378.3717 | 127069.7671 | 127069.7671 | 127761.1624 | 127761.1624 | 128452.5578 | 128452.5578 | 129143.9531 | 129143.9531 | 129835.3485 | 129835.3485 | 130526.7438 | 130526.7438 | 133983.7205 | 133983.7205 | 135366.5112 | 135366.5112 | 138823.4879 | 138823.4879 | 142280.4646 | 142280.4646 | 145737.4413 | 145737.4413 | 149194.418 | 149194.418 | 151959.9994 | 151959.9994 | 154034.1854 | 154034.1854 | 156799.7668 | 156799.7668 | 158873.9528 | 158873.9528 | 161639.5342 | 161639.5342
| Vertrag | 13827.9068 |  | 6913.9534 |  | 3456.9767 |  | 1382.7907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 691.3953 |  | 691.3953 |  | 691.3953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1382.7907 |  | 1382.7907 |  | 691.3953 |  | 691.3953 |  | 691.3953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32495.5811
| IST-Kosten | 999 |  | 5013 |  | 11548 |  | 4288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4706 |  | 3658 |  | 15586 |  | 10862.75 |  | 10191.75 |  | 5345.5 |  | 3690.25 |  | 0 |  | 140 |  | 3087.5 |  | 6427.75 |  | 59 |  | 8875.75 |  | 10784.25 |  | 10988 |  | 6367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 122617.5
Soll / Ist Vergleich
Note on AD57: Autor: vorangemeldet sind 80'000 CHF
Note on AD58: Autor: Pos. 0.1, ANnahme 50% JS und 50% AeBo Muss verifiziert und dann hier angepasst werden

## TP3_AeBo_K
Budget- und Ressourcenplan |  | TP1 AeBo TG | [79 empty] | Soll / Ist: |  | 126.1%
Terminprogramm |  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
TP1 Tunnels | [28 empty] | Tunnel Ebenrain FBLU | [23 empty] | Tunnel Ebenrain FBBS | [21 empty] | Tu Oberburg
TP1 SM / Geotechnik | [31 empty] | SM Schaubrain | [21 empty] | SM und SSSB ca. 5.1 Mio. | [24 empty] | SM ca. 0.15
TP2 Trasse | [15 empty] | Ertüchtigung PS, Nothaltebuchten, MSÜ
TP3 Kunstbauten (Brücken JS) | [31 empty] | JS-K Br Lindernacker (UK) | [20 empty] | JS-K: Br ca. 1.0 Mio. | [20 empty] | JS-K: Br 6.8 Mio.
TP3 Kunstbauten (übrige K AeBo) | [31 empty] | UNF 1.683 | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW ca. 1.2 Mio. | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW, ca. 1.2 Mio.
Personaleinsatzplan | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
| Monat | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
|  | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [7 empty] | Phase 51 UfA |  |  | 10% der gesamten Vertragssumme
Personalaufwand in Arbeitsstunden gemäss Vertrag | Kat. A | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 19.4208 |  | 15.5367 |  | 9.7104 |  | 1.9421 |  | 1.9421 |  | 1.9421 |  | 1.9421 |  | 1.9421 |  | 1.9421 |  | 1.9421 |  | 1.9421 |  | 1.9421 |  | 0 |  | 3.8842 |  | 3.8842 |  | 3.8842 |  | 3.8842 |  | 3.8842 |  | 5.8263 |  | 7.7683 |  | 7.7683 |  | 7.7683 |  | 7.7683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9421 |  | 1.9421 |  | 1.9421 |  | 1.9421 |  | 9.7104 |  | 7.7683 |  | 11.6525 |  | 7.7683 |  | 3.8842 |  | 0 |  | 7.7683 |  | 7.7683 |  | 7.7683 |  | 3.8842 |  | 194.2085 | 140 | 27189.1877 | 19.4208 | 110 | 2136.2933
Ingenieure | C | 12.2528 |  | 9.8022 |  | 6.1264 |  | 1.2253 |  | 1.2253 |  | 1.2253 |  | 1.2253 |  | 1.2253 |  | 1.2253 |  | 1.2253 |  | 1.2253 |  | 1.2253 |  | 0 |  | 2.4506 |  | 2.4506 |  | 2.4506 |  | 2.4506 |  | 2.4506 |  | 3.6758 |  | 4.9011 |  | 4.9011 |  | 4.9011 |  | 4.9011 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2253 |  | 1.2253 |  | 1.2253 |  | 1.2253 |  | 6.1264 |  | 4.9011 |  | 7.3517 |  | 4.9011 |  | 2.4506 |  | 0 |  | 4.9011 |  | 4.9011 |  | 4.9011 |  | 2.4506 |  | 122.5279 | 118 | 14458.2919
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 21.1864 |  | 16.9491 |  | 10.5932 |  | 2.1186 |  | 2.1186 |  | 2.1186 |  | 2.1186 |  | 2.1186 |  | 2.1186 |  | 2.1186 |  | 2.1186 |  | 2.1186 |  | 0 |  | 4.2373 |  | 4.2373 |  | 4.2373 |  | 4.2373 |  | 4.2373 |  | 6.3559 |  | 8.4746 |  | 8.4746 |  | 8.4746 |  | 8.4746 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1186 |  | 2.1186 |  | 2.1186 |  | 2.1186 |  | 10.5932 |  | 8.4746 |  | 12.7118 |  | 8.4746 |  | 4.2373 |  | 0 |  | 8.4746 |  | 8.4746 |  | 8.4746 |  | 4.2373 |  | 211.8638 | 100 | 21186.38 | 21.1864 | 100 | 2118.638
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | 2.8955 |  | 2.3164 |  | 1.4477 |  | 0.28955 |  | 0.28955 |  | 0.28955 |  | 0.28955 |  | 0.28955 |  | 0.28955 |  | 0.28955 |  | 0.28955 |  | 0.28955 |  | 0 |  | 0.57909 |  | 0.57909 |  | 0.57909 |  | 0.57909 |  | 0.57909 |  | 0.86864 |  | 1.1582 |  | 1.1582 |  | 1.1582 |  | 1.1582 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28955 |  | 0.28955 |  | 0.28955 |  | 0.28955 |  | 1.4477 |  | 1.1582 |  | 1.7373 |  | 1.1582 |  | 0.57909 |  | 0 |  | 1.1582 |  | 1.1582 |  | 1.1582 |  | 0.57909 |  | 28.9547 | 75 | 2171.604
Techniker und Zeichner | F | 38.5592 |  | 30.8474 |  | 19.2796 |  | 3.8559 |  | 3.8559 |  | 3.8559 |  | 3.8559 |  | 3.8559 |  | 3.8559 |  | 3.8559 |  | 3.8559 |  | 3.8559 |  | 0 |  | 7.7118 |  | 7.7118 |  | 7.7118 |  | 7.7118 |  | 7.7118 |  | 11.5678 |  | 15.4237 |  | 15.4237 |  | 15.4237 |  | 15.4237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8559 |  | 3.8559 |  | 3.8559 |  | 3.8559 |  | 19.2796 |  | 15.4237 |  | 23.1355 |  | 15.4237 |  | 7.7118 |  | 0 |  | 15.4237 |  | 15.4237 |  | 15.4237 |  | 7.7118 |  | 385.5921 | 60 | 23135.527 | 38.5592 | 90 | 3470.329
Lehrlinge, Praktikanten | G | 60.6637 |  | 48.5309 |  | 30.3318 |  | 6.0664 |  | 6.0664 |  | 6.0664 |  | 6.0664 |  | 6.0664 |  | 6.0664 |  | 6.0664 |  | 6.0664 |  | 6.0664 |  | 0 |  | 12.1327 |  | 12.1327 |  | 12.1327 |  | 12.1327 |  | 12.1327 |  | 18.1991 |  | 24.2655 |  | 24.2655 |  | 24.2655 |  | 24.2655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.0664 |  | 6.0664 |  | 6.0664 |  | 6.0664 |  | 30.3318 |  | 24.2655 |  | 36.3982 |  | 24.2655 |  | 12.1327 |  | 0 |  | 24.2655 |  | 24.2655 |  | 24.2655 |  | 12.1327 |  | 606.6367 | 35 | 21232.2838
Stundenaufwand pro Monat [h / Mt.] bzw. pro Quartal [h / Q] |  | 154.9784 |  | 123.9827 |  | 77.4892 |  | 15.4978 |  | 15.4978 |  | 15.4978 |  | 15.4978 |  | 15.4978 |  | 15.4978 |  | 15.4978 |  | 15.4978 |  | 15.4978 |  | 0 |  | 30.9957 |  | 30.9957 |  | 30.9957 |  | 30.9957 |  | 30.9957 |  | 46.4935 |  | 61.9913 |  | 61.9913 |  | 61.9913 |  | 61.9913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.4978 |  | 15.4978 |  | 15.4978 |  | 15.4978 |  | 77.4892 |  | 61.9913 |  | 92.987 |  | 61.9913 |  | 30.9957 |  | 0 |  | 61.9913 |  | 61.9913 |  | 61.9913 |  | 30.9957 |  | 1549.7837 |  | 109373.2744 | 79.1664 |  | 7725.2604
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 10937.3274 |  | 8749.862 |  | 5468.6637 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 0 |  | 2187.4655 |  | 2187.4655 |  | 2187.4655 |  | 2187.4655 |  | 2187.4655 |  | 3281.1982 |  | 4374.931 |  | 4374.931 |  | 4374.931 |  | 4374.931 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 5468.6637 |  | 4374.931 |  | 6562.3965 |  | 4374.931 |  | 2187.4655 |  | 0 |  | 4374.931 |  | 4374.931 |  | 4374.931 |  | 2187.4655
benötigter Nachtrag
Zusatzaufwendungen gemäss Schätzung INGE | [81 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure | B | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure | C | [26 empty] | 631.5789 | [53 empty] | 631.5789 | 95 | 60000
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | [26 empty] | 157.8947 | [53 empty] | 157.8947 | 95 | 15000
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | [26 empty] | 105.2632 | [53 empty] | 105.2632 | 95 | 10000
Techniker und Zeichner | F | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Lehrlinge, Praktikanten | G | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 894.7368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 894.7368 |  | 85000
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 85000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 10% |  | 8% |  | 5% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 0% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 3% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 5% |  | 4% |  | 6% |  | 4% |  | 2% |  | 0% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 2% |  | 100%
Effektiver Honoraraufwand | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
| Monat | Jan* |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2 |  | Verrechnet
Effektiver Personalaufwand | *inkl. vor 2021 | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 23 |  | 25 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5 |  | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 |  | 22.5 |  | 16.25 |  | 8 |  | 4.5 | [33 empty] | 136.25 | 140 | 19075
Ingenieure | C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5 |  | 0 |  | 23 |  | 20 |  | 12.5 |  | 17 |  | 5.75 | [33 empty] | 86.75 | 118 | 10236.5
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5 |  | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 13.5 |  | 11 |  | 3.25 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 6.5 |  | 3.5 |  | 0 |  | 28 |  | 11.75 |  | 2 |  | 2 |  | 27 |  | 19.75 |  | 13.75 | [33 empty] | 150 | 100 | 15000
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | 15.5 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | [33 empty] | 20.5 | 75 | 1537.5
Techniker und Zeichner | F | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.25 |  | 10.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 107.5 |  | 8.5 |  | 15 |  | 1 |  | 15 | [33 empty] | 273 | 60 | 16380
Lehrlinge, Praktikanten | G | 210 |  | 85 |  | 52.75 |  | 32.5 |  | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 0 | [33 empty] | 429.5 | 35 | 15032.5
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 248.5 |  | 110 |  | 58.75 |  | 36.5 |  | 21 |  | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 24.25 |  | 31.25 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5 |  | 32 |  | 3.5 |  | 0 |  | 31.5 |  | 91.75 |  | 144.5 |  | 53 |  | 70.75 |  | 75.75 |  | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1096 |  | 77262
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 11732.5 |  | 6475 |  | 2556.25 |  | 1697.5 |  | 897.5 |  | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 2666.25 |  | 2315 |  | 970 |  | 0 |  | 0 |  | 310 |  | 3020 |  | 350 |  | 0 |  | 3213 |  | 5975 |  | 11044 |  | 6220 |  | 7350 |  | 6211 |  | 3808.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Mitteltarif: | 70.4945
|  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
IST - Aufwandkosten |  | 11732.5 | 11732.5 | 6475 | 6475 | 2556.25 | 2556.25 | 1697.5 | 1697.5 | 1697.5 | 1697.5 | 450 | 450 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2666.25 | 2666.25 | 2315 | 2315 | 970 | 970 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 310 | 310 | 3020 | 3020 | 350 | 350 | 0.1 | 0.1 | 3213 | 3213 | 5975 | 5975 | 11044 | 11044 | 6220 | 6220 | 7350 | 7350 | 6211 | 6211 | 3808.5 | 3808.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung IST Aufwandkosten |  | 11732.5 | 11732.5 | 18207.5 | 18207.5 | 20763.75 | 20763.75 | 22461.25 | 22461.25 | 24158.75 | 24158.75 | 24608.75 | 24608.75 | 24608.85 | 24608.85 | 24608.95 | 24608.95 | 27275.2 | 27275.2 | 29590.2 | 29590.2 | 30560.2 | 30560.2 | 30560.3 | 30560.3 | 30560.4 | 30560.4 | 30870.4 | 30870.4 | 33890.4 | 33890.4 | 34240.4 | 34240.4 | 34240.5 | 34240.5 | 37453.5 | 37453.5 | 43428.5 | 43428.5 | 54472.5 | 54472.5 | 60692.5 | 60692.5 | 68042.5 | 68042.5 | 74253.5 | 74253.5 | 78062 | 78062 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Grundauftrag |  | 10937.3274 | 10937.3274 | 8749.862 | 8749.862 | 5468.6637 | 5468.6637 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 0 | 0 | 2187.4655 | 2187.4655 | 2187.4655 | 2187.4655 | 2187.4655 | 2187.4655 | 2187.4655 | 2187.4655 | 2187.4655 | 2187.4655 | 3281.1982 | 3281.1982 | 4374.931 | 4374.931 | 4374.931 | 4374.931 | 4374.931 | 4374.931 | 4374.931 | 4374.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 1093.7327 | 5468.6637 | 5468.6637 | 4374.931 | 4374.931 | 6562.3965 | 6562.3965 | 4374.931 | 4374.931 | 2187.4655 | 2187.4655 | 0 | 0 | 4374.931 | 4374.931 | 4374.931 | 4374.931 | 4374.931 | 4374.931 | 2187.4655 | 2187.4655
Aufsummierung Grundauftrag |  | 10937.3274 | 10937.3274 | 19687.1894 | 19687.1894 | 25155.8531 | 25155.8531 | 26249.5859 | 26249.5859 | 27343.3186 | 27343.3186 | 28437.0513 | 28437.0513 | 29530.7841 | 29530.7841 | 30624.5168 | 30624.5168 | 31718.2496 | 31718.2496 | 32811.9823 | 32811.9823 | 33905.7151 | 33905.7151 | 34999.4478 | 34999.4478 | 34999.4478 | 34999.4478 | 37186.9133 | 37186.9133 | 39374.3788 | 39374.3788 | 41561.8443 | 41561.8443 | 43749.3098 | 43749.3098 | 45936.7752 | 45936.7752 | 49217.9735 | 49217.9735 | 53592.9045 | 53592.9045 | 57967.8354 | 57967.8354 | 62342.7664 | 62342.7664 | 66717.6974 | 66717.6974 | 66717.6974 | 66717.6974 | 66717.6974 | 66717.6974 | 66717.6974 | 66717.6974 | 67811.4301 | 67811.4301 | 68905.1629 | 68905.1629 | 69998.8956 | 69998.8956 | 71092.6284 | 71092.6284 | 76561.2921 | 76561.2921 | 80936.2231 | 80936.2231 | 87498.6195 | 87498.6195 | 91873.5505 | 91873.5505 | 94061.016 | 94061.016 | 94061.016 | 94061.016 | 98435.947 | 98435.947 | 102810.8779 | 102810.8779 | 107185.8089 | 107185.8089 | 109373.2744 | 109373.2744
Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grundauftrag |  | 10937.3274 | 0 | 8749.862 | 0 | 5468.6637 | 0 | 1093.7327 | 0 | 1093.7327 | 0 | 1093.7327 | 0 | 1093.7327 | 0 | 1093.7327 | 0 | 1093.7327 | 0 | 1093.7327 | 0 | 1093.7327 | 0 | 1093.7327 | 0 | 0 | 0 | 2187.4655 | 0 | 2187.4655 | 0 | 2187.4655 | 0 | 2187.4655 | 0 | 2187.4655 | 0 | 3281.1982 | 0 | 4374.931 | 0 | 4374.931 | 0 | 4374.931 | 0 | 4374.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.7327 | 0 | 1093.7327 | 0 | 1093.7327 | 0 | 1093.7327 | 0 | 5468.6637 | 0 | 4374.931 | 0 | 6562.3965 | 0 | 4374.931 | 0 | 2187.4655 | 0 | 0 | 0 | 4374.931 | 0 | 4374.931 | 0 | 4374.931 | 0 | 2187.4655 | 0
NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 10937.3274 | 10937.3274 | 19687.1894 | 19687.1894 | 25155.8531 | 25155.8531 | 26249.5859 | 26249.5859 | 27343.3186 | 27343.3186 | 28437.0513 | 28437.0513 | 29530.7841 | 29530.7841 | 30624.5168 | 30624.5168 | 31718.2496 | 31718.2496 | 32811.9823 | 32811.9823 | 33905.7151 | 33905.7151 | 34999.4478 | 34999.4478 | 34999.4478 | 34999.4478 | 122186.9133 | 122186.9133 | 124374.3788 | 124374.3788 | 126561.8443 | 126561.8443 | 128749.3098 | 128749.3098 | 130936.7752 | 130936.7752 | 134217.9735 | 134217.9735 | 138592.9045 | 138592.9045 | 142967.8354 | 142967.8354 | 147342.7664 | 147342.7664 | 151717.6974 | 151717.6974 | 151717.6974 | 151717.6974 | 151717.6974 | 151717.6974 | 151717.6974 | 151717.6974 | 152811.4301 | 152811.4301 | 153905.1629 | 153905.1629 | 154998.8956 | 154998.8956 | 156092.6284 | 156092.6284 | 161561.2921 | 161561.2921 | 165936.2231 | 165936.2231 | 172498.6195 | 172498.6195 | 176873.5505 | 176873.5505 | 179061.016 | 179061.016 | 179061.016 | 179061.016 | 183435.947 | 183435.947 | 187810.8779 | 187810.8779 | 192185.8089 | 192185.8089 | 194373.2744 | 194373.2744
| Vertrag | 10937.3274 |  | 8749.862 |  | 5468.6637 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 0 |  | 0 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 1093.7327 |  | 0 |  | 0 |  | 2187.4655 |  | 2187.4655 |  | 2187.4655 |  | 0 |  | 2187.4655 |  | 3281.1982 |  | 4374.931 |  | 4374.931 |  | 4374.931 |  | 4374.931 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61249.0337
| IST-Kosten | 11732.5 |  | 6475 |  | 2556.25 |  | 1697.5 |  | 897.5 |  | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 2666.25 |  | 2315 |  | 970 |  | 0 |  | 0 |  | 310 |  | 3020 |  | 350 |  | 0 |  | 3213 |  | 5975 |  | 11044 |  | 6220 |  | 7350 |  | 6211 |  | 3808.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77261.5
Soll / Ist Vergleich
Note on AD57: Autor: Pos. 3.1
Note on AD58: Autor: Pos. 3.2
Note on AD59: Autor: Pos. 3.3

## TP3_JS_K
Budget- und Ressourcenplan |  | TP3 JS K | [79 empty] | Soll / Ist: |  | 163.6%
Terminprogramm |  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
TP1 Tunnels | [28 empty] | Tunnel Ebenrain FBLU | [23 empty] | Tunnel Ebenrain FBBS | [21 empty] | Tu Oberburg
TP1 SM / Geotechnik | [31 empty] | SM Schaubrain | [21 empty] | SM und SSSB ca. 5.1 Mio. | [24 empty] | SM ca. 0.15
TP2 Trasse | [15 empty] | Ertüchtigung PS, Nothaltebuchten, MSÜ
TP3 Kunstbauten (Brücken JS) | [31 empty] | JS-K Br Lindernacker (UK) | [20 empty] | JS-K: Br ca. 1.0 Mio. | [20 empty] | JS-K: Br 6.8 Mio.
TP3 Kunstbauten (übrige K AeBo) | [31 empty] | UNF 1.683 | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW ca. 1.2 Mio. | [20 empty] | AeBo-K: UNF, UEF, DL, LSW, ca. 1.2 Mio.
Personaleinsatzplan | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
| Monat | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
|  | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Monat] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [23 empty] | [Angaben in h / Quartal] | [7 empty] | Phase 51 UfA |  |  | 10% der gesamten Vertragssumme
Personalaufwand in Arbeitsstunden gemäss Vertrag | Kat. A | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 26.3804 |  | 13.1902 |  | 6.5951 |  | 2.638 |  | 2.638 |  | 1.319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.319 |  | 1.319 |  | 1.319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.638 |  | 2.638 |  | 1.319 |  | 1.319 |  | 1.319 |  | 1.319 |  | 1.319 |  | 1.319 |  | 1.319 |  | 1.319 |  | 6.5951 |  | 2.638 |  | 6.5951 |  | 6.5951 |  | 6.5951 |  | 6.5951 |  | 5.2761 |  | 3.9571 |  | 5.2761 |  | 3.9571 |  | 5.2761 |  | 131.9019 | 140 | 18466.2662 | 13.1902 | 110 | 1450.9209
Ingenieure | C | 86.1513 |  | 43.0757 |  | 21.5378 |  | 8.6151 |  | 8.6151 |  | 4.3076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3076 |  | 4.3076 |  | 4.3076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.6151 |  | 8.6151 |  | 4.3076 |  | 4.3076 |  | 4.3076 |  | 4.3076 |  | 4.3076 |  | 4.3076 |  | 4.3076 |  | 4.3076 |  | 21.5378 |  | 8.6151 |  | 21.5378 |  | 21.5378 |  | 21.5378 |  | 21.5378 |  | 17.2303 |  | 12.9227 |  | 17.2303 |  | 12.9227 |  | 17.2303 |  | 430.7566 | 118 | 50829.2741
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 4.5505 |  | 2.2752 |  | 1.1376 |  | 0.45505 |  | 0.45505 |  | 0.22752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22752 |  | 0.22752 |  | 0.22752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45505 |  | 0.45505 |  | 0.22752 |  | 0.22752 |  | 0.22752 |  | 0.22752 |  | 0.22752 |  | 0.22752 |  | 0.22752 |  | 0.22752 |  | 1.1376 |  | 0.45505 |  | 1.1376 |  | 1.1376 |  | 1.1376 |  | 1.1376 |  | 0.91009 |  | 0.68257 |  | 0.91009 |  | 0.68257 |  | 0.91009 |  | 22.7523 | 100 | 2275.2309 | 2.2752 | 100 | 227.5231
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | 135.284 |  | 67.642 |  | 33.821 |  | 13.5284 |  | 13.5284 |  | 6.7642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.7642 |  | 6.7642 |  | 6.7642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.5284 |  | 13.5284 |  | 6.7642 |  | 6.7642 |  | 6.7642 |  | 6.7642 |  | 6.7642 |  | 6.7642 |  | 6.7642 |  | 6.7642 |  | 33.821 |  | 13.5284 |  | 33.821 |  | 33.821 |  | 33.821 |  | 33.821 |  | 27.0568 |  | 20.2926 |  | 27.0568 |  | 20.2926 |  | 27.0568 |  | 676.42 | 75 | 50731.5006
Techniker und Zeichner | F | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0
Lehrlinge, Praktikanten | G | 26.5649 |  | 13.2824 |  | 6.6412 |  | 2.6565 |  | 2.6565 |  | 1.3282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3282 |  | 1.3282 |  | 1.3282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6565 |  | 2.6565 |  | 1.3282 |  | 1.3282 |  | 1.3282 |  | 1.3282 |  | 1.3282 |  | 1.3282 |  | 1.3282 |  | 1.3282 |  | 6.6412 |  | 2.6565 |  | 6.6412 |  | 6.6412 |  | 6.6412 |  | 6.6412 |  | 5.313 |  | 3.9847 |  | 5.313 |  | 3.9847 |  | 5.313 |  | 132.8243 | 35 | 4648.8502
Stundenaufwand pro Monat [h / Mt.] bzw. pro Quartal [h / Q] |  | 278.931 |  | 139.4655 |  | 69.7328 |  | 27.8931 |  | 27.8931 |  | 13.9466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.9466 |  | 13.9466 |  | 13.9466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.8931 |  | 27.8931 |  | 13.9466 |  | 13.9466 |  | 13.9466 |  | 13.9466 |  | 13.9466 |  | 13.9466 |  | 13.9466 |  | 13.9466 |  | 69.7328 |  | 27.8931 |  | 69.7328 |  | 69.7328 |  | 69.7328 |  | 69.7328 |  | 55.7862 |  | 41.8397 |  | 55.7862 |  | 41.8397 |  | 55.7862 |  | 1394.6551 |  | 126951.1221 | 15.4654 |  | 1678.444
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 25390.2244 |  | 12695.1122 |  | 6347.5561 |  | 2539.0224 |  | 2539.0224 |  | 1269.5112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1269.5112 |  | 1269.5112 |  | 1269.5112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2539.0224 |  | 2539.0224 |  | 1269.5112 |  | 1269.5112 |  | 1269.5112 |  | 1269.5112 |  | 1269.5112 |  | 1269.5112 |  | 1269.5112 |  | 1269.5112 |  | 6347.5561 |  | 2539.0224 |  | 6347.5561 |  | 6347.5561 |  | 6347.5561 |  | 6347.5561 |  | 5078.0449 |  | 3808.5337 |  | 5078.0449 |  | 3808.5337 |  | 5078.0449
benötigter Nachtrag
Zusatzaufwendungen gemäss Schätzung INGE | [81 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure | B | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure | C | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Techniker und Zeichner | F | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Lehrlinge, Praktikanten | G | [80 empty] | 0 | 95 | 0
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 20% |  | 10% |  | 5% |  | 2% |  | 2% |  | 1% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2% |  | 2% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 5% |  | 2% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 4% |  | 3% |  | 4% |  | 3% |  | 4% |  | 100%
Effektiver Honoraraufwand | Jahr | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025
| Monat | Jan* |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2 |  | Verrechnet
Effektiver Personalaufwand | *inkl. vor 2021 | [80 empty] | Einsatz [ h ] | VT [CHF] | Kosten [CHF]
Experte | A | [80 empty] | 0 | 140 | 0
Ingenieure | B | 50.5 |  | 1 |  | 2.25 |  | 0 |  | 0.5 |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 0 |  | 1.5 |  | 9 |  | 9.5 |  | 6 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 107.25 | 140 | 15015
Ingenieure | C | 83.25 |  | 10 |  | 21 |  | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.5 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 13 |  | 108 |  | 14.5 |  | 26.25 |  | 1 |  | 20.75 |  | 29.25 | [33 empty] | 352.5 | 118 | 41595
Ingenieure, Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | D | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5 |  | 2.5 |  | 6.5 | [33 empty] | 18.5 | 100 | 1850
Techniker, Zeichner / Konstrukteure, Administration | E | 53.25 |  | 84.25 |  | 71.5 |  | 33.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.25 |  | 0 |  | 0 |  | 58 |  | 80.5 |  | 3 |  | 0 |  | 27.5 |  | 123 | [33 empty] | 550 | 75 | 41250
Techniker und Zeichner | F | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0 | 60 | 0
Lehrlinge, Praktikanten | G | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.5 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.5 |  | 27 | [33 empty] | 58 | 35 | 2030
Stundenaufwand / Monat [h] |  | 192.5 |  | 95.25 |  | 94.75 |  | 45.25 |  | 0.5 |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.5 |  | 10.5 |  | 19.75 |  | 0.5 |  | 14.5 |  | 175 |  | 104.5 |  | 35.25 |  | 6 |  | 69.25 |  | 185.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1086.25 |  | 101740
Kostenaufwand / Monat [CHF] |  | 21437.25 |  | 7638.75 |  | 8155.5 |  | 3888.25 |  | 70 |  | 1540 |  | 0 |  | 0 |  | 597 |  | 354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1532.5 |  | 1006 |  | 1773.75 |  | 50 |  | 1744 |  | 18354 |  | 9078.5 |  | 4162.5 |  | 678 |  | 5408.5 |  | 14271.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Mitteltarif: | 93.6617
|  | 2021 | [23 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023 | [23 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [6 empty] | Verstecke Bauherrenreserven von 10%
|  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz |  | Apr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
IST - Aufwandkosten |  | 21437.25 | 21437.25 | 7638.75 | 7638.75 | 8155.5 | 8155.5 | 3888.25 | 3888.25 | 3888.25 | 3888.25 | 1540 | 1540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 597 | 597 | 354 | 354 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1532.5 | 1532.5 | 1006 | 1006 | 1773.75 | 1773.75 | 50 | 50 | 1744 | 1744 | 18354 | 18354 | 9078.5 | 9078.5 | 4162.5 | 4162.5 | 678 | 678 | 5408.5 | 5408.5 | 14271.5 | 14271.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung IST Aufwandkosten |  | 21437.25 | 21437.25 | 29076 | 29076 | 37231.5 | 37231.5 | 41119.75 | 41119.75 | 45008 | 45008 | 46548 | 46548 | 46548.1 | 46548.1 | 46548.2 | 46548.2 | 47145.2 | 47145.2 | 47499.2 | 47499.2 | 47499.3 | 47499.3 | 47499.4 | 47499.4 | 47499.5 | 47499.5 | 49032 | 49032 | 50038 | 50038 | 51811.75 | 51811.75 | 51861.75 | 51861.75 | 53605.75 | 53605.75 | 71959.75 | 71959.75 | 81038.25 | 81038.25 | 85200.75 | 85200.75 | 85878.75 | 85878.75 | 91287.25 | 91287.25 | 105558.75 | 105558.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Grundauftrag |  | 25390.2244 | 25390.2244 | 12695.1122 | 12695.1122 | 6347.5561 | 6347.5561 | 2539.0224 | 2539.0224 | 2539.0224 | 2539.0224 | 1269.5112 | 1269.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.5112 | 1269.5112 | 1269.5112 | 1269.5112 | 1269.5112 | 1269.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539.0224 | 2539.0224 | 2539.0224 | 2539.0224 | 1269.5112 | 1269.5112 | 1269.5112 | 1269.5112 | 1269.5112 | 1269.5112 | 1269.5112 | 1269.5112 | 1269.5112 | 1269.5112 | 1269.5112 | 1269.5112 | 1269.5112 | 1269.5112 | 1269.5112 | 1269.5112 | 6347.5561 | 6347.5561 | 2539.0224 | 2539.0224 | 6347.5561 | 6347.5561 | 6347.5561 | 6347.5561 | 6347.5561 | 6347.5561 | 6347.5561 | 6347.5561 | 5078.0449 | 5078.0449 | 3808.5337 | 3808.5337 | 5078.0449 | 5078.0449 | 3808.5337 | 3808.5337 | 5078.0449 | 5078.0449
Aufsummierung Grundauftrag |  | 25390.2244 | 25390.2244 | 38085.3366 | 38085.3366 | 44432.8927 | 44432.8927 | 46971.9152 | 46971.9152 | 49510.9376 | 49510.9376 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 52049.96 | 52049.96 | 53319.4713 | 53319.4713 | 54588.9825 | 54588.9825 | 54588.9825 | 54588.9825 | 54588.9825 | 54588.9825 | 54588.9825 | 54588.9825 | 54588.9825 | 54588.9825 | 57128.0049 | 57128.0049 | 59667.0274 | 59667.0274 | 60936.5386 | 60936.5386 | 62206.0498 | 62206.0498 | 63475.561 | 63475.561 | 64745.0723 | 64745.0723 | 66014.5835 | 66014.5835 | 67284.0947 | 67284.0947 | 68553.6059 | 68553.6059 | 69823.1171 | 69823.1171 | 76170.6732 | 76170.6732 | 78709.6957 | 78709.6957 | 85057.2518 | 85057.2518 | 91404.8079 | 91404.8079 | 97752.364 | 97752.364 | 104099.9201 | 104099.9201 | 109177.965 | 109177.965 | 112986.4986 | 112986.4986 | 118064.5435 | 118064.5435 | 121873.0772 | 121873.0772 | 126951.1221 | 126951.1221
Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grundauftrag |  | 25390.2244 | 0 | 12695.1122 | 0 | 6347.5561 | 0 | 2539.0224 | 0 | 2539.0224 | 0 | 1269.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.5112 | 0 | 1269.5112 | 0 | 1269.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539.0224 | 0 | 2539.0224 | 0 | 1269.5112 | 0 | 1269.5112 | 0 | 1269.5112 | 0 | 1269.5112 | 0 | 1269.5112 | 0 | 1269.5112 | 0 | 1269.5112 | 0 | 1269.5112 | 0 | 6347.5561 | 0 | 2539.0224 | 0 | 6347.5561 | 0 | 6347.5561 | 0 | 6347.5561 | 0 | 6347.5561 | 0 | 5078.0449 | 0 | 3808.5337 | 0 | 5078.0449 | 0 | 3808.5337 | 0 | 5078.0449 | 0
NO/Zusatz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufsummierung Grundauftrag + NO/Zusatz |  | 25390.2244 | 25390.2244 | 38085.3366 | 38085.3366 | 44432.8927 | 44432.8927 | 46971.9152 | 46971.9152 | 49510.9376 | 49510.9376 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 50780.4488 | 52049.96 | 52049.96 | 53319.4713 | 53319.4713 | 54588.9825 | 54588.9825 | 54588.9825 | 54588.9825 | 54588.9825 | 54588.9825 | 54588.9825 | 54588.9825 | 54588.9825 | 54588.9825 | 57128.0049 | 57128.0049 | 59667.0274 | 59667.0274 | 60936.5386 | 60936.5386 | 62206.0498 | 62206.0498 | 63475.561 | 63475.561 | 64745.0723 | 64745.0723 | 66014.5835 | 66014.5835 | 67284.0947 | 67284.0947 | 68553.6059 | 68553.6059 | 69823.1171 | 69823.1171 | 76170.6732 | 76170.6732 | 78709.6957 | 78709.6957 | 85057.2518 | 85057.2518 | 91404.8079 | 91404.8079 | 97752.364 | 97752.364 | 104099.9201 | 104099.9201 | 109177.965 | 109177.965 | 112986.4986 | 112986.4986 | 118064.5435 | 118064.5435 | 121873.0772 | 121873.0772 | 126951.1221 | 126951.1221
| Vertrag | 25390.2244 |  | 12695.1122 |  | 6347.5561 |  | 2539.0224 |  | 2539.0224 |  | 1269.5112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1269.5112 |  | 1269.5112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2539.0224 |  | 2539.0224 |  | 1269.5112 |  | 1269.5112 |  | 1269.5112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 62206.0498
| IST-Kosten | 21437.25 |  | 7638.75 |  | 8155.5 |  | 3888.25 |  | 70 |  | 1540 |  | 0 |  | 0 |  | 597 |  | 354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1532.5 |  | 1006 |  | 1773.75 |  | 50 |  | 1744 |  | 18354 |  | 9078.5 |  | 4162.5 |  | 678 |  | 5408.5 |  | 14271.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 101740
Soll / Ist Vergleich