## Variante A1 Vorgabe
Honorarkalkulation
Variante A1 |  |  | TP1 |  |  |  |  | TP2 |  |  | TP3
|  |  | TU Ebenrain | TU Oberburg | Stützmauern | Rutschhänge | Hangsicherung | Trasse | Grundw.schutzm. | Lärmschutzwände | Brücken | Überführungen | Unterführungen | Bachdurchlässe | Wildtierüberführung
| p |  | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 |  | 0.09313
Leistungsanteile q
| Phase 31 |  | 15.202 | 15.202 | 15.202 | 15.202 | 15.202 | 15.202 | 15.202 | 15.202 | 15.202 | 15.202 | 15.202 | 15.202 | 15.202
| Phase 32 |  | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1
| Phase 33 | [6 empty] | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03
| Phase 41 |  | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03
| Phase 51 |  | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13
| Statische Bearbeitung (Tragkonstr.) |  | 8 |  | 5.1 | [9 empty] | 20
| q Total |  | 75.462 | 67.462 | 72.562 | 67.462 | 67.462 | 68.492 | 68.492 | 68.492 | 68.492 | 68.492 | 68.492 | 68.492 | 88.492
| Schwierigkeitsfaktor n = |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Anpassfaktor r (Annahme AeBo) = |  | 1 | 1 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1
| Anpassfaktor r (aus Vorgabe) = |  | 2.068 | 2.068 | 1.2408 | 3.1021 | 1.8612 | 0.86316 | 1.1509 | 0.86316 | 1.5163 | 1.5163 | 1.5163 | 2.0217 | 1.0109
| Anzahl Objekte |  | 1 | 1 | 15 | 15 | 23 |  |  |  | 8 | 7 | 9 | 13 | 1
| Bausumme B1 |  | 3989280.24 | 346317.12 | 13574520 | 851472 | 3368925 | 20374200 | 1155600 | 2809080 | 1777680 | 1229040 | 1324080 | 743040 | 11880000 |  | 63423234.36
| Zuschlag f. Tragkonstruktion B2 |  | 319142.4192 |  | 692300.52 | [9 empty] | 11880000
| Tp 31 |  | 564.785 | 39.2241 | 922.4744 | 144.6572 | 343.4096 | 1384.5556 | 104.7071 | 190.8947 | 302.0115 | 208.8026 | 224.949 | 168.3142 | 1345.535
| Tp 32 |  | 635.2995 | 44.1213 | 1037.6471 | 162.718 | 386.285 | 1557.4201 | 117.78 | 214.7283 | 339.7182 | 234.872 | 253.0343 | 189.3286 | 1513.5278
| Tp 33 | [6 empty] | 93.8095 | 7.0943 | 12.9339 | 20.4626 | 14.1473 | 15.2412 | 11.404 | 91.1657
| Tp 41 |  | 335.4827 | 23.2991 | 547.9505 | 85.9265 | 203.9856 | 822.4271 | 62.1961 | 113.3916 | 179.395 | 124.0289 | 133.6199 | 99.9788 | 799.2489
| Tp 51 |  | 970.7822 | 67.4204 | 1585.5976 | 248.6445 | 590.2705 | 2379.8472 | 179.9761 | 328.1199 | 519.1132 | 358.9009 | 386.6542 | 289.3073 | 2312.7767
| Tp 51 Konstruktion |  | 23.7773 |  | 15.7832 | [9 empty] | 1770.2079
| Zw.summe Stundenaufwand (theor.) |  | 2530.1267 | 174.0648 | 4109.4528 | 641.9463 | 1523.9507 | 6238.0594 | 471.7536 | 860.0685 | 1360.7005 | 940.7516 | 1013.4987 | 758.3329 | 7832.462
[7 empty] | 8979.5412 |  |  | 7569.8815 |  |  |  |  | 11905.7456
| Stundenaufwand prozentual |  | 28.18% | 1.938% | 45.76% | 7.149% | 16.97% | 82.41% | 6.232% | 11.36% | 11.43% | 7.902% | 8.513% | 6.369% | 65.79%
[7 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
| Tp 31 |  | 1167.9947 | 81.1167 | 1907.7087 | 299.1562 | 710.1828 | 1991.8159 | 150.6312 | 274.6204 | 305.2902 | 211.0694 | 227.3911 | 170.1415 | 1360.1428 | 8857.2617
| Tp 32 |  | 1313.8212 | 91.2443 | 2145.8899 | 336.5064 | 798.8506 | 2240.498 | 169.4378 | 308.9073 | 343.4063 | 237.4219 | 255.7814 | 191.384 | 1529.9593 | 9963.1084
| Tp 33 | [6 empty] | 134.954 | 10.2059 | 18.6067 | 20.6847 | 14.3008 | 15.4067 | 11.5278 | 92.1554 | 317.8421
| Tp 41 |  | 693.7898 | 48.1834 | 1133.1805 | 177.699 | 421.8492 | 1183.1402 | 89.475 | 163.1247 | 181.3426 | 125.3754 | 135.0705 | 101.0642 | 807.9259 | 5261.2204
| Tp 51 |  | 2007.611 | 139.4277 | 3279.0704 | 514.2054 | 1220.6998 | 3423.6382 | 258.9128 | 472.032 | 524.749 | 362.7973 | 390.8519 | 292.4482 | 2337.8853 | 15224.3289
| Tp 51 Konstruktion |  | 49.1723 | 0 | 32.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789.4261 | 1871.2385
| Zw.summe Stundenaufwand |  | 5232.389 | 359.972 | 8498.4896 | 1327.567 | 3151.5824 | 8974.0463 | 678.6627 | 1237.291 | 1375.4729 | 950.9649 | 1024.5017 | 766.5657 | 7917.4949
| Projektierung | [5 empty] | 18570 |  |  | 10890 |  |  |  |  | 12035
| PL | [5 empty] | 1030 |  |  | 495 |  |  |  |  | 500
| CBL | [5 empty] | 1350 |  |  | 845 |  |  |  |  | 845
| BL | [5 empty] | 7050 |  |  | 4770 |  |  |  |  | 4770 |  | 63150
[7 empty] | 28000 |  |  | 17000 |  |  |  |  | 18150 | 63150
|  |  | 5592.361 |  | 12977.639
|  |  | Tunnel |  | Geotechnik
| Faktor Vorgabe/tats. | [5 empty] | 2.068 |  |  | 1.4386 |  |  |  |  | 1.0109
| Tp 31 Tage (Schätzung JSAG) |  | 75 | 75 | 286 | 33 | 210 | 248 | 39 | 53 | 105 | 132 | 190 | 62 | 86
| Tp 31 Stunden (Schätzung JSAG (8.5/Tag)) |  | 637.5 | 637.5 | 2431 | 280.5 | 1785 | 2108 | 331.5 | 450.5 | 892.5 | 1122 | 1615 | 527 | 731 | 13549
Stundenvorgaben
| Gesamt |  | 28000 |  |  |  |  | 17000 |  |  | 18150 | [5 empty] | 63150 | 100%
| Verteilung | Phase 31 / | 3720 |  |  |  |  | 2450 |  |  | 2880 | [5 empty] | 9600 | 15.2%
|  | Phase 31 PL | 280 |  |  |  |  | 150 |  |  | 120
|  | Phase 32 | 4280 |  |  |  |  | 2710 |  |  | 3380 | [5 empty] | 10800 | 17.1%
|  | Phase 32 PL | 220 |  |  |  |  | 90 |  |  | 120
|  | Phase 33 | [5 empty] | 265 |  |  | 310 | [5 empty] | 650 | 1.029%
|  | Phase 33 PL | [5 empty] | 35 |  |  | 40
|  | Phase 41 | 2420 |  |  |  |  | 1565 |  |  | 1565 | [5 empty] | 5700 | 9.026%
|  | Phase 41 PL | 80 |  |  |  |  | 35 |  |  | 35
|  | Phase 51 | 8150 |  |  |  |  | 3900 |  |  | 3900 | [5 empty] | 16500 | 26.13%
|  | Phase 51 PL | 350 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
|  | Phase 52 | 6920 |  |  |  |  | 4690 |  |  | 4690 | [5 empty] | 16500 | 26.13%
|  | Phase 52 PL | 80 |  |  |  |  | 60 |  |  | 60
|  | Phase 53 | 1480 |  |  |  |  | 925 |  |  | 925 | [5 empty] | 3400 | 5.384%
|  | Phase 53 PL | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  | 25
|  | nur PL | 1030 |  |  |  |  | 495 |  |  | 500
|  | nur 31-51 ohne PL | 18570 |  |  |  |  | 10890 |  |  | 12035
|  | nur 52-53 CBL | 1350 |  |  |  |  | 845 |  |  | 845
|  | nur 52-53 ohne CBL/PL | 7050 |  |  |  |  | 4770 |  |  | 4770
Note on D12: Fuchs Christian: mangels genauer Angabe 60 % der Bausumme angenommen

## Variante A
Honorarkalkulation
Variante A |  |  | TP1 |  |  |  |  | TP2 |  |  | TP3
|  |  | TU Ebenrain | TU Oberburg | Stützmauern | Rutschhänge | Hangsicherung | Trasse | Grundw.schutzm. | Lärmschutzwände | Brücken | Überführungen | Unterführungen | Bachdurchlässe | Wildtierüberführung
| p |  | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 |  | 0.09313
Leistungsanteile q
| Phase 31 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Phase 32 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| Phase 41 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Phase 51 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Statische Bearbeitung (Tragkonstr.) |  | 8 |  | 5.1 | [9 empty] | 20
| q Total |  | 63 | 55 | 60.1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75
| Schwierigkeitsfaktor n = |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Anpassfaktor r (Annahme AeBo) = |  | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1
| Anpassfaktor r (aus Vorgabe) = |  | 2.6736 | 2.6736 | 1.6041 | 2.1388 | 2.1388 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0919 | 1.1717 | 1.1717 | 1.0253 | 1.0253 | 1.4647
| Anzahl Objekte |  | 1 | 1 | 15 | 15 | 23 |  |  |  | 8 | 7 | 9 | 13 | 1
| Bausumme B1 |  | 3989280.24 | 346317.12 | 13574520 | 851472 | 3368925 | 20374200 | 1155600 | 2809080 | 1777680 | 1229040 | 1324080 | 743040 | 11880000 |  | 63423234.36
| Zuschlag f. Tragkonstruktion B2 |  | 319142.4192 |  | 692300.52 | [9 empty] | 11880000
| Tp 31 |  | 222.9121 | 15.4811 | 364.0867 | 30.4502 | 120.4787 | 546.4632 | 30.9947 | 75.3433 | 63.573 | 43.9527 | 41.4325 | 23.2509 | 531.0624
| Tp 32 |  | 891.6484 | 61.9246 | 1456.3468 | 121.8006 | 481.915 | 2185.8527 | 123.9789 | 301.3731 | 254.292 | 175.8106 | 165.7301 | 93.0035 | 2124.2495
| Tp 41 |  | 371.5202 | 25.8019 | 606.8112 | 50.7503 | 200.7979 | 910.772 | 51.6579 | 125.5721 | 105.955 | 73.2544 | 69.0542 | 38.7515 | 885.104
| Tp 51 |  | 557.2803 | 38.7029 | 910.2168 | 76.1254 | 301.1969 | 1366.158 | 77.4868 | 188.3582 | 158.9325 | 109.8816 | 103.5813 | 58.1272 | 1327.6559
| Tp 51 Konstruktion |  | 23.7773 |  | 15.7832 | [9 empty] | 1770.2079
| Zw.summe Stundenaufwand (theor.) |  | 2067.1383 | 141.9105 | 3353.2447 | 279.1264 | 1104.3885 | 5009.2459 | 284.1184 | 690.6466 | 582.7524 | 402.8993 | 379.7981 | 213.133 | 6638.2797
[7 empty] | 6945.8083 |  |  | 5984.0109 |  |  |  |  | 8216.8626
| Stundenaufwand prozentual |  | 29.76% | 2.043% | 48.28% | 4.019% | 15.9% | 83.71% | 4.748% | 11.54% | 7.092% | 4.903% | 4.622% | 2.594% | 80.79%
[7 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
| Tp 31 |  | 595.9678 | 41.3897 | 973.4058 | 81.4102 | 322.1065 | 994.4808 | 56.4058 | 137.1134 | 93.1135 | 64.3762 | 60.685 | 34.0549 | 777.8316 | 4232.3412
| Tp 32 |  | 2383.871 | 165.5588 | 3893.6233 | 325.6406 | 1288.4261 | 3977.9233 | 225.623 | 548.4537 | 372.4541 | 257.5047 | 242.74 | 136.2195 | 3111.3265
| Tp 41 |  | 993.2796 | 68.9828 | 1622.343 | 135.6836 | 536.8442 | 1657.4681 | 94.0096 | 228.5224 | 155.1892 | 107.2936 | 101.1417 | 56.7581 | 1296.3861
| Tp 51 |  | 1489.9194 | 103.4742 | 2433.5146 | 203.5254 | 805.2663 | 2486.2021 | 141.0144 | 342.7835 | 232.7838 | 160.9404 | 151.7125 | 85.1372 | 1944.5791
| Tp 51 Konstruktion |  | 63.5699 | 0 | 42.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592.7721
| Zw.summe Stundenaufwand |  | 5526.6077 | 379.4055 | 8965.0838 | 746.2597 | 2952.6432 | 9116.0743 | 517.0527 | 1256.873 | 853.5406 | 590.1149 | 556.2793 | 312.1698 | 9722.8955
| Projektierung | [5 empty] | 18570 |  |  | 10890 |  |  |  |  | 12035
| PL | [5 empty] | 1030 |  |  | 495 |  |  |  |  | 500
| CBL | [5 empty] | 1350 |  |  | 845 |  |  |  |  | 845
| BL | [5 empty] | 7050 |  |  | 4770 |  |  |  |  | 4770 |  | 63150
[7 empty] | 28000 |  |  | 17000 |  |  |  |  | 18150
| Faktor Vorgabe/tats. | [5 empty] | 2.6736 |  |  | 1.8198 |  |  |  |  | 1.4647
| Tp 31 Tage (Schätzung JSAG) |  | 75 | 75 | 286 | 33 | 210 | 248 | 39 | 53 | 105 | 132 | 190 | 62 | 86
| Tp 31 Stunden (Schätzung JSAG (8.5/Tag)) |  | 637.5 | 637.5 | 2431 | 280.5 | 1785 | 2108 | 331.5 | 450.5 | 892.5 | 1122 | 1615 | 527 | 731 | 13549
Stundenvorgaben
| Gesamt |  | 28000 |  |  |  |  | 17000 |  |  | 18150 | [5 empty] | 63150
| Verteilung | Phase 31 / | 3720 |  |  |  |  | 2450 |  |  | 2880
|  | Phase 31 PL | 280 |  |  |  |  | 150 |  |  | 120
|  | Phase 32 | 4280 |  |  |  |  | 2710 |  |  | 3380
|  | Phase 32 PL | 220 |  |  |  |  | 90 |  |  | 120
|  | Phase 33 | [5 empty] | 265 |  |  | 310
|  | Phase 33 PL | [5 empty] | 35 |  |  | 40
|  | Phase 41 | 2420 |  |  |  |  | 1565 |  |  | 1565
|  | Phase 41 PL | 80 |  |  |  |  | 35 |  |  | 35
|  | Phase 51 | 8150 |  |  |  |  | 3900 |  |  | 3900
|  | Phase 51 PL | 350 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
|  | Phase 52 | 6920 |  |  |  |  | 4690 |  |  | 4690
|  | Phase 52 PL | 80 |  |  |  |  | 60 |  |  | 60
|  | Phase 53 | 1480 |  |  |  |  | 925 |  |  | 925
|  | Phase 53 PL | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  | 25
|  | nur PL | 1030 |  |  |  |  | 495 |  |  | 500
|  | nur 31-51 ohne PL | 18570 |  |  |  |  | 10890 |  |  | 12035
|  | nur 52-53 CBL | 1350 |  |  |  |  | 845 |  |  | 845
|  | nur 52-53 ohne CBL/PL | 7050 |  |  |  |  | 4770 |  |  | 4770
Note on D11: Fuchs Christian: mangels genauer Angabe 60 % der Bausumme angenommen

## Variante A1
Honorarkalkulation
Variante A1 |  |  | TP1 |  |  |  |  | TP2 |  |  | TP3
|  |  | TU Ebenrain | TU Oberburg | Stützmauern | Rutschhänge | Hangsicherung | Trasse | Grundw.schutzm. | Lärmschutzwände | Brücken | Überführungen | Unterführungen | Bachdurchlässe | Wildtierüberführung
| p |  | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 |  | 0.09313
Leistungsanteile q
| Phase 31 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Phase 32 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| Phase 41 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Phase 51 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Statische Bearbeitung (Tragkonstr.) |  | 8 |  | 5.1 | [9 empty] | 20
| q Total |  | 63 | 55 | 60.1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75
| Schwierigkeitsfaktor n = |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Anpassfaktor r (Annahme AeBo) = |  | 1 | 1 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1
| Anpassfaktor r (aus Vorgabe) = |  | 2.5341 | 2.5341 | 1.5205 | 3.8011 | 2.2807 | 1.0749 | 1.4332 | 1.0749 | 1.8218 | 1.8218 | 1.8218 | 2.4291 | 1.2145
| Anzahl Objekte |  | 1 | 1 | 15 | 15 | 23 |  |  |  | 8 | 7 | 9 | 13 | 1
| Bausumme B1 |  | 3989280.24 | 346317.12 | 13574520 | 851472 | 3368925 | 20374200 | 1155600 | 2809080 | 1777680 | 1229040 | 1324080 | 743040 | 11880000 |  | 63423234.36
| Zuschlag f. Tragkonstruktion B2 |  | 319142.4192 |  | 692300.52 | [9 empty] | 11880000
| Tp 31 |  | 222.9121 | 15.4811 | 364.0867 | 57.094 | 135.5386 | 546.4632 | 41.3263 | 75.3433 | 119.1994 | 82.4112 | 88.784 | 66.4311 | 531.0624
| Tp 32 |  | 891.6484 | 61.9246 | 1456.3468 | 228.3761 | 542.1543 | 2185.8527 | 165.3052 | 301.3731 | 476.7975 | 329.6449 | 355.1359 | 265.7243 | 2124.2495
| Tp 41 |  | 371.5202 | 25.8019 | 606.8112 | 95.1567 | 225.8976 | 910.772 | 68.8772 | 125.5721 | 198.6656 | 137.352 | 147.9733 | 110.7185 | 885.104
| Tp 51 |  | 557.2803 | 38.7029 | 910.2168 | 142.7351 | 338.8465 | 1366.158 | 103.3158 | 188.3582 | 297.9984 | 206.0281 | 221.9599 | 166.0777 | 1327.6559
| Tp 51 Konstruktion |  | 23.7773 |  | 15.7832 | [9 empty] | 1770.2079
| Zw.summe Stundenaufwand (theor.) |  | 2067.1383 | 141.9105 | 3353.2447 | 523.362 | 1242.437 | 5009.2459 | 378.8245 | 690.6466 | 1092.6608 | 755.4362 | 813.8531 | 608.9515 | 6638.2797
[7 empty] | 7328.0924 |  |  | 6078.717 |  |  |  |  | 9909.1814
| Stundenaufwand prozentual |  | 28.21% | 1.937% | 45.76% | 7.142% | 16.95% | 82.41% | 6.232% | 11.36% | 11.03% | 7.624% | 8.213% | 6.145% | 66.99%
[7 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
| Tp 31 |  | 564.8779 | 39.2305 | 922.6262 | 144.6811 | 343.4661 | 978.9869 | 74.0359 | 134.9772 | 144.7712 | 100.0909 | 107.8308 | 80.6825 | 644.9913 | 4281.2487
| Tp 32 |  | 2259.5118 | 156.9221 | 3690.5049 | 578.7243 | 1373.8645 | 3915.9475 | 296.1437 | 539.9088 | 579.0849 | 400.3637 | 431.3233 | 322.7302 | 2579.9652
| Tp 41 |  | 941.4632 | 65.3842 | 1537.7104 | 241.1351 | 572.4435 | 1631.6448 | 123.3932 | 224.962 | 241.2854 | 166.8182 | 179.718 | 134.4709 | 1074.9855
| Tp 51 |  | 1412.1949 | 98.0763 | 2306.5656 | 361.7027 | 858.6653 | 2447.4672 | 185.0898 | 337.443 | 361.9281 | 250.2273 | 269.577 | 201.7064 | 1612.4782
| Tp 51 Konstruktion |  | 60.2536 | 0 | 39.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149.971
| Zw.summe Stundenaufwand |  | 5238.3015 | 359.6131 | 8497.4029 | 1326.2431 | 3148.4395 | 8974.0463 | 678.6627 | 1237.291 | 1327.0696 | 917.5001 | 988.4492 | 739.59 | 8062.3911
| Projektierung | [5 empty] | 18570 |  |  | 10890 |  |  |  |  | 12035
| PL | [5 empty] | 1030 |  |  | 495 |  |  |  |  | 500
| CBL | [5 empty] | 1350 |  |  | 845 |  |  |  |  | 845
| BL | [5 empty] | 7050 |  |  | 4770 |  |  |  |  | 4770 |  | 63150
[7 empty] | 28000 |  |  | 17000 |  |  |  |  | 18150 | 63150
|  |  | 5597.9146 |  | 12972.0854
|  |  | Tunnel |  | Geotechnik
| Faktor Vorgabe/tats. | [5 empty] | 2.5341 |  |  | 1.7915 |  |  |  |  | 1.2145
| Tp 31 Tage (Schätzung JSAG) |  | 75 | 75 | 286 | 33 | 210 | 248 | 39 | 53 | 105 | 132 | 190 | 62 | 86
| Tp 31 Stunden (Schätzung JSAG (8.5/Tag)) |  | 637.5 | 637.5 | 2431 | 280.5 | 1785 | 2108 | 331.5 | 450.5 | 892.5 | 1122 | 1615 | 527 | 731 | 13549
Stundenvorgaben
| Gesamt |  | 28000 |  |  |  |  | 17000 |  |  | 18150 | [5 empty] | 63150
| Verteilung | Phase 31 / | 3720 |  |  |  |  | 2450 |  |  | 2880 | [5 empty] | 9600
|  | Phase 31 PL | 280 |  |  |  |  | 150 |  |  | 120
|  | Phase 32 | 4280 |  |  |  |  | 2710 |  |  | 3380 | [5 empty] | 10800
|  | Phase 32 PL | 220 |  |  |  |  | 90 |  |  | 120
|  | Phase 33 | [5 empty] | 265 |  |  | 310 | [5 empty] | 650
|  | Phase 33 PL | [5 empty] | 35 |  |  | 40
|  | Phase 41 | 2420 |  |  |  |  | 1565 |  |  | 1565 | [5 empty] | 5700
|  | Phase 41 PL | 80 |  |  |  |  | 35 |  |  | 35
|  | Phase 51 | 8150 |  |  |  |  | 3900 |  |  | 3900 | [5 empty] | 16500
|  | Phase 51 PL | 350 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
|  | Phase 52 | 6920 |  |  |  |  | 4690 |  |  | 4690 | [5 empty] | 16500
|  | Phase 52 PL | 80 |  |  |  |  | 60 |  |  | 60
|  | Phase 53 | 1480 |  |  |  |  | 925 |  |  | 925 | [5 empty] | 3400
|  | Phase 53 PL | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  | 25
|  | nur PL | 1030 |  |  |  |  | 495 |  |  | 500
|  | nur 31-51 ohne PL | 18570 |  |  |  |  | 10890 |  |  | 12035
|  | nur 52-53 CBL | 1350 |  |  |  |  | 845 |  |  | 845
|  | nur 52-53 ohne CBL/PL | 7050 |  |  |  |  | 4770 |  |  | 4770
Note on D11: Fuchs Christian: mangels genauer Angabe 60 % der Bausumme angenommen

## Variante A mit Auft
Honorarkalkulation
Variante A |  |  | TP1 | [5 empty] | TP2 |  |  |  | TP3
|  |  | TU Ebenrain | TU Oberburg | Stützmauern | Rutschhänge | Hangsicherung |  | Trasse | Grundw.schutzm. | Lärmschutzwände |  | Brücken | Überführungen | Unterführungen | Bachdurchlässe | Wildtierüberführung
| p |  | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 |  | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 |  | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 |  |  | 0.09313
Leistungsanteile q
| Phase 31 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Phase 32 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| Phase 41 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Phase 51 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Statische Bearbeitung (Tragkonstr.) |  | 8 |  | 5.1 | [11 empty] | 20
| q Total |  | 63 | 55 | 60.1 | 55 | 55 |  | 55 | 55 | 55 |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 75
| Schwierigkeitsfaktor n = |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Anpassungsfaktor (Wiederholung) r = |  | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1
| Anzahl Objekte |  | 1 | 1 | 15 | 15 | 23 | [5 empty] | 8 | 7 | 9 | 13 | 1
| Bausumme B1 |  | 3989280.24 | 346317.12 | 13574520 | 851472 | 3368925 |  | 20374200 | 1155600 | 2809080 |  | 1777680 | 1229040 | 1324080 | 743040 | 11880000 |  |  | 63423234.36
| Zuschlag f. Tragkonstruktion B2 |  | 319142.4192 |  | 692300.52 | [11 empty] | 11880000
| Tp 32 |  | 222.9121 | 15.4811 | 364.0867 | 30.4502 | 120.4787 |  | 546.4632 | 30.9947 | 75.3433 |  | 63.573 | 43.9527 | 41.4325 | 23.2509 | 531.0624
| Tp 32 |  | 891.6484 | 61.9246 | 1456.3468 | 121.8006 | 481.915 |  | 2185.8527 | 123.9789 | 301.3731 |  | 254.292 | 175.8106 | 165.7301 | 93.0035 | 2124.2495
| Tp 41 |  | 371.5202 | 25.8019 | 606.8112 | 50.7503 | 200.7979 |  | 910.772 | 51.6579 | 125.5721 |  | 105.955 | 73.2544 | 69.0542 | 38.7515 | 885.104
| Tp 51 |  | 557.2803 | 38.7029 | 910.2168 | 76.1254 | 301.1969 |  | 1366.158 | 77.4868 | 188.3582 |  | 158.9325 | 109.8816 | 103.5813 | 58.1272 | 1327.6559
| Tp 51 Konstruktion |  | 23.7773 |  | 15.7832 | [11 empty] | 1770.2079
| Stundenaufwand (theoretisch) |  | 2067.1383 | 141.9105 | 3353.2447 | 279.1264 | 1104.3885 |  | 5009.2459 | 284.1184 | 690.6466 |  | 582.7524 | 402.8993 | 379.7981 | 213.133 | 6638.2797
[7 empty] | 6945.8083 |  |  |  | 5984.0109 | [5 empty] | 8216.8626
| Stundenaufwand prozentual |  | 29.76% | 2.043% | 48.28% | 4.019% | 15.9% |  | 83.71% | 4.748% | 11.54% |  | 7.092% | 4.903% | 4.622% | 2.594% | 80.79%
[7 empty] | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
Stundenvorgaben
| Gesamt |  | 28000 | [5 empty] | 17000 |  |  |  | 18150 | [6 empty] | 63150
| Verteilung | Phase 31 / | 3720 | [5 empty] | 2450 |  |  |  | 2880 |  |  |  |  | 9600
|  | Phase 31 PL | 280 | [5 empty] | 150 |  |  |  | 120
|  | Phase 32 | 4280 | [5 empty] | 2710 |  |  |  | 3380
|  | Phase 32 PL | 220 | [5 empty] | 90 |  |  |  | 120
|  | Phase 33 | [6 empty] | 265 |  |  |  | 310
|  | Phase 33 PL | [6 empty] | 35 |  |  |  | 40
|  | Phase 41 | 2420 | [5 empty] | 1565 |  |  |  | 1565
|  | Phase 41 PL | 80 | [5 empty] | 35 |  |  |  | 35
|  | Phase 51 | 8150 | [5 empty] | 3900 |  |  |  | 3900
|  | Phase 51 PL | 350 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100
|  | Phase 52 | 6920 | [5 empty] | 4690 |  |  |  | 4690
|  | Phase 52 PL | 80 | [5 empty] | 60 |  |  |  | 60
|  | Phase 53 | 1480 | [5 empty] | 925 |  |  |  | 925
|  | Phase 53 PL | 20 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 25
|  | nur PL | 1030 | [5 empty] | 495 |  |  |  | 500
|  | nur 31-51 ohne PL | 18570 | [5 empty] | 10890 |  |  |  | 12035
|  | nur 52-53 CBL | 1350 | [5 empty] | 845 |  |  |  | 845
|  | nur 52-53 ohne CBL/PL | 7050 | [5 empty] | 4770 |  |  |  | 4770
Stundenaufteilung in INGE
Variante 3
| PL | AeBo | 10% |  |  |  |  | 103 | 10% |  |  | 49.5 | 10% |  |  |  |  | 50
|  | JSAG | 90% |  |  |  |  | 927 | 90% |  |  | 445.5 | 90% |  |  |  |  | 450
| Projekt-ierung | Std.verteilung (tats.) | 5526.6077 | 379.4055 | 8965.0838 | 746.2597 | 2952.6432 | 18570 | 9116.0743 | 517.0527 | 1256.873 | 10890 | 853.5406 | 590.1149 | 556.2793 | 312.1698 | 9722.8955 | 12035
|  | AeBo | 100% | 0% |  |  |  | 5526.6077 | 40% | 0% | 40% | 4149.1789 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9722.8955
|  | JSAG |  | 100% | 100% |  |  | 9344.4893 | 60% | 100% | 60% | 6740.8211 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2312.1045
|  | PNP |  |  | 0% | 100% | 100% | 3698.903 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| CBL | AeBo | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | JSAG | 100% |  |  |  |  | 1350 | 100% |  |  | 845 | 100% |  |  |  |  | 845
| BL | AeBo | 80% |  |  |  |  | 5640 |  |  |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 4770
|  | JSAG | 0% |  |  |  |  | 0 | 100% |  |  | 4770 | [5 empty] | 0
|  | PNP | 20% |  |  |  |  | 1410 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Stunden-berechnung | AeBo |  |  | 40.25% |  |  | 11269.6077 |  | 24.7% |  | 4198.6789 |  |  | 80.13% |  |  | 14542.8955 | 47.52%
|  | JSAG |  |  | 41.51% |  |  | 11621.4893 |  | 75.3% |  | 12801.3211 |  |  | 19.87% |  |  | 3607.1045 | 44.39%
|  | PNP |  |  | 18.25% |  |  | 5108.903 |  | 0% |  | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 | 8.09%
| Kontrolle Std | [6 empty] | iO |  |  |  | iO | [5 empty] | iO
Verifikation Projektierungsaufwand
| Aufwand pro Objekt und Phase 31 |  | 526.3436 | 41.3897 | 59.6678 | 5.4273 | 14.0046 | 1866.2667 |  |  |  |  | 11.6392 | 9.1966 | 6.7428 | 2.6196 | 777.8316 | 1030.0612
| Aufwand pro Objekt und Phase 32 |  | 2105.3744 | 165.5588 | 238.6711 | 21.7094 | 56.0185 | 7465.0666 |  |  |  |  | 46.5568 | 36.7864 | 26.9711 | 10.4784 | 3111.3265 | 4120.2449
| Aufwand pro Objekt und Phase 41 |  | 877.2393 | 68.9828 | 99.4463 | 9.0456 | 23.3411 | 3110.4444 |  |  |  |  | 19.3986 | 15.3277 | 11.238 | 4.366 | 1296.3861 | 1716.7687
| Aufwand pro Objekt und Phase 51 |  | 2017.6504 | 103.4742 | 199.8871 | 13.5684 | 35.0116 | 6128.2223 |  |  |  |  | 29.098 | 22.9915 | 16.8569 | 6.549 | 4537.3512 | 5167.9252
|  |  | 5526.6077 | 379.4055 | 8965.0838 | 746.2597 | 2952.6432 | 18570 |  |  |  |  | 853.5406 | 590.1149 | 556.2793 | 312.1698 | 9722.8955 | 12035
Note on D11: Fuchs Christian: mangels genauer Angabe 60 % der Bausumme angenommen

## Variante A1 mit Auft
Honorarkalkulation
Variante A1 |  |  | TP1 | [5 empty] | TP2 |  |  |  | TP3
|  |  | TU Ebenrain | TU Oberburg | Stützmauern | Rutschhänge | Hangsicherung |  | Trasse | Grundw.schutzm. | Lärmschutzwände |  | Brücken | Überführungen | Unterführungen | Bachdurchlässe | Wildtierüberführung
| p |  | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 |  | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 |  | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 | 0.09313 |  |  | 0.09313
Leistungsanteile q
| Phase 31 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Phase 32 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| Phase 41 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Phase 51 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Statische Bearbeitung (Tragkonstr.) |  | 8 |  | 5.1 | [11 empty] | 20
| q Total |  | 63 | 55 | 60.1 | 55 | 55 |  | 55 | 55 | 55 |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 75
| Schwierigkeitsfaktor n = |  | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Anpassungsfaktor (Wiederholung) r = |  | 1 | 1 | 0.6 | 1.5 | 0.9 |  | 0.6 | 0.8 | 0.6 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1
| Anzahl Objekte |  | 1 | 1 | 15 | 15 | 23 | [5 empty] | 8 | 7 | 9 | 13 | 1
| Bausumme B1 |  | 3989280.24 | 346317.12 | 13574520 | 851472 | 3368925 |  | 20374200 | 1155600 | 2809080 |  | 1777680 | 1229040 | 1324080 | 743040 | 11880000 |  |  | 63423234.36
| Zuschlag f. Tragkonstruktion B2 |  | 319142.4192 |  | 692300.52 | [11 empty] | 11880000
| Tp 32 |  | 222.9121 | 19.3514 | 364.0867 | 57.094 | 135.5386 |  | 546.4632 | 41.3263 | 75.3433 |  | 119.1994 | 82.4112 | 88.784 | 66.4311 | 531.0624
| Tp 32 |  | 891.6484 | 77.4057 | 1456.3468 | 228.3761 | 542.1543 |  | 2185.8527 | 165.3052 | 301.3731 |  | 476.7975 | 329.6449 | 355.1359 | 265.7243 | 2124.2495
| Tp 41 |  | 371.5202 | 32.2524 | 606.8112 | 95.1567 | 225.8976 |  | 910.772 | 68.8772 | 125.5721 |  | 198.6656 | 137.352 | 147.9733 | 110.7185 | 885.104
| Tp 51 |  | 557.2803 | 48.3786 | 910.2168 | 142.7351 | 338.8465 |  | 1366.158 | 103.3158 | 188.3582 |  | 297.9984 | 206.0281 | 221.9599 | 166.0777 | 1327.6559
| Tp 51 Konstruktion |  | 23.7773 |  | 15.7832 | [11 empty] | 1770.2079
| Stundenaufwand (theoretisch) |  | 2067.1383 | 177.3881 | 3353.2447 | 523.362 | 1242.437 |  | 5009.2459 | 378.8245 | 690.6466 |  | 1092.6608 | 755.4362 | 813.8531 | 608.9515 | 6638.2797
[7 empty] | 7363.57 |  |  |  | 6078.717 | [5 empty] | 9909.1814
| Stundenaufwand prozentual |  | 28.07% | 2.409% | 45.54% | 7.107% | 16.87% |  | 82.41% | 6.232% | 11.36% |  | 11.03% | 7.624% | 8.213% | 6.145% | 66.99%
[7 empty] | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
Stundenvorgaben
| Gesamt |  | 28000 | [5 empty] | 17000 |  |  |  | 18150 | [6 empty] | 63150
| Verteilung | Phase 31 / | 3720 | [5 empty] | 2450 |  |  |  | 2880
|  | Phase 31 PL | 280 | [5 empty] | 150 |  |  |  | 120
|  | Phase 32 | 4280 | [5 empty] | 2710 |  |  |  | 3380
|  | Phase 32 PL | 220 | [5 empty] | 90 |  |  |  | 120
|  | Phase 33 | [6 empty] | 265 |  |  |  | 310
|  | Phase 33 PL | [6 empty] | 35 |  |  |  | 40
|  | Phase 41 | 2420 | [5 empty] | 1565 |  |  |  | 1565
|  | Phase 41 PL | 80 | [5 empty] | 35 |  |  |  | 35
|  | Phase 51 | 8150 | [5 empty] | 3900 |  |  |  | 3900
|  | Phase 51 PL | 350 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100
|  | Phase 52 | 6920 | [5 empty] | 4690 |  |  |  | 4690
|  | Phase 52 PL | 80 | [5 empty] | 60 |  |  |  | 60
|  | Phase 53 | 1480 | [5 empty] | 925 |  |  |  | 925
|  | Phase 53 PL | 20 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 25
|  | nur PL | 1030 | [5 empty] | 495 |  |  |  | 500
|  | nur 31-51 ohne PL | 18570 | [5 empty] | 10890 |  |  |  | 12035
|  | nur 52-53 CBL | 1350 | [5 empty] | 845 |  |  |  | 845
|  | nur 52-53 ohne CBL/PL | 7050 | [5 empty] | 4770 |  |  |  | 4770
Stundenaufteilung in INGE
Variante 3
| PL | AeBo | 10% |  |  |  |  | 103 | 10% |  |  | 49.5 | 10% |  |  |  |  | 50
|  | JSAG | 90% |  |  |  |  | 927 | 90% |  |  | 445.5 | 90% |  |  |  |  | 450
| Projekt-ierung | Std.verteilung (tats.) | 5213.0634 | 447.3506 | 8456.4625 | 1319.8532 | 3133.2703 | 18570 | 8974.0463 | 678.6627 | 1237.291 | 10890 | 1327.0696 | 917.5001 | 988.4492 | 739.59 | 8062.3911 | 12035
|  | AeBo | 100% | 100% |  |  |  | 5660.414 | 50% | 0% | 50% | 5105.6686 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8062.3911
|  | JSAG |  | 0% | 100% |  |  | 8456.4625 | 50% | 100% | 50% | 5784.3314 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 3972.6089
|  | PNP |  |  | 0% | 100% | 100% | 4453.1236 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| CBL | AeBo | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | JSAG | 100% |  |  |  |  | 1350 | 100% |  |  | 845 | 100% |  |  |  |  | 845
| BL | AeBo | 80% |  |  |  |  | 5640 |  |  |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 4770
|  | JSAG | 0% |  |  |  |  | 0 | 100% |  |  | 4770 | [5 empty] | 0
|  | PNP | 20% |  |  |  |  | 1410 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Stunden-berechnung | AeBo |  |  | 40.73% |  |  | 11403.414 |  | 30.32% |  | 5155.1686 |  |  | 70.98% |  |  | 12882.3911 | 46.62%
|  | JSAG |  |  | 38.33% |  |  | 10733.4625 |  | 69.68% |  | 11844.8314 |  |  | 29.02% |  |  | 5267.6089 | 44.09%
|  | PNP |  |  | 20.94% |  |  | 5863.1236 |  | 0% |  | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 | 9.284%
| Kontrolle Std | [6 empty] | iO |  |  |  | iO | [5 empty] | iO
Verifikation Projektierungsaufwand
| Aufwand pro Objekt und Phase 31 |  | 496.4822 | 48.8019 | 56.2826 | 9.5989 | 14.8614 | 1875.3186 |  |  |  |  | 18.0964 | 14.2987 | 11.9812 | 6.2063 | 644.9913 | 1078.3668
| Aufwand pro Objekt und Phase 32 |  | 1985.9289 | 195.2075 | 225.1304 | 38.3957 | 59.4454 | 7501.2744 |  |  |  |  | 72.3856 | 57.1948 | 47.9248 | 24.8254 | 2579.9652 | 4313.4672
| Aufwand pro Objekt und Phase 41 |  | 827.4704 | 81.3365 | 93.8044 | 15.9982 | 24.7689 | 3125.531 |  |  |  |  | 30.1607 | 23.8312 | 19.9687 | 10.3439 | 1074.9855 | 1797.278
| Aufwand pro Objekt und Phase 51 |  | 1903.1819 | 122.0047 | 188.5468 | 23.9973 | 37.1534 | 6067.8761 |  |  |  |  | 45.241 | 35.7468 | 29.953 | 15.5159 | 3762.4492 | 4845.888
|  |  | 5213.0634 | 447.3506 | 8456.4625 | 1319.8532 | 3133.2703 | 18570 |  |  |  |  | 1327.0696 | 917.5001 | 988.4492 | 739.59 | 8062.3911 | 12035
Note on D11: Fuchs Christian: mangels genauer Angabe 60 % der Bausumme angenommen