## Planung
[5 empty] | Leistungen Phase MK / AP (SIA 31) | [11 empty] | Leistungen Phase MP / DP (SIA 32) | [11 empty] | Leistungen Phase Ausführungsprojektierung (SIA 51) | [10 empty] | Leistungen Phase Inbetriebnahme / Abschluss (SIA 53) | [10 empty] | Prozentuale Zuteilung | [7 empty] | Zusammenzug exkl. Submission und Ausführung |  |  |  |  | 8.5 |  |  |  |  | Total-Zusammenzug
Aufwandschätzung EP Sissach - Eptingen | [6 empty] | Dossier | [10 empty] | Dossier | [11 empty] | Dossier | [10 empty] | Dossier
[5 empty] | Grundleistung | Grundlagenpläne | NV | Statik | PB | TB | Pläne | Kosten |  | TOTAL Tage | TOTAL Std | SOLL | Grundleistung | NV | Statik | PB | TB | Pläne | Kosten | PGV |  | TOTAL Tage | TOTAL Std | SOLL | Grundleistung | Tragwerks-pläne | ohne Tragwerks-anteil | weitere Dok. |  |  |  |  | TOTAL Tage | TOTAL Std | SOLL | Grundleistung | Anteil BL | Rg | DAW | PAW | Archiv |  |  | TOTAL Tage | TOTAL Std | SOLL | AeBo | PNP | JSAG ITB | JSAG SBM | AeBo | PNP | JSAG ITB | JSAG SBM | AeBo | PNP | JSAG ITB | JSAG SBM | JSAG PL |  | AeBo | PNP | JSAG ITB | JSAG SBM | AeBo | PNP | JSAG ITB | JSAG SBM
| Inventarobjekt | IO-Nummer | Baukosten EK II | Total | - Einarbeiten - Begehung - Administrativ - digitale Ablage | - digitalisieren Plan | [7 empty] | 1129 | 9596.5 | 9600 | - Einarbeiten - Begehung - weitere Unters./UL - Administrativ - digitale Ablage | [8 empty] | 1347 | 11449.5 | 11450 | - Einarbeiten - Begehung - weitere Unters./UL - Administrativ - digitale Ablage | [7 empty] | 1940.5 | 16494.25 | 16500 | - Einarbeiten - Begehung - weitere Unters./UL - Administrativ - digitale Ablage | [7 empty] | 400 | 3400 | 3400 | [8 empty] | 15299.575 | 7011.3153 | 6362.5847 | 6950.45 | 5316.325 | [5 empty] | 26839.575 | 9161.3153 | 8762.5847 | 18376.775
[61 empty] | 18629.3597 | [9 empty] | 27139.3597
[5 empty] | 8 | 20 | 7 | 20 | 1 | 45 | 18 | 7 |  | 126 | 1071 | 1250 | 24 | 12 | 12 | 0.5 | 35 | 60 | 7 | 0 |  | 150.5 | 1279.25 | 1500 | 25 | 75 | 150 | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 285 | 2422.5 | 2700 | 8 | 4 | 4 | 7 | 12 | 3 | 0 |  | 38 | 323 | 500 | [8 empty] | 37.37% | 17.13% | 45.5% | [7 empty] | 42.5% | 14.51% | 42.98%
TUNNEL | TU Ebenrain | 4.501.1 + 2 | 3.694 | 4.014 | 4 | 12 | 5 | 20 | 1 | 30 | 15 | 5 | 92 |  |  |  | 14 | 8 | 12 | 0.5 | 25 | 35 | 5 |  | 99.5 |  |  |  | 15 | 60 | 120 | 20 |  |  |  | 215 |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 |  | 28 |  |  |  | 100% |  |  |  | 434.5 | 434.5 | 434.5 | 434.5 | 3230.6375 | 0 | 0 | 0 | 462.6125 |  | 434.5 | 434.5 | 434.5 | 434.5
| TU Oberburg | 4.503.1 + 2 | 0.32 |  | 4 | 8 | 2 | --- | --- | 15 | 3 | 2 | 34 |  |  |  | 10 | 4 | --- | --- | 10 | 25 | 2 |  | 51 |  |  |  | 10 | 15 | 30 | 15 |  |  |  | 70 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  |  | 165 | 165 | 165 | 165 | 1221.875 | 0 | 0 | 0 | 180.625 |  | 165 | 165 | 165 | 165
Anmerkungen zu prozentualen Faktoren: - Für die Projektleitung sind 10% eingerechnet - Für die Synthese / Gesamtdossier sind 5%bei Phase 31, 32 und 53 eingerechnet.
[5 empty] | 23 | 55.5 | 13.5 | 75 | 5 | 57 | 51 | 32 |  | 312 | 2652 | 2750 | 31.5 | 13.5 | 46 | 2 | 62 | 135 | 31 | 0 |  | 321 | 2728.5 | 3000 | 24.5 | 181 | 360 | 109.5 | 0 | 0 | 0 |  | 675 | 5737.5 | 5800 | 30 | 15.5 | 6.75 | 19.5 | 39 | 6.75 | 0 |  | 117.5 | 998.75 | 1000
GEOTECHNIK | SSS Niederdiegten | 11.303 | 0.165 | 16.74 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 6.5 |  |  |  | 0.5 | 4 | 9 | 3 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 100% |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 238.2125 | 0 | 0 | 33.7875 |  | 32 | 32 | 32 | 32
| SSS Oberburg oben | 11.304.1 | 0.242 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 6.5 |  |  |  | 0.5 | 4 | 9 | 3 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 100% |  |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 245.4375 | 0 | 0 | 35.0625 |  | 33 | 33 | 33 | 33
| SSS Oberburg unten | 11.304.2 | 0.121 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 6.5 |  |  |  | 0.5 | 4 | 9 | 3 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 100% |  |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 245.4375 | 0 | 0 | 35.0625 |  | 33 | 33 | 33 | 33
| SSS Oberburg N2 | 11.304.3 | 0.011 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 6.5 |  |  |  | 0.5 | 4 | 9 | 3 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 100% |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 238.2125 | 0 | 0 | 33.7875 |  | 32 | 32 | 32 | 32
| SSS Oberburg Nordportal+Stützmauer | 11.304.6 | 0.03 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 6.5 |  |  |  | 0.5 | 4 | 9 | 3 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 100% |  |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 245.4375 | 0 | 0 | 35.0625 |  | 33 | 33 | 33 | 33
| SSS Oberburg Südportal Ost | 11.305.3 | 0.02 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 6.5 |  |  |  | 0.5 | 4 | 9 | 3 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 100% |  |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 245.4375 | 0 | 0 | 35.0625 |  | 33 | 33 | 33 | 33
| SSS Oberburg Südportal Holz | 11.305.1 | 0.02 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 6.5 |  |  |  | 0.5 | 4 | 9 | 3 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 100% |  |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 245.4375 | 0 | 0 | 35.0625 |  | 33 | 33 | 33 | 33
| SSS Oberburg Südportal West | 11.305.2 | 0.015 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 6.5 |  |  |  | 0.5 | 4 | 9 | 3 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 100% |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 238.2125 | 0 | 0 | 33.7875 |  | 32 | 32 | 32 | 32
| SSS Schaubrain Draht | 11.301.3 | 0.081 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 6.5 |  |  |  | 0.5 | 4 | 9 | 3 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 100% |  |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 245.4375 | 0 | 0 | 35.0625 |  | 33 | 33 | 33 | 33
| SSS Schaubrain oben | 11.301.1 | 0.127 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 6.5 |  |  |  | 0.5 | 4 | 9 | 3 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 100% |  |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 245.4375 | 0 | 0 | 35.0625 |  | 33 | 33 | 33 | 33
| SSS Schaubrain unten | 11.301.2 | 0.03 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 6.5 |  |  |  | 0.5 | 4 | 9 | 3 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 100% |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 238.2125 | 0 | 0 | 33.7875 |  | 32 | 32 | 32 | 32
| SSS Dangern unten | 11.306.1 | 0.022 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 6.5 |  |  |  | 0.5 | 4 | 9 | 3 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 100% |  |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 245.4375 | 0 | 0 | 35.0625 |  | 33 | 33 | 33 | 33
| SSS Dangern Draht | 11.306.2 | 0.055 |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.5 |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 6.5 |  |  |  | 0.5 | 4 | 9 | 3 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 100% |  |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 245.4375 | 0 | 0 | 35.0625 |  | 33 | 33 | 33 | 33 | PL |  | 10%
| SSS Bugswald | 11.307.1 | 0.021 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 6.5 |  |  |  | 0.5 | 4 | 9 | 3 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 100% |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 238.2125 | 0 | 0 | 33.7875 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 + 32 + 53 |  | 5%
| SM parallel Ergholz | 6.21 | 0.022 |  | 0.5 | 2 | 0.5 | --- | --- | 3 | 2 | 1 | 9 |  |  |  | 1.5 | 0.5 | --- | --- | 3 | 4 | 1 |  | 10 |  |  |  | 1 | 6 | 12 | 3.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 10% | 90% |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 33.4688 | 301.2188 | 0 | 47.8125 |  | 45 | 45 | 45 | 45
| SM Tunnel Ebenrain Portal Süd | 6.3 | 0.24 |  | 1 | 3 | 0.5 | --- | --- | 3 | 2 | 1 | 10.5 |  |  |  | 1.5 | 0.5 | --- | --- | 3 | 4 | 1 |  | 10 |  |  |  | 1 | 6 | 12 | 3.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 10% | 90% |  | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 0 | 34.5525 | 310.9725 | 0 | 49.725 |  | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5
| SM Sperrmatt | 6.301 | 0.218 |  | 1 | 3 | 0.5 | --- | --- | 3 | 2 | 1 | 10.5 |  |  |  | 1.5 | 0.5 | --- | --- | 3 | 4 | 1 |  | 10 |  |  |  | 1 | 6 | 12 | 3.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 10% | 90% |  | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 0 | 34.5525 | 310.9725 | 0 | 49.725 |  | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5
| SM Wasenhaus | 6.302 | 0.012 |  | 0.5 | 2 | 0.5 | --- | --- | 3 | 2 | 1 | 9 |  |  |  | 1.5 | 0.5 | --- | --- | 3 | 4 | 1 |  | 10 |  |  |  | 1 | 6 | 12 | 3.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 10% | 90% |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 33.4688 | 301.2188 | 0 | 47.8125 |  | 45 | 45 | 45 | 45
| SM Niederdiegten (Anker) | 6.303 | 0.053 |  | 1 | 3 | 0.5 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27.5 | nur stat. Prüfung, keine Baumassnahmen budgetiert |  |  | 1.5 | 0.5 | --- | --- | 3 | 4 | 1 |  | 10 |  |  |  | 1 | 6 | 12 | 3.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 55% | 45% |  | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 0 | 257.5925 | 210.7575 | 0 | 71.4 |  | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5
| SM Mitteldiegten | 6.304 | 1.05 |  | 1 | 3 | 0.5 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2 | 32.5 |  |  |  | 1.5 | 0.5 | 12 | 0.5 | 6 | 15 | 2 |  | 37.5 |  |  |  | 2 | 20 | 32 | 9 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1.75 | 1 | 0.25 | 2 | 4 | 0.25 |  | 9.25 |  |  |  |  | 55% | 45% |  | 142.25 | 142.25 | 142.25 | 142.25 | 0 | 579.9922 | 474.5391 | 0 | 154.5938 |  | 142.25 | 142.25 | 142.25 | 142.25
| A Mitteldiegten | 5.304 | 2.829 |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 0 |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SM Rotacker | 6.305 | 1.115 |  | 1 | 3 | 0.5 | --- | --- | 1 | 2 | 1 | 8.5 |  |  |  | 1.5 | 0.5 | --- | --- | 3 | 4 | 1 |  | 10 |  |  |  | 1 | 8 | 12 | 3.5 |  |  |  | 24.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 55% | 45% |  | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 0 | 190.5063 | 155.8688 | 0 | 48.875 |  | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5
| SM Voreinschnitt Oberburg Nordportal | 6.306 | 0.547 |  | 1 | 3 | 0.5 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2 | 32.5 |  |  |  | 1.5 | 0.5 | 12 | 0.5 | 6 | 15 | 2 |  | 37.5 |  |  |  | 2 | 17 | 28 | 8 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1.75 | 1 | 0.25 | 2 | 4 | 0.25 |  | 9.25 |  |  |  |  | 55% | 45% |  | 134.25 | 134.25 | 134.25 | 134.25 | 0 | 546.3322 | 446.9991 | 0 | 147.7938 |  | 134.25 | 134.25 | 134.25 | 134.25
| A Voreinschnitt Oberburg Nordportal | 5.306 | 0.724 |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 0 |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SM Schaubrain | 6.307 | 0.217 |  | 1 | 3 | 0.5 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2 | 32.5 |  |  |  | 1.5 | 0.5 | 12 | 0.5 | 6 | 15 | 2 |  | 37.5 |  |  |  | 2 | 16 | 28 | 8 |  |  |  | 54 |  |  |  | 1.75 | 1 | 0.25 | 2 | 4 | 0.25 |  | 9.25 |  |  |  |  | 55% | 45% |  | 133.25 | 133.25 | 133.25 | 133.25 | 0 | 542.1247 | 443.5566 | 0 | 146.9438 |  | 133.25 | 133.25 | 133.25 | 133.25
| A Schaubrain | 5.307 | 5.103 |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 0 |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SM Than | 6.308 | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 0.5 | --- | --- | 3 | 2 | 1 | 9 |  |  |  | 1.5 | 0.5 | --- | --- | 3 | 4 | 1 |  | 10 |  |  |  | 1 | 6 | 12 | 3.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 10% | 90% |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 33.4688 | 301.2188 | 0 | 47.8125 |  | 45 | 45 | 45 | 45
| SM Ebmatt | 6.309 | 0.392 |  | 1 | 3 | 0.5 | --- | --- | 3 | 3 | 1 | 11.5 |  |  |  | 1.5 | 0.5 | --- | --- | 3 | 4 | 1 |  | 10 |  |  |  | 1 | 6 | 12 | 3.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 10% | 90% |  | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 35.275 | 317.475 | 0 | 51 |  | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5
| R Rutschhang Rotacker | 9.305 | in IO 6.305 |  | 1 | --- | 0.5 | 15 | 1 | 5 | 5 | 4 | 31.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 10 | 0.5 | 5 | 15 | 2 |  | 33.5 |  |  |  | 1 | 7 | 16 | 4.5 |  |  |  | 28.5 |  |  |  | 1.75 | 1 | 0.25 | 2 | 4 | 0.25 |  | 9.25 |  |  |  |  | 100% |  |  | 102.75 | 102.75 | 102.75 | 102.75 | 0 | 754.4813 | 0 | 0 | 118.8938 |  | 102.75 | 102.75 | 102.75 | 102.75
| R Rutsch Edelweiss | 9.327-330 | 0.08 | [48 empty] | 10% | 90%
| A Rutsch Edelweiss | 5.322 | 0.6 |  | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | 0 |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 16 | 4.5 |  |  |  | 28.5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 0 | 218.025 | 0 | 0 | 24.225 |  | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5
| Felseinschnitt Dangern | 9.321 | 0.04 | [48 empty] | 10% | 90%
| A Felsanschnitt Dangern | 5.321 | 2.08 |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 0 |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 16 | 4.5 |  |  |  | 28.5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 0 | 218.025 | 0 | 0 | 24.225 |  | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5
| R Rutsch Zunzgen | 9.301 | 0.03 | [48 empty] | 10% | 90%
| Felseinschnitt Tenniken | 9.32 | 0.04 | [48 empty] | 10% | 90%
| R Diegten, Böschung westl. N2 | 9.322 | 0.02 | [48 empty] | 10% | 90%
| R Rutsch Oberbrug | 9.3 | 0.04 | [48 empty] | 10% | 90%
| R Rutsch Ebmatt | 9.309 | 0.02 | [48 empty] | 10% | 90%
| R übrige Rutsche nur Spülen Entw. | div. | 0.268 |  | 1 | --- | 0.5 | --- | --- | --- | --- |  | 1.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 |  |  |  |  | 100% |  |  | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 99.45 | 0 | 0 | 15.3 |  | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
[5 empty] | 24 | 46 | 17 | 158 | 18 | 56 | 50 | 16 |  | 385 | 3272.5 | 3000 | 5 | 11 | 88 | 7.5 | 89 | 278 | 22 | 10 |  | 510.5 | 4339.25 | 3850 | 48 | 118 | 294 | 86.5 | 0 | 0 | 0 |  | 546.5 | 4645.25 | 4400 | 21.5 | 13.5 | 9 | 26 | 47 | 7.5 | 0 |  | 124.5 | 1058.25 | 900
KUNSTBAUTEN | BR Lindenacker | 1.405.1 + 2 | 0.678 | 15.698 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 |  | 18.5 |  |  |  | 1.5 | 0 | 25 | 4.5 |  |  |  | 31 |  |  |  | 2 | 1 | 0.25 | 2 | 4 | 0.5 |  | 9.75 | [5 empty] | 100% |  | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 0 | 0 | 643.5562 | 0 | 98.0688 |  | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25
| BR Zunzgen | 1.406.1 + 2 | 0.388 |  | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 |  | 18.5 |  |  |  | 1.5 | 0 | 25 | 4.5 |  |  |  | 31 |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.25 | 2 | 4 | 0.5 |  | 9.25 | [5 empty] | 100% |  | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 0 | 0 | 639.9438 | 0 | 97.4313 |  | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75
| BR Oberburg | 1.407.1 + 2 | 0.44 |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | Stat. Überprüfung |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 |  | 18.5 |  |  |  | 1.5 | 0 | 25 | 4.5 |  |  |  | 31 |  |  |  | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 2 | 0.5 |  | 5.75 | [5 empty] | 100% |  | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 0 | 0 | 542.4062 | 0 | 80.2188 |  | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 73.25
| BR Eptingen | 1.421.1 + 2 | --- |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | Ber. Kopfdossier II |  |  | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ÜF Zubringer AS Sissach | 1.53 | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | Kunstbauten |  |  | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ÜF AS Sissach | 1.662.1 + 2 | 0.101 |  | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | Erdbebenüberprüfung |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 |  | 15.5 |  |  |  | 1.5 | 5 | 10 | 3.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 3.5 | [5 empty] | 100% |  | 61 | 61 | 61 | 61 |  | 0 | 449.225 | 0 | 69.275 |  | 61 | 61 | 61 | 61
| ÜF Steinler | 1.67 | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |  |  |  | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ÜF Sperrmatt | 1.671 | 0.613 |  | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 |  |  |  | 0 | 0.5 | 4 | 0.5 | 2 | 14 | 1 |  | 22 |  |  |  | 0 | 6 | 11 | 3.5 |  |  |  | 20.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 2 | 0.5 |  | 5.25 | [5 empty] | 100% |  | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 69.75 |  | 0 | 512.6562 | 0 | 80.2188 |  | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 69.75
| ÜF Bisnacht | 1.674 | 0.424 |  | 1 | 3 | 1 | --- | --- | 3 | 2 | 1 | 11 |  |  |  | 0 | 0.5 | 4 | 0.5 | 2 | 14 | 1 |  | 22 |  |  |  | 1.5 | 6 | 11 | 3.5 |  |  |  | 22 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 2 | 0.5 |  | 5.25 |  |  |  | 100% |  |  |  | 60.25 | 60.25 | 60.25 | 60.25 | 444.6562 | 0 | 0 | 0 | 67.4688 |  | 60.25 | 60.25 | 60.25 | 60.25
| ÜF Mitteldiegten | 1.68 | --- |  | 1 | --- | 1 | 5 | 1 | --- | --- | --- | 8 |  |  |  | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  | 8 | 8 | 8 | 8
| UF Bleimatten | 2.672 | 0.356 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 |  |  |  | 0 | 0.5 | --- | --- | 2 | 14 | 1 |  | 17.5 |  |  |  | 1.5 | 5 | 9 | 3.5 |  |  |  | 19 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 |  | 2.25 |  |  |  | 100% |  |  |  | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 421.7063 | 0 | 0 | 0 | 64.9188 |  | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25
| UF Wasenhaus | 2.673 | 0.273 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 |  |  |  | 0 | 0.5 | --- | --- | 2 | 14 | 1 |  | 17.5 |  |  |  | 1.5 | 5 | 9 | 3.5 |  |  |  | 19 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.25 |  | 4.5 |  |  |  | 100% |  |  |  | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 437.9625 | 0 | 0 | 0 | 67.7875 |  | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5
| UF Eimatt | 2.677 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | --- | --- | --- | 12 |  |  |  | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 15.3 |  | 12 | 12 | 12 | 12
| UF Niederdiegten | 2.678 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | --- | --- | --- | 12 |  |  |  | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 15.3 |  | 12 | 12 | 12 | 12
| UF Gemeindehaus Diegten | 2.679 | 0.177 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 |  |  |  | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 10 | 1 |  | 16 |  |  |  | 1.5 | 5 | 9 | 3.5 |  |  |  | 19 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.25 |  | 4.5 |  |  |  | 100% |  |  |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 427.125 | 0 | 0 | 0 | 65.875 |  | 58 | 58 | 58 | 58
| UF Mühle Diegten | 2.681 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | --- | --- | --- | 12 |  |  |  | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 15.3 |  | 12 | 12 | 12 | 12
| UF AS Diegten | 1.683.1 + 2 | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |  |  |  | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UF Oberdiegten | 2.682 | 0.42 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 |  |  |  | 0 | 0.5 | --- | --- | 2 | 14 | 1 |  | 17.5 |  |  |  | 1.5 |  | 12 | 3 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.25 |  | 4.5 |  |  |  | 100% |  |  |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 418.8375 | 0 | 0 | 0 | 65.6625 |  | 57 | 57 | 57 | 57
| A Oberburg | 5.407 | 0.14 |  | 1 | 1.5 | 0.5 | --- | --- | 2 | 2 | --- | 7 |  |  |  | 0 | 0 | --- | --- | 2 | 10 | --- |  | 12 |  |  |  | 1.5 |  | 12 | 3 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.25 |  | 4.5 |  |  |  | 100% |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 296.0125 | 0 | 0 | 0 | 43.9875 |  | 40 | 40 | 40 | 40
| DL Diegterbach Bachmatt | 7.302 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | --- | --- | --- | 12 |  |  |  | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 15.3 |  | 12 | 12 | 12 | 12
| DL Diegterbach Mühlematt | 7.303 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | --- | --- | --- | 12 |  |  |  | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 15.3 |  | 12 | 12 | 12 | 12
| DL Eibächli | 7.306 | 0.318 |  | 1 | 2 | 0.5 | --- | --- | 2 | 2 | 1 | 8.5 |  |  |  | 0 | 0.5 | 4 | 0.5 | 2 | 12 | 1 |  | 20 |  |  |  | 1.5 | 3 | 8 | 3 |  |  |  | 15.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 2.75 |  |  |  | 100% |  |  |  | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 344.3562 | 0 | 0 | 0 | 53.0188 |  | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 46.75
| DL Helgenmattbächli | 7.307 | 0.37 |  | 1 | 2 | 0.5 | --- | --- | 2 | 2 | 1 | 8.5 |  |  |  | 0 | 0.5 | 4 | 0.5 | 2 | 12 | 1 |  | 20 |  |  |  | 1.5 | 3 | 8 | 3 |  |  |  | 15.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 |  | 2.75 |  |  |  | 100% |  |  |  | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 344.3562 | 0 | 0 | 0 | 53.0188 |  | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 46.75
| Wildtierüberführung |  | 11 |  | 5 | --- | 4 | 26 | 3 | 24 | 24 | 4 | 90 |  |  |  | 5 | 5 | 70 | 5 | 60 | 110 | 10 | 10 | 275 |  |  |  | 30 | 80 | 120 | 40 |  |  |  | 270 |  | 270 |  | 8 | 6 | 6 | 15 | 22 | 3 |  | 60 |  |  |  | 100% |  |  |  | 695 | 695 | 695 | 695 | 5136.125 | 0 | 0 | 0 | 771.375 |  | 695 | 695 | 695 | 695
[5 empty] | 24 | 18 | 12 | 8 | 3 | 110 | 100 | 31 |  | 306 | 2601 | 2600 | 36 | 15 | 11 | 3 | 71 | 182 | 37 | 10 |  | 365 | 3102.5 | 3100 | 49 | 47 | 290 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 434 | 3689 | 3600 | 19 | 21 | 8 | 18 | 45 | 9 | 0 |  | 120 | 1020 | 1000
TRASSE | TR Oberbau | 13.02.16.302.02 | 10.06 | 22.535 | 2 | 2 | 1 | --- | --- | 15 | 15 | 15 | 50 |  |  |  | 8 | 3 |  |  | 12 | 33 | 8 | 0 | 64 |  |  |  | 12 | 6 | 65 | 6 |  |  |  | 89 |  |  |  | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 |  | 23 | [6 empty] | 100% | 226 | 226 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1670.675 | 250.325 |  | 226 | 226 | 226 | 226
| TR Anschlüsse | 13.02.16.302.02 | in Oberbau |  | 2 | 2 | 1 | --- | --- | 10 | 10 | 2 | 27 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 5 | 22 | 4 | 0 | 36 |  |  |  | 6 | 3 | 33 | 4 |  |  |  | 46 |  |  |  | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 |  | 9 | [6 empty] | 100% | 118 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 872.1 | 130.9 |  | 118 | 118 | 118 | 118
| TR Entwässerung | 13.02.16.302.02 | 3.55 |  | 2 | 2 | 1 | --- | --- | 10 | 10 | 2 | 27 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 5 | 22 | 4 | 0 | 36 |  |  |  | 5 | 6 | 32 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |  | 13 | [6 empty] | 100% | 119 | 119 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 878.05 | 133.45 |  | 119 | 119 | 119 | 119
| TR BSA Tiefbau | 13.02.16.302.02 | --- |  | 2 | 2 | 1 | --- | --- | 10 | 5 | 2 | 22 |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 5 | 13 | 4 | 0 | 26 |  |  |  | 5 | 3 | 22 | 4 |  |  |  | 34 |  |  |  | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 |  | 8 | [6 empty] | 100% | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 664.7 | 100.3 |  | 90 | 90 | 90 | 90
| TR Fahrzeugrückhaltesysteme | 13.02.16.302.02 | 0.825 |  | 2 | 2 | 1 | --- | --- | 10 | 5 | 1 | 21 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 5 | 8 | 2 | 0 | 18 |  |  |  | 2 | 3 | 15 | 4 |  |  |  | 24 |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 |  | 7 | [6 empty] | 100% | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 515.95 | 79.05 |  | 70 | 70 | 70 | 70
| TR Zäune | 13.02.16.302.02 | 0.45 |  | 2 | 1 | 1 | --- | --- | 5 | 5 | 1 | 15 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 5 | 8 | 2 | 0 | 18 |  |  |  | 2 |  | 15 | 4 |  |  |  | 21 |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 |  | 7 | [6 empty] | 100% | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 449.65 | 68.85 |  | 61 | 61 | 61 | 61
| TR Signalisation und Markierung | 13.02.16.302.02 | 0.7 |  | 2 | 1 | 1 | --- | --- | 5 | 5 | 1 | 15 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 | 6 | 1 | 0 | 13 |  |  |  | 1 |  | 14 | 3 |  |  |  | 18 |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 |  | 7 | [6 empty] | 100% | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 390.575 | 59.925 |  | 53 | 53 | 53 | 53
| TR Grundwasserschutzmauern | 13.02.16.302.02 | 1.07 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 31 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 14 |  |  |  | 1 | 5 | 10 | 3 |  |  |  | 19 |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 |  | 7 | [6 empty] | 100% | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 521.05 | 82.45 |  | 71 | 71 | 71 | 71
| TR Energieleitungstunnel | 13.02.16.302.02 | 0.08 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 18 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 18 |  |  |  | 2 | 5 | 14 | 3 |  |  |  | 24 |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 |  | 7 | [6 empty] | 100% | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 494.275 | 75.225 |  | 67 | 67 | 67 | 67
| TR Rastplatz Tenniken | 13.02.16.302.02 | in Oberbau |  | 2 | 1 | 1 | --- | --- | 10 | 5 | 1 | 20 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 5 | 8 | 2 | 0 | 18 |  |  |  | 2 |  | 16 | 4 |  |  |  | 22 |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 |  | 7 | [6 empty] | 100% | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 493.425 | 76.075 |  | 67 | 67 | 67 | 67
| TR Provisorische Verkehrsführung | 13.02.16.302.02 | 3.2 |  | 2 | --- | 1 | --- | --- | 10 | 10 | 1 | 24 |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 6 | 26 | 3 | 0 | 39 |  |  |  | 5 | 6 | 32 | 5 |  |  |  | 48 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |  | 11 |  |  |  | 100% |  |  |  | 122 | 122 | 122 | 122 | 901.85 | 0 | 0 | 0 | 135.15 |  | 122 | 122 | 122 | 122
| Verkehrsführung |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TR Lärmschutzwände | 13.02.16.302.02 | 2.6 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 15 | 2 | 36 |  |  |  | 4 | 2 | 7 | 1 | 12 | 25 | 4 | 10 | 65 |  |  |  | 6 | 10 | 22 | 8 |  |  |  | 46 |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |  | 14 |  |  |  | 100% |  |  |  | 161 | 161 | 161 | 161 | 1182.775 | 0 | 0 | 0 | 185.725 |  | 161 | 161 | 161 | 161
inkl. PGV
238
MK extern
MP extern ?
?
?
?
?
?
?

## Ausführung
Total-Zusammenzug
Planungsprogramm |  |  |  | Jahr 2015 | [11 empty] | Jahr 2016 | [11 empty] | Jahr 2017 | [11 empty] | 2018
Phasen |  |  |  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |  |  |  |  | AeBo | PNP | JSAG ITB | JSAG SBM
[47 empty] | 26839.575 | 9161.3153 | 8762.5847 | 18376.775
Submission | [48 empty] | 27139.3597
Bauausführung | [46 empty] | 42.5% | 14.51% | 42.98%
|  |  |  | Jahr 2015 | [11 empty] | Jahr 2016 | [11 empty] | Jahr 2017 | [11 empty] | 2018 |  |  | Prozentuale Zuteilung |  |  |  | Zusammenzug Submission uns Ausführung |  |  |  | Zusammenzug
|  |  |  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz
[43 empty] | AeBo | PNP | JSAG ITB | JSAG SBM | AeBo | PNP | JSAG ITB | JSAG SBM | AeBo | PNP | JSAG ITB | JSAG SBM
[47 empty] | 11540 | 2150 | 2400 | 6110 | 26839.575 | 9161.3153 | 8762.5847 | 18376.775
[49 empty] | 8510 |  |  |  | 27139.3597
[47 empty] | 51.98% | 9.685% | 38.33% |  | 42.5% | 14.51% | 42.98%
| PL | St.Roth | JSAG |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 1210 |  |  |  |  | 8.153%
| PL-Unterstützung |  | JSAG |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | als Projektleitung
| CBL | R.Ammann | JSAG |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 80 | 80 |  | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [6 empty] | 100% |  | 0 | 0 | 2400 | 0
| Bauleiter | ….. | ….. |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 20 | 20 | 100 | 80 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 4300 | 0 | 0 | 0
| Bauleiter | ….. | ….. |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 20 | 20 | 100 | 80 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 4300 | 0 | 0 | 0
| Bauleiter | ….. | ….. |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 10 | 10 | 50 | 40 |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2150 | 0 | 0 | 0
| Bauleiter | ….. | ….. |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 10 | 10 | 50 | 40 |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | [5 empty] | 100% |  |  | 0 | 2150 | 0 | 0
| Bauleiter | ….. | ….. |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 20 | 20 | 100 | 80 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 4300
| Reduziertes Pensum | ….. | ….. |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 10 | 10 | 30 | 30 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 790 | 0 | 0 | 0
| Summe Std. |  |  | 0 | 0 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 310 | 140 | 140 | 570 | 490 | 0 | 775 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 690 | 690 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summe Std. |  |  |  |  | 5700 | [10 empty] | 16500