## Tabelle1
GHGW
Leistungsumfang / Aufwand Anteil UEF (AeBo)
Pos. | Leistungsbeschrieb | Kat B | Kat C | Kat. D | Kat E | Kat. F | Kat. G
|  | 140 | 118 | 100 | 75 | 60 | 35
1 | km 24'875 - UEF Steinler 1.670 | [6 empty] | 95
1.01 | Thematik Statik: Verifizierung Einfluss auf Tragsicherheit, Definition Lage/Verankerung des Signalportal / Stahlprofile, Nachweise Verankerungen | 5 |  | 25
1.02 | Erstellen Handskizzen für den Stahlbauer |  |  | 10
1.03 | Besprechung mit Stahlbauer |  |  | 5
1.03 | Kontrolle Unterlagen Stahlbauer, Werkstattabnahme |  |  | 15
1.04 | örtliche Bauleitung |  | 10
1.04 | Übernahme CAD Stahlbau und Darstellung in DAW |  |  | 5 |  | 20
2 | km 25'792 - UEF Sperrmatt 1.671 | [6 empty] | 95
2.01 | Thematik Statik: Verifizierung Einfluss auf Tragsicherheit, Definition Lage/Verankerung des Signalportal / Stahlprofile, Nachweise Verankerungen | 5 |  | 25
2.02 | Erstellen Handskizzen für den Stahlbauer |  |  | 10
2.03 | Besprechung mit Stahlbauer |  |  | 5
2.03 | Kontrolle Unterlagen Stahlbauer, Werkstattabnahme |  |  | 15
2.04 | örtliche Bauleitung |  | 10
2.04 | Übernahme CAD Stahlbau und Darstellung in DAW |  |  | 5 |  | 20
3 | km 27'420 - UEF Bisnachtweg 1.1.674 | [6 empty] | 95
3.01 | Thematik Statik: Verifizierung Einfluss auf Tragsicherheit, Definition Lage/Verankerung des Signalportal / Stahlprofile, Nachweise Verankerungen | 5 |  | 25
3.02 | Erstellen Handskizzen für den Stahlbauer |  |  | 10
3.03 | Besprechung mit Stahlbauer |  |  | 5
3.03 | Kontrolle Unterlagen Stahlbauer, Werkstattabnahme |  |  | 15
3.04 | örtliche Bauleitung |  | 10
3.04 | Übernahme CAD Stahlbau und Darstellung in DAW |  |  | 5 |  | 20
4 | km 28'527 - UNF Eimatt 2.677 (an Flügelwände) | [6 empty] | 90
4.01 | Thematik Statik: Verifizierung Einfluss auf Tragsicherheit, Definition Lage/Verankerung des Signalportal / Stahlprofile, Nachweise Verankerungen | 5 |  | 20
4.02 | Erstellen Handskizzen für den Stahlbauer |  |  | 10
4.03 | Besprechung mit Stahlbauer |  |  | 5
4.03 | Kontrolle Unterlagen Stahlbauer, Werkstattabnahme |  |  | 15
4.04 | örtliche Bauleitung |  | 10
4.04 | Übernahme CAD Stahlbau und Darstellung in DAW |  |  | 5 |  | 20
5 | km 29'950 - UEF Hohli Gass 1.680 | [6 empty] | 95
5.01 | Thematik Statik: Verifizierung Einfluss auf Tragsicherheit, Definition Lage/Verankerung des Signalportal / Stahlprofile, Nachweise Verankerungen | 5 |  | 25
5.02 | Erstellen Handskizzen für den Stahlbauer |  |  | 10
5.03 | Besprechung mit Stahlbauer |  |  | 5
5.03 | Kontrolle Unterlagen Stahlbauer, Werkstattabnahme |  |  | 15
5.04 | örtliche Bauleitung |  | 10
5.04 | Übernahme CAD Stahlbau und Darstellung in DAW |  |  | 5 |  | 20
| Total [h] | 25 | 50 | 295 | 0 | 100 | 0 | 470
| Total [CHF] | 3500 | 5900 | 29500 | 0 | 6000 | 0 | 44900