## ASTRA-BHU Anpassung I.O.
[8 empty] | OFFERTE / VERTRAG Leistungen Phase MK / AP (SIA 31) | [11 empty] | Eff. zu erbringenden Leistungen | [21 empty] | Bearbeitung durch ...
Aufwandschätzung EP Sissach - Eptingen | [9 empty] | Dossier | [11 empty] | Dossier | [7 empty] | Dossier
[8 empty] | Grundleistung | Grundlagenpläne | NV | Statik | PB | TB | Pläne | Kosten | Σ | TOTAL Tage | TOTAL Std | SOLL | Grundleistung | Grundlagenpläne | NV | Statik | PB | TB | Pläne | Kosten | Grundleistung | Grundlagenpläne | NV | Statik | PB | TB | Pläne | Kosten | Σ | TOTAL Tage | TOTAL Std |  |  |  | AeBo | PNP | JSAG
| Objekt Neu | Inventarobjekt | IO-Nummer | Neuer IO-Name | Neue IO-Nummer | Baukosten EK II | Total | - Einarbeiten - Begehung - Administrativ - digitale Ablage | - digitalisieren Plan | [7 empty] | 1129.5 | 9600.75 | 9600 | - Einarbeiten - Begehung - Administrativ - digitale Ablage | - digitalisieren Plan | [6 empty] | - Einarbeiten - Begehung - Administrativ - digitale Ablage | - digitalisieren Plan | [7 empty] | 0 | 0 | Bearbeitungsintensität
[39 empty] | Zusätzlicher Aufwand MK |  |  | 42.5% | 15% | 42.5%
[8 empty] | 8 | 20 | 7 | 20 | 1 | 45 | 18 | 7 |  | 126 | 1071 | 1250 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Ja | Nein | Anmerkungen
TUNNEL |  | TU Ebenrain | 4.501.1 + 2 | TUNNEL Ebenrain | 510.02 | 3.694 | 4.014 | 4 | 12 | 5 | 20 | 1 | 30 | 15 | 5 | 92 |  |  |  | Offen | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | Noch keine Aussage möglich | 100%
|  |  |  | BSA TUNNEL Ebenrain | 891.02 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | Keine Leistungserbringung durch INGE
|  | TU Oberburg | 4.503.1 + 2 | TUNNEL Oberburg | 510.03 | 0.32 |  | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 34 |  |  |  | Offen | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | Noch keine Aussage möglich | 100%
|  |  |  | BSA TUNNEL Oberburg | 891.03 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | Keine Leistungserbringung durch INGE
[8 empty] | 23 | 55.5 | 13.5 | 75 | 5 | 57 | 51 | 32 |  | 312 | 2652 | 2750 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
GEOTECHNIK |  | SSS Niederdiegten | 11.303 | SSSB Schutznetz Buechholz Diegten FBSU | 763.06 | 0.165 | 16.74 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | Totalersatz. Für alle SSSB: (N): Allfälliger Zusatzaufwand inf. Überprüfung Erweiterung / Wirksamkeit durch Spez. Naturgefahren offen. |  | 100%
|  | SSS Oberburg oben | 11.304.1 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 01 | 763.07 | 0.242 |  | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |  |  |  | x | x | x | (x) | x | x | x | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | Bearbeitungsumfang noch unklar, da Erfordernis Totalersatz offen. |  | 100%
|  | SSS Oberburg unten | 11.304.2 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 02 | 763.07 | 0.121 |  | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |  |  |  | x |  | ? |  |  | x |  | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | Objekt neu in ZK 2 => kein Totalersatz, nur Instandhaltung |  | 100%
|  | SSS Oberburg N2 | 11.304.3 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 03 | 763.07 | 0.011 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  |  | x |  | ? |  |  | x |  | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | nur Instandhaltung |  | 100%
|  | SSS Oberburg Flüh (Holz) | 11.304.4 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 04 | 763.07 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | Keine Leistungen. Objekt aus der Bauzeit, wird nicht mehr repariert (Beurteilung gem. HI2013). Klärung bezgl weiterer Behandlung des Objekts. |  | 100%
|  | SSS Oberburg Draht | 11.304.5 | SSSB Schutznetz liegend Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 01 | 763.08 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | ? |  |  | x |  | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | nur Instandhaltung |  | 100%
|  | SSS Oberburg Nordportal+Stützmauer | 11.304.6 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 05 | 763.07 | 0.03 |  | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |  |  |  | x |  | ? |  |  | x |  | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | nur Instandhaltung |  | 100%
|  | SSS Oberburg Portal+SM | 11.304.7 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 06 | 763.07 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | ? |  |  | x |  | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | nur Instandhaltung
|  | SSS Netze stehend Diegten Oberburg Nordportal | 11.304.12 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 07 | 763.07 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | (N) | Objekte werden mit Objekt 11.304.6 abgehandelt |  | 100%
|  | SSS Netze stehend Diegten Oberburg Nordportal | 11.304.13 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 08 | 763.07 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | (N) |  |  | 100%
|  | SSS Netze stehend Diegten Oberburg Nordportal | 11.304.14 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 09 | 763.07 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | (N) |  |  | 100%
|  | SSS Netze stehend Diegten Oberburg Nordportal | 11.304.15 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 10 | 763.07 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | (N) |  |  | 100%
|  | SSS Netze stehend Diegten Oberburg Nordportal | 11.304.16 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 11 | 763.07 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | (N) |  |  | 100%
|  | SSS Netze stehend Diegten Oberburg Nordportal | 11.304.17 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 12 | 763.07 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | (N) | Objekte werden mit Objekt 11.304.7 abgehandelt |  | 100%
|  | SSS Netze stehend Diegten Oberburg Nordportal | 11.304.18 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 13 | 763.07 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | (N) |  |  | 100%
|  | SSS Oberburg Portal Nord Fsp BS | 11.304.8 | SSSB Schutznetz liegend Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 02 | 763.08 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | ? |  |  | x |  | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | nur Instandhaltung |  | 100%
|  | SSS Oberburg zw. Südportale | 11.304.9 | SSSB Schutznetz liegend Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 03 | 763.08 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | (N) | Keine Leistungen. Obj. 11.304.9 geht in Zuständigkeit Kt. BL (Beschluss EP => HI 2013 ). Weitere Behandlung im EP SiEp?
|  | SSS Oberburg Südportal Ost | 11.305.3 | SSSB Schutznetz Südportal Tunnel Oberburg Diegten 03 | 763.09 | 0.02 |  | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |  |  |  | x |  | ? |  |  | x |  | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | Objekt neu in ZK 2 => kein Totalersatz, nur Instandhaltung |  | 100%
|  | SSS Oberburg Südportal Holz | 11.305.1 | SSSB Schutznetz Südportal Tunnel Oberburg Diegten 01 | 763.09 | 0.02 |  | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | [19 empty] | 0 |  |  |  | (N) | Keine Leistungen. Obj. 11.305.1 geht in Zuständigkeit Kt. BL (Beschluss EP => HI 2013). Weitere Behandlung im EP SiEp? |  | 100%
|  | SSS Oberburg Südportal West | 11.305.2 | SSSB Schutznetz Südportal Tunnel Oberburg Diegten 02 | 763.09 | 0.015 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  |  | x |  | ? |  |  | x |  | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | Objekt neu in ZK 2 => kein Totalersatz, nur Instandhaltung |  | 100%
|  | SSS Schaubrain Draht | 11.301.3 | SSSB Schutznetze Schaubrain Eptingen 03 | 763.1 | 0.081 |  | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |  |  |  | x | (x) | x |  | (x) | x | (x) | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | evtl. Teilersatz |  | 100%
|  | SSS Schaubrain oben | 11.301.1 | SSSB Schutznetze Schaubrain Eptingen 01 | 763.1 | 0.127 |  | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |  |  |  | x |  | ? |  |  | x |  | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | nur Instandhaltung |  | 100%
|  | SSS Schaubrain unten | 11.301.2 | SSSB Schutznetze Schaubrain Eptingen 02 | 763.1 | 0.03 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  |  | x |  | ? |  |  | x |  | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | nur Instandhaltung |  | 100%
|  | SSS Schaubrain Felsnase | 11.301.4 | SSSB Schutznetze Schaubrain Eptingen 04 | 763.1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | ? |  |  | x |  | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | nur Instandhaltung |  | 100%
|  | SSS Dangern unten | 11.306.1 | SSSB Schutznetze Dangern Eptingen 01 | 763.11 | 0.022 |  | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |  |  |  | x |  | ? |  |  | x |  | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | nur Instandhaltung |  | 100%
|  | SSS Dangern Draht | 11.306.2 | SSSB Schutznetze Dangern Eptingen 02 | 763.11 | 0.055 |  | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |  |  |  | x | (x) | x |  | (x) | x | (x) | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | evtl. Teilersatz |  | 100%
|  | SSS Bugswald | 11.307.1 | SSSB Schutznetze Bugswand Eptingen 01 | 763.12 | 0.021 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | Totalersatz |  | 100%
|  |  |  | SSSB Schutznetze Bugswand Eptingen 02 | 763.12 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | (N) | Obj. 11.307.2 ist nicht im Projektperimeter. Wird nicht behandelt
|  | SSS Felseinschnitt Tenniken o. | 11.302.1 | SSSB Schutznetze Hägler Tenniken FBSU 01 | 763.05 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | ? |  |  | x |  | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | nur Instandhaltung |  | 100%
|  | SSS Felseinschnitt Tenniken D. | 11.302.2 | SSSB Schutznetze Hägler Tenniken FBSU 02 | 763.05 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | ? |  |  | x |  | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | (N) | nur Instandhaltung |  | 100%
|  | SM parallel Ergholz | 6.21 | SM Steinkörbe bei AS Sissach auf H2 | 720.99 | 0.022 |  | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | [5 empty] | (x) |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  |  | N |  |  | 10% | 90%
|  | Steinkorb AWS entlang A2 | 6.252 | SM Steinkörbe Werkhof Sissach FBNO | 720.13 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | (x) | [10 empty] | 0 |  |  |  | N | Keine Leistungserbringung durch INGE, nur Erwähnung im TB
|  | SK Ausfahrt Sissach entlang H2 | 6.253 | Gemäss Bauwerksnummer (KUBA) zu 6.210 gehörig (Das ist nicht richtig, das Objekt ist separat erfasst) | - | [10 empty] | 0 | [8 empty] | (x) | [10 empty] | 0 |  |  |  | N | Keine Leistungserbringung durch INGE, nur Erwähnung im TB
|  | SM Tunnel Ebenrain Portal Süd | 6.3 | SM Südportal Tunnel Ebenrain FBSU km 24.410-24.500 | 720.14 | 0.24 |  | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10.5 |  |  |  | x | x | (x) | ? | ? | (x) | x | x | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Kontrolle der Drainageleitungen (Kanal TV) / (x) 1 Bericht für alle Bauwerke / ?: Ob eine statische Überprüfung und eine PB erforderlich ist, ist noch nicht abschliessend geklärt. |  | 10% | 90%
|  | SM Sperrmatt | 6.301 | SM Spermatt Zunzgen FBSU km 26.070-26.170 | 720.15 | 0.218 |  | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10.5 |  |  |  | x |  | (x) | ? | ? | (x) |  | x | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Kontrolle der Drainageleitungen (Kanal TV) / (x) 1 Bericht für alle Bauwerke / ?: Ob eine statische Überprüfung und eine PB erforderlich ist, ist noch nicht abschliessend geklärt. |  | 10% | 90%
|  | SM Wasenhaus | 6.302 | SM Wasenhaus Tenniken FBSU km 26.920-26.940 | 720.16 | 0.012 |  | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 |  |  |  | x |  | (x) | ? | ? | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  | (x) 1 Bericht für alle Bauwerke / ?: Ob eine statische Überprüfung und eine PB erforderlich ist, ist noch nicht abschliessend geklärt. |  | 10% | 90%
|  | SM Niederdiegten (Anker) | 6.303 | SM inkl. Verankerungen Buechholz Diegten FBSU km 28.930-29.030 | 720.17 | 0.053 |  | 1 | 3 | 0.5 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27.5 |  |  |  | x | x | (x) | x | (x) | (x) | x | x | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Kontrolle der Drainageleitungen (Kanal TV) / (x) 1 Bericht für alle Bauwerke |  | 55% | 45%
|  | SM Mitteldiegten | 6.304 | SM inkl. Verankerung Ramsenhübel Diegten FBSU km 29.730-30.150 | 720.18 | 1.05 |  | 1 | 3 | 0.5 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2 | 32.5 |  |  |  | x | x | (x) | x | (x) | (x) | x | x | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Kontrolle der Drainageleitungen (Kanal TV) / (x) 1 Bericht für alle Bauwerke |  | 55% | 45%
|  | A Mitteldiegten | 5.304 | Gemäss Bauwerksnummer (KUBA) zu 6.304 gehörig | - | 2.829 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | ---
|  | SM Rotacker | 6.305 | SM Rampe 300 AS Diegten FBSU km 31.100-31.210 | 720.19 | 1.115 |  | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.5 |  |  |  | x |  | (x) | ? | x | (x) | x | x | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | (x) 1 Bericht für alle Bauwerke / ?: Ob eine statische Überprüfung und eine PB erforderlich ist, ist noch nicht abschliessend geklärt. / Objekt ist Bestandteil Massnahmen gem. MK Rutsch Rotacker. |  | 55% | 45%
|  | SM Voreinschnitt Oberburg Nordportal | 6.306 | SM inkl. Verankerung Nordportal Tunnel Oberburg FBSU km 31.760-31.870 | 720.2 | 0.547 |  | 1 | 3 | 0.5 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2 | 32.5 |  |  |  | x | x | (x) | x | (x) | (x) | x | x | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Kontrolle der Drainageleitungen (Kanal TV) / (x) 1 Bericht für alle Bauwerke |  | 55% | 45%
|  | A Voreinschnitt Oberburg Nordportal | 5.306 | Gemäss Bauwerksnummer (KUBA) zu 6.306 gehörig | - | 0.724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | ---
|  | SM Schaubrain | 6.307 | SM inkl. Verankerung Schaubrain Eptingen FBNO km 32.250-32.530 | 720.21 | 0.217 |  | 1 | 3 | 0.5 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2 | 32.5 |  |  |  | x | x | (x) | x | (x) | (x) | x | x | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Kontrolle der Drainageleitungen (Kanal TV) / (x) 1 Bericht für alle Bauwerke |  | 55% | 45%
|  | A Schaubrain | 5.307 | Gemäss Bauwerksnummer (KUBA) zu 6.307 gehörig | - | 5.103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | ---
|  | SM Than | 6.308 | Deaktiviert: Zugehörig zu Schaubrain gemäss He (Das ist nicht korrekt: Es sind zwei ganz unterschiedliche Konstruktionen) | - | 0.04 |  | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 |  |  |  | x |  | (x) | x | (x) | (x) | x | x | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | (x) 1 Bericht für alle Bauwerke / ?: Ob eine statische Überprüfung und eine PB erforderlich ist, ist noch nicht abschliessend geklärt. / Prüfung zusammen mit SM Schaubrain / Kontrolle der Drainageleitungen (Kanal TV) |  | 10% | 90%
|  | SM Ebmatt | 6.309 | SM Ebmatt Eptingen FBSU km 33.070-33.240 | 720.23 | 0.392 |  | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11.5 |  |  |  | x | x | (x) | x | ? | (x) | x | x | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Kontrolle der Drainageleitungen (Kanal TV) / (x) 1 Bericht für alle Bauwerke / ?: Ob eine statische Überprüfung und eine PB erforderlich ist, ist noch nicht abschliessend geklärt. / Für Statik muss Gesamtstabilität geprüft werden, fehlt im EK resp. es wird auf MK verwiesen. |  | 10% | 90%
|  | SK vor Stützmauer Ebmatt | 6.351 | SM Steinkörbe Dangern Eptingen FBSU km 33.000-33.070 | 720.22 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | (x) | [10 empty] | 0 |  |  |  | N | ---
|  | Flügelmauer Brücke AS Sissach | 6.542 | Flügelmauer Brücke AS Sissach | 720.22 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | (x) |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  | Bauwerk im Vertrag nicht enthalten, (x) 1 Bericht für alle Bauwerke (Objekt wurde im EK unter TP Kunstbauten zugewiesen => neu Geotechnik? |  |  | 100%
|  | R Rutschhang Rotacker | 9.305 |  |  | in IO 6.305 |  | 1 | 0 | 0.5 | 15 | 1 | 5 | 5 | 4 | 31.5 |  |  |  | x |  | x | ? | ? | (x) |  | x | [8 empty] | 0 |  |  |  | N | nur Prüfung bestehendes MK. |  | 100%
|  | R Rutsch Edelweiss | 9.327-330 | HS Rutschgebiet Edelweiss Eptingen FBNO | 760.08 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x |  | ? |  |  | (x) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  | ? |  | Bearbeitungsumfang noch unklar, HI Geotechnik fehlen noch |  | 100%
|  | A Rutsch Edelweiss | 5.322 | HS Verankerungen Edelweiss Eptingen | 760.09 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x |  | ? |  |  | (x) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  | ? |  | Noch nicht beurteilbar, da Ankerkonzept EP ASTRA offen, noch keine HI |  | 100%
|  | Felseinschnitt Dangern | 9.321 | HS Verankerungen Dangern Eptingen | 760.1 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | (x) | [10 empty] | 0 |  |  |  | N | Keine Leistungserbringung durch INGE. Separates MK
|  | A Felsanschnitt Dangern | 5.321 | Gemäss Bauwerksnummer (KUBA) zu 9.321 gehörig | - | 2.08 |  | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | [8 empty] | (x) | [10 empty] | 0 |  |  |  | N
|  | R Rutsch Zunzgen | 9.301 | HS Rutschgebiet Zunzgen FBSU | 760.04 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x |  | ? |  |  | (x) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  | ? |  | Bearbeitungsumfang noch unklar, HI Geotechnik fehlen noch |  | 100%
|  | Felseinschnitt Tenniken | 9.32 | HS Verankerungen Hägler Tenniken FBSU | 760.05 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ? |  |  | (x) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  |  | N | Keine Leistungserbringung durch INGE, nur Erwähnung im TB |  | 100%
|  | Anker zu Felsanschnitt Tenniken West | 5.32 | Gemäss Bauwerksnummer (KUBA) zu 9.320 gehörig | - | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | N | Behandlung mit 9.320 |  | 100%
|  | R Diegten, Böschung westl. N2 | 9.322 | HS Diegten FBSU | 760.07 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x |  | ? |  |  | (x) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  | ? |  | Bearbeitungsumfang noch unklar, HI Geotechnik fehlen noch |  | 100%
|  | Eptingen ober- / unterhalb N2, inkl. Sportplatz / Deponie | 9.323 | [12 empty] | 0 |  |  |  | x | ? | ? |  |  | (x) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Objekt fehlt im EK, muss neu aufgearbeitet werden |  | 100%
|  | Hangdrainage Deponie Bugswand | 9.324 | HS Drainage Deponie Bugswand + Leisibach Eptingen | 760.12 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | ? |  |  | (x) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  |  | N | Bearbeitungsumfang noch nicht abschliessend geklärt |  | 100%
|  | R Rutsch Oberbrug | 9.3 | HS Rutschgebiet Oberburg Diegten | 760.07 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x |  | ? |  |  | (x) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  | ? |  | Bearbeitungsumfang noch unklar, HI Geotechnik fehlen noch |  | 100%
|  | R Rutsch Ebmatt | 9.309 | HS Rutschgebiet Ebmatt Eptingen FBSU | 760.11 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x |  | ? |  |  | (x) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  | ? |  | Bearbeitungsumfang noch unklar, HI Geotechnik fehlen noch |  | 100%
|  | Anker zu SSS Oberburg Portal Nord Fsp BS | 5.314 | Gemäss 3. HI 2013 zu 11.304.6 gehörig | - | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | N | Behandlung mit 11.304.6 |  | 100%
|  | Hangsicherung Mitteldiegten | 6.311 | HS Verankerungen Weid Mittel-Diegten FBNO | 760.06 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | ? |  |  | (x) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  | ? |  | Noch nicht beurteilbar, da Ankerkonzept EP ASTRA offen, noch keine HI |  | 100%
|  | R übrige Rutsche nur Spülen Entw. | div. |  |  | 0.268 |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | [19 empty] | 0 | [6 empty] | 100%
[8 empty] | 24 | 46 | 17.5 | 158 | 18 | 56 | 50 | 16 |  | 385.5 | 3276.75 | 3000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KUNSTBAUTEN |  | BR Lindenacker | 1.405.1 + 2 | BRÜCKE Lindenacker Sissach FBSU | 410.08 | 0.678 | 15.698 | 1 | 4 | 1.5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28.5 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Zusätzliche Prüfungen aus Analyse HI und MTU: |  |  | 100%
|  |  |  | BRÜCKE Lindenacker Sissach FBNO inkl. LSW | 410.09 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | Lager WL: Messen von PTFE Überstand Gleitlager / WL Nord: Inspektion Horizontalkraftlager / Bestimmung Lagerkräfte durch Spezialist / Rissaufnahme bei WL Süd / Ausmass Undichtigkeit FBÜ prüfen / Höhenversatz FBÜ Süd (F4) messen
|  | BR Zunzgen | 1.406.1 + 2 | BRÜCKE Zunzgen FBSU inkl. LSW | 410.1 | 0.388 |  | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Zusätzliche Prüfungen aus Analyse HI und MTU: |  |  | 100%
|  |  |  | BRÜCKE Zunzgen FBNO inkl. LSW | 410.11 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | Fehlender Injektionsmörtel in Spannglied: Weitere Untersuchungen, Prüfungen Injektion / Brüstungen: Abklopfen der Brüstungen auf Hohlstellen / WL: Dichtigkeit FBÜ prüfen, Aufnahme von allfälligen Feuchtstellen im Bereich WL / Lager: Messen PTFE Überstand Gleitlager / Lagerstellung L1WL2, L2WL2 und L3WL2 kritisch > Überprüfung durch Spezialist
|  | BR Oberburg | 1.407.1 + 2 | BRÜCKE Oberburg Eptingen FBSU | 410.13 | 0.44 |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Zusätzliche Prüfungen aus Analyse HI und MTU: |  |  | 100%
|  |  |  | BRÜCKE Oberburg Eptingen FBNO | 410.14 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | Widerlager: Dichtigkeit FBÜ prüfen, Ausmass Feuchtstelen / Rückverankerung WL Nord : Spannprobe Felsanker (Objekt 5.407) / WL Nord Brücke FRNO : Beurteilung der Spalten und Risse im Felsvorsprung durch Geologe / Lager: Messen Überstand PTFE und Führungsleisten Gleitlager / Belag: Messen von Spurrinnentiefe / Messen BD und Karbonatisierung / Inspektion der Kontrollgänge (Aufnahme Schadensbild)
|  | Anker zu Brücke Oberburg | 5.407 | [12 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | J |  | Felsanker: Spannprobe / WL Nord Brücke FRNO : Beurteilung der Spalten und Risse im Felsvorsprung durch Geologe |  | 100%
|  | BR Eptingen | 1.421.1 + 2 | BRÜCKE Eptingen FBSU | 410.15 | --- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x | x | x | (x) | x | x | x | x | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Zusätzliche Prüfungen aus Analyse HI und MTU: |  |  | 100%
|  |  |  | BRÜCKE Eptingen FBNO inkl. LSW | 410.16 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | Widerlager: Präzisierung der Inspektionsörtlichkeiten, Prüfung Dichtigkeit FBÜ bzw. Ursache Undichtigkeiten / Lager auf Stützen: Messen PTFE Überstand / Entwässerung: Prüfen Bewegungskapazität Verbindungsstück unter FBÜ 1 / Lager WL: Inspektion inkl. Messen PTFE Überstand / Lager Stützen: Messen PTFE Überstand (x) "nur" statische Überprüfung vom Unterbau (Summe Lasteinwirkungen aus dem Oberbau entsprechen nicht den Bemessungslasten welche bei der Dimensionierung der Verstärkung des Unterbaus angesetzt wurden)
|  | ÜF Zubringer AS Sissach | 1.53 | UEF bei AS Sissach bei H2 | 420.99 | --- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x | x | x | (x) |  | x | x | x | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Bauwerk im Vertrag nicht enthalten (x) "nur" statische Überprüfung der Brückenplatte |  |  | 100%
|  | ÜF AS Sissach | 1.662.1 + 2 | UNF Rampe 100 + 300 AS Sissach FBSU inkl. LSW | 430.09 | 0.101 |  | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | [19 empty] | 0 | [7 empty] | 100%
|  |  |  | UNF Rampe 100 + 300 AS Sissach FBNO inkl. LSW | 430.1 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | [7 empty] | 100%
|  | ÜF Steinler | 1.67 | UEF Steinler Zunzgen | 420.03 | --- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x | x | x | x | ? | x | ? | ? | [8 empty] | 0 |  |  | J |  |  | 100%
|  | ÜF Sperrmatt | 1.671 | UEF Sperrmatt Zunzgen | 420.04 | 0.613 |  | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | [19 empty] | 0 |  |  |  | N |  | 100%
|  | ÜF Bisnacht | 1.674 | UEF Bisnachtweg Tenniken | 420.05 | 0.424 |  | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 |  |  |  | x | x | x | x | ? | [11 empty] | 0 |  |  | J |  |  | 100%
|  | ÜF Mitteldiegten | 1.68 | UEF Hohli Gass Diegten | 420.06 | --- |  | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | x |  | x |  | ? | ? | ? | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Zusätzliche Statik gemäss Checkliste INGE (vorgesehen war nur Erdbeben) | 100%
|  | UF Bleimatten | 2.672 | UNF Bleimatt Zunzgen | 430.11 | 0.356 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 | [19 empty] | 0 |  |  |  | N |  | 100%
|  | UF Wasenhaus | 2.673 | UNF Wasenhaus Zunzgen/Tenniken | 430.12 | 0.273 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 | [19 empty] | 0 |  |  |  | N |  | 100%
|  | UF Eimatt | 2.677 | UNF Eimatt Diegten | 430.13 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | X | X | X | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Da nur 1 TB für alle UNF erstellt wird, ist der Mehraufwand nicht so gross. Für Pläne und Kosten ist ein Mehraufwand vorhanden | 100%
|  | UF Niederdiegten | 2.678 | UNF Raimattgasse Diegten | 430.14 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | X | X | X | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Da nur 1 TB für alle UNF erstellt wird, ist der Mehraufwand nicht so gross. Für Pläne und Kosten ist ein Mehraufwand vorhanden | 100%
|  | UF Gemeindehaus Diegten | 2.679 | UNF Gemeindehaus Diegten | 430.15 | 0.177 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 | [19 empty] | 0 |  |  |  | N |  | 100%
|  | UF Mühle Diegten | 2.681 | UNF Mühliweg Diegten | 430.16 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | X | X | X | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Da nur 1 TB für alle UNF erstellt wird, ist der Mehraufwand nicht so gross. Für Pläne und Kosten ist ein Mehraufwand vorhanden | 100%
|  | UF AS Diegten | 1.683.1 + 2 | UNF AS Diegten inkl. LSW | 430.18 | --- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x | x | ? | x | ? | ? | ? | ? | [8 empty] | 0 |  |  | J |  |  | 100%
|  | UF Oberdiegten | 2.682 | UNF Bennwilerstrasse Diegten | 430.17 | 0.42 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 | [19 empty] | 0 |  |  |  | N |  | 100%
|  | A Oberburg | 5.407 |  |  | 0.14 |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 100%
|  | DL Hefletenbächli | 7.301 | DL Hefletenbächli Zunzgen/Tenniken | 440.07 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Keine CAD-Bearbeitung zu leisten, (X) = Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
|  | DL Diegterbach Bachmatt | 7.302 | DL Mühlematt Nord Diegterbach Tenniken | 440.08 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | (x) | x | x | [8 empty] | 0 |  |  | J |  |  | 100%
|  | DL Diegterbach Mühlematt | 7.303 | DL Mühlematt Süd Diegterbach Tenniken | 440.1 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | (x) | x | x | [8 empty] | 0 |  |  | J |  |  | 100%
|  | DL Talbächli | 7.304 | DL Talbächli Diegten | 440.11 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Keine CAD-Bearbeitung zu leisten, (X) = Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
|  | DL Rischmattbächli | 7.305 | DL Rischenmattbächli Diegten | 440.12 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Keine CAD-Bearbeitung zu leisten, (X) = Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
|  | DL Eibächli | 7.306 | DL Eibächli Diegten | 440.13 | 0.318 |  | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8.5 | [19 empty] | 0 |  |  |  | N |  | 100%
|  | DL Helgenmattbächli | 7.307 | DL Helgenmattbächli Diegten | 440.14 | 0.37 |  | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8.5 | [19 empty] | 0 |  |  |  | N |  | 100%
|  | DL Diegterbach unter Rutsch Edelweiss | 7.308.1 | DL Diegterbach unter Rutschgebiegt Oberburg | 440.15 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Keine CAD-Bearbeitung zu leisten, (X) = Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
|  | DL Diegterbach unter Rutsch Oberburg (Oberburg) | 7.308.2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Keine CAD-Bearbeitung zu leisten, (X) = Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
|  | DL Diegterbach unter Rutsch Oberburg (Brücke) | 7.308.3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Keine CAD-Bearbeitung zu leisten, (X) = Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
|  | Geschiebesammler Rutsch Eptingen | 7.309 | KSAM Rutschgebiet Edelweiss Eptingen 01 FBNO | 745.01 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Keine CAD-Bearbeitung zu leisten, (X) = Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
|  | Untere Fassung Edelweiss | 7.31 | KSAM Rutschgebiet Edelweiss Eptingen 02 FBNO | 745.02 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Keine CAD-Bearbeitung zu leisten, (X) = Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
|  | Bachverbauung Diegterbach km 27.0 | Keine Nr. | BFB Diegterbach Zunzgen | 764.02 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Keine CAD-Bearbeitung zu leisten, (X) = Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
|  | Bachverbauung Diegterbach km 31.8 | Keine Nr. | BFB Diegterbach Diegten | 764.03 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Keine CAD-Bearbeitung zu leisten, (X) = Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
|  | DL Rintelnbächlein | 7.313 | DL Rintelnbächlein Tenniken | 440.09 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Keine CAD-Bearbeitung zu leisten, (X) = Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
|  | Wildtierüberführung |  |  |  | 11 |  | 5 | 0 | 4 | 26 | 3 | 24 | 24 | 4 | 90 |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Zusätzlicher Aufwand durch parallele Projektierung von zwei Varianten inkl. vorgezogener Kostenschätzung zu einen frühen Zeitpunkt, Projekt wurde mehrfach zurückgestellt und musst wieder neu aufgenommen werden, da zunächst Grundsatzentscheide herbeigeführt werden mussten. Entscheidung der Bestvariante noch ausstehend. | 100%
[8 empty] | 24 | 18 | 12 | 8 | 3 | 110 | 100 | 31 |  | 306 | 2601 | 2600 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TRASSE |  | TR Oberbau | 13.02.16.302.02 | TRA N02 AS Sissach - Nordportal Tunnel Belchen | 311.02 | 10.06 | 22.535 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 50 |  |  |  | Offen | [15 empty] | 0 |  |  | J |  | Noch nicht abschliessend beurteilbar. / Grzundlagenbeschaffung / Vermessungsintegration / Auswertung Kanal-TV / Aktualisierung FZRS / Archäologie / etc. |  |  | 100%
|  | TR Anschlüsse | 13.02.16.302.02 |  |  | in Oberbau |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 27 | [19 empty] | 0 |  |  | J |  |  |  |  | 100%
|  | TR Entwässerung | 13.02.16.302.02 |  |  | 3.55 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 27 | [19 empty] | 0 |  |  | J |  |  |  |  | 100%
|  | ÖRB Sissach LU km 23.2 | 8.207 | ÖRB Sissach FBSU | 730.18 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  | Sichtung der vorhanden Unterlagen. Keine Projektierungsmassnahmen. Keine Sanierungsmassnahmen vorgesehen. (x) Erwähnung in Techn.Bericht Trasse |  |  | 100%
|  | ÖRB Zunzgen hinter altem Schulhaus | 8.301 | ÖRB Speermattweg Zunzgen FBNO | 730.19 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  |  |  |  | 100%
|  | ÖRB Bleimatten BS km 26.4 | 8.302 | ÖRB Bleimatt Zunzgen FBNO | 730.2 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  |  |  |  | 100%
|  | ÖRB Rastplatz Tenniken LU | 8.303 | ÖRB RP Mühlematt West Tenniken | 730.21 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  |  |  |  | 100%
|  | ÖRB Niederdiegten BS km 29.0 | 8.304 | ÖRB Raimattgasse Diegten FBNO | 730.22 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  |  |  |  | 100%
|  | ÖRB AS Diegten | 8.305 | ÖRB AS Diegten FBNO | 730.23 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  |  |  |  | 100%
|  | ÖRB Oberburg LU km 32.3 | 8.306 | ÖRB Oberburg Eptingen FBSU | 730.24 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  |  |  |  | 100%
|  | Auffangbecken Ebenrain Nord | 8.341 | Rückhaltebecken Nordportal Tunnel Ebenrain | 780.02 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  |  |  |  | 100%
|  | TR BSA Tiefbau | 13.02.16.302.02 | BSA TRA N02 AS Sissach - Nordportal Tunnel Belchen | 890.02 | --- |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 22 |  |  |  | Offen | [15 empty] | 0 |  |  |  | N | Noch nicht abschliessend beurteilbar. ==> BSA-Planer fehlt. |  |  | 100%
|  | TR Fahrzeugrückhaltesysteme | 13.02.16.302.02 |  |  | 0.825 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 21 |  |  |  | Offen | [15 empty] | 0 |  |  | J |  | Voraussichtlich mehr Veränderungen erforderlich. |  |  | 100%
|  | TR Zäune | 13.02.16.302.02 |  |  | 0.45 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 15 |  |  |  | Offen | [15 empty] | 0 |  |  | J | N | Noch nicht abschliessend beurteilbar. => Ev. Begehung vor Ort |  |  | 100%
|  | TR Signalisation und Markierung | 13.02.16.302.02 |  |  | 0.7 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 15 |  |  |  | Offen | [15 empty] | 0 |  |  |  | N | Noch nicht abschliessend beurteilbar. ==> Info Verkehrsplanung offen. |  |  | 100%
|  | TR Grundwasserschutzmauern | 13.02.16.302.02 |  |  | 1.07 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 31 |  |  |  | Offen | [15 empty] | 0 |  |  |  | N | Noch nicht abschliessend beurteilbar. |  |  | 100%
|  | GWSM Zunzgen Ost (BS) | 6.312 | GWSB Ost Zunzgen FBNO | 722.21 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  | Sichtung der vorhanden Unterlagen / Keine Projektierungsmassnahmen / (x) Erwähnung in Techn.Bericht. |  |  | 100%
|  | GWSM Zunzgen West (LU) | 6.313 | GWSB West Zunzgen FBSU | 722.22 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  |  |  |  | 100%
|  | GWSM Tenniken Ost (BS) | 6.314 | GWSB Ost Tenniken FBNO | 722.23 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  |  |  |  | 100%
|  | GWSM Tenniken West (LU) | 6.315 | GWSB West Tenniken FBSU | 722.24 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  |  |  |  | 100%
|  | GWSM Diegten Ost (BS) | 6.316 | GWSB Ost Diegten FBNO | 722.25 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  |  |  |  | 100%
|  | GWSM Diegten West (LU) | 6.317 | GWSB West Diegten FBSU | 722.26 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  |  |  |  | 100%
|  | GWSM Eptingen Ost (BS) | 6.318 | GWSB Ost Eptingen FBNO | 722.27 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  |  |  |  | 100%
[16 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  |  |  |  | 100%
|  | TR Energieleitungstunnel | 13.02.16.302.02 |  |  | 0.08 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 18 |  |  |  | Offen | [15 empty] | 0 |  |  |  | N | Noch nicht abschliessend beurteilbar. |  |  | 100%
|  | ELT Zunzgen Nord | 15.301 | Werkleitungskanal Zunzgen Nord | 780.03 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  | (X) = Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen Sichtung der vorhanden Unterlagen / Keine Projektierungsmassnahmen / Erwähnung in Techn.Bericht. | 100%
|  | ELT Zunzgen Süd | 15.302 | Werkleitungskanal Zunzgen Süd | 780.04 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  |  | 100%
|  | ELT Tenniken | 15.303 | Werkleitungskanal Tenniken | 780.05 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  |  | 100%
|  | ELT Diegten Nord | 15.304 | Werkleitungskanal Diegten Nord | 780.06 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  |  | 100%
|  | ELT Diegten Süd | 15.305 | Werkleitungskanal Diegten Süd | 780.07 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  | J |  |  | 100%
|  | TR Rastplatz Tenniken | 13.02.16.302.02 |  |  | in Oberbau |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 20 |  |  |  | Offen | [15 empty] | 0 |  |  |  | N | Noch nicht abschliessend beurteilbar. |  |  | 100%
|  | Rastplatz Mühlematt | Keine Nr. | RP Mühlematt Ost Tenniken | 850.04 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  |  | N | Nur textliche Erwähnung in (x) Techn. Bericht Trasse. Keine Massnahme in EK vorgesehen. |  |  | 100%
|  |  |  | RP Mühlematt West Tenniken | 850.03 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | [10 empty] | 0 |  |  |  | N |  |  |  | 100%
|  | TR Provisorische Verkehrsführung | 13.02.16.302.02 |  |  | 3.2 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 24 |  |  |  | Offen | [15 empty] | 0 |  |  |  | N | Noch nicht abschliessend beurteilbar. | 100%
|  | Verkehrsführung |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N
|  | TR Lärmschutzwände | 13.02.16.302.02 |  |  | 2.6 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 15 | 2 | 36 | [19 empty] | 0 |  |  |  | N | AP | 100%
|  | LSW AS Sissach BS km 23.30 - 23.57 | 10.207 | LSW Netzen bei H2 bei AS Sissach | 711.99 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x | [15 empty] | 0 |  |  | J |  | Prüfung vor Ort erfolgt -> kein Handlungsbedarf | 100%
|  | LSW Itingen LU km 23.34 - 23.63 (3a) | 10.208.3 | LSW AS Sissach 01 FBSU km 23.340-23.600 | 711.07 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | (x) | (x) | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Prüfung vor Ort erfolgt -> Technik: lokale Reparaturen. Akustik: in Ordnung. Voraussichtlich Behandlung in Sammeldokumenten (x) | 100%
|  | LSW Itingen LU km 23.59 - 23.67 (3b) | 10.208.4 | LSW AS Sissach 02 FBSU km 23.600-23.670 | 711.08 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x | [15 empty] | 0 |  |  |  | N | Prüfung vor Ort erfolgt -> kein Handlungsbedarf | 100%
|  | LSW Itingen BS km 23.58 - 23.94 (4c+7) | 10.209.1 | LSW AS Sissach 05 FBSU km 23.570-23.700 | 711.11 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x | [15 empty] | 0 |  |  |  | N | Prüfung vor Ort erfolgt -> kein Handlungsbedarf | 100%
|  | LSW Itingen BS km 23.39 - 23.61 (4b) | 10.209.2 | LSW AS Sissach 04 FBSU km 23.390-23.600 | 711.1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | (x) | (x) | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Prüfung vor Ort erfolgt -> Technik: lokale Reparaturen. Akustik: in Ordnung. Voraussichtlich Behandlung in Sammeldokumenten (x) | 100%
|  | LSW Itingen BS km 22.97 - 23.42 (4a) | 10.209.3 | LSW AS Sissach 03 FBSU km 23.350-23.410 | 711.09 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | (x) | (x) | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Prüfung vor Ort erfolgt -> Technik: lokale Reparaturen. Akustik: lokale Reparaturen. Voraussichtlich Behandlung in Sammeldokumenten (x) | 100%
|  | LSW Zunzgen LU km 25.35 - 25.79 | 10.301 | LSW Zunzgen 03 FBSU km 25.370-25.590 | 711.13 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x | [15 empty] | 0 |  |  |  | N | Prüfung vor Ort erfolgt -> kein Handlungsbedarf | 100%
|  | LSW Eptingen Nord BS km 32.80 - 33.09 | 10.302 | LSW AS Eptingen FBNO km 32.800-33.540 | 711.2 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | (x) | (x) | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Prüfung vor Ort erfolgt -> Technik: lokale Reparaturen. Akustik: lokale Reparaturen. Voraussichtlich Behandlung in Sammeldokumenten (x) | 100%
|  | LSW Diegten Nord BS km 28.72 - 29.80 | 10.303.1+2 | LSW Diegten 01 FBNO km 28.720-29.780 | 711.16 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | (x) | (x) | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Prüfung vor Ort erfolgt -> Technik: keine Massnahmen. Akustik: Öffnungen zw. Stahlträgern und LS-Elementen mit Abdeckungen schliessen + Stahlträger mit Beton untergiessen. Voraussichtlich Behandlung in Sammeldokumenten (x) | 100%
|  | LSW Tenniken Süd BS km 27.41 - 27.91 | 10.304 | LSW Lätten Tenniken FBNO km 27.420-27.900 | 711.15 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | (x) | (x) | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Prüfung vor Ort erfolgt -> Technik: keine Massnahmen. Akustik: Sämtliche Dichtungsbänder zw. LS-Elementen ersetzen. Voraussichtlich Behandlung in Sammeldokumenten (x) | 100%
|  | LSW Tenniken Nord BS km 26.51 - 27.41 | 10.305 | LSW Zunzgen/Tenniken FBNO km 25.700-27.400 | 711.14 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | (x) | (x) | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Prüfung vor Ort erfolgt -> Technik: lokale Reparaturen. Akustik: Zahlreiche Dichtungsbänder zw. LS-Elementen ersetzen + lokale Ausbesserungen (Öffnungen zw. LS-Elementen schliessen) Voraussichtlich Behandlung in Sammeldokumenten (x) | 100%
|  | LSW Zunzgen Nord BS km 24.41 - 25.60 | 10.307 | LSW Zunzgen 01 FBNO km 24.410-25.600 | 711.12 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | (x) | (x) | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Prüfung vor Ort erfolgt -> Technik: lokale Reparaturen. Akustik: lokale Ausbesserungen (Öffnungen zw. Sockel-Elementen schliessen) Voraussichtlich Behandlung in Sammeldokumenten (x) | 100%
|  | LSW Eptingen BS km 33.14 - 33.52 | 10.308 | [16 empty] | x |  |  |  |  | (x) | (x) | (x) | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Objekt in der Objektliste deaktiviert. Prüfung vor Ort erfolgt -> Technik: lokale Reparaturen. Akustik: lokale Ausbesserungen, Öffnungen zw. Stahlträgern und LS-Elementen mit Abdeckungen schliessen. Voraussichtlich Behandlung in Sammeldokumenten (x) | 100%
|  | LSW Diegten Süd BS km 29.96 - 30.84 | 10.309 | LSW Diegten 03 FBNO km 29.970-30.900 | 711.18 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | (x) | (x) | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Prüfung vor Ort erfolgt -> Technik: lokale Reparaturen. Akustik: Ersatz mehrerer LS-Elementen + diverse Ausbesserungen. Voraussichtlich Behandlung in Sammeldokumenten (x) | 100%
|  | LSW Diegten BS km 29.79 - 29.95 | 10.31 | LSW Diegten 02 FBNO km 29.780-29.950 | 711.17 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (x) | (x) | (x) | [8 empty] | 0 |  |  | J |  | Prüfung vor Ort erfolgt -> Technik: lokale Reparaturen. Akustik: Reparaturen an 1 Element Voraussichtlich Behandlung in Sammeldokumenten (x) | 100%
|  | LSW an SM Mitteldiegten (Wandverkleidung) | 10.311 | Gemäss Objektname vor NFA zu 6.304 gehörig | - | [10 empty] | 0 |  |  |  | x | [15 empty] | 0 |  |  |  | N | Prüfung vor Ort erfolgt -> kein Handlungsbedarf | 100%
|  | LSW AS Diegten BS km 30.96 - 31.18 | 10.32 | LSW AS Diegten FBNO km 30.800-31.250 | 711.19 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x | [15 empty] | 0 |  |  |  | N | Prüfung vor Ort erfolgt -> kein Handlungsbedarf | 100%
MK extern
?
ENTWURF