## ASTRA-BHU Anpassung I.O.
ÜBRIGE K + ELT's
[5 empty] | OFFERTE / VERTRAG Leistungen Phase MK / AP (SIA 31) | [11 empty] | Eff. zu erbringenden Leistungen | [21 empty] | Bearbeitung durch ...
Aufwandschätzung EP Sissach - Eptingen | [6 empty] | Dossier | [11 empty] | Dossier | [7 empty] | Dossier
[5 empty] | Grundleistung | Grundlagenpläne | NV | Statik | PB | TB | Pläne | Kosten | Σ | TOTAL Tage | TOTAL Std | SOLL | Grundleistung | Grundlagenpläne | NV | Statik | PB | TB | Pläne | Kosten | Grundleistung | Grundlagenpläne | NV/ÜB | Statik | PB | TB | Pläne | Kosten | Σ | TOTAL Tage | TOTAL Std |  |  |  | AeBo | PNP | JSAG
Objekt Neu | Inventarobjekt | IO-Nummer | Baukosten EK II | Total | - Einarbeiten - Begehung - Administrativ - digitale Ablage | - digitalisieren Plan | [10 empty] | - Einarbeiten - Begehung - Administrativ - digitale Ablage | - digitalisieren Plan | [6 empty] | - Einarbeiten - Begehung - zus. Inspek. - Administrativ - digitale Ablage | - digitalisieren Plan | [9 empty] | Bearbeitungsintensität
[36 empty] | Zusätzlicher Aufwand MK |  |  | 42.5% | 15% | 42.5%
[5 empty] | 18 | 45.5 | 14 | 134 | 16 | 35 | 29 | 13 |  | 304.5 | 2588.25 | [9 empty] | 49.75 | 57.5 | 56.5 | 213 | 26 | 55.635 | 50 | 22.5 |  | 530.885 | 4512.5225 | Ja | Nein | Anmerkungen
| BR Lindenacker | 1.405.1 + 2 | 0.678 |  | 1 | 4 | 1.5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28.5 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 4 | 10 | 32 | 3 | 4 | 4 | 2 | 67 |  |  | J |  | - Zusätzliche Inspektionen gemäss Checkliste / Antrag INGE (inkl. Org. und Begleitung Inspektion Brückenlager) - Zusätzlicher Aufwand für Erstellung ÜB > Vorgesehen war nur eine Überarbeitung des EK-Berichts - Mehraufwand für Analyse der Grundlagen (Ber. HI, MP) > Obj. besteht aus 2 Brücken - Mehraufwand für Erstellung Pläne /TB > Objekt besteht aus 2 Brücken, stat. Massnahmen erforderlich - Mehraufwand für stat. Überprüfung > Grosser Ausnutzungsgrad der einzelnen Bauteile erforderte detaillierte Modellbildung mit z.T. mehreren Berechnungsgängen |  |  | 100%
[13 empty] | 0 | [19 empty] | 0
| BR Zunzgen | 1.406.1 + 2 | 0.388 |  | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | 4 | 10 | 15 | 3 | 4 | 4 | 2 | 51 |  |  | J |  | - Zusätzliche Inspektionen gemäss Checkliste / Antrag INGE (inkl. Org. und Begleitung Inspektion Spannglieder und Brückenlager) - Zusätzlicher Aufwand für Erstellung ÜB > Vorgesehen war nur eine Überarbeitung des EK-Berichts - Mehraufwand für Analyse der Grundlagen (Ber. HI, MP) > Obj. besteht aus 2 Brücken - Mehraufwand für Erstellung Pläne / TB > Objekt besteht aus 2 Brücken, Diskusion Massnahmen Durchfahrtshöhe - Mehraufwand für Massnahmen zur Erhöhung der Durchfahrtshöhe Kantonsstrasse |  |  | 100%
[13 empty] | 0 | [19 empty] | 0
| BR Oberburg | 1.407.1 + 2 | 0.44 |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 4 | 10 | 18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 50 |  |  | J |  | - Zusätzliche stat. Überprüfungen gemäss Checkliste INGE (Überprüfung Unterbau, Auskragung Fahrbahnplatte) > Vorgesehen war nur die konzeptionelle Ausarbeitung der im EK vorgeschlagenen Erdbebenmassnahmen. - Zusätzliche Inspektionen gemäss Checkliste / Antrag INGE (inkl. Org. und Begleitung Inspektion Brückenlager) - Zusätzlicher Aufwand für Erstellung ÜB > Vorgesehen war nur eine Überarbeitung des EK-Berichts - Mehraufwand für Analyse der Grundlagen (Ber. HI, MP), Obj. besteht aus 2 Brücken - Mehraufwand für Erstellung Pläne / TB > Objekt besteht aus 2 Brücken |  |  | 100%
0
| Anker zu Brücke Oberburg | 5.407 | [30 empty] | 0 |  |  |  | N |  |  | 100%
| BR Eptingen | 1.421.1 + 2 | --- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x | 5 | 2 | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 | 31 |  |  | J |  | Bearbeitung des Objekts war bisher nicht vorgesehen: - Analyse Bestandspläne gestaltet sich sehr aufwendig (Umfangreiche Baugeschichte) - Stat. Überprüfungen gemäss Checkliste / Antrag INGE (Überprüfung Unterbau) - Inspektionen gemäss Checkliste / Antrag INGE (inkl. Org. und Begleitung Inspektion Brückenlager) - Erstellung NV, ÜB und TB > Erstellung der Berichte war bisher nicht vorgesehen |  |  | 100%
[13 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 199 | 1691.5
| ÜF Zubringer AS Sissach | 1.53 | --- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | 2 | 2 | 3 | 8 |  | 3 | 2 | 1 | 21 |  |  | J |  | Bearbeitung des Objekts war bisher nicht vorgesehen: - Stat. Überprüfungen gemäss Checkliste INGE (Überprüfung der Brückenplatte) - Erstellung NV, ÜB, PB, TB und Pläne > Erstellung der Dokumente war bisher nicht vorgesehen |  |  | 100%
| ÜF Steinler | 1.67 | --- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | ? | ? | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 17.5 |  |  | J |  | Statik gemäss Checkliste INGE | 100%
| ÜF Sperrmatt | 1.671 | 0.613 |  | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | [11 empty] | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 |  |  |  | N |  | 100%
| ÜF Steinler | 1.67 | --- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | ? | ? | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 17.5 |  |  | J |  | Statik gemäss Checkliste INGE | 100%
| ÜF Sperrmatt | 1.671 | 0.613 |  | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | [11 empty] | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 |  |  |  | N |  | 100%
| ÜF Bisnacht | 1.674 | 0.424 |  | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | [6 empty] | x | x |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 |  |  | J |  | Statik gemäss Checkliste INGE | 100%
| ÜF Mitteldiegten | 1.68 | --- |  | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | x |  | x |  | ? | ? | ? | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 13.5 | 133.5 | 1134.75 | J |  | Zusätzliche Statik gemäss Checkliste INGE (vorgesehen war nur Erdbeben) sowie alle Dokumente für Dossier MK (NV, Ü-B, TB) | 100%
| UF Bleimatten | 2.672 | 0.356 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 | [11 empty] | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 |  |  |  | N |  | 100%
| UF Wasenhaus | 2.673 | 0.273 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 | [11 empty] | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 |  |  |  | N |  | 100%
| UF Eimatt | 2.677 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | X | X | X | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 15.5 |  |  | J |  | Da nur 1 TB für alle UNF erstellt wird, ist der Mehraufwand nicht so gross. Für Pläne und Kosten ist ein geringer Mehraufwand vorhanden | 100%
| UF Niederdiegten | 2.678 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | X | X | X | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 15.5 |  |  | J |  | Da nur 1 TB für alle UNF erstellt wird, ist der Mehraufwand nicht so gross. Für Pläne und Kosten ist ein geringer Mehraufwand vorhanden | 100%
| UF Gemeindehaus Diegten | 2.679 | 0.177 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 | [11 empty] | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 |  |  |  | N |  | 100%
| UF Mühle Diegten | 2.681 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | X | X | X | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 15.5 |  |  | J |  | Da nur 1 TB für alle UNF erstellt wird, ist der Mehraufwand nicht so gross. Für Pläne und Kosten ist ein geringer Mehraufwand vorhanden | 100%
| UF AS Diegten | 1.683.1 + 2 | --- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 1.5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 17 |  |  | J |  | Statik gemäss Checkliste INGE + alle Dokumente für Dossier MK (NV, Ü-B, TB) | 100%
| UF Oberdiegten | 2.682 | 0.42 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 | [11 empty] | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 | 137.5 | 1168.75 |  | N |  | 100%
| DL Hefletenbächli | 7.301 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | 0.25 | gewünscht? |  |  |  | 0.125 | - | - | 0.375 |  |  | J |  | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| DL Diegterbach Bachmatt | 7.302 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | (x) | x | x | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 0.125 |  | 0.5 | 12.625 |  |  | J |  |  | 100%
| DL Diegterbach Mühlematt | 7.303 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | (x) | x | x | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 0.125 |  | 0.5 | 12.625 |  |  | J |  |  | 100%
| DL Talbächli | 7.304 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | 0.25 | gewünscht? |  |  |  | 0.125 | - | - | 0.375 |  |  | J |  | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| DL Rischmattbächli | 7.305 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | 0.25 | gewünscht? |  |  |  | 0.125 | - | - | 0.375 |  |  | J |  | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| DL Eibächli | 7.306 | 0.318 |  | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8.5 | [11 empty] | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 2.13 | 2 | 1 | 8.63 |  |  |  | N |  | 100%
| DL Helgenmattbächli | 7.307 | 0.37 |  | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8.5 | [11 empty] | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 2.13 | 2 | 1 | 8.63 |  |  |  | N |  | 100%
| DL Diegterbach unter Rutsch Edelweiss | 7.308.1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | 0.25 | gewünscht? |  |  |  | 0.125 | - | - | 0.375 |  |  | J |  | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| DL Diegterbach unter Rutsch Oberburg (Oberburg) | 7.308.2 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | 0.25 | gewünscht? |  |  |  | 0.125 | - | - | 0.375 |  |  | J |  | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| DL Diegterbach unter Rutsch Oberburg (Brücke) | 7.308.3 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | 0.25 | gewünscht? |  |  |  | 0.125 | - | - | 0.375 |  |  | J |  | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| Geschiebesammler Rutsch Eptingen | 7.309 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | 0.25 | gewünscht? |  |  |  | 0.125 | - | - | 0.375 |  |  | J |  | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| Untere Fassung Edelweiss | 7.31 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | 0.25 | gewünscht? |  |  |  | 0.125 | - | - | 0.375 |  |  | J |  | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| Bachverbauung Diegterbach km 27.0 | Keine Nr. | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | ? | gewünscht? |  |  |  | ? | - | - | 0 |  |  | J |  | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| Bachverbauung Diegterbach km 31.8 | Keine Nr. | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | ? | gewünscht? |  |  |  | ? | - | - | 0 |  |  | J |  | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| DL Rintelnbächlein | 7.313 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  |  |  |  | (X) |  | ? | 0.25 | gewünscht? |  |  |  | 0.125 | - | - | 0.375 | 45.885 | 390.0225 | J |  | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| TR Energieleitungstunnel | 13.02.16.302.02 | 0.08 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 18 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 18 |  |  |  | N | Noch nicht abschliessend beurteilbar. |  |  | 100%
| ELT Zunzgen Nord | 15.301 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | gewünscht? | [6 empty] | 0 |  |  |  | N |  | 100%
| ELT Zunzgen Süd | 15.302 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | gewünscht? | [6 empty] | 0 |  |  |  | N |  | 100%
| ELT Tenniken | 15.303 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | gewünscht? | [6 empty] | 0 |  |  |  | N |  | 100%
| ELT Diegten Nord | 15.304 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | gewünscht? | [6 empty] | 0 |  |  |  | N |  | 100%
| ELT Diegten Süd | 15.305 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | gewünscht? | [6 empty] | 0 | 18 | 153 |  | N |  | 100%
[32 empty] | Zusatzleistungen | Tage | h
[33 empty] | 533.885 | 4538.0225
[12 empty] | Vertrag INGE | Tage |  | Std. | h-Soll
[13 empty] | 306.5 |  | 2605.25 | 2605.25
[12 empty] | Soll h AeBo (Tot-15% PL) | ca. |  | 2214.4625 | Std.
[12 empty] | Stand per Ende Nov. 2013: | Aufgelauf. |  | 1100 | Std.
[13 empty] | Vorrat |  | 1114.4625 | Std.
[13 empty] | Restaufwandschätzung per Ende Nov. 2013 |  | 875 | Std.
[13 empty] | Diff. zu Vorrat |  | -239.4625 | Std.