## 1.405
Objekt 1.405 1+ 2 Brücken Lindenacker
Leistungsumfang / Aufwand
Pos. | Leistungsbeschrieb | Kat G | Kat F | Kat. D | Kat C | Kat. B | Total | Total
|  | [h] | [h] | [h] | [h] | [h] | [h] | [Tage]
1 | Grundleistung | [5 empty] | 47.5 | 5.5882
1.01 | Einarbeitung; Beschaffung und Durchsicht der Bestandsunterlagen inkl. Unterlagen bereits umgesetzter Instandsetzungs- und/oder Verstärkungsmassnahmen; Studium EK II und Projektgenehmigung |  |  | 22 |  | 8
1.02 | Heraussuchen der Kennwerte der eingebauten Materialien; Studium der Inspektionsberichte hinsichtlich statisch relevanter Schäden |  |  | 10 |  | 4
1.03 | Heraussuchen von Bodenkennwerten (Kennwerte Baugrund) |  |  | 2.5
1.04 | Begehung |  |  |  |  | 1
2 | Überprüfungsbericht | [5 empty] | 65.25 | 7.6765
2.01 | Bericht (Kap. Grundlagen, Überprüfungskonzept, Beurteilung vorhandener Grundlagen) |  |  |  | 8 | 4
2.02 | Kap. Zustandsbeschreibung: Gegenüberstellung, Auswertung und Erstbeurteilung MTU / Resultat HI NSNW |  |  | 12 | 16.75 | 4
2.03 | Kap. Zustandsbeurteilung, Normkonformität |  |  |  |  | 10.5
2.04 | Zusammenstellen / bereinigen Bericht |  |  |  | 5 | 5
3 | Zusätzliche Inspektionen | [5 empty] | 20.5 | 2.4118
3.01 | Konzept, Bedarf zusätzliche Untersuchungen und der dazu notwendigen Sperrungen / Kosten auflisten |  |  |  |  | 4
3.02 | Erstellung Angebotsunterlagen Inspektion Brückenlager |  |  |  |  | 1.5
3.03 | Inspektionen Oberseite (FBÜ, ES), gestaffelt in 2 Nachteinsätzen |  |  |  |  | 6
3.04 | Inspektion Widerlager inkl. Begleitung Insp. Brückenlager |  |  |  |  | 4
3.05 | Einarbeitung der Resultate in den Überprüfungsbericht |  |  |  |  | 5
4 | Nutzungsvereinbarung | [5 empty] | 26.5 | 3.1176
4.01 | Erstellung Nutzungsvereinbarung inkl. Bereinigung gemäss Korrekturen und Ergänzungen BHU |  |  |  | 20.5 | 6
5 | Projektbasis | [5 empty] | 31.5 | 3.7059
5.01 | Erstellung Entwurf Projektbasis: Beurteilung / Beschriebe des Tragwerkskonzepts (konzeptionelle Überlegungen) und Tragwerkssystem / -modell; Wahl Rechenmodell; Bestimmung der Gefährdungsbilder |  |  |  | 10 | 17
5.02 | Ermittlung / Berechnung der Betoneigenschaften auf der Grundlagen der durchgeführten Materialprüfungen |  |  | 2
5.03 | Aktualisierung der Rechenwerte und Einwirkungen inkl. Eintrag in Projektbasis |  |  | 2.5
6 | Statische Berechnung | [5 empty] | 280.5 | 33
6.01 | Eingabe Tragwerksmodell (3D-Schalenmodell) in Statikprogramm
6.02 | - Überbau inkl. Programmieren und Eingabe von Lastmodell |  |  | 21.5
6.03 | - Unterbau inkl. Modellierung Einspannung Fundationen im Baugrund |  |  | 25.5
6.04 | Eingabe von Spannglieder (Vorspannung) inkl. Korrektur infolge Prüfung der Plausibilität (Korrektur Vorspannung und Modell) |  |  | 42.5
6.05 | Überprüfung Modell (Schlussprüfung Plausibilität); kleiner Korrekturen |  |  | 8.5
6.06 | Erstellung Dokument statische Berechnung mit Nachweisen der Tragsicherheit für Normallast und die Einwirkung Erdbeben.
6.07 | - Allgemeines + Lastannahmen |  |  | 10 |  | 7
6.08 | - Fahrbahnplatte inkl. Ermüdungsfestigkeit |  |  | 47
6.09 | - Brückenlager
6.1 | - Kastenträger / Querträger |  |  | 25
6.11 | - Stützen / Pfeiler |  |  | 21.5
6.12 | - Fundamente |  |  | 17
6.13 | - Nachweise Erdbeben |  |  | 24
6.14 | Vertiefte Ermittlung von Einwirkungen und Auswirkungen: |  |  | 8 |  | 12
- Verstärkungskonzept Querträger
- Diskussion mit PV Verstärkung Querträger 1997
- Studium und Aufzeigen von Kräfte verlauf bei Querriegel
6.15 | Zusammenstellen Dokument stat. Berechnung |  |  | 11
7 | Technischer Bericht | [5 empty] | 82.5 | 9.7059
7.01 | Erstellung von Anträgen (Verstärkung Querträger, Betoninstandsetzung, Belagsersatz, Einlaufschächte) |  |  |  |  | 15.75
7.02 | Allgemeines |  |  |  |  | 2
7.03 | Zustand gem. Überprüfungsbericht (Zusammenfassung) |  |  |  |  | 5.5
7.04 | Vorgesehene Massnahmen (Konzeptvarianten) |  |  |  |  | 14
7.05 | Verkehrsführung | 10 |  |  |  | 10.25
7.06 | Termine / Kosten |  |  |  | 7 | 10
7.07 | Zusammenfassung |  |  |  |  | 5
7.08 | Zusammenstellen / bereinigen Bericht |  |  |  |  | 3
8 | Massnahmenplan | [5 empty] | 83.75 | 9.8529
8.01 | Grundlagenpläne Digitalisieren |  | 34
8.02 | Übersichtsplan mit Details | 17 | 32.75
9 | Projektleitung | [5 empty] | 35 | 4.1176
9.01 | Besprechungen Projektleitung TP3 Brücken |  |  |  |  | 10
9.02 | Gesamtprojektleitung |  |  | 5 | 10 | 10
| Total | 27 | 66.75 | 317.5 | 77.25 | 184.5 | 673 | 79.1765

## 1.406
Objekt 1.406 1+2, Brücken Zunzgen
Leistungsumfang / Aufwand
| Leistungsbeschrieb | Kat G | Kat F | Kat. D | Kat C | Kat. B | Total Stunden | Total Tage
|  | [h] | [h] | [h] | [h] | [h] | [h] | [Tage]
1 | Grundleistung | [5 empty] | 17.5 | 2.0588
1.01 | Einarbeitung; Beschaffung und Durchsicht der Bestandsunterlagen inkl. Unterlagen bereits umgesetzter Instandsetzungs- und/oder Verstärkungsmassnahmen; Studium EK II und Projektgenehmigung |  |  |  | 9.5 | 7
1.02 | Heraussuchen der Kennwerte der eingebauten Materialien; Studium der Inspektionsberichte hinsichtlich statisch relevanter Schäden
1.03 | Heraussuchen von Bodenkennwerten (Kennwerte Baugrund)
1.04 | Begehung |  |  |  |  | 1
2 | Überprüfungsbericht | [5 empty] | 63.75 | 7.5
2.01 | Bericht (Kap. Grundlagen, Überprüfungskonzept, Beurteilung vorhandener Grundlagen) |  |  |  | 6.5
2.02 | Kap. Zustandsbeschreibung: Gegenüberstellung, Auswertung und Erstbeurteilung MTU / Resultat HI NSNW |  |  | 12 | 17.25 | 4
2.03 | Kap. Zustandsbeurteilung, Normkonformität |  |  |  | 10 | 4
2.04 | Zusammenstellen / bereinigen Bericht |  |  |  | 5 | 5
3 | Zusätzliche Inspektionen | [5 empty] | 62.75 | 7.3824
3.01 | Konzept, Bedarf zusätzliche Untersuchungen und der dazu notwendigen Sperrungen / Kosten auflisten |  |  |  |  | 4
3.02 | Erstellung Angebotsunterlagen Inspektion Brückenlager |  |  |  |  | 1.5
3.03 | Inspektionen Oberseite (FBÜ, ES), gestaffelt in 2 Nachteinsätzen |  |  |  |  | 6
3.04 | Inspektion Widerlager inkl. Begleitung Insp. Brückenlager |  |  |  |  | 4
3.05 | Konzept / Kosten / Beschriebe Überprüfung Spannglieder |  |  |  |  | 5.5
3.06 | Überprüfung Spannglieder Erstellung Angebotsunterlagen inkl. Erstellung Terminplan und Untersuchungsprogramm; Erstellung A-Formular |  |  |  |  | 11.5
3.07 | Überprüfung Spannglieder: Koordination der Arbeiten (Sperrungen, Startsitzung WALU/TFB in Wildegg) |  |  |  |  | 6.75
3.08 | Überprüfung Spannglieder: Begleitung der Arbeiten vor Ort |  |  |  |  | 10
3.09 | Überprüfung Lichte Höhe |  | 8.5
3.1 | Einarbeitung der Resultate in den Überprüfungsbericht |  |  |  |  | 5
4 | Nutzungsvereinbarung | [5 empty] | 14.25 | 1.6765
4.01 | Erstellung Nutzungsvereinbarung inkl. Bereinigung gemäss Korrekturen und Ergänzungen BHU |  |  |  | 13.75 | 0.5
5 | Projektbasis | [5 empty] | 23.75 | 2.7941
5.01 | Erstellung Entwurf Projektbasis: Beurteilung / Beschriebe des Tragwerkskonzepts (konzeptionelle Überlegungen) und Tragwerkssystem / -modell; Wahl Rechenmodell; Bestimmung der Gefährdungsbilder |  |  |  | 11.5 | 7.25
5.02 | Ermittlung / Berechnung der Betoneigenschaften auf der Grundlagen der durchgeführten Materialprüfungen |  |  |  | 2.5
5.03 | Aktualisierung der Rechenwerte und Einwirkungen inkl. Eintrag in Projektbasis |  |  |  | 2.5
6 | Statische Berechnung | [5 empty] | 158 | 18.5882
6.01 | Eingabe Tragwerksmodell als Stabtragwerk inkl. Eingabe der Spannglieder (Vorspannung) |  |  |  | 27.5
6.02 | Eingabe Plattenmodell und Ermittlung der Lastverteilung |  |  |  | 34
6.03 | Definieren / Eingabe der Einwirkungen und der Lastmodelle |  |  |  | 12.5
Erstellung Dokument statische Berechnung mit Nachweisen der Tragsicherheit für Normallast
6.05 | - Brückenplatte inkl. Ermüdung und Nachweise Umbau Brückenrand |  |  |  | 25 | 9.5
6.06 | - Stützen |  |  |  | 12.5
6.07 | - Anprall Leitmauer inkl. Nachweise Umbau Brückenrand |  |  |  | 19
6.08 | - Brückenlager |  |  |  | 8
6.09 | Zusammenstellen Dokument stat. Berechnung |  |  | 10
7 | Technischer Bericht | [5 empty] | 65.75 | 7.7353
7.01 | Erstellung von Anträgen (Belagsersatz, Einlaufschächte, Verbreiterung Leitmauer) |  |  |  |  | 13
7.02 | Allgemeines |  |  |  |  | 2
7.03 | Zustand gem. Überprüfungsbericht (Zusammenfassung) |  |  |  |  | 5.5
7.04 | Vorgesehene Massnahmen (Konzeptvarianten) |  |  |  | 6.25 | 10
7.05 | Verkehrsführung | 6 |  |  |  | 5
7.06 | Termine / Kosten |  |  |  | 5 | 5
7.07 | Zusammenfassung |  |  |  |  | 5
7.08 | Zusammenstellen / bereinigen Bericht |  |  |  |  | 3
8 | Massnahmenplan | [5 empty] | 64 | 7.5294
8.01 | Grundlagenpläne Digitalisieren |  | 34
8.02 | Übersichtsplan mit Details | 10 | 20
9 | Projektleitung | [5 empty] | 25 | 2.9412
9.01 | Besprechungen Projektleitung TP3 Brücken |  |  |  |  | 5
9.02 | Gesamtprojektleitung |  |  | 5 | 10 | 5
| Total | 16 | 62.5 | 27 | 238.25 | 151 | 494.75 | 58.2059

## 1.407
Objekt 1.407 1+2 Brücken Oberburg
Leistungsumfang / Aufwand
| Leistungsbeschrieb | Kat G | Kat F | Kat. D | Kat C | Kat. B | Total | Total
|  | [h] | [h] | [h] | [h] | [h] | [h] | [Tage]
1 | Grundleistung | [5 empty] | 13 | 1.5294
1.01 | Einarbeitung; Beschaffung und Durchsicht der Bestandsunterlagen inkl. Unterlagen bereits umgesetzter Instandsetzungs- und/oder Verstärkungsmassnahmen; Studium EK II und Projektgenehmigung |  |  |  |  | 7
1.02 | Heraussuchen der Kennwerte der eingebauten Materialien; Studium der Inspektionsberichte hinsichtlich statisch relevanter Schäden |  |  | 5
1.03 | Heraussuchen von Bodenkennwerten (Kennwerte Baugrund)
1.04 | Begehung |  |  |  |  | 1
2 | Überprüfungsbericht | [5 empty] | 78 | 9.1765
2.01 | Bericht (Kap. Grundlagen, Überprüfungskonzept, Beurteilung vorhandener Grundlagen) |  |  |  | 18 | 1
2.02 | Kap. Zustandsbeschreibung: Gegenüberstellung, Auswertung und Erstbeurteilung MTU / Resultat HI NSNW |  |  | 12 | 15
2.03 | Kap. Zustandsbeurteilung, Normkonformität |  |  |  | 13 | 9
2.04 | Zusammenstellen / bereinigen Bericht |  |  |  | 5 | 5
3 | Zusätzliche Inspektionen | [5 empty] | 20.5 | 2.4118
3.01 | Konzept, Bedarf zusätzliche Untersuchungen und der dazu notwendigen Sperrungen / Kosten auflisten |  |  |  |  | 4
3.02 | Erstellung Angebotsunterlagen Inspektion Brückenlager |  |  |  |  | 1.5
3.03 | Inspektionen Oberseite (FBÜ, ES), gestaffelt in 2 Nachteinsätzen |  |  |  |  | 6
3.04 | Inspektion Widerlager inkl. Begleitung Insp. Brückenlager |  |  |  |  | 4
3.05 | Einarbeitung der Resultate in den Überprüfungsbericht |  |  |  |  | 5
4 | Nutzungsvereinbarung | [5 empty] | 20 | 2.3529
4.01 | Erstellung Nutzungsvereinbarung inkl. Bereinigung gemäss Korrekturen und Ergänzungen BHU |  |  |  | 17.5 | 2.5
5 | Projektbasis | [5 empty] | 32 | 3.7647
5.01 | Erstellung Entwurf Projektbasis: Beurteilung / Beschriebe des Tragwerkskonzepts (konzeptionelle Überlegungen) und Tragwerkssystem / -modell; Wahl Rechenmodell; Bestimmung der Gefährdungsbilder |  |  |  | 10 | 17
5.02 | Ermittlung / Berechnung der Betoneigenschaften auf der Grundlagen der durchgeführten Materialprüfungen |  |  | 2.5
5.03 | Aktualisierung der Rechenwerte und Einwirkungen inkl. Eintrag in Projektbasis |  |  | 2.5
6 | Statische Berechnung | [5 empty] | 115 | 13.5294
6.01 | Eingabe vereinfachtes Tragwerksmodell (3D-Schalenmodell) in Statikprogramm inkl. Modelierung Einspannung Fundationen im Baugrund |  |  | 33
6.02 | Überprüfung Modell (Schlussprüfung Plausibilität); kleiner Korrekturen |  |  | 4
6.03 | Evaluation Bedarf stat. Überprüfung |  |  |  |  | 2.5
Erstellung Dokument statische Berechnung mit Dimensionierung Verstärkung Stützen
6.04 | - Allgemeines + Lastannahmen |  |  | 8.5 |  | 6.5
6.05 | - Dimensionierung Verstärkung Stützen auf Erdbeben (Stützen B,C,E,G,J) |  |  | 34.5
6.06 | - Nachweise / Dimensionierung Verstärkung Stützen auf Anprall |  |  | 10 | 6
6.07 | Zusammenstellen Dokument stat. Berechnung |  |  | 10
7 | Technischer Bericht (inkl. Mehraufwand für zusätzliche Massnahmen) | [5 empty] | 55.5 | 6.5294
7.01 | Erstellung von Anträgen (Belagsersatz, Einlaufschächte) |  |  |  |  | 5
7.02 | Allgemeines |  |  |  |  | 2
7.03 | Zustand gem. Überprüfungsbericht (Zusammenfassung) |  |  |  |  | 5.5
7.04 | Vorgesehene Massnahmen (Konzeptvarianten) |  |  |  |  | 14
7.05 | Verkehrsführung | 6 |  |  |  | 5
7.06 | Termine / Kosten |  |  |  | 5 | 5
7.07 | Zusammenfassung |  |  |  |  | 5
7.08 | Zusammenstellen / bereinigen Bericht |  |  |  |  | 3
8 | Massnahmenplan (inkl. Mehraufwand für zusätzliche Massnahmen) | [5 empty] | 65.5 | 7.7059
8.01 | Grundlagenpläne Digitalisieren |  | 34
8.02 | Übersichtsplan mit Details | 10 | 21.5
9 | Projektleitung | [5 empty] | 25 | 2.9412
9.01 | Besprechungen Projektleitung TP3 Brücken |  |  |  |  | 5
9.02 | Gesamtprojektleitung |  |  | 5 | 10 | 5
| Total | 16 | 55.5 | 127 | 99.5 | 126.5 | 424.5 | 49.9412

## 1.421
Objekt 1.421 1+2 Brücken Eptingen
Leistungsumfang / Aufwand
| Leistungsbeschrieb | Kat G | Kat F | Kat. D | Kat C | Kat. B | Total Stunden | Total Tage
|  | [h] | [h] | [h] | [h] | [h] | [h] | [Tage]
1 | Grundleistung | [5 empty] | 6 | 0.70588
1.01 | Einarbeitung; Beschaffung und Durchsicht der Bestandsunterlagen inkl. Unterlagen bereits umgesetzter Instandsetzungs- und/oder Verstärkungsmassnahmen; Studium EK II und Projektgenehmigung |  |  |  |  | 5
1.02 | Heraussuchen der Kennwerte der eingebauten Materialien; Studium der Inspektionsberichte hinsichtlich statisch relevanter Schäden
1.03 | Heraussuchen von Bodenkennwerten (Kennwerte Baugrund)
1.04 | Begehung |  |  |  |  | 1
2 | Überprüfungsbericht | [5 empty] | 59.25 | 6.9706
2.01 | Bericht (Kap. Grundlagen, Überprüfungskonzept, Beurteilung vorhandener Grundlagen) |  |  |  | 6.25
2.02 | Kap. Zustandsbeschreibung: Gegenüberstellung, Auswertung und Erstbeurteilung MTU / Resultat HI NSNW |  |  | 12 | 13 | 2
2.03 | Kap. Zustandsbeurteilung, Normkonformität |  |  |  | 10.5 | 5.5
2.04 | Zusammenstellen / bereinigen Bericht |  |  |  | 5 | 5
3 | Zusätzliche Inspektionen | [5 empty] | 20.5 | 2.4118
3.01 | Konzept, Bedarf zusätzliche Untersuchungen und der dazu notwendigen Sperrungen / Kosten auflisten |  |  |  |  | 4
3.02 | Erstellung Angebotsunterlagen Inspektion Brückenlager |  |  |  |  | 1.5
3.03 | Inspektionen Oberseite (FBÜ, ES), gestaffelt in 2 Nachteinsätzen |  |  |  |  | 6
3.04 | Inspektion Widerlager inkl. Begleitung Insp. Brückenlager |  |  |  |  | 4
3.05 | Einarbeitung der Resultate in den Überprüfungsbericht |  |  |  |  | 5
4 | Nutzungsvereinbarung | [5 empty] | 19.75 | 2.3235
4.01 | Erstellung Nutzungsvereinbarung inkl. Bereinigung gemäss Korrekturen und Ergänzungen BHU |  |  |  | 17.25 | 2.5
5 | Projektbasis | [5 empty] | 0 | 0
5.01 | Erstellung Entwurf Projektbasis: Beurteilung / Beschriebe des Tragwerkskonzepts (konzeptionelle Überlegungen) und Tragwerkssystem / -modell; Wahl Rechenmodell; Bestimmung der Gefährdungsbilder
5.02 | Ermittlung / Berechnung der Betoneigenschaften auf der Grundlagen der durchgeführten Materialprüfungen
5.03 | Aktualisierung der Rechenwerte und Einwirkungen inkl. Eintrag in Projektbasis
6 | Statische Berechnung | [5 empty] | 85 | 10
6.01 | Kontrolle statische Berechnung bezüglich Vollständigkeit und Plausibilität |  |  |  | 15
6.02 | Kontrolle Unterbau (Vergleichsrechnung Lastabtragung) |  |  |  | 35
6.03 | Auskragung Fahrbahnplatte |  |  |  | 35
7 | Technischer Bericht | [5 empty] | 51.5 | 6.0588
7.01 | Erstellung von Anträgen (Belagsersatz, Einlaufschächte) |  |  |  |  | 5
7.02 | Allgemeines |  |  |  |  | 2
7.03 | Zustand gem. Überprüfungsbericht (Zusammenfassung) |  |  |  |  | 5.5
7.04 | Vorgesehene Massnahmen (Konzeptvarianten) |  |  |  |  | 10
7.05 | Verkehrsführung | 6 |  |  |  | 5
7.06 | Termine / Kosten |  |  |  | 5 | 5
7.07 | Zusammenfassung |  |  |  |  | 5
7.08 | Zusammenstellen / bereinigen Bericht |  |  |  |  | 3
8 | Massnahmenplan | [5 empty] | 50 | 5.8824
8.01 | Grundlagenpläne Digitalisieren | 10 | 20
8.02 | Übersichtsplan mit Details |  | 20
9 | Projektleitung | [5 empty] | 342 | 40.2353
9.01 | Besprechungen Projektleitung TP3 Brücken |  |  |  |  | 5
9.02 | Gesamtprojektleitung |  |  | 5 | 10 | 5
| Total | 16 | 40 | 17 | 152 | 92 | 317 | 37.2941

## 1.530
Objekt 1.530 ÜF Zubringer AS Sissach
Leistungsumfang / Aufwand
| Leistungsbeschrieb | Kat G | Kat F | Kat. D | Kat C | Kat. B | Total | Total
|  | [h] | [h] | [h] | [h] | [h] | [h] | [Tage]
1 | Grundleistung | [5 empty] | 5 | 0.58824
1.01 | Einarbeitung; Beschaffung und Durchsicht der Bestandsunterlagen inkl. Unterlagen bereits umgesetzter Instandsetzungs- und/oder Verstärkungsmassnahmen; Studium EK II und Projektgenehmigung |  |  |  |  | 5
1.02 | Heraussuchen der Kennwerte der eingebauten Materialien; Studium der Inspektionsberichte hinsichtlich statisch relevanter Schäden
1.03 | Heraussuchen von Bodenkennwerten (Kennwerte Baugrund)
1.04 | Begehung
2 | Überprüfungsbericht | [5 empty] | 35.75 | 4.2059
2.01 | Bericht (Kap. Grundlagen, Überprüfungskonzept, Beurteilung vorhandener Grundlagen) |  |  |  | 4.25
2.02 | Kap. Zustandsbeschreibung: Gegenüberstellung, Auswertung und Erstbeurteilung MTU / Resultat HI NSNW |  |  |  | 9.5 | 10
2.03 | Kap. Zustandsbeurteilung, Normkonformität |  |  |  | 2
2.04 | Zusammenstellen / bereinigen Bericht |  |  |  | 5 | 5
3 | Zusätzliche Inspektionen | [5 empty] | 0 | 0
Keine
4 | Nutzungsvereinbarung | [5 empty] | 5.75 | 0.67647
4.01 | Erstellung Nutzungsvereinbarung inkl. Bereinigung gemäss Korrekturen und Ergänzungen BHU |  |  |  | 5.75
5 | Projektbasis | [5 empty] | 0 | 0
Keine
6 | Statische Berechnung | [5 empty] | 35 | 4.1176
6.01 | Überprüfung Fahrbahnplatte (Schubtragsicherheit) |  |  |  | 30 | 5
7 | Technischer Bericht | [5 empty] | 40 | 4.7059
7.01 | Allgemeines |  |  |  | 2 | 1
7.02 | Zustand gem. Überprüfungsbericht (Zusammenfassung) |  |  |  | 2 | 2
7.03 | Vorgesehene Massnahmen (Konzeptvarianten) |  |  |  | 5 | 5
7.04 | Verkehrsführung |  |  |  |  | 10
7.05 | Termine / Kosten |  |  |  |  | 5
7.06 | Zusammenfassung |  |  |  |  | 5
7.07 | Zusammenstellen / bereinigen Bericht |  |  |  |  | 3
8 | Massnahmenplan | [5 empty] | 30 | 3.5294
8.01 | Grundlagenpläne Digitalisieren | 10 | 10
8.02 | Übersichtsplan mit Details |  | 10
9 | Projektleitung | [5 empty] | 20 | 2.3529
9.01 | Besprechungen Projektleitung TP3 Brücken |  |  |  |  | 5
9.02 | Gesamtprojektleitung |  |  | 5 | 5 | 5
| Total | 10 | 20 | 5 | 70.5 | 66 | 171.5 | 20.1765

## 1.662
Objekt 1.662, Überführung AS Sissach
Leistungsumfang / Aufwand
| Leistungsbeschrieb | Kat G | Kat F | Kat. D | Kat C | Kat. B | Total | Total
|  | [h] | [h] | [h] | [h] | [h] | [h] | [Tage]
1 | Grundleistung | [5 empty] | 12 | 1.4118
1.01 | Einarbeitung; Beschaffung und Durchsicht der Bestandsunterlagen inkl. Unterlagen bereits umgesetzter Instandsetzungs- und/oder Verstärkungsmassnahmen; Studium EK II und Projektgenehmigung |  |  |  | 6 | 5
1.02 | Heraussuchen der Kennwerte der eingebauten Materialien; Studium der Inspektionsberichte hinsichtlich statisch relevanter Schäden
1.03 | Heraussuchen von Bodenkennwerten (Kennwerte Baugrund)
1.04 | Begehung |  |  |  |  | 1
2 | Überprüfungsbericht | [5 empty] | 26.25 | 3.0882
2.01 | Bericht (Kap. Grundlagen, Überprüfungskonzept, Beurteilung vorhandener Grundlagen) |  |  |  | 4.25
2.02 | Kap. Zustandsbeschreibung: Gegenüberstellung, Auswertung und Erstbeurteilung MTU / Resultat HI NSNW |  |  |  | 8 | 2
2.03 | Kap. Zustandsbeurteilung, Normkonformität |  |  |  | 2
2.04 | Zusammenstellen / bereinigen Bericht |  |  |  | 5 | 5
3 | Zusätzliche Inspektionen | [5 empty] | 0 | 0
Keine
4 | Nutzungsvereinbarung | [5 empty] | 5.75 | 0.67647
4.01 | Erstellung Nutzungsvereinbarung inkl. Bereinigung gemäss Korrekturen und Ergänzungen BHU |  |  |  | 5.75
5 | Projektbasis | [5 empty] | 28 | 3.2941
5.01 | Erstellung Entwurf Projektbasis: Beurteilung / Beschriebe des Tragwerkskonzepts (konzeptionelle Überlegungen) und Tragwerkssystem / -modell; Wahl Rechenmodell; Bestimmung der Gefährdungsbilder |  |  |  | 20 | 8
5.02 | Ermittlung / Berechnung der Betoneigenschaften auf der Grundlagen der durchgeführten Materialprüfungen
5.03 | Aktualisierung der Rechenwerte und Einwirkungen inkl. Eintrag in Projektbasis
6 | Statische Berechnung | [5 empty] | 105.5 | 12.4118
6.01 | Eingabe Tragwerksmodell als Stabtragwerk; Eingabe Lastmodell |  |  |  | 8 | 2
Erstellung Dokument statische Berechnung mit Nachweisen der Tragsicherheit für Normallast und Anprall
6.02 | - Überbau Inkl. Anprall |  |  |  | 25
6.03 | - Unterbau |  |  |  | 25
6.04 | - Ermüdung Brückenplatte |  |  |  | 17.75
6.05 | - Anprall Leitmauern |  |  |  | 17.75
6.06 | Zusammenstellen Dokument stat. Berechnung |  |  |  | 10
7 | Technischer Bericht | [5 empty] | 58 | 6.8235
7.01 | Allgemeines |  |  |  | 2 | 1
7.02 | Zustand gem. Überprüfungsbericht (Zusammenfassung) |  |  |  | 2 | 4
7.03 | Vorgesehene Massnahmen (Konzeptvarianten) |  |  |  | 19 | 5
7.04 | Verkehrsführung | 6 |  |  |  | 5
7.05 | Termine / Kosten |  |  |  | 3 | 3
7.06 | Zusammenfassung |  |  |  |  | 5
7.07 | Zusammenstellen / bereinigen Bericht |  |  |  |  | 3
8 | Massnahmenplan | [5 empty] | 30 | 3.5294
8.01 | Grundlagenpläne Digitalisieren | 10 | 10
8.02 | Übersichtsplan mit Details |  | 10
9 | Projektleitung | [5 empty] | 20 | 2.3529
9.01 | Besprechungen Projektleitung TP3 Brücken |  |  |  |  | 5
9.02 | Gesamtprojektleitung |  |  | 5 | 5 | 5
| Total | 16 | 20 | 5 | 185.5 | 59 | 285.5 | 33.5882