## ASTRA-BHU Anpassung I.O.
K inkl. WÜF + ELT's
Aufwandschätzung EP Sissach - Eptingen
[5 empty] | OFFERTE / VERTRAG Leistungen Phase MK / AP (SIA 31) | [11 empty] | Mehrleistungen / -aufwand | [29 empty] | Bearbeitung durch ...
[7 empty] | Dossier | [11 empty] | Dossier | [8 empty] | Dossier
[5 empty] | Grundleistung | Grundlagenpläne | NV | Statik | PB | TB | Pläne | Kosten | Σ | TOTAL Tage | TOTAL Std | SOLL | Grundleistung | Grundlagenpläne | NV/ÜB | Statik | PB | TB | Pläne | Kosten | Grundleistung | Checkliste | Grundlagenpläne | NV/ÜB | Statik | PB | TB | Pläne | Kosten | Σ | TOTAL Tage | TOTAL Std |  | Pos.-Leistungsbeschrieb gemäss sep. Blatt | [8 empty] | AeBo | PNP | JSAG
Objekt Neu | Inventarobjekt | IO-Nummer | Baukosten EK II | Total | - Einarbeiten - Begehung - Administrativ - digitale Ablage | - digitalisieren Plan | [10 empty] | - Einarbeiten - Begehung - Administrativ - digitale Ablage | - digitalisieren Plan | [6 empty] | - Einarbeiten - Begehung - zus. Inspek. - Administrativ - digitale Ablage | "Statische Überprüfung" | - digitalisieren Plan 1)
[38 empty] | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | Mehrufwand MK | 42.5% | 15% | 42.5%
[38 empty] | "Checkliste Statik" | "Zusätzl. statische Überpr." | "Mehraufw. statische Überpr" | "Mehraufw. Überprüf.bericht" | "Aufwand für zus. Bauwerke" | "Mehrauf. zus. Inspektionen" | "Mehraufw. Brücken und übr. K" | "AP WÜF"
[5 empty] | 18 | 45.5 | 18 | 160 | 19 | 59 | 53 | 17 |  | 389.5 | 3310.75 | [9 empty] | 47.25 | 3.5 | 10 | 49.25 | 97 | 4 | 45.75 | 41 | 14 |  | 311.75 | 2649.875 | Tage | 3.5 | 52.5 | 38 | 39 | 52.25 | 31.5 | 47 | 48 | Anmerkungen
| BR Lindenacker | 1.405.1 + 2 | 0.678 |  | 1 | 4 | 1.5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28.5 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |  | 0 | 8 | 17 |  | 2 | 3 | 1 | 37 |  |  |  | 0 |  | 17 | 8 |  | 6 | 6 |  | - Zusätzliche Inspektionen gemäss Checkliste / Antrag INGE (inkl. Org. und Begleitung Inspektion Brückenlager) - Zusätzlicher Aufwand für Erstellung ÜB > Vorgesehen war nur eine Überarbeitung des EK-Berichts, Analyse HI- und MTU-Berichte nahm unerwartet viel Zeit in Anspruch - Mehraufwand für Erstellung, Digitalisierung Pläne, TB und Kosten > Stat. Massnahmen erforderlich; Diskussion Ersatz Abdichtung und Ersatzmassnahmen FBÜ erforderlich - Mehraufwand für stat. Überprüfung > Grosser Ausnutzungsgrad der einzelnen Bauteile erforderte detaillierte Modellbildung mit z.T. mehreren Berechnungsgängen |  |  | 100%
| BR Zunzgen | 1.406.1 + 2 | 0.388 |  | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |  | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 23 |  |  |  | 3.1: 0; 3.4: 8; 3.6: 10; 3.7: 5 | - Zusätzliche Inspektionen gemäss Checkliste / Antrag INGE (inkl. Org. und Begleitung Inspektion Spannglieder und Brückenlager sowie Erstellung Konzept Überprüfung der Spannglieder) - Zusätzlicher Aufwand für Erstellung ÜB > Vorgesehen war nur eine Überarbeitung des EK-Berichts, Analyse HI- und MTU-Berichte nahm unerwartet viel Zeit in Anspruch - Mehraufwand für Erstellung, Digitalisierung Pläne, TB und Kosten > Erneuerung Brückenrand Leitschrankenverankerung erforderlich; Diskussion Ersatzmassnahmen FBÜ und Massnahmen Injektion Spannglieder erforderlich |  |  | 100%
| BR Oberburg | 1.407.1 + 2 | 0.44 |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |  | 0 | 8 | 12 |  | 1 | 2 | 1 | 30 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 8 |  | 6 | 4 |  | - Zusätzliche stat. Überprüfungen gemäss Checkliste INGE (Überprüfung Unterbau, Auskragung Fahrbahnplatte) > Vorgesehen war nur die konzeptionelle Ausarbeitung der im EK vorgeschlagenen Erdbebenmassnahmen. - Zusätzliche Inspektionen gemäss Checkliste / Antrag INGE (inkl. Org. und Begleitung Inspektion Brückenlager) - Zusätzlicher Aufwand für Erstellung ÜB > Vorgesehen war nur eine Überarbeitung des EK-Berichts, Analyse HI- und MTU-Berichte nahm unerwartet viel Zeit in Anspruch - Mehraufwand für Erstellung, Digitalisierung Pläne, TB und Kosten > Massnahmen zur Erhöhung Betondeckung bei Querträger und Instndsetzungsmassnahmen FBÜ erforderlich |  |  | 100%
| BR Eptingen | 1.421.1 + 2 | --- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 |  | 3 | 2 | 1 | 33 | 123 | 1045.5 |  | 1 | 10 |  | 4 | 12 | 6 |  |  | Bearbeitung des Objekts war bisher nicht vorgesehen (In Abweichung zum EK II sind neu sind Massnahmen erforderlich): - Stat. Überprüfungen gemäss Checkliste / Antrag INGE (Überprüfung Unterbau) - Inspektionen gemäss Checkliste / Antrag INGE (inkl. Org. und Begleitung Inspektion Brückenlager) - Erstellung NV, ÜB, TB und Pläne / Skizzen |  |  | 100%
| ÜF Zubringer AS Sissach | 1.53 | --- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | 1 | 0.25 | 2 | 3 | 8 |  | 3 | 2 | 1 | 20.25 |  |  |  | 0.25 | 8 |  | 2 | 10 | 0 |  |  | Bearbeitung des Objekts war bisher nicht vorgesehen (In Abweichung zum EK II sind neu sind Massnahmen erforderlich): - Stat. Überprüfungen gemäss Checkliste INGE (Überprüfung der Brückenplatte) - Erstellung NV, ÜB, TB und Pläne / Skizzen |  |  | 100%
| ÜFAS Sissach | 1.662 | 0.101 |  | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 12 |  |  |  | 3.3: 3; 3.4: 3; 3.7: 6 | - Zusätzlicher Aufwand für Erstellung ÜB > Vorgesehen war nur eine Überarbeitung des EK-Berichts, Analyse HI- und MTU-Berichte nahm unerwartet viel Zeit in Anspruch - Mehraufwand stat. Überprüfung > Anzahl Bauteile relativ gross - Mehraufwand für Erstellung, Digitalisierung Pläne, TB und Kosten > Ersatz FBÜ, Betoninstandsetzungsmassnahmen, Ersatz Leitschrankenpfosten |  |  | 100%
| ÜF Steinler | 1.67 | --- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | ? | ? | 1 | 0.25 | 1 | 3.5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19.75 |  |  |  | 3.1: 0.25; 3.2: 13.5; 3.5: 6 | Statik gemäss Checkliste INGE. Zusatzabklärungen und Statik für Bemessungsfall 28t (Zusatz zu SIA 260 und 269) | 100%
| ÜF Sperrmatt | 1.671 | 0.613 |  | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | [11 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 3.1: 0; 3.3: 2; 3.6: 1; 3.7: 0 | Zusatzabklärungen und Statik für Bemessungsfall 28t (Zusatz zu SIA 260 und 269) | 100%
| ÜF Bisnacht | 1.674 | 0.424 |  | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | [6 empty] | x | x |  |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.25 |  |  |  | 3.1: 0.25; 3.2: 8; 3.7: 1 | Statik gemäss Checkliste INGE | 100%
| ÜF Mitteldiegten | 1.68 | --- |  | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | x |  | x |  | ? | ? | ? | 0 |  | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 12.5 | 76.75 | 652.375 |  | 3.1: 0; 3.3: 6; 3.7: 6.5 | Zusätzliche Statik gemäss Checkliste INGE (vorgesehen war nur Erdbeben) sowie alle Dokumente für Dossier MK (Ü-B, TB).Zusatzabklärungen und Statik für Bemessungsfall 28t (Zusatz zu SIA 260 und 269) | 100%
| UF Bleimatten | 2.672 | 0.356 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 | [11 empty] | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  |  |  | 3.1: 0; 3.6: 0.25; 3.7: 0 |  | 100%
| UF Wasenhaus | 2.673 | 0.273 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 | [11 empty] | 0.25 |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3.1: 0; 3.4: 0.75; 3.6: 0.25; 3.7: 0 | Mehraufwendungen für Überprüfungsbericht | 100%
| UF Eimatt | 2.677 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | X | X | X | 0.25 |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 3.1: 0; 3.4: 0.75; 3.6: 0.25; 3.7: 2 | Da nur 1 TB für alle UNF erstellt wird, ist der Mehraufwand nicht so gross. Mehraufwendungen für Überprüfungsbericht | 100%
| UF Niederdiegten | 2.678 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | X | X | X | 0.25 |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 |  |  |  | 3.1: 0; 3.4: 0.75; 3.6: 0.25; 3.7: 3.5 | Da nur 1 TB für alle UNF erstellt wird, ist der Mehraufwand nicht so gross. Mehraufwendungen für Überprüfungsbericht | 100%
| UF Gemeindehaus Diegten | 2.679 | 0.177 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 | [11 empty] | 0.25 |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3.1: 0; 3.4: 0.75; 3.6: 0.25; 3.7: 0 | Mehraufwendungen für Überprüfungsbericht | 100%
| UF Mühle Diegten | 2.681 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | X | X | X | 0.25 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.75 |  |  |  | 3.1: 0; 3.4: 0.5; 3.6: 0.25; 3.7: 2 | Da nur 1 TB für alle UNF erstellt wird, ist der Mehraufwand nicht so gross. Mehraufwendungen für Überprüfungsbericht | 100%
| UF AS Diegten | 1.683.1 + 2 | --- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 27.5 |  |  |  | 0.5 | 9 |  | 2 | 14 | 1 | 1 |  | Statik gemäss Checkliste INGE + alle Dokumente für Dossier MK (NV, Ü-B, TB). Zusätzliche Begehungen für Lager, FÜG, Setztungen, belag, FUgen. Abklärungen und Auswertung/Interpretation vorh. Aufnahmen der Deformation Widerlager Nord, inkl. Geologie und Massnahmenempfehlung für Stabilisierung. | 100%
| UF Oberdiegten | 2.682 | 0.42 |  | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.5 | [11 empty] | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 40.5 | 344.25 |  | 3.1: 0; 3.4: 0.5; 3.7: 0 | Mehraufwendungen für Überprüfungsbericht | 100%
| DL Hefletenbächli | 7.301 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.75 |  |  |  | 3.1: 0; 3.5: 0.75; 3.7: 0 | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| DL Diegterbach Bachmatt | 7.302 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | (X) | x | x |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 7 |  |  |  | 3.1: 0; 3.3: 1; 3.5: 1; 3.7: 5 | Pläne und Projektierung von Massnahmen nicht vorgesehen. Zusätzliche Statik (plastisch) + Dimensionierung Verstärkung nach Anordung FU | 100%
| DL Diegterbach Mühlematt | 7.303 | --- |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | (X) | x | x |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 7 |  |  |  | 3.1: 0; 3.3: 1; 3.5: 1; 3.7: 5 | Pläne und Projektierung von Massnahmen nicht vorgesehen. Zusätzliche STatik (plastisch) + Dimensionierung Verstärkung nach Anordung FU | 100%
| DL Talbächli | 7.304 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | (X) |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.75 |  |  |  | 3.1: 0; 3.5: 0.75; 3.7: 0 | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| DL Rischmattbächli | 7.305 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | (X) |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.75 |  |  |  | 3.1: 0; 3.5: 0.75; 3.7: 0 | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| DL Eibächli | 7.306 | 0.318 |  | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8.5 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 3.1: 0; 3.7: 0 |  | 100%
| DL Helgenmattbächli | 7.307 | 0.37 |  | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8.5 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 3.1: 0; 3.7: 0 |  | 100%
| DL Diegterbach unter Rutsch Edelweiss | 7.308.1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | (X) |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  |  |  | 3.1: 0.25; 3.5: 0.75 | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| DL Diegterbach unter Rutsch Oberburg (Oberburg) | 7.308.2 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | (X) |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  |  |  | 3.1: 0.25; 3.5: 0.75 | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| DL Diegterbach unter Rutsch Oberburg (Brücke) | 7.308.3 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | (X) |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  |  |  | 3.1: 0.25; 3.5: 0.75 | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| Geschiebesammler Rutsch Eptingen | 7.309 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | (X) |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.75 |  |  |  | 3.1: 0; 3.5: 0.75 | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| Untere Fassung Edelweiss | 7.31 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | (X) |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.75 |  |  |  | 3.1: 0; 3.5: 0.75 | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| Bachverbauung Diegterbach km 27.0 | Keine Nr. | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | (X) |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.75 |  |  |  | 3.1: 0; 3.5: 0.75 | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| Bachverbauung Diegterbach km 31.8 | Keine Nr. | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | (X) |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.75 |  |  |  | 3.1: 0; 3.5: 0.75 | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| DL Rintelnbächlein | 7.313 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | (X) |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.75 | 23 | 195.5 |  | 3.1: 0; 3.5: 0.75 | Angaben in Sammelberichten Ü-B + TB als Zusatzleistungen | 100%
| TR Energieleitungstunnel | 13.02.16.302.02 | 0.08 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 18 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 3.1: 0; 3.7: 0 |  |  |  | 100%
| ELT Zunzgen Nord | 15.301 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | 0.25 | [7 empty] | 0.25 |  |  |  | 3.1: 0.25; 3.7: 0 |  | 100%
| ELT Zunzgen Süd | 15.302 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | 0.25 | [7 empty] | 0.25 |  |  |  | 3.1: 0.25; 3.7: 0 |  | 100%
| ELT Tenniken | 15.303 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | x | [11 empty] | 0 |  |  |  | 3.1: 0; 3.7: 0 |  | 100%
| ELT Diegten Nord | 15.304 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | x | [11 empty] | 0 |  |  |  | 3.1: 0; 3.7: 0 |  | 100%
| ELT Diegten Süd | 15.305 | [10 empty] | 0 |  |  |  | x |  | x |  |  | x | [11 empty] | 0 | 0.5 | 4.25 |  | 3.1: 0; 3.7: 0 |  | 100%
| Wildtierüberführung |  | 11 |  | 5 | 0 | 4 | 26 | 3 | 24 | 24 | 4 | 90 |  |  |  | x | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  | 15 | 10 | 3 | 48 | 48 | 408 |  | 3.1: 0; 3.8: 48 | - Projektablauf bis Februar 2014. Mehrere Sitzungen mit Kanton inkl. liefern von Unterlagen und einholen weiterer Grundlagen, Absprachen mit Spezialist PiU, etc. Anschliessend: - Weiterbearbeitung Var. 1 inkl Abklärungen Erhöhung Starkstromleitung - Bearbeitung der Variante 8 als 3. Variante beinhaltend: Aufarbeitung, Aktualisierung Grundlagen, Vermessungsaufnahme, Feldbegehung mit PiU, Anpassung QS-abmessungen aufgrund Angaben PiU, konzeptionelle Dimensionierung der tragenden Bauteile, Bauablaufs- und Kostenermittlung, planerische Darstellung - Variantenvergleich mit neuem Beurteilungskonzept inkl Bericht Fauna (Spez.) und Bericht Bau inkl Gesamtbeurteilung | 100%
[25 empty] | 1) = Annahme keine CAD-Objektskizze; falls gewünscht, dann Zusatzleistungen | [11 empty] | Std. gerundet | 29.75 | 446.25 | 323 | 331.5 | 444.125 | 267.75 | 399.5 | 408 | 2649.875