## Tabelle1
EP SiEp, TP3
Kalkulation NO 5
1. Basis: Stand 07..4.2014, Verteilung 25/25/50%
|  | Total | Kat B | Kat C | Kat D | Kat E | Kat F | Kat G
|  | h | 140 | 118 | 100 | 75 | 60 | 35
3.1 |  | 30 | 25 |  | 5
3.2 |  | 430 | 107.5 | 107.5 | 215
3.3 |  | 280 | 70 | 70 | 140
3.4 |  | 230 | 57.5 | 57.5 | 115
3.5 |  | 350 | 49 | 25 | 100 | 60 | 56 | 60
3.6 |  | 270 | 67.5 | 67.5 | 135
3.7 |  | 330 | 46 | 23 | 95 | 56 | 54 | 56
3.8 |  | 170 | 42.5 | 42.5 | 85
Total h |  | 2090 | 465 | 393 | 890 | 116 | 110 | 116
Honorar exkl MWST |  |  | 65100 | 46374 | 89000 | 8700 | 6600 | 4060
Total Honorar exkl MWST | [6 empty] | 219834
Mehrstunden zur Kompensation der CHF-Einbusse: | [5 empty] | (223'594-219834)/95.-/h |  | 40
2. Basis: Stand Mai 2014, Verteilung 25/25/50% inkl WÜF, inkl 1.662
|  | MK-Erhöhung | Kat B | Kat C | Kat D | Kat E | Kat F | Kat G
|  | Total h | 140 | 118 | 100 | 75 | 60 | 35
3.1 | Erstellung Checkliste "Statische Überprüfungen" | 30 | 25 |  | 5
3.2 | Zusätzliche Statische Überprüfungen | 450 | 112.5 | 112.5 | 225
3.3 | Mehraufwand Statische Überprüfungen | 320 | 80 | 80 | 160
3.4 | Mehraufwand Überprüfungsberichte Brücken | 330 | 82.5 | 82.5 | 165
3.5 | Mehraufwand für zusätzliche Bauwerke | 440 | 62 | 32 | 126 | 75 | 70 | 75
3.6 | Zusätzliche Inspektionen MK | 270 | 67.5 | 67.5 | 135
3.7 | Mehraufwand Brücken und übrige Kunstbauten | 400 | 56 | 28 | 115 | 68 | 65 | 68
3.8 | AP - WÜF | 410 | 102.5 | 102.5 | 205
Total h |  | 2650 | 588 | 505 | 1136 | 143 | 135 | 143
Honorar exkl MWST |  |  | 82320 | 59590 | 113600 | 10725 | 8100 | 5005
Total Honorar exkl MWST | [6 empty] | 279340
Gemäss Normalverteilung aus Grundauftrag oder best. Nachträgen