## Tabelle1
EP SiEp
INGE Epsi |  | Variante 1) mit 92.5%/7.5% und Restaufwand 93'276.- = 1.5 x 62185
1. Ausgangslage | Honorar | Dauer | Leistung | Bemerkung
| CHF | Monat | CHF/Mt
Grundauftrag | 829130 | 13
Erarbeitung 92.5% | 766945.25 | 9 | 85216.1389 | Leistung während Erarbeitung
Bereinigung 7.5% | 62184.75 | 4 | 15546.1875 | Leistung während Bereinigung
2. Veränderungen
Projektdauer MK/AP verdoppelt
erg. Zustandsuntersuchungen, GL-Beschaffung, etc
Projektumfang z.T. massiv vergrössert
unstete Projektentwicklung (FU, AP Wildtierkorr.)
etc
3. Situation 1 |  |  |  | bei Abgabe V0.1 (Leistungsstand Ende Oktober 2014)
Erarbeitung 92.5% | 1789538.9167 | 21 | 85216.1389 | prozentuale Hochrechnung
Bereinigung 7.5% |  |  |  | noch ausstehend
erweitertes Honorar | 1789538.9167 |  |  | bis Abgabe V0.1
effektive Leistung | 1852753 |  |  | gem. Cash-Ausschöpfung, noch ohne AP Wildtier
effektive Leistung | 20000 |  |  | ausstehend für Erstellung AP Wildtier
Differenz 3.1 | -83214.0833 |  |  | Fehlbetrag IG
Grundauftrag | 766945.25 |  |  | Nur Anteil Erarbeitung (92.5%)
gen. NO1-5 | 596525 |  |  | bitte verifizieren (Diff. Cashform. abz. Grundauftrag)
offen FE Lindenacker | 23740 |  |  | noch nicht erteilt oder?
offen TU Ebenrain | 103175
GA inkl alle NO | 1490385.25
effektive Leistung | 1852753 |  |  | erbracht per 31.10.2014
Leistungsschätzung | 20000 |  |  | ausstehend für Erstellung AP Wildtier
abz. Fehlbetrag IG | -83214.0833 |  |  | ausstehend für Erstellung AP Wildtier
Differenz 3.2 | -299153.6667 |  |  | Antrag für zusätzlich zu genehmigenden Betrag
4. Situation 2 |  |  |  | nach Genehmigung MK/AP
Erarbeitung 92.5% | 1789538.9167 | 21 | 85216.1389 | prozentuale Hochrechnung
Bereinigung 7.5% | 93276 | 6 | 15546 | prozentuale Hochrechnung
erweitertes Honorar | 1882814.9167 |  |  | für Phase MK/AP (verlängerte Projektdauer)
effektive Leistung | 1852753 |  |  | Stand Ende Oktober 2014
Leistungsschätzung | 20000 |  |  | Ausstehend für Erstellung AP Wildtier
Leistungsschätzung | 93276 |  |  | Austehend für Bereinigung MK/AP
Differenz 4.1 | -83214.0833 |  |  | Fehlbetrag IG
Grundauftrag | 829130
gen. NO1-5 | 596525 |  |  | bitte verifizieren (Diff. Cashform. abz. Grundauftrag)
offen FE Lindenacker | 23740 |  |  | noch nicht erteilt oder?
offen TU Ebenrain | 103175
GA inkl alle NO | 1552570
effektive Leistung | 1852753 |  |  | erbracht per 31.10.2014
Leistungsschätzung | 20000 |  |  | ausstehend für Erstellung AP Wildtier
Leistungsschätzung | 93276 |  |  | ausstehend für Bereinigung MK/AP
abz. Fehlbetrag IG | -83214.0833
Differenz 4.2 | -330244.9167 |  |  | Antrag für zusätzlich zu genehmigenden Betrag
5. Bemerkungen
- Unterschied zwischen Differenz 3.1 und 4.1: Annahme Restaufwandsch. nicht mit 7.5% übereinstimmend
keiner, da kein Unterschied
- Unterschied zwischen Differenz 3.2 und 4.2: Verlängerung der Phase Bereinigung
330'242 - 299'151 = 31'091 = 93'276 - 62'185

## Tabelle2
EP SiEp
INGE Epsi |  | Variante 2) mit 92.5%/7.5% und Restaufwand 144'000.-
1. Ausgangslage | Honorar | Dauer | Leistung | Bemerkung
| CHF | Monat | CHF/Mt
Grundauftrag | 829130 | 13
Erarbeitung 92.5% | 766945.25 | 9 | 85216.1389 | Leistung während Erarbeitung
Bereinigung 7.5% | 62184.75 | 4 | 15546.1875 | Leistung während Bereinigung
2. Veränderungen
Projektdauer MK/AP verdoppelt
erg. Zustandsuntersuchungen, GL-Beschaffung, etc
Projektumfang z.T. massiv vergrössert
unstete Projektentwicklung (FU, AP Wildtierkorr.)
etc
3. Situation 1 |  |  |  | bei Abgabe V0.1 (Leistungsstand Ende Oktober 2014)
Erarbeitung 92.5% | 1789538.9167 | 21 | 85216.1389 | prozentuale Hochrechnung
Bereinigung 7.5% |  |  |  | noch ausstehend
erweitertes Honorar | 1789538.9167 |  |  | bis Abgabe V0.1
effektive Leistung | 1852753 |  |  | gem. Cash-Ausschöpfung, noch ohne AP Wildtier
effektive Leistung | 20000 |  |  | ausstehend für Erstellung AP Wildtier
Differenz 3.1 | -83214.0833 |  |  | Fehlbetrag IG
Grundauftrag | 766945.25 |  |  | Nur Anteil Erarbeitung (92.5%)
gen. NO1-5 | 596525 |  |  | bitte verifizieren (Diff. Cashform. abz. Grundauftrag)
offen FE Lindenacker | 23740 |  |  | noch nicht erteilt oder?
offen TU Ebenrain | 103175
GA inkl alle NO | 1490385.25
effektive Leistung | 1852753 |  |  | erbracht per 31.10.2014
Leistungsschätzung | 20000 |  |  | ausstehend für Erstellung AP Wildtier
abz. Fehlbetrag IG | -83214.0833
Differenz 3.2 | -299153.6667 |  |  | Antrag für zusätzlich zu genehmigenden Betrag
4. Situation 2 |  |  |  | nach Genehmigung MK/AP
Erarbeitung 92.5% | 1789538.9167 | 21 | 85216.1389 | prozentuale Hochrechnung
Bereinigung 7.5% | 93277.125 | 6 | 15546.1875 | prozentuale Hochrechnung
erweitertes Honorar | 1882816.0417 |  |  | für Phase MK/AP (verlängerte Projektdauer)
effektive Leistung | 1852753 |  |  | Stand Ende Oktober 2014
Leistungsschätzung | 20000 |  |  | Ausstehend für Erstellung AP Wildtier
Leistungsschätzung | 144000 |  |  | Austehend für Bereinigung MK/AP
Differenz 4.1 | -133936.9583 |  |  | Fehlbetrag IG
Grundauftrag | 829130
gen. NO1-5 | 596525 |  |  | bitte verifizieren (Diff. Cashform. abz. Grundauftrag)
offen FE Lindenacker | 23740 |  |  | noch nicht erteilt oder?
offen TU Ebenrain | 103175
GA inkl alle NO | 1552570
effektive Leistung | 1852753 |  |  | erbracht per 31.10.2014
Leistungsschätzung | 20000 |  |  | ausstehend für Erstellung AP Wildtier
Leistungsschätzung | 144000 |  |  | ausstehend für Bereinigung MK/AP
abz. Fehlbetrag IG | -133936.9583
Differenz 4.2 | -330246.0417 |  |  | Antrag für zusätzlich zu genehmigenden Betrag
5. Bemerkungen
- Unterschied zwischen Differenz 3.1 und 4.1: Annahme Restaufwandsch. nicht mit 7.5% übereinstimmend
83'214 - 133'937 = 50'723 = 93'276 - 144'000
- Unterschied zwischen Differenz 3.2 und 4.2: Verlängerung der Phase Bereinigung
330'246 - 299'154 = 31'092 = 93'276 - 62'185

## Tabelle3
EP SiEp
INGE Epsi |  | Variante 3) mit 90%/10% und Restaufwand 124'370.- = 1.5 x 82'913
1. Ausgangslage | Honorar | Dauer | Leistung | Bemerkung
| CHF | Monat | CHF/Mt
Grundauftrag | 829130 | 13
Erarbeitung 90% | 746217 | 9 | 82913 | Leistung während Erarbeitung
Bereinigung 10% | 82913 | 4 | 20728.25 | Leistung während Bereinigung
2. Veränderungen
Projektdauer MK/AP verdoppelt
erg. Zustandsuntersuchungen, GL-Beschaffung, etc
Projektumfang z.T. massiv vergrössert
unstete Projektentwicklung (FU, AP Wildtierkorr.)
etc
3. Situation 1 |  |  |  | bei Abgabe V0.1 (Leistungsstand Ende Oktober 2014)
Erarbeitung 90% | 1741173 | 21 | 82913 | prozentuale Hochrechnung
Bereinigung 10% |  |  |  | noch ausstehend
erweitertes Honorar | 1741173 |  |  | bis Abgabe V0.1
effektive Leistung | 1852753 |  |  | gem. Cash-Ausschöpfung, noch ohne AP Wildtier
effektive Leistung | 20000 |  |  | ausstehend für Erstellung AP Wildtier
Differenz 3.1 | -131580 |  |  | Fehlbetrag IG
Grundauftrag | 746217 |  |  | Nur Anteil Erarbeitung (90%)
gen. NO1-5 | 596525 |  |  | bitte verifizieren (Diff. Cashform. abz. Grundauftrag)
offen FE Lindenacker | 23740 |  |  | noch nicht erteilt oder?
offen TU Ebenrain | 103175
GA inkl alle NO | 1469657
effektive Leistung | 1852753 |  |  | erbracht per 31.10.2014
Leistungsschätzung | 20000 |  |  | ausstehend für Erstellung AP Wildtier
abz. Fehlbetrag IG | -131580
Differenz 3.2 | -271516 |  |  | Antrag für zusätzlich zu genehmigenden Betrag
4. Situation 2 |  |  |  | nach Genehmigung MK/AP
Erarbeitung 90% | 1741173 | 21 | 82913 | prozentuale Hochrechnung
Bereinigung 10% | 124369.5 | 6 | 20728.25 | prozentuale Hochrechnung
erweitertes Honorar | 1865542.5 |  |  | für Phase MK/AP (verlängerte Projektdauer)
effektive Leistung | 1852753 |  |  | Stand Ende Oktober 2014
Leistungsschätzung | 20000 |  |  | Ausstehend für Erstellung AP Wildtier
Leistungsschätzung | 124370 |  |  | Austehend für Bereinigung MK/AP
Differenz 4.1 | -131580.5 |  |  | Fehlbetrag IG
Grundauftrag | 829130
gen. NO1-5 | 596525 |  |  | bitte verifizieren (Diff. Cashform. abz. Grundauftrag)
offen FE Lindenacker | 23740 |  |  | noch nicht erteilt oder?
offen TU Ebenrain | 103175
GA inkl alle NO | 1552570
effektive Leistung | 1852753 |  |  | erbracht per 31.10.2014
Leistungsschätzung | 20000 |  |  | ausstehend für Erstellung AP Wildtier
Leistungsschätzung | 124370 |  |  | ausstehend für Bereinigung MK/AP
abz. Fehlbetrag IG | -131580
Differenz 4.2 | -312973 |  |  | Antrag für zusätzlich zu genehmigenden Betrag
5. Bemerkungen
- Unterschied zwischen Differenz 3.1 und 4.1: Annahme Restaufwandsch. nicht mit 7.5% übereinstimmend
keiner, da kein Unterschied
- Unterschied zwischen Differenz 3.2 und 4.2: Verlängerung der Phase Bereinigung
312'973 - 271'516 = 41'457 = 124'370 - 92'913